## ANEXO A
ANEXO A
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS
ENTE FISCALIZADO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
EJERCICIO FISCAL: 2023
[12 empty] | Fecha de Elaboración: | 2024-03-30
No. | Nombre de la Obra O Proyecto |  | Ubicación |  | Periodo de ejecución de la obra según contrato |  | Modalidad de Adjudicación |  |  | Importe Aprobado por Fondo o Recursos
[5 empty] | Inicio | Término | Licitación Pública | Invitación Restringida | Directa | Propios | Federales | Fideicomisos | Mezcla de Recursos
1 | Construcción de muro de contención Cueva del Ratón, localidad de San Francisco, municipio de Mulege, Baja California Sur. |  | San Francisco, Municipio de Mulegé |  | 2023-09-05 | 2023-10-04 |  |  | X | 288937.63
2 | Baños ecológicos en la localidad El Cacarizo, municipio de Mulege, Baja California Sur. |  | Domicilio conocido en la localidad de El Cacarizo, municipio de Mulege |  | 2023-09-05 | 2023-10-04 |  |  | X | 97122.55
3 | Baños ecológicos en el Campamento La Soledad, municipio de Mulege, Baja California Sur. |  | Domicilio conocido en la localidad de La Soledad, municipio de Mulege |  | 2023-09-05 | 2023-10-04 |  |  | X | 97122.55
4 | Señalética en diferentes localidades, municipio de Mulege, Baja California Sur. |  | Municipio de Mulegé |  | 2023-09-05 | 2023-10-04 |  |  | X | 128325
5 | Impermeabilización de la Cubierta de Nave Principal y Bóveda de la Misión de San Ignacio de Loyola, localidad de San Ignacio, municipio de Mulege, Baja California Sur. |  | Juan Bautista e/ Benito Juarez y Miguel Hidalgo, Col. Centro C.P. 23930 |  | 2023-02-20 | 2023-04-05 |  |  | X | 508666.29
6 | Habilitación Cancha de futbol El Cardonal, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur, Rehabilitación, Casa Costa Azul, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur y Construcción del Módulo de Costura en el Parque 20 de Noviembre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Ciudad de La Paz
7 | Habilitación Cancha de futbol El Cardonal, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur, |  | Ciruelo esquina Palo Amarillo, Col. El Cardonal, C.P. 23254 | Ciruelo esquina Palo Amarillo, Col. El Cardonal, C.P. 23254 | 2023-03-07 | 2023-04-20 |  | X |  | 81200
8 | Rehabilitación, Casa Costa Azul, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur |  | Playa Balandra Y Playa Las Hamacas, Col. Cihuatan, C.P. 23054 | Playa Balandra Y Playa Las Hamacas, Col. Cihuatan, C.P. 23054 | 2023-03-07 | 2023-04-20 |  | X |  | 760117.64
9 | Construcción del Módulo de Costura en el Parque 20 de Noviembre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Melchor Ocampo y Municipio Libre, Col. 20 de Noviembre, C.P. 23052 |  | 2023-03-07 | 2023-04-20 |  | X |  | 727850.26
10 | Construcción de barda en la Casa de la Mujer, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. |  | Avenida Los Cabos entre Cabo de Oro y Paseo de las Conchas, Col. Los Cangrejos, C.P. 23473 |  | 2023-03-07 | 2023-04-20 |  | X |  | 1459275.51
11 | Rehabilitación Parque Mandarina, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur y Rehabilitación Parque Durango, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. |  | Ciudad de La Paz
12 | Rehabilitación Parque Mandarina, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. |  | Retorno Mandarina e/ Calle Padre Eusebio Kino, Col. Domingo Carballo Felix, C.P. 23079 |  | 2023-03-07 | 2023-04-20 |  | X |  | 568801
13 | Rehabilitación Parque Durango, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. |  | Calle Durango e/ Calle Bojo y Calle Ibo, Fraccionamiento El Pescador, C.P. 23070 |  | 2023-03-07 | 2023-04-20 |  | X |  | 849969.83
14 | Embellecimiento de Ingreso a la localidad de El Sargento, municipio de La Paz, Baja California Sur, Embellecimiento de Ingreso a la localidad de La Ventana, municipio de La Paz, Baja California Sur y Plaza pública de Todos Santos, Rehabilitación de Kiosko, localidad Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Ciudad de La Paz
15 | Embellecimiento de Ingreso a la localidad de El Sargento, municipio de La Paz, Baja California Sur |  | Corredor Isla Cerralvo y Calle Aguila, El Teso, C.P. 23232 |  | 2023-03-07 | 2023-04-20 |  | X |  | 370265.37
16 | Embellecimiento de Ingreso a la localidad de La Ventana, municipio de La Paz, Baja California Sur |  | Corredor Isla Cerralvo, El Teso, C.P. 23232 |  | 2023-03-07 | 2023-04-20 |  | X |  | 320835.89
17 | Plaza pública de Todos Santos, Rehabilitación del Kiosko, localidad Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Manuel Marquez de León e/ Legaspy y Centenario, Col. Centro, C.P. 23300 |  | 2023-03-07 | 2023-04-20 |  | X |  | 632574.61
18 | Construcción de Parque en la Colonia Loma Linda en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur |  | Jaime Bravo esq. Guadalupe Victoria, Col. Loma Linda, C.P. 23030 |  | 2023-04-03 | 2023-07-01 | X |  |  | 3500000
19 | Rehabilitación del Parque de la Colonia Civilizadores I, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur, Rehabilitación del Parque de la Colonia Civilizadores II, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur y Rehabilitación del Parque de la Colonia Santa María, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. |  | Ciudad de La Paz
20 | Rehabilitación del Parque de la Colonia Civilizadores I, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur |  | Sandia e/ Toronja y Pitahaya, Col. Civilizadores I, C.P. 23098 |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 |  | X |  | 285254.9
21 | Rehabilitación del Parque de la Colonia Civilizadores II, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur |  | Misioneros Combonianos e/ Chirimoya y Guanabana, Col. Civilizadores II, C.P. 23098 |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 |  | X |  | 537652.14
22 | Rehabilitación del Parque de la Colonia Santa María, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. |  | Retorno Dunchy E/ cierre Altamirano, Col. Santa Maria, C.P. 23099 |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 |  | X |  | 373990.5
24 | Parque Santa Anita, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. |  | Circuito Santa Anita y 14 de Febrero, Col. Santa Anita, C.P. 23420 |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 |  | X |  | 167987.93
25 | Parque Santa Anita Fundador, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. |  | Palo de Arco y Circuito Lomboy, Col. Santa Anita, C.P. 23420 |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 |  | X |  | 401915.94
26 | Parque Costa Dorada, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. |  | Playa La Agujas y Circuito Playa El Tambor, Col. Costa Dorada C.P. 23434 | Playa La Agujas y Circuito Playa El Tambor, Col. Costa Dorada C.P. 23434 | 2023-04-03 | 2023-05-17 |  | X |  | 209863.2
27 | Parque Buenos Aires, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. |  | Calle Cascalozuchil e/ Datil y Ahuehuetes, Col. Buenos Aires C.P. 23436 | Calle Cascalozuchil e/ Datil y Ahuehuetes, Col. Buenos Aires C.P. 23436 | 2023-04-03 | 2023-05-17 |  | X |  | 216884.91
28 | Parque San Bernabé, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. |  | Las Destiladeras e/La Sierrita y Las Vinoramas, Col. San Bernabe C.P. 23436 |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 |  | X |  | 274256.39
29 | Parque San José Viejo Fundador, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. |  | Nicolas Bravo e Independencia, Col. San Jose Viejo Fundador, C.P. 23437 |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 |  | X |  | 222924.4
31 | Rehabilitación Parque Col. Las Brisas, Localidad Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S. |  | Jesús Castro y Juan Castro, Col. Brisas del Pacifico C.P. 23473 | Jesús Castro y Juan Castro, Col. Brisas del Pacifico C.P. 23473 | 2023-04-03 | 2023-05-17 |  | X |  | 634133.36
32 | Rehabilitación Parque Recreativo 4 de Marzo, Localidad Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S. |  | Calle Acamaíztli y Guaycuras, Col. Ampliacion 4 de Marzo, C.P. 23472 | Calle Acamaíztli y Guaycuras, Col. Ampliacion 4 de Marzo, C.P. 23472 | 2023-04-03 | 2023-05-17 |  | X |  | 517344.48
33 | Construcción de Motivo de Acceso al Parque Cancha Juárez, Localidad Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S. |  | Venustiano Carranza e/Narciso Mendoza y Manuel Marquez de Leon, Col. Centro C.P. 23450 | Venustiano Carranza e/Narciso Mendoza y Manuel Marquez de Leon, Col. Centro C.P. 23450 | 2023-04-03 | 2023-05-17 |  | X |  | 271710.39
34 | Construcción de Parque en la Colonia Guerrero, en la localidad de Vizcaíno, Municipio de Mulege, Baja California Sur. |  | Calle Sin nombre, El Marasal, Col. Guerrero C.P. 23938 |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 |  | X |  | 1492907.68
36 | Habilitación de Baños y Juegos en la Cancha de Futbol El Zacatal, en la localidad San Jose del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. |  | Forjadores e/Juez Ernesto Aramburo Saavedra y Abelardo Rodríguez Montejo, Col. El Zacatal C.P. 23430 | Forjadores e/Juez Ernesto Aramburo Saavedra y Abelardo Rodríguez Montejo, Col. El Zacatal C.P. 23430 | 2023-05-02 | 2023-06-15 |  | X |  | 449696.07
37 | Rehabilitación Parque Integral Familiar Vista Hermosa, en la localidad San Jose del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. |  | Calle Hierro e/ Hierro 3 y Hierro 4, Col. Vista Hermosa, C.P. 23430 | Calle Hierro e/ Hierro 3 y Hierro 4, Col. Vista Hermosa, C.P. 23430 | 2023-05-02 | 2023-06-15 |  | X |  | 633427.5
39 | Rehabilitación Parque Pioneros II, en Ciudad Constitución, Municipio de Comondu. B.C.S. |  | Mayor Enrique Aguilar M. e/Sabas L. Quezada y Rene A. Muñoz, Col. Pioneros II C.P. 23676 | Mayor Enrique Aguilar M. e/Sabas L. Quezada y Rene A. Muñoz, Col. Pioneros II C.P. 23676 | 2023-04-03 | 2023-05-17 |  | X |  | 1155211.32
40 | Rehabilitación del Parque de la Colonia Ricardo "Chato" Covarrubias, en Ciudad Constitución, Municipio de Comodu, B.C.S. |  | Clodomiro Cota e/ Eduardo Hamp H. y Alejo Verdugo Murillo, Col. Chato Covarrubias, C.P. 23676 | Clodomiro Cota e/ Eduardo Hamp H. y Alejo Verdugo Murillo, Col. Chato Covarrubias, C.P. 23676 | 2023-04-03 | 2023-05-17 |  | X |  | 344788.68
41 | Rehabilitación de Alumbrado de la Cancha de Usos Múltiples de la localidad de Las Tierritas, municipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Callejon Manguitos, Las Tierritas, Col. Las Flores, C.P. 23300 |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 |  | X |  | 2300000
42 | Rehabilitación de Instalaciones Casa Cuna-Casa Hogar, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. |  | Blvd. Forjadores e/ Sierra de la Victoria y Constituyentes de 1975, Col. 8 de Octubre II Sección, C.P. 23085 | Blvd. Forjadores e/ Sierra de la Victoria y Constituyentes de 1975, Col. 8 de Octubre II Sección, C.P. 23085 | 2023-06-16 | 2023-10-09 | X |  |  | 3500000
43 | Construcción de Techumbre de Centro Social, en la localidad de Villa Morelos, municipio de Comondú, Baja California Sur. |  | Calle 10 entre Carretera Federal No.1 y Calle 2, Col. Centro, C.P. 23770 |  | 2023-06-12 | 2023-08-10 | X |  |  | 5000000
44 | Rehabilitación de la Segunda Etapa CADI Caribe, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. |  | Calle Isla Cuba esq. Isla Haiti, Col. El Caribe C.P. 23477 |  | 2023-06-12 | 2023-09-09 | X |  |  | 4000000
45 | Rehabilitación y Adaptación de la Casa de Día para el Adulto Mayor, en Colonia Olachea, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Calle Francisco King Rondero e/ Mexico y Meliton Albañez, Col. Olachea C.P. 23026 |  | 2023-07-24 | 2023-12-20 | X |  |  | 2500000
46 | Construcción de la primera Etapa de la Escuela de Música en la Colonia Villas de Guadalupe, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. |  | San Ramon Nonato e/San Agustin y San Juan Bautista, Col. Villas de Guadalupe C.P. 23038 |  | 2023-07-24 | 2023-12-20 | X |  |  | 3500000
47 | Construcción de la primera etapa de la Escuela de Música en el Centro de Desarrollo Comunitario, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur. |  | Calle Algodón y Trigo, Col. El Agricultor C.P. 23696 |  | 2023-07-24 | 2023-12-20 | X |  |  | 3500000
48 | Rehabilitación de Drenaje en el Estadio Guaycura en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Calle Félix Ortega Aguilar 2435, entre calle Constitución y calle Miguel Hidalgo y Costilla, colonia Centro. |  | 2023-08-07 | 2023-08-11 |  |  | X | 100000
49 | Ampliación de aula Didacta en Escuela CBTA 294, en el fraccionamiento Real, en la localidad de Ciudad Constitución, Municipio de Comondu, Baja California Sur. |  | Municipio de Comondú |  | 2023-09-11 | 2023-11-09 |  |  | X | 545973.63
50 | Rehabilitación de Puente Peatonal en Arroyo Cruce de Calle Emiliano Zapata, en la localidad de Ciudad Insurgentes, Municipio de Comondu, Baja California Sur. |  | Municipio de Comondú |  | 2023-09-25 | 2023-11-23 |  | X |  | 823408.4
51 | Construcción de banqueta en el andador del parque de la colonia Infonavit Guaycura, en Ciudad Constitución, Municipio de Comondú, Baja California Sur. |  | Municipio de Comondú |  | 2023-09-11 | 2023-11-09 |  |  | X | 183993.27
52 | Construcción e instalación de muelle flotante, en la localidad de Puerto Chale, municipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Municipio de La Paz |  | 2023-10-16 | 2023-12-31 | X |  |  | 10350750.21
53 | Construcción de Cancha de Usos Múltiples y Banquetas, en la colonia "El Cardoncito", en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Municipio de La Paz |  | 2023-12-01 | 2023-12-31 |  | X |  | 1499121.85
54 | Construcción de Parque Recreativo en el Fraccionamiento Loreto en esta Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Municipio de La Paz |  | 2023-10-30 | 2023-12-28 |  | X |  | 1366959.86
55 | Modulo de información en la localidad de Santa Martha, municipio de Mulege, Baja California Sur. |  | Municipio de Mulegé |  | 2023-11-06 | 2024-01-31 |  | X |  | 1662460.91
56 | Rehabilitación del Parque de la Colonia Santa Mónica, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz. Baja California Sur. |  | Municipio de La Paz |  | 2023-11-21 | 2023-12-31 |  |  | X | 301421.88
57 | Segunda Etapa de Rehabilitación del Estadio de Beisbol Jesús Rosas Izquierdo, en la localidad de Todos Santos, Municipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Calle Dionisia Villarino entre calle Rangel y calle Cuauhtémoc, colonia San Vicente, en la localidda de Todos Santos. |  | 2023-12-18 | 2024-03-16 |  | X |  | 774794.1
58 | Planes, estudios y proyectos (Proyecto Ejecutivo del edificio de la Secretaria de Finanzas y Administración, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur). |  | Blvd. Luis Donaldo Colosio e/ Carabineros y Prolongación De los Deportistas, C.P. 23050, Col. Exbase Aérea. |  | 2023-07-24 | 2023-09-21 | X |  |  | 3000000
59 | Construcción de techumbre metálica, en la localidad de Santa María de Toris, municipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Domicilio Conocido, C.P. 23140 |  | 2023-04-03 | 2023-07-01 | X |  |  | 4579592.49
60 | Rehabilitación del Centro Comunitario de la Atención a la Primera Instancia, colonia El Cardonal, municipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Calle Ciruelo e/ Palo Amarillo y Palo de Arco, Col. El Cardonal, C.P. 23254 |  | 2023-06-19 | 2023-08-02 |  | X |  | 985369.08
61 | Impermeabilización de las Instalaciones que ocupa el Centro de Desarrollo Comunitario "8 de Octubre", ubicado en calle Constituyentes y Blvd. Forjadores de Sudcalifornia, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Ciudad de La Paz |  | 2023-09-06 | 2023-09-15 |  |  | X | 234890.6
62 | Remodelación del Centro de Conciliación Laboral en Valle de Vizcaíno, Municipio de Mulegé, Baja California Sur. |  | Muncipio de Mulege |  | 2023-10-30 | 2023-12-13 |  | X |  | 993730.37
63 | Remodelación del Centro de Conciliación Laboral en Ciudad Constitución, Baja California Sur. |  | Municipio de Comondú |  | 2023-10-30 | 2023-12-13 |  | X |  | 940828.01
64 | Archivo General Secretaria de Seguridad Pública (Construcción de Archivo General Secretaria de Seguridad Pública, ubicada en calle Calafia e/ Carretera La Paz-Los Cabos, Colonia Calafia, en la localidad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur). |  | Municipio de La Paz |  | 2023-11-21 | 2024-02-18 | X |  |  | 6000000
65 | Ampliación de la Instalaciones del C4, en B.C.S. (Blvd Luis Donaldo Colosio, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.) |  | Municipio de La Paz |  | 2023-11-21 | 2024-05-18 | X |  |  | 15000000
66 | Mantenimiento de inmuebles (Impermeabilización del Centro de Convenciones y Expresion Cultural). |  | Municipio de La Paz |  | 2023-10-23 | 2023-11-06 |  |  | X | 264955.95
67 | Mantenimiento de inmuebles (Impermeabilización del Teatro de la Ciudad). |  | Muncipio de La paz |  | 2023-10-23 | 2023-11-06 |  |  | X | 600001.74
68 | Remodelación de las oficinas del Centro de Conciliación Laboral en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. |  | Los Cabos |  | S/F | S/F | S/C | S/C | S/C | 4222089.32
69 | Mantenimiento de inmuebles (Remodelación de la Coordinación Administrativa y Financiera del ISC, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. |  | Calle Valentín Gómez Farias e/ Antonio Navarro y héroes de Independencia. |  | 2023-12-18 | 2024-01-31 |  |  | X | 582430
70 | Mejoramiento y/o Ampliación - La Paz. Fiscalía Especializada en Desaparición de personas (Fiscalía Especializada para la Investigación y persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y Delitos Vinculados en B.C.S. sito en Blvd. General Agustín Olachea 1170 Colonia Emiliano Zapata, CP 23070, en Esta Ciudad de La Paz) |  | Blvd. General Agustín Olachea 1170 Colonia Emiliano Zapata, CP 23070, en la Ciudad de La Paz |  | 2023-07-24 | 2023-12-20 | X |  |  |  | 3784967
71 | Mejoramiento y/o Ampliación - San José del Cabo, Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas (Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparación Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y Delitos Vinculados en B.C.S. sito en Calle Cerro de La Cruz, San Jose del Cabo, B.C.S.) |  | Calle Cerro de La Cruz, San Jose del Cabo, B.C.S. |  | 2023-07-24 | 2023-12-20 | X |  |  | 126603.08 | 3669956
72 | Mejoramiento y/o Ampliación - Salón de Usos Múltiples. (Construcción del salón de Usos Múltiples, sito en Av. Carabineros S/N entre Blvd. Luis Donaldo Colosio y Calle Acceso Los Deportistas, en esta Ciudad de La Paz.) |  | Blvd. Luis Donaldo Colosio y Calle Acceso Los Deportistas, en la Ciudad de La Paz |  | 2023-07-24 | 2023-12-20 | X |  |  |  | 3093643
73 | Mejoramiento y/o ampliación - Cubículos para Ministerios Públicos (Construcción del Salón de Usos Múltiples, sito en Av. Carabineros s/n entre Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Acceso Los Deportistas, en esta Ciudad de La Paz). |  | Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Acceso Los Deportistas, en la Ciudad de La Paz |  | 2023-09-11 | 2023-10-25 |  |  | X |  | 248590
74 | Mejoramiento y/o ampliación (Construcción de Almacen y Soporte de Tecnologías de Información, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.) |  | Ciudad de La Paz |  | 2023-10-16 | 2023-12-31 | X |  |  |  | 3500000
75 | Construcción de Centro de Resguardo Temporal para Cuerpos y/o restos humanos en Chametla, municipio de La Paz, B.C.S. |  | Municipio de La Paz |  | 2023-12-01 | 2024-02-01 | X |  |  | 9800657.69 | 13000000
76 | Rehabilitación del inmueble que ocupa el centro de asistencia social denominado Casa de día y Albergue de Asistencia Social para personas con discapacidad Motriz y/o intelectual, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Calle Yuca e/ Calle Cactus, Col. El Cardoncito |  | 2023-12-11 | 2023-12-25 |  |  | X |  | 600000
77 | Rehabilitación de áreas del INSUDE en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Ciudad de La Paz |  | 2023-12-18 | 2024-02-14 |  |  | X | 549335.96
78 | Proyecto de iluminación atletismo INSUDE en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Blvd. Forjadores, entre Blvd. 5 de Febrero y calle 1, en la localidad de La Paz |  | 2023-12-18 | 2024-01-31 |  |  | X | 473200
79 | Pavimentación Completa con Carpeta Asfáltica de la Calle Venustiano Carranza, tramo: Ignacio Allende a Blvd. 5 de Febrero. |  | Ciudad de La Paz |  | 24 de abril de 2023 | 31 de Julio de 2023 | X |  |  |  | 15078047.3
80 | Pavimentación Completa con Carpeta Asfáltica del Circuito de 2 Calles: 1-. 20 De Noviembre, tramo: Blvd. Sonora a Calle 2, 2-. Calle 2, tramo: 20 de Noviembre a Emiliano Zapata. |  | Ciudad de La Paz |  | 24 de abril de 2023 | 07 de Julio de 2023 | X |  |  |  | 6584862.57
81 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico de la Calle Cielo Azul, Tramo: Prólongación Melitón Albañez a Topar, Colonia Monte Sinahi. |  | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 24 de abril de 2023 | 03 de agosto de 2023 | X |  |  |  | 4723031.58
82 | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Uxmal, tramo: Aquiles Serdán a Tlatelolco. |  | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 09 de junio de 2023 | 16 de septiembre de 2023 | X |  |  |  | 3751435.04
83 | Pavimentación Completa con Carpeta Asfáltica de la Calle Francisco Javier Mina, tramo: Calle Benito Juarez a Sonora. |  | Ciudad de Loreto | Ciudad de Loreto | 29 de mayo de 2023 | 11 de noviembre de 2023 | X |  |  |  | 15952583.48
84 | Pavimentación Completa con Carpeta Asfáltica de la Calle Manuel M. Dieguez, tramo: 5 de Mayo a Ignacio Allende. |  | Ciudad de Constitución | Ciudad de Constitución | 29 de Mayo de 2023 | 15 de septiembre de 2023 | X |  |  |  | 16469963.57
85 | Pavimentación Completa con Carpeta Asfáltica de la Calle Manuel M. Dieguez, tramo: Ignacio Allende a Blvd. 5 de Febrero. |  | Santa Rosalía | Santa Rosalía | 29 de Mayo de 2023 | 16 de septiembre de 2023 | X |  |  |  | 14920396.08
86 | Pavimentación Completa con Carpeta Asfáltica de la Calle Gral. Juan Domínguez Cota, tramo: Ignacio Allende a Blvd. 5 de Febrero. |  | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 07 de junio de 2023 | 09 de noviembre de 2023 | X |  |  |  | 14422445.17
87 | Pavimentación Completa con Carpeta Asfáltica de la Calle Emiliano Zapata, tramo: Ignacio Allende a Manuel Encinas |  | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 12 de junio de 2023 | 15 de noviembre de 2023 | X |  |  |  | 13768679.54
88 | Pavimentación Completa con Carpeta Asfáltica de la Calle 20 de Noviembre, tramo: Ignacio Allende a Bordo de Contención |  | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 29 de Mayo de 2023 | 24 de noviembre de 2023 | X |  |  |  | 11139855.09
89 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 16 de Septiembre, tramo: calle Cabildo a Municipio Libre |  | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 29 de Mayo de 2023 | 24 de septiembre de 2023 | X |  |  |  | 9512207.71
90 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Forjadores de Sudcalifornia, tramo: Bahía de La Paz a Constituyentes de 1975 (lado derecho de norte a sur) |  | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 12 de junio de 2023 | 21 de noviembre de 2023 | X |  |  |  | 17613160
91 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Agustín Olachea Aviles, tramo: tiburón a Tenochtitlan (lado derecho de norte a sur) |  | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 26 de Junio de 2023 | 10 de diciembre de 2023 | X |  |  |  | 31466000.28
92 | Reencarpetado con carpeta asfáltica de la calle Articulo 115, tramo: Índigo a presidente municipal |  | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 07 de Agosto de 2023 | 20 de Octubre de 2023 | X |  |  |  | 1673176.92
93 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Circuito De 3 Calles: 1).- Calle San Vicente, Tramo: Las Vinoramas A Pitahaya: 2).- Calle Las Parras, Tramo San Vicente A San Felipe; 3).- Calle San Felipe, Tramo: Las Parras A Las Vinoramas |  | Ciudad de Cabo San Lucas | Ciudad de Cabo San Lucas | 01 de septiembre de 2023 | 29 de noviembre de 2023 | X |  |  |  | 6506762.72
94 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle Albañiles, tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a Contratistas |  | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 17 de octubre de 2023 | 22 de febrero de 2023 | X |  |  |  | 2448605.51
95 | Reconstrucción (completa) con concreto hidráulico del Blvd. Agustín Olachea Avilés, tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a calle Tijeretas (lado izquierdo de norte a sur |  | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 01 de enero de 2024 | 16 de marzo de 2024 | X |  |  |  | 10436021.18
96 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle División del Norte, tramo: Prof. Eusebio Juárez a Profa. Josefina Flores Estrada (CFE Agencia Guerrero Negro). |  | Localidad de Guerrero Negro | Localidad de Guerrero Negro | 08 de Agosto de 2023 | 05 de Noviembre de 2023 | X |  |  | 13280260.78
97 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica del circuito de 2 calles: 1).- calle Felipe Bareño, tramo: Alborada a Modesto Sánchez Mayón; 2).- calle Alborada, tramo: Filiberto Bareño a Zenit. |  | Ciudad de Loreto | Ciudad de Loreto | 24 de julio de 2024 | 04 de diciembre de 2024 | X |  |  | 3711968.22
98 | Reconstrucción completa con carpeta asfáltica de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, tramo: Blvd. 5 de Febrero a 16 de Septiembre |  | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 02 de octubre de 2023 | 29 de febrero de 2024 | X |  |  | 33023165.92
99 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle Pablo L. Martínez, tramo: Blvd. Antonio Álvarez Rico a Blvd. Niños Héroes. |  | Ciudad Constitución | Ciudad Constitución | 14 de agosto de 2023 | 11 de diciembre de 2023 | X |  |  | 8568833.03
100 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jojoba, tramo: calle maiz a sorgo. |  | Ciudad Constitución | Ciudad Constitución | 07 de agosto de 2023 | 11 de Noviembre de 2023 | X |  |  | 4131607.22
101 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Av. Baja California, tramo: Av. Israel a Av. Monterrey. |  | San Jóse del Cabo | San Jóse del Cabo | 01 de Septiembre de 2023 | 28 de enero de 2024 | X |  |  | 16979634.44
102 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Circuito De 2 Calles: 1).- Calle Héroes De Independencia, Tramo: Heroico Colegio Militar A Juan Ma. De Salvatierra; 2).- Callejón San Vicente, Tramo: Juan Ma. De Salvatierra A Guadalupe Victoria. |  | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 07 de agosto de 2023 | 15 de marzo de 2024 | X |  |  | 12258991
103 | Pavimentación con concreto hidráulico del Blvd. Golfo de California, (lateral de Carretera Loreto - Santa Rosalía). tramo: delfines a sierra. |  | Ciudad de Loreto | Ciudad de Loreto | 04 de Septiembre de 2023 | 01 de enero de 2024 | X |  |  | 15165715.47
104 | Reconstrucción y obras de protección del Crucero Modesto Rolland y Carabineros |  | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 18 de diciembre de 2023 | 16 de marzo de 2024 |  | X |  | 1603666.43
105 | Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Municipio Libre, tramo: 5 de Mayo a José María Morelos y Pavón (solo área de rodamiento) |  | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 19 de diciembre de 2023 | 16 de abril de 2024 | X |  |  | 4243602.03
106 | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Primero de Mayo, Prolongación Morelos a Ricardo Flores Magón, en Ciudad Insurgentes |  | Ciudad Insurgentes | Ciudad Insurgentes | 13 de enero de 2023 | 02 de mayo de 2023 | X |  |  |  |  | 4793860.45
107 | Construcción de Vado y andador peatonal en Arroyo San Thelmo, a base de concreto hidráulico, iluminación, señalamiento horizontal y vertical en la Colonia I. Zaragoza |  | Ciudad de Loreto | Ciudad de Loreto | 30 de enero de 2023 | 10 de agostode 2023 | X | [5 empty] | 16648967.25
108 | Proyecto Integral para la Construcción de calle “Nicolás Tamaral (etapa 2) |  | Ciudad de Cabo San Lucas | Ciudad de Cabo San Lucas | 11 de mayo de 2023 | 29 de febrero de 2024 | X |  |  |  | 208547586.83
109 | Proyecto Integral para la Construcción de calle “Nicolás Tamaral (etapa 2) (Supervisión de Obra para la Construcción de calle "Nicolas Tamaral (Etapa 2)) |  | Ciudad de Cabo San Lucas | Ciudad de Cabo San Lucas | 22 de mayo de 2023 | 15 de enero de 2024 |  | X |  |  | 2094057.3
110 | Ampliación de la carretera Transpeninsular en su tramo: Guerrero Negro-Vizcaino de 6 a 9 metros de sección en una longitud de 11.0 km. |  | Guerrero Negro - Vizcaino | Guerrero Negro - Vizcaino | 17 de julio de 2023 | 15 de diciembre de 2023 | X |  |  |  | 138203579.52
111 | Ampliación de la Carretera Transpeninsular en su tramo Guerrero Negro-Vizcaino de 6 a 9 metros de sección en una longitud de 11.0 km (Supervisión de Obra) |  | Guerrero Negro - Vizcaino | Guerrero Negro - Vizcaino | 07 de agosto de 2023 | 15 de diciembre de 2023 |  | X |  |  | 1454469.42
112 | Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Colegio Militar, tramo: Adán G. Velarde a 8 de Octubre |  | Santa Rosalía | Santa Rosalía | 18 de diciembre del 2023 | 16 de marzo del 2024 |  | X |  |  |  | 2414285.91
113 | Construcción de banquetas guarniciones y alumbrado público en calle Francisco I. Madero, entre Atanasio Carrillo y Magdalena de Kino, Colonia Centro en Loreto |  | Ciudad de Loreto | Ciudad de Loreto | 20 de enero del 2024 | 18 de abril del 2024 |  | X |  |  |  | 3753850.03
114 | Pavimentación con concreto hidráulico de MR-42 de 15 cms de espesor, acabado final con estampado y color integrado, de la calle Gustavo Eiffel, tramo: calle Luis Pasteur a calle de la Fundición |  | Santa Rosalía | Santa Rosalía | 26 de enero del 2024 | 26 de abril del 2024 |  | X |  |  |  | 2308434.77
115 | Reconstrucción con concreto hidráulico de la segunda etapa del Blvd. Gral. Manuel Marqúez de León, tramo: México a Blvd. Padre E. Kino | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 29 de Mayo de 2023 | 10 de octubre de 2023 |  |  | X |  | 13405742.95
116 | Proyecto Integral para la Construcción de calle “Nicolás Tamaral (etapa 2) (Estudios, Dictamenes, permisos y pagos relacionados con estos, para la Construcción de calle "Nicolas Tamaral" (Etapa 2) (Elaboración de una Manifestación de Impacto Ambiental Modalidad Particular) | Ciudad de Cabo San Lucas | Ciudad de Cabo San Lucas | Ciudad de Cabo San Lucas | 18 de mayo de 2023 | 27 de mayo de 2023 |  |  | X |  | 520000
117 | Proyecto Integral para la Construcción de calle “Nicolás Tamaral (etapa 2) (Estudios, Dictamenes, permisos y pagos relacionados con estos, para la Construcción de calle "Nicolas Tamaral" (Etapa 2) (Revisión y actualización del proyecto) | Ciudad de Cabo San Lucas | Ciudad de Cabo San Lucas | Ciudad de Cabo San Lucas | 29 de mayo de 2023 | 07 de junio de 2023 |  |  | X
118 | Proyecto Integral para la Construcción de calle “Nicolás Tamaral (etapa 2) (Estudios, Dictamenes, permisos y pagos relacionados con estos, para la Construcción de calle "Nicolas Tamaral" (Etapa 2) (Estudios de Ingeniería y Transito) | Ciudad de Cabo San Lucas | Ciudad de Cabo San Lucas | Ciudad de Cabo San Lucas | 12 de julio de 2023 | 10 de agosto de 2023 |  |  | X
119 | Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cm de espesor de la calle Av. General Topete, tramo: Benito Juárez a Callejón Manguito, en la Localidad de Todos Santos, Municipio de La Paz, Baja California Sur | Localidad de Todos Santos | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 26 de diciembre de 2023 | 24 de enero de 2024 |  |  | X | 1600000
120 | Saneamiento, mobiliario urbano y jardinería del crucero Carretera Transpeninsular La Paz - San José del Cabo intersección Calzada el Camino Real, en la ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 24 de febrero de 2023 | 25 de marzo de 2023 |  |  | X | 569115
121 | Mantenimiento vial de la Carretera a San Francisco de la Sierra del Km. 0+000 al Km. 29+500, consistentes en los trabajos de Señalamiento horizontal y bacheo aislado en diversos tramos, Municipio de Múlege, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz | San Francisco de la Sierra |  | 25 de septiembre de 2023 | 14 de octubre de 2023 |  |  | X | 2512560
122 | Reencarpetado de la superficie de rodamiento con carpeta Asfaltica con 5.0 cm de espesar de la calle Valentin Gomez Farias, tramo de 5 de Mayo a Jose Ma. Morelos y Pavon, en La Paz, B.C.S. | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 01 de diciembre de 2023 | 14 de enero del 2024 |  |  | X |  |  | 3375000
123 | Reconstruccion completa con concreto hidraulico del Blvd. Padre E. Kino, tramo: Nicolas Bravo a Melchor Ocampo (lado derecho de norte a sur), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 01 de diciembre de 2023 | 14 de enero del 2024 |  |  | X |  |  | 2300000
124 | Reencarpetado de la superficie de rodamiento con carpeta Asfaltica con 5.0 cm de espesar de la Calle Jose Ma. Morelos y Pavon, tramo Meliton Albañez a Felix Ortega, en La Paz, B.C.S. | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 01 de diciembre de 2023 | 14 de enero del 2024 |  |  | X |  |  | 2300000
125 | Reencarpetado del Boulevard Ballena, tramo de Blvd. Delfines a Cabrillas (Cuerpo derecho de oriente a poniente) , en La ciudad de La Paz, B.C.S. | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | Ciudad de La Paz | 01 de diciembre de 2023 | 14 de enero del 2024 |  |  | X |  |  | 3200000
126 | Reconstrucción con carpeta asfáltica en caliente de 5cm de espesor del camino San Francsco Villa entronque Las Barrancas con un área de 39,900 M2; Tramo del 0+000 KM al 23+500, en tramos aislados, Municipio de Comondú, Baja California Sur. |  | Muncipio de Comondú |  | 2023-05-15 | 2023-06-14 |  |  | X | 8587263.16
127 | Reconstrucción (completa) con concreto hidráulico d la segunda etapa del Blvd. Gral. Marquez de León, tramo: México a Blvd. México a Padre Kino, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur, |  | Ciudad de La Paz |  | 2023-05-29 | 2023-12-09 |  |  | x |  | 13405742.95
128 | Construcción del Comino: Los Planes - San Antonio, del km 0+000 al Km 21+300 en tramos aislados, municipo de La Paz, Baja California Sur. |  | Ciudad de La Paz |  | 2023-09-01 | 2024-03-20 |  |  | x |  |  | 9399999.64
129 | Reconstrucción del vado Km 6+200 "Arroyo el cielo" del camino: Fco Villa - La Purísima, Municipio de Comondú, Baja California Sur |  | Muncipio de Comondú |  | 2023-05-29 | 2024-03-20 |  |  | x |  |  | 5130458.76
130 | Reconstrucción del camino: La Paz - Los Planes - Ensenada de Muertos, del Km 0+000 al Km 57+500, em tramos aislados, Municipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Municipio de La Paz |  | 2023-05-29 | 2023-12-30 |  |  | x |  |  | 7045439.92
131 | Ampliación de Reconstrucción con concreto hidráulico de 154 cms de espesor, calle Manuel Márquez de León, tramo: Isabel la Católica a Melitón Albañez, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Ciudad de La Paz |  | 2023-05-16 | 2023-06-16 |  |  |  | 407895.76
132 | Pavimentación con Concreto Hidráulico del Camino San Miguel de Comondú a San José de Comondú: tramo del Km 0+000 al km 3+370, Municipio de Comondú, Baja California Sur |  | Municipio de Comondú |  | 2023-07-24 | 2024-03-20 |  |  |  | 33721507.61
133 | Reencarpetado acceso al ejido Ley de Aguas No.1, Municipio de Comondú, Baja California Sur. |  | Municipio de Comondú |  | 2023-05-19 | 2023-09-30 |  |  | x |  |  | 2999973.48
134 | Rehabilitación de alcantarilla de tubo Km 17+250 del camino Libramiento Norte, Muncipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Municipio de La Paz |  | 2023-05-22 | 2023-10-31 |  |  | x |  |  | 162849.11
135 | Rehabilitación de alcantarilla de tubo Km 16+950 del camino Libramiento Norte, Muncipio de La Paz, Baja California Sur. |  | Municipio de La paz |  | 2023-05-22 | 2023-10-31 |  |  | x |  |  | 242545.2
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. "Sello oficial del Ente Público" | [9 empty] | 269209368.39 | 601995568.71 | 49426697.27 | 16648967.25
| NOMBRE Y CARGO DE QUIEN ELABORÓ EL DOCUMENTO |  |  | NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REVISÓ EL DOCUMENTO |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DE QUIEN AUTORIZÓ EL DOCUMENTO
| Ing. Rafael León Sierra |  |  | Paulina del Carmen García López |  |  |  | Carolina Armenta Cervantes
| Auditor Interno |  |  | Subsecretaria de Infraestructura y Obras Públicas |  |  |  | Secretaria
| ELABORÓ |  |  | REVISÓ |  |  | AUTORIZÓ

## ANEXO B
ANEXO B
DE OBRAS EJECUTADAS POR CONTRATO
ENTE FISCALIZADO: SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATRURALES
EJERCICIO FISCAL: 2023
[16 empty] | Fecha de elaboración: | 2024-03-30
No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | No. Contrato | Periodo de ejecución de la obra según contrato |  | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | [5 empty] | Avance (%) |  | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente)
[5 empty] | Inicio | Término |  |  | Contratado C/I.V.A. | Ampl. y/o Conv C/I.V.A. | Total Contratado C/I.V.A. | Devengado | Pagado | Comprometido | Físico | Financiero
¦ | RECURSOS PROPIOS | Construcción de muro de contención Cueva del Ratón, localidad de San Francisco, municipio de Mulege, Baja California Sur. | Municipio de Mulegé | RP-UE-02-2023/01 | 2023-09-05 | 2023-10-04 | NEO Construction S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | 288937.63 | 0 | 288937.63 | 288937.63 | 0 | 288937.63 | 100% | 0% | TERMINADA
2 | RECURSOS PROPIOS | Baños ecológicos en la localidad El Carrizo, municipio de Mulege, Baja California Sur. | El Carrizo, Municipio de Mulegé | RP-UE-02-2023/02 | 2023-09-05 | 2023-10-04 | NEO Construction S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | 97122.55 | 0 | 97122.55 | 97122.55 | 0 | 97122.55 | 100% | 0% | TERMINADA
3 | RECURSOS PROPIOS | Baños ecológicos en el Campamento La Soledad, municipio de Mulege, Baja California Sur. | La soledad, Municipio de Mulegé | RP-UE-02-2023/03 | 2023-09-05 | 2023-10-04 | NEO Construction S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | 97122.55 | 0 | 97122.55 | 97122.55 | 0 | 97122.55 | 100% | 0% | TERMINADA
4 | RECURSOS PROPIOS | Señalética en diferentes localidades, municipio de Mulege, Baja California Sur. | Municipio de Mulegé | RP-UE-02-2023/04 | 2023-09-05 | 2023-10-04 | NEO Construction S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | 128325 | 0 | 128325 | 128325 | 0 | 128325 | 100% | 0% | TERMINADA
5 | RECURSOS PROPIOS | Impermeabilización de la Cubierta de Nave Principal y Bóveda de la Misión de San Ignacio de Loyola, localidad de San Ignacio, municipio de Mulege, Baja California Sur. | Municipio de Mulegé | RP-UE-02-2023/05 | 2023-02-20 | 2023-04-05 | NEO Construction S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | 508666.29 | 0 | 508666.29 | 508666.29 | 152599.89 | 508666.29 | 100% | 30% | TERMINADA
6 | RECURSOS PROPIOS | Habilitación Cancha de futbol El Cardonal, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur, Rehabilitación, Casa Costa Azul, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur y Construcción del Módulo de Costura en el Parque 20 de Noviembre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz | RP-SQ-03-2023/06 |  |  | Equipartes Dos Mares, s. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres | 1496587.17 | 0 | 1496587.17 | 1496587.17 | 448976.15 | 1496587.17 | 100% | 30% | TERMINADA
7 | RECURSOS PROPIOS | Habilitación Cancha de futbol El Cardonal, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur, | Ciudad de La Paz |  | 2023-03-07 | 2023-04-20 | Equipartes Dos Mares, s. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres | 77437.33 | 0 | 77437.33 | 77437.33 | 77437.33 | 77437.33 | 100% | 100% | TERMINADA
8 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación, Casa Costa Azul, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Ciudad de La Paz |  | 2023-03-07 | 2023-04-20 | Equipartes Dos Mares, s. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres | 718798.03 | 27493.23 | 746291.26 | 746291.26 | 722375.93 | 746291.26 | 100% | 96.8% | TERMINADA
9 | RECURSOS PROPIOS | Construcción del Módulo de Costura en el Parque 20 de Noviembre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz |  | 2023-03-07 | 2023-04-20 | Equipartes Dos Mares, s. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres | 700351.81 | 0 | 700351.81 | 700351.81 | 691088.71 | 700351.81 | 100% | 98.68% | TERMINADA
10 | RECURSOS PROPIOS | Construcción de barda en la Casa de la Mujer, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Cabos San Lucas | RP-SQ-04-2023/07 | 2023-03-07 | 2023-04-20 | RCO Development, S.A. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres | 1459275.51 | 0 | 1459275.51 | 1459275.51 | 1214065.4 | 1459275.51 | 100% | 83.2% | TERMINADA
11 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación Parque Mandarina, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur y Rehabilitación Parque Durango, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz | RP-SE-03-2023/08 |  |  | Ingexis Enterprises, S. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres | 1400820.73 | 0 | 1400820.73 | 1400820.73 | 403793.23 | 1400820.73 | 100% | 28.83% | TERMINADA
12 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación Parque Mandarina, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz |  | 2023-03-07 | 2023-04-20 | Ingexis Enterprises, S. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres | 568801 | 0 | 568801 | 568801 | 426292.47 | 568801 | 100% | 74.95% | TERMINADA
13 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación Parque Durango, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz |  | 2023-03-07 | 2023-04-20 | Ingexis Enterprises, S. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres | 777176.44 | 0 | 777176.44 | 777176.44 | 740869.66 | 777176.44 | 100% | 95.33% | TERMINADA
14 | RECURSOS PROPIOS | Embellecimiento de Ingreso a la localidad de El Sargento, municipio de La Paz, Baja California Sur, Embellecimiento de Ingreso a la localidad de La Ventana, municipio de La Paz, Baja California Sur y Plaza pública de Todos Santos, Rehabilitación de Kiosko, localidad Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Muncipio de La Paz | RP-SE-03-2023/09 |  |  | Inmobiliaria Gryma, S.A. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres | 1317785.92 | 0 | 1317785.92 | 1317785.92 | 395335.77 | 1317785.92 | 100% | 30% | TERMINADA
15 | RECURSOS PROPIOS | Embellecimiento de Ingreso a la localidad de El Sargento, municipio de La Paz, Baja California Sur | El Sargento, Municipio de La Paz |  | 2023-03-07 | 2023-04-20 | Inmobiliaria Gryma, S.A. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres | 370261.26 | 0 | 370261.26 | 370261.26 | 370261.26 | 370261.26 | 100% | 100% | TERMINADA
16 | RECURSOS PROPIOS | Embellecimiento de Ingreso a la localidad de La Ventana, municipio de La Paz, Baja California Sur | La Ventana, Municipio de La Paz |  | 2023-03-07 | 2023-04-20 | Inmobiliaria Gryma, S.A. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres | 320834.78 | 0 | 320834.78 | 320834.78 | 308302.71 | 320834.78 | 100% | 96.09% | TERMINADA
17 | RECURSOS PROPIOS | Plaza pública de Todos Santos, Rehabilitación del Kiosko, localidad Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Todos Santos, Municipio de La Paz |  | 2023-03-07 | 2023-04-20 | Inmobiliaria Gryma, S.A. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres | 626689.88 | 0 | 626689.88 | 626689.88 | 301940.96 | 626689.88 | 100% | 48.18% | TERMINADA
18 | RECURSOS PROPIOS | Construcción de Parque en la Colonia Loma Linda en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur | Ciudad de La Paz | RP-SE-03-2023/10 | 2023-04-03 | 2023-07-01 | Corporativo 5HG, S.A. de C.V. | Licitación Pública Nacional | 2999906.09 | 0 | 2999906.09 | 2999906.09 | 2965423.3 | 2999906.09 | 100% | 98.85% | TERMINADA
19 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación del Parque de la Colonia Civilizadores I, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur, Rehabilitación del Parque de la Colonia Civilizadores II, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur y Rehabilitación del Parque de la Colonia Santa María, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Muncipio de La Paz | RP-SE-03-2023/11 |  |  | María Elena Guerrero Godinez | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1190530.36 | 0 | 1190530.36 | 1190530.36 | 357159.1 | 1190530.36 | 100% | 30% | TERMINADA
20 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación del Parque de la Colonia Civilizadores I, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur | Ciudad de La Paz |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 | María Elena Guerrero Godinez | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 283581.11 | 0 | 283581.11 | 283581.11 | 283581.11 | 283581.11 | 100% | 100% | TERMINADA
21 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación del Parque de la Colonia Civilizadores II, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur | Ciudad de La Paz |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 | María Elena Guerrero Godinez | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 533710.48 | 0 | 533710.48 | 533710.48 | 515906.35 | 533710.48 | 100% | 96.66% | TERMINADA
22 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación del Parque de la Colonia Santa María, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 | María Elena Guerrero Godinez | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 373238.77 | 0 | 373238.77 | 373238.77 | 299887.65 | 373238.77 | 100% | 80.35% | TERMINADA
23 | RECURSOS PROPIOS | Parque Santa Anita, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S., Parque Santa Anita Fundador, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S., Parque Costa Dorada, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S., Parque Buenos Aires, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S., Parque San Bernabé, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. y Parque San José Viejo Fundador, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Municipio de La Paz | RP-SE-04-2023/12 |  |  | María Elena Guerrero Godinez | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1519160.89 | 0 | 1519160.89 | 1519160.89 | 448149.83 | 1519160.89 | 100% | 29.5% | TERMINADA
24 | RECURSOS PROPIOS | Parque Santa Anita, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | San Jóse del Cabo |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 | María Elena Guerrero Godinez | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 167987.93 | 0 | 167987.93 | 167987.93 | 166510.16 | 167987.93 | 100% | 99.12% | TERMINADA
25 | RECURSOS PROPIOS | Parque Santa Anita Fundador, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | San Jóse del Cabo |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 | María Elena Guerrero Godinez | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 401915.94 | 0 | 401915.94 | 401915.94 | 396929.11 | 401915.94 | 100% | 98.76% | TERMINADA
26 | RECURSOS PROPIOS | Parque Costa Dorada, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | San Jóse del Cabo |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 | María Elena Guerrero Godinez | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 209863.2 | 0 | 209863.2 | 209863.2 | 201878.94 | 209863.2 | 100% | 96.2% | TERMINADA
27 | RECURSOS PROPIOS | Parque Buenos Aires, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | San Jóse del Cabo |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 | María Elena Guerrero Godinez | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 216884.91 | 0 | 216884.91 | 216884.91 | 195253.36 | 216884.91 | 100% | 90.03% | TERMINADA
28 | RECURSOS PROPIOS | Parque San Bernabé, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | San Jóse del Cabo |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 | María Elena Guerrero Godinez | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 274256.39 | 0 | 274256.39 | 274256.39 | 253017.83 | 274256.39 | 100% | 92.26% | TERMINADA
29 | RECURSOS PROPIOS | Parque San José Viejo Fundador, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | San Jóse del Cabo |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 | María Elena Guerrero Godinez | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 222924.4 | 0 | 222924.4 | 222924.4 | 186633.35 | 222924.4 | 100% | 83.72% | TERMINADA
30 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación Parque Col. Las Brisas, Localidad Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S. Rehabilitación Parque Recreativo 4 de Marzo, Localidad Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S. y Construcción de Motivo de Acceso al Parque Cancha Juárez, Localidad Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S. | Muncipio de Los Cabos | RP-SE-04-2023/13 |  |  | Gamaliel Ricardo López Sanchez | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1420219.26 | 0 | 1420219.26 | 1420219.26 | 1151912.69 | 1420219.26 | 100% | 81.11% | TERMINADA
31 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación Parque Col. Las Brisas, Localidad Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S. | Jesús Castro y Juan Castro, Col. Brisas del Pacifico C.P. 23473 |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 | Gamaliel Ricardo López Sanchez | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 632399.66 | 0 | 632399.66 | 632399.66 | 398890.81 | 632399.66 | 100% | 63.08% | TERMINADA
32 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación Parque Recreativo 4 de Marzo, Localidad Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S. | Calle Acamaíztli y Guaycuras, Col. Ampliacion 4 de Marzo, C.P. 23472 |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 | Gamaliel Ricardo López Sanchez | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 516301.7 | 0 | 516301.7 | 516301.7 | 411337.73 | 516301.7 | 100% | 79.67% | TERMINADA
33 | RECURSOS PROPIOS | Construcción de Motivo de Acceso al Parque Cancha Juárez, Localidad Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S. | Venustiano Carranza e/Narciso Mendoza y Manuel Marquez de Leon, Col. Centro C.P. 23450 |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 | Gamaliel Ricardo López Sanchez | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 271517.92 | 0 | 271517.92 | 271517.92 | 226695.62 | 271517.92 | 100% | 83.49% | TERMINADA
34 | RECURSOS PROPIOS | Construcción de Parque en la Colonia Guerrero, en la localidad de Vizcaíno, Municipio de Mulege, Baja California Sur. | Calle Sin nombre, El Marasal, Col. Guerrero C.P. 23938 | RP-SE-02-2023/14 | 2023-04-03 | 2023-05-17 | Jose Alonso Ceseña Salgado | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1490843.01 | 0 | 1490843.01 | 1490843.01 | 589923.89 | 1490843.01 |  | 39.57%
35 | RECURSOS PROPIOS | Habilitación de Baños y Juegos en la Cancha de Futbol El Zacatal, en la localidad San Jose del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. y Rehabilitación Parque Integral Familiar Vista Hermosa, en la localidad San Jose del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | San Jóse del Cabo | RP-SE-04-2023/15 |  |  | Urbanizadora Vitra, S. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1114882.61 | 0 | 1114882.61 | 1114882.61 | 323614.85 | 1114882.61 | 100% | 29.03% | TERMINADA
36 | RECURSOS PROPIOS | Habilitación de Baños y Juegos en la Cancha de Futbol El Zacatal, en la localidad San Jose del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Forjadores e/Juez Ernesto Aramburo Saavedra y Abelardo Rodríguez Montejo, Col. El Zacatal C.P. 23430 |  | 2023-05-02 | 2023-06-15 | Urbanizadora Vitra, S. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 445288.68 | 0 | 445288.68 | 445288.68 | 445288.63 | 445288.68 | 100% | 100% | TERMINADA
37 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación Parque Integral Familiar Vista Hermosa, en la localidad San Jose del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Calle Hierro e/ Hierro 3 y Hierro 4, Col. Vista Hermosa, C.P. 23430 |  | 2023-05-02 | 2023-06-15 | Urbanizadora Vitra, S. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 633427.5 | 0 | 633427.5 | 633427.5 | 633427.5 | 633427.5 | 100% | 100% | TERMINADA
38 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación Parque Pioneros II, en Ciudad Constitución, Municipio de Comondu. B.C.S. y Rehabilitación del Parque de la Colonia Ricardo "Chato" Covarrubias, en Ciudad Constitución, Municipio de Comodu, B.C.S. |  | RP-SE-01-2023/16 |  |  | Francisco Sánchez Martínez | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1499398.44 | 0 | 1499398.44 | 1499398.44 | 449819.53 | 1499398.44 | 100% | 30% | TERMINADA
39 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación Parque Pioneros II, en Ciudad Constitución, Municipio de Comondu. B.C.S. | Mayor Enrique Aguilar M. e/Sabas L. Quezada y Rene A. Muñoz, Col. Pioneros II C.P. 23676 |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 | Francisco Sánchez Martínez | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1154728.32 | 0 | 1154728.32 | 1154728.32 | 1131317.09 | 1154728.32 | 100% | 97.97% | TERMINADA
40 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación del Parque de la Colonia Ricardo "Chato" Covarrubias, en Ciudad Constitución, Municipio de Comodu, B.C.S. | Clodomiro Cota e/ Eduardo Hamp H. y Alejo Verdugo Murillo, Col. Chato Covarrubias, C.P. 23676 |  | 2023-04-03 | 2023-05-17 | Francisco Sánchez Martínez | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 344670.12 | 0 | 344670.12 | 344670.12 | 333116.48 | 344670.12 | 100% | 96.65% | TERMINADA
41 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación de Alumbrado de la Cancha de Usos Múltiples de la localidad de Las Tierritas, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Callejon Manguitos, Las Tierritas, Col. Las Flores, C.P. 23300 | RP-SE-03-2023/17 | 2023-04-03 | 2023-05-17 | Irving Massiel Martínez León | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1933050.52 | 0 | 1933050.52 | 1933050.52 | 1897941.46 | 1933050.52 | 100% | 98.18% | TERMINADA
42 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación de Instalaciones Casa Cuna-Casa Hogar, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Blvd. Forjadores e/ Sierra de la Victoria y Constituyentes de 1975, Col. 8 de Octubre II Sección, C.P. 23085 | RP-SQ-03-2023/18 | 2023-06-16 | 2023-10-09 | Construcciones Mutalek, S.A. de C.V. | Licitación Pública Nacional | 2694383.26 | 0 | 2694383.26 | 2694383.26 | 1730245.06 | 2694383.26 |  | 64.22%
43 | RECURSOS PROPIOS | Construcción de Techumbre de Centro Social, en la localidad de Villa Morelos, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Calle 10 entre Carretera Federal No.1 y Calle 2, Col. Centro, C.P. 23770 | RP-SQ-01-2023/19 | 2023-06-12 | 2023-08-10 | Construcciones y Soluciones Lerma, S.A. de C.V. | Licitación Pública Nacional | 3730867.14 | 438151.88 | 4169019.02 | 4169019.02 | 4169019.01 | 4169019.02 | 100% | 100% | TERMINADA
44 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación de la Segunda Etapa CADI Caribe, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Calle Isla Cuba esq. Isla Haiti, Col. El Caribe C.P. 23477 | RP-SQ-04-2023/20 | 2023-06-12 | 2023-09-09 | Gerencia de Infraestructura Bajacalifornia, S.A. de C.V. | Licitación Pública Nacional | 3599920.05 | 0 | 3599920.05 | 3599920.05 | 2215534.93 | 3599920.05 |  | 61.54%
45 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación y Adaptación de la Casa de Día para el Adulto Mayor, en Colonia Olachea, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Calle Francisco King Rondero e/ Mexico y Meliton Albañez, Col. Olachea C.P. 23026 | RP-SQ-03-2023/21 | 2023-07-24 | 2023-12-20 | Jesús Arturo Ramírez Valle | Licitación Pública Nacional | 2381382.98 | 0 | 2381382.98 | 2381382.98 | 2212720.26 | 2381382.98 |  | 92.92%
47 | RECURSOS PROPIOS | Construcción de la primera Etapa de la Escuela de Música en la Colonia Villas de Guadalupe, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | San Ramon Nonato e/San Agustin y San Juan Bautista, Col. Villas de Guadalupe C.P. 23038 | RP-SQ-03-2023/22 | 2023-07-24 | 2023-12-20 | Costa FirmeS.A. de C.V. | Licitación Pública Nacional | 3455729.53 | 0 | 3455729.53 | 3455729.53 | 2008608.97 | 3455729.53 |  | 58.12%
48 | RECURSOS PROPIOS | Construcción de la primera etapa de la Escuela de Música en el Centro de Desarrollo Comunitario, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Calle Algodón y Trigo, Col. El Agricultor C.P. 23696 | RP-SQ-01-2023/23 | 2023-07-24 | 2023-12-20 | Ray Fernando Loya Nieves | Licitación Pública Nacional | 3500000 | 0 | 3500000 | 3500000 | 2152193 | 3500000 |  | 61.49%
49 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación de Drenaje en el Estadio Guaycura en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Calle Félix Ortega Aguilar 2435, entre calle Constitución y calle Miguel Hidalgo y Costilla, colonia Centro. | RP-SE-03-2023/24 | 2023-08-07 | 2023-08-11 | Constructora TAJEDI,S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa | 46503.77 | 0 | 46503.77 | 46503.77 | 46503.77 | 46503.77 | 100% | 100% | TERMINADA
50 | RECURSOS PROPIOS | Ampliación de aula Didacta en Escuela CBTA 294, en el fraccionamiento Real, en la localidad de Ciudad Constitución, Municipio de Comondu, Baja California Sur. | Ciudad Constitución | RP-SK-01-2023/25 | 2023-09-11 | 2023-11-09 | Construcciones y Soluciones Lerma, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | 545973.53 | 0 | 545973.53 | 545973.53 | 163792.06 | 545973.53 |  | 30%
51 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación de Puente Peatonal en Arroyo Cruce de Calle Emiliano Zapata, en la localidad de Ciudad Insurgentes, Municipio de Comondu, Baja California Sur. | Ciudad Insurgentes | RP-SE-01-2023/26 | 2023-09-25 | 2023-11-23 | Construcciones y Soluciones Lerma, S.A. de C.V. | Invitación a Cuando Menos | 821647.41 | 0 | 821647.41 | 821647.41 | 821647.41 | 821647.41 |  | 100%
52 | RECURSOS PROPIOS | Construcción de banqueta en el andador del parque de la colonia Infonavit Guaycura, en Ciudad Constitución, Municipio de Comondú, Baja California Sur. | Ciudad Constitución | RP-SE-01-2023/27 | 2023-09-11 | 2023-11-09 | Construcciones y Soluciones Lerma, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | 183993.27 | 0 | 183993.27 | 183993.27 | 0 | 183993.27 |  | 0%
53 | RECURSOS PROPIOS | Construcción e instalación de muelle flotante, en la localidad de Puerto Chale, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz | RP-SE-03-2023/28 | 2023-10-16 | 2023-12-31 | Gabriel Andrade Leyva | Licitación Pública Nacional | 5502864.85 | 4326420.49 | 9829285.34 | 9829285.34 | 9829285.34 | 9829285.34 | 100% | 100% | TERMINADA
54 | RECURSOS PROPIOS | Construcción de Cancha de Usos Múltiples y Banquetas, en la colonia "El Cardoncito", en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz | RP-SL-03-2023/29 | 2023-12-01 | 2023-12-31 | María Elene Guerrero Godínez | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1498309.15 | 0 | 1498309.15 | 1498309.15 | 449492.75 | 1498309.15 |  | 30%
55 | RECURSOS PROPIOS | Construcción de Parque Recreativo en el Fraccionamiento Loreto en esta Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz | RP-SE-03-2023/30 | 2023-10-30 | 2023-12-28 | Equiparte Dos Mares, S. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1366954.93 | 0 | 1366954.93 | 1366954.93 | 714554.16 | 1366954.93 |  | 52.27%
56 | RECURSOS PROPIOS | Modulo de información en la localidad de Santa Martha, municipio de Mulege, Baja California Sur. | Localidad de Santa Martha, Municipio de Mulegé | RP-UE-02-2023/31 | 2023-11-06 | 2024-01-31 | NEO Construction S.A. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1661688.96 | 0 | 1661688.96 | 1661688.96 | 498506.69 | 1661688.96 |  | 30%
57 | RECURSOS PROPIOS | Rehabilitación del Parque de la Colonia Santa Mónica, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz. Baja California Sur. | Ciudad de La Paz | RP-SE-03-2023/32 | 2023-11-21 | 2023-12-31 | María Elena Guerrero Godinex | Adjudicación Directa | 301409.78 | 0 | 301409.78 | 301409.78 | 0 | 301409.78 |  | 0%
58 | RECURSOS PROPIOS | Segunda Etapa de Rehabilitación del Estadio de Beisbol Jesús Rosas Izquierdo, en la localidad de Todos Santos, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Todos Santos, Municipio de La Paz | RP-SL-03-2023/33 | 2023-12-18 | 2024-03-16 | María Elena Guerrero Godinex | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 773740.1 | 0 | 773740.1 | 773740.1 | 232122.03 | 773740.1 |  | 30%
59 | R28 RAMO 28: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS A ENTIDADES FEDERATIVAS | Planes, estudios y proyectos (Proyecto Ejecutivo del edificio de la Secretaria de Finanzas y Administración, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur). | Blvd. Luis Donaldo Colosio e/ Carabineros y Prolongación De los Deportistas, C.P. 23050, Col. Exbase Aérea. | R28-SERV-03-2023/01 | 2023-07-24 | 2023-09-21 | Costa Firme, S.A. de C.V. | Licitación Pública Nacional | 3058961.47 | 0 | 3058961.47 | 3058961.47 | 2246008.98 | 3058961.47 | 100% | 73.42% | TERMINADA
60 | R28 RAMO 28: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS A ENTIDADES FEDERATIVAS | Construcción de techumbre metálica, en la localidad de Santa María de Toris, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Domicilio Conocido, C.P. 23140 | R28-SE-03-2023/01 | 2023-04-03 | 2023-07-01 | Jacob Sanchez Pinedo | Licitación Pública Nacional | 4079699.11 | 0 | 4079699.11 | 4079699.11 | 3961624.45 | 4079699.11 | 100% | 97.11% | TERMINADA
61 | R28 RAMO 28: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS A ENTIDADES FEDERATIVAS | Rehabilitación del Centro Comunitario de la Atención a la Primera Instancia, colonia El Cardonal, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Calle Ciruelo e/ Palo Amarillo y Palo de Arco, Col. El Cardonal, C.P. 23254 | R28-SQ-03-2023/02 | 2023-06-19 | 2023-08-02 | HASAN Asociados, S. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos | 951362.88 | 0 | 951362.88 | 951362.88 | 930673.93 | 951362.88 | 100% | 97.83% | TERMINADA
62 | R28 RAMO 28: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS A ENTIDADES FEDERATIVAS | Impermeabilización de las Instalaciones que ocupa el Centro de Desarrollo Comunitario "8 de Octubre", ubicado en calle Constituyentes y Blvd. Forjadores de Sudcalifornia, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz | R28-SQ-03-2023/03 | 2023-09-06 | 2023-09-15 | Luis Alberto Romero Meza. | Adjudicación Directa | 67716.21 | 0 | 67716.21 | 67716.21 | 67716.21 | 67716.21 | 100% | 100% | TERMINADA
63 | R28 RAMO 28: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS A ENTIDADES FEDERATIVAS | Remodelación del Centro de Conciliación Laboral en Valle de Vizcaíno, Municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Vizcaíno | R28-UI-02-2023/04 | 2023-10-30 | 2023-12-13 | Jose Alonso Cesena Salgado | Invitación a Cuando Menos | 915499.58 | 0 | 915499.58 | 915499.58 | 274649.87 | 915499.58 |  | 30%
64 | R28 RAMO 28: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS A ENTIDADES FEDERATIVAS | Remodelación del Centro de Conciliación Laboral en Ciudad Constitución, Baja California Sur. | Ciudad Constitución | R28-UI-01-2023/05 | 2023-10-30 | 2023-12-13 | Ray Fernando Loya Nieves | Invitación a Cuando Menos | 940828.01 | 0 | 940828.01 | 940828.01 | 373358.59 | 940828.01 |  | 39.68%
65 | R28 RAMO 28: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS A ENTIDADES FEDERATIVAS | Archivo General Secretaria de Seguridad Pública (Construcción de Archivo General Secretaria de Seguridad Pública, ubicada en calle Calafia e/ Carretera La Paz-Los Cabos, Colonia Calafia, en la localidad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur). | Ciudad de La Paz | R28-UI-03-2023/06 | 2023-11-21 | 2024-02-18 | Jesus Salvador Moncerrat Velis Murillo | Licitación Pública Nacional | 2095734.32 | 0 | 2095734.32 | 2095734.32 | 628720.3 | 2095734.32 |  | 30%
66 | R28 RAMO 28: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS A ENTIDADES FEDERATIVAS | Ampliación de la Instalaciones del C4, en B.C.S. (Blvd Luis Donaldo Colosio, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.) | Ciudad de La Paz | R28-UI-03-2023/07 | 2023-11-21 | 2024-05-18 | JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V. | Licitación Pública Nacional | 15000000 | 0 | 15000000 | 15000000 | 4500000 | 15000000 |  | 30%
67 | R28 RAMO 28: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS A ENTIDADES FEDERATIVAS | Mantenimiento de inmuebles (Impermeabilización del Centro de Convenciones y Expresion Cultural). | Ciudad de La Paz | R28-UE-03-2023/08 | 2023-10-23 | 2023-11-06 | Cristhian Ramón Rivera Mancillas | Adjudicación Directa | 264953.95 | 0 | 264953.95 | 264953.95 | 264953.95 | 264953.95 | 100% | 100% | TERMINADA
68 | R28 RAMO 28: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS A ENTIDADES FEDERATIVAS | Mantenimiento de inmuebles (Impermeabilización del Teatro de la Ciudad). | Ciudad de La Paz | R28-UE-03-2023/09 | 2023-10-23 | 2023-11-06 | Cristhian Ramón Rivera Mancillas | Adjudicación Directa | 600001.74 | 0 | 600001.74 | 600001.74 | 600001.74 | 600001.74 | 100% | 100% | TERMINADA
69 | R28 RAMO 28: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS A ENTIDADES FEDERATIVAS | Remodelación de las oficinas del Centro de Conciliación Laboral en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Los Cabos | R28-UI-04-2023/10 | S/F | S/F | Gabriel Andrade Leyva | Licitación Pública Nacional | 4167224.46 | 0 | 4167224.46 | 4167224.46 | 1250167.34 | 4167224.46 |  | 30%
70 | R28 RAMO 28: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS A ENTIDADES FEDERATIVAS | Mantenimiento de inmuebles (Remodelación de la Coordinación Administrativa y Financiera del ISC, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz | R28-T1-03-2023/11 | 2023-12-18 | 2024-01-31 | Equipartes Dos Mares, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa | 500529.8 | 0 | 500529.8 | 500529.8 | 0 | 500529.8 | 100% | 0%
71 | IO11.- FASP: 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, EJERCICIO FISCAL 2023 | Mejoramiento y/o Ampliación - La Paz. Fiscalía Especializada en Desaparición de personas (Fiscalía Especializada para la Investigación y persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y Delitos Vinculados en B.C.S. sito en Blvd. General Agustín Olachea 1170 Colonia Emiliano Zapata, CP 23070, en Esta Ciudad de La Paz) | Blvd. General Agustín Olachea 1170 Colonia Emiliano Zapata, CP 23070, en la Ciudad de La Paz | FASP-UI-03-2023/01 | 2023-07-24 | 2023-12-20 | HASAN Asociados, S. de R.L. de C.V. | Licitación Pública Nacional | 3355054.96 | 0 | 3355054.96 | 3355054.96 | 3355054.77 | 3355054.96 | 100% | 100% | TERMINADA
72 | IO11.- FASP: 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, EJERCICIO FISCAL 2023 | Mejoramiento y/o Ampliación - San José del Cabo, Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas (Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparación Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y Delitos Vinculados en B.C.S. sito en Calle Cerro de La Cruz, San Jose del Cabo, B.C.S.) | Calle Cerro de La Cruz, San Jose del Cabo, B.C.S. | FASP-UI-04-2023/02 | 2023-07-24 | 2023-12-20 | Urbanizadora Vitra, S. de R.L. de C.V. | Licitación Pública Nacional | 3660398.62 | 126603.08 | 3787001.7 | 3787001.7 | 3660398.62 | 3787001.7 | 100% | 96.66% | TERMINADA
73 | IO11.- FASP: 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, EJERCICIO FISCAL 2023 | Mejoramiento y/o Ampliación - Salón de Usos Múltiples. (Construcción del salón de Usos Múltiples, sito en Av. Carabineros S/N entre Blvd. Luis Donaldo Colosio y Calle Acceso Los Deportistas, en esta Ciudad de La Paz.) | Blvd. Luis Donaldo Colosio y Calle Acceso Los Deportistas, en la Ciudad de La Paz | FASP-UI-03-2023/03 | 2023-07-24 | 2023-12-20 | Luis Alberto Romero Meza en participacion conjunta con Lucía De La Cruz Guzmán | Licitación Pública Nacional | 2932002.86 | 0 | 2932002.86 | 2932002.86 | 2931889.66 | 2932002.86 | 100% | 100% | TERMINADA
74 | IO11.- FASP: 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, EJERCICIO FISCAL 2023 | Mejoramiento y/o ampliación - Cubículos para Ministerios Públicos (Construcción del Salón de Usos Múltiples, sito en Av. Carabineros s/n entre Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Acceso Los Deportistas, en esta Ciudad de La Paz). | Blvd. Luis Donaldo Colosio y calle Acceso Los Deportistas, en la Ciudad de La Paz | FASP-UI-03-2023/04 | 2023-09-11 | 2023-10-25 | Ingeniería y Proyectos del Cabo S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa | 217670.86 | 0 | 217670.86 | 217670.86 | 169430.39 | 217670.86 | 100% | 77.84% | TERMINADA
75 | IO11.- FASP: 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, EJERCICIO FISCAL 2023 | Mejoramiento y/o ampliación (Construcción de Almacen y Soporte de Tecnologías de Información, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.) | Ciudad de La Paz | FASP-UI-03-2023/05 | 2023-10-16 | 2023-12-31 | Jesus Salvador Moncerrat Velis Murillo | Licitación Pública Nacional | 3312701.73 | 0 | 3312701.73 | 3312701.73 | 2870694.4 | 3312701.73 | 100% | 86.66% | TERMINADA
76 | R04- Gobernación, Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (U008) | Construcción de Centro de Resguardo Temporal para Cuerpos y/o restos humanos en Chametla, municipio de La Paz, B.C.S. | Ciudad de La Paz | R04-UI-03-2023/01 | 2023-12-01 | 2024-02-01 | Jacob Sánchez Pinedo | Licitación Pública Nacional | 22800657.69 | 0 | 22800657.69 | 22800657.69 | 17900328.85 | 22800657.69 |  | 78.51%
77 | Fondo de Aportaciones Multiples, RAMO 33.- Mantenimiento de Inmuebles del Subprograma de Atención a Personas con Discapacidad | Rehabilitación del inmueble que ocupa el centro de asistencia social denominado Casa de día y Albergue de Asistencia Social para personas con discapacidad Motriz y/o intelectual, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz | DIF-SQ-03-2023/01 | 2023-12-11 | 2023-12-25 | Jacob Sánchez Pinedo | Adjudicación Directa | 599999.92 | 0 | 599999.92 | 599999.92 | 0 | 599999.92 |  | 0%
78 | RECURSO ESTATAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 530 PARTICIPACIONES | Rehabilitación de áreas del INSUDE en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz | INSUDE-SL-03-2023/01 | 2023-12-18 | 2024-02-14 | Jesús Eduardo Amador Olachea | Adjudicación Directa | 549335.78 | 0 | 549335.78 | 549335.78 | 0 | 549335.78 |  | 0%
79 | RECURSO ESTATAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 530 PARTICIPACIONES | Proyecto de iluminación atletismo INSUDE en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz | INSUDE-SL-03-2023/02 | 2023-12-18 | 2024-01-31 | Irving Massiel Martínez León | Adjudicación Directa | 473201.99 | 0 | 473201.99 | 473201.99 | 0 | 473201.99 |  | 0%
| FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Pavimentación Completa con Carpeta Asfáltica de la Calle Venustiano Carranza, tramo: Ignacio Allende a Blvd. 5 de Febrero. | Ciudad de La Paz | FAFEF-SF-03-2023/01 | 24 de abril de 2023 | 31 de Julio de 2023 | Construcciones RORE, S. de R.L. de C.V. | Licitación Pública | 15078047.3 | 0 | 15078047.3 | 14366920.22 | 14366920.22 | 14366920.22 | 100% | 100% | Terminada
| FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Pavimentación Completa con Carpeta Asfáltica del Circuito de 2 Calles: 1-. 20 De Noviembre, tramo: Blvd. Sonora a Calle 2, 2-. Calle 2, tramo: 20 de Noviembre a Emiliano Zapata. | Ciudad de La Paz | FAFEF-SF-03-2023/02 | 24 de abril de 2023 | 07 de Julio de 2023 | Constructora EYCO, S.A. de C.V | Licitación Pública | 5842391.81 | 742470.76 | 6584862.57 | 6584714.46 | 6584714.46 | 6584714.46 | 100% | 100% | Terminada
| FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Pavimentación Con Concreto Hidráulico de la Calle Cielo Azul, Tramo: Prólongación Melitón Albañez a Topar, Colonia Monte Sinahi. | Ciudad de La Paz | FAFEF-SF-03-2023/03 | 24 de abril de 2023 | 03 de agosto de 2023 | JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V. | Licitación Pública | 4723031.58 | 0 | 4723031.58 | 4444430.98 | 4444430.98 | 4444430.98 | 100% | 100% | Terminada
| FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Uxmal, tramo: Aquiles Serdán a Tlatelolco. | Ciudad de La Paz | FAFEF-SF-03-2023/04 | 09 de junio de 2023 | 16 de septiembre de 2023 | H&C Consultora y Ejecutora de Proyectos, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 3751435.04 | 0 | 3751435.04 | 3649609.04 | 3649609.04 | 3649609.04 | 100% | 100% | Terminada
| FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Pavimentación Completa con Carpeta Asfáltica de la Calle Francisco Javier Mina, tramo: Calle Benito Juarez a Sonora. | Ciudad de Loreto | FAFEF-SF-03-2023/05 | 29 de mayo de 2023 | 11 de noviembre de 2023 | Construcciones Dimetico, S.A. de C.V. en participación con Samuel Araiza | Licitación Pública | 15952583.48 | 0 | 15952583.48 | 15952583.27 | 15952583.27 | 15952583.27 | 100% | 100% | Terminada
| FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Pavimentación Completa con Carpeta Asfáltica de la Calle Manuel M. Dieguez, tramo: 5 de Mayo a Ignacio Allende. | Ciudad de Constitución | FAFEF-SF-03-2023/06 | 29 de Mayo de 2023 | 15 de septiembre de 2023 | RCO Development, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 16216898.04 | 253065.53 | 16469963.57 | 16469963.57 | 16469963.57 | 16469963.57 | 100% | 100% | Terminada
| FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Pavimentación Completa con Carpeta Asfáltica de la Calle Manuel M. Dieguez, tramo: Ignacio Allende a Blvd. 5 de Febrero. | Santa Rosalía | FAFEF-SF-03-2023/07 | 29 de Mayo de 2023 | 16 de septiembre de 2023 | Constructora EYCO, S.A. de C.V | Licitación Pública | 14089165.51 | 831230.57 | 14920396.08 | 14920396.08 | 14920396.08 | 14920396.08 | 100% | 100% | Terminada
| FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Pavimentación Completa con Carpeta Asfáltica de la Calle Gral. Juan Domínguez Cota, tramo: Ignacio Allende a Blvd. 5 de Febrero. | Ciudad de La Paz | FAFEF-SF-03-2023/08 | 07 de junio de 2023 | 09 de noviembre de 2023 | Diana Ibeth Duran Villegas | Licitación Pública | 13403639.58 | 1018805.59 | 14422445.17 | 14422445.17 | 14422445.17 | 14422445.17 | 100% | 100% | Terminada
| FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Pavimentación Completa con Carpeta Asfáltica de la Calle Emiliano Zapata, tramo: Ignacio Allende a Manuel Encinas | Ciudad de La Paz | FAFEF-SF-03-2023/09 | 12 de junio de 2023 | 15 de noviembre de 2023 | Garzagu Edificaciones, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 12338706.69 | 1429972.85 | 13768679.54 | 13768679.54 | 13768679.54 | 13768679.54 | 100% | 100% | Terminada
| FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Pavimentación Completa con Carpeta Asfáltica de la Calle 20 de Noviembre, tramo: Ignacio Allende a Bordo de Contención | Ciudad de La Paz | FAFEF-SF-03-2023/10 | 29 de Mayo de 2023 | 24 de noviembre de 2023 | EKAMSA Ingeniería, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 11139855.09 | 0 | 11139855.09 | 10855834.95 | 10855834.95 | 10855834.95 | 100% | 100% | Terminada
| FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle 16 de Septiembre, tramo: calle Cabildo a Municipio Libre | Ciudad de La Paz | FAFEF-SF-03-2023/11 | 29 de Mayo de 2023 | 24 de septiembre de 2023 | Construcciones y Servicios MXM, S.A. de C.V. en participación conjunta con R.L. Infraestructura, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 8808669.23 | 703538.48 | 9512207.71 | 9512207.71 | 9512207.71 | 9512207.71 | 100% | 100% | Terminada
| FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Forjadores de Sudcalifornia, tramo: Bahía de La Paz a Constituyentes de 1975 (lado derecho de norte a sur) | Ciudad de La Paz | FAFEF-SF-03-2023/12 | 12 de junio de 2023 | 21 de noviembre de 2023 | Construcciones y Servicios MXM, S.A. de C.V. en participación conjunta con R.L. Infraestructura, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 16423163.05 | 1189996.95 | 17613160 | 17613125.1 | 17613125.1 | 17613125.1 | 100% | 100% | Terminada
| FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Agustín Olachea Aviles, tramo: tiburón a Tenochtitlan (lado derecho de norte a sur) | Ciudad de La Paz | FAFEF-SF-03-2023/13 | 26 de Junio de 2023 | 10 de diciembre de 2023 | Construcciones y Urbanizadora Lizarraga García, S.A. de C.V. en participación conjunta con Francisco Arnulfo Lizarraga Mendez | Licitación Pública | 31466000.28 | 0 | 31466000.28 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | 100% | 100% | Terminada
| FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Reencarpetado con carpeta asfáltica de la calle Articulo 115, tramo: Índigo a presidente municipal | Ciudad de La Paz | FAFEF-SF-03-2023/11 | 07 de Agosto de 2023 | 20 de Octubre de 2023 | Construciones JOMAROBU, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 1592173.01 | 81003.91 | 1673176.92 | 1673173.83 | 1673173.83 | 1673173.83 | 100% | 100% | Terminada
| FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Circuito De 3 Calles: 1).- Calle San Vicente, Tramo: Las Vinoramas A Pitahaya: 2).- Calle Las Parras, Tramo San Vicente A San Felipe; 3).- Calle San Felipe, Tramo: Las Parras A Las Vinoramas | Ciudad de Cabo San Lucas | FAFEF-SF-04-2023/12 | 01 de septiembre de 2023 | 29 de noviembre de 2023 | Rosi Construcciones, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 6506762.72 | 0 | 6506762.72 | 6411263.21 | 6411263.21 | 6411263.21 | 100% | 100% | Terminada
| FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle Albañiles, tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a Contratistas | Ciudad de La Paz | FAFEF-SF-03-2023/14 | 17 de octubre de 2023 | 22 de febrero de 2023 | Construcciones JOMAROBU, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 2448605.51 | 0 | 2448605.51 | 2445259.91 | 2445259.91 | 2445259.91 | 100% | 99.86% | Terminada
| FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Reconstrucción (completa) con concreto hidráulico del Blvd. Agustín Olachea Avilés, tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a calle Tijeretas (lado izquierdo de norte a sur | Ciudad de La Paz | FAFEF-SF-03-2023/15 | 01 de enero de 2024 | 16 de marzo de 2024 | CSP Asesoría Ingeniería, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 10436021.18 | 0 | 10436021.18 | 9891330.59 | 9891330.59 | 9891330.59 | 100% | 100% | Terminada
| RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle División del Norte, tramo: Prof. Eusebio Juárez a Profa. Josefina Flores Estrada (CFE Agencia Guerrero Negro). | Localidad de Guerrero Negro | R28-SF-02-2023/03 | 08 de Agosto de 2023 | 05 de Noviembre de 2023 | JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V. | Licitación Pública | 13280260.78 | 0 | 13280260.78 | 11039995.63 | 11039995.63 | 11039995.63 | 100% | 83.13% | Terminada
| RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Pavimentación completa con carpeta asfáltica del circuito de 2 calles: 1).- calle Felipe Bareño, tramo: Alborada a Modesto Sánchez Mayón; 2).- calle Alborada, tramo: Filiberto Bareño a Zenit. | Ciudad de Loreto | R28-SF-05-2023/04 | 24 de julio de 2024 | 04 de diciembre de 2024 | Construcciones Puerto Cortes, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 3711968.22 | 0 | 3711968.22 | 2964572.81 | 2964572.81 | 2964572.81 | 100% | 79.87% | Terminada
| RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Reconstrucción completa con carpeta asfáltica de la calle Josefa Ortiz de Domínguez, tramo: Blvd. 5 de Febrero a 16 de Septiembre | Ciudad de La Paz | R28-SF-03-2023/05 | 02 de octubre de 2023 | 29 de febrero de 2024 | Construcciones DIMETICO, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 28681111.31 | 4342054.61 | 33023165.92 | 33023165.92 | 33023165.92 | 33023165.92 | 100% | 100% | Terminada
| RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle Pablo L. Martínez, tramo: Blvd. Antonio Álvarez Rico a Blvd. Niños Héroes. | Ciudad Constitución | R28-SF-01-2023/06 | 14 de agosto de 2023 | 11 de diciembre de 2023 | Constructora EYCO, S.A. de C.V | Licitación Pública | 8568833.03 | 0 | 8568833.03 | 6458924.03 | 6458924.03 | 6458924.03 | 100% | 75.38% | Terminada
| RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jojoba, tramo: calle maiz a sorgo. | Ciudad Constitución | R28-SF-01-2023/07 | 07 de agosto de 2023 | 11 de Noviembre de 2023 | Urbanizadora Ojeda, S. R.L. de C.V. | Licitación Pública | 4131607.22 | 0 | 4131607.22 | 4080857.29 | 4080857.29 | 4080857.29 | 100% | 100% | Terminada
| RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Av. Baja California, tramo: Av. Israel a Av. Monterrey. | San Jóse del Cabo | R28-SF-04-2023/08 | 01 de Septiembre de 2023 | 28 de enero de 2024 | Ingeniería y Proyectos del Cabo, S. R.L. de C.V. | Licitación Pública | 16979634.44 | 0 | 16979634.44 | 13096427.08 | 13096427.08 | 13096427.08 | 82% | 77.13% | Proceso
| RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Circuito De 2 Calles: 1).- Calle Héroes De Independencia, Tramo: Heroico Colegio Militar A Juan Ma. De Salvatierra; 2).- Callejón San Vicente, Tramo: Juan Ma. De Salvatierra A Guadalupe Victoria. | Ciudad de La Paz | R28-SF-03-2023/09 | 07 de agosto de 2023 | 15 de marzo de 2024 | Constructora VAL-CARE, S.A. de C.V | Licitación Pública | 12258991 | 0 | 12258991 | 11111831.06 | 11111831.06 | 11111831.06 | 100% | 90.64% | Proceso
| RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Pavimentación con concreto hidráulico del Blvd. Golfo de California, (lateral de Carretera Loreto - Santa Rosalía). tramo: delfines a sierra. | Ciudad de Loreto | R28-SF-05-2023/10 | 04 de Septiembre de 2023 | 01 de enero de 2024 | Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. R.L. de C.V. | Licitación Pública | 15165715.47 | 0 | 15165715.47 | 13518193.8 | 13518193.8 | 13518193.8 | 100% | 89.14% | Terminada
| RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Reconstrucción y obras de protección del Crucero Modesto Rolland y Carabineros | Ciudad de La Paz | R28-SF-03-2023/12 | 18 de diciembre de 2023 | 16 de marzo de 2024 | Grupo Espinoza Constructores S. de R.L. de C.V. | Invitación a cuando menos tres personas | 1603666.43 | 0 | 1603666.43 | 1494870.44 | 1494870.44 | 1494870.44 | 100% | 93.22% | Proceso
| RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Municipio Libre, tramo: 5 de Mayo a José María Morelos y Pavón (solo área de rodamiento) | Ciudad de La Paz | R28-SF-03-2023/13 | 19 de diciembre de 2023 | 16 de abril de 2024 | Constructora Eyco, S. A. de C. V. | Licitación Pública | 4243602.03 | 0 | 4243602.03 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | Proceso
| FOIS.- Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago para Obras, de Infraestructura Social del Municipio de Comondu | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Primero de Mayo, Prolongación Morelos a Ricardo Flores Magón, en Ciudad Insurgentes | Ciudad Insurgentes | FOIS-SF-01-2022/03 | 13 de enero de 2023 | 02 de mayo de 2023 | Grupo Espinoza Constructores S. R.L. de C.V. | Licitación Pública | 4520993.77 | 272866.68 | 4793860.45 | 4793860.45 | 4793860.45 | 4793860.45 | 100% | 100% | Terminada
| FOIS.- Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago para Obras, de Infraestructura Social del Municipio de Loreto | Construcción de Vado y andador peatonal en Arroyo San Thelmo, a base de concreto hidráulico, iluminación, señalamiento horizontal y vertical en la Colonia I. Zaragoza | Ciudad de Loreto | FOIS-SF-05-2022/04 | 30 de enero de 2023 | 10 de agostode 2023 | C. Juan Francisco Talamantes Castro | Licitación Pública | 11517459.14 | 5131508.11 | 16648967.25 | 16639617.95 | 16639617.95 | 16639617.95 | 100% | 99.94% | Terminada
| Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Programa de Mejoramiento Urbano | Proyecto Integral para la Construcción de calle “Nicolás Tamaral (etapa 2) | Ciudad de Cabo San Lucas | R15-SF-04-2023/01 | 11 de mayo de 2023 | 29 de febrero de 2024 | MUT Infraestructura, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 208547586.83 | 0 | 208547586.83 | 208547181.6 | 208547181.6 | 208547181.6 | 98% | 100% | Proceso
| Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Programa de Mejoramiento Urbano | Proyecto Integral para la Construcción de calle “Nicolás Tamaral (etapa 2) (Supervisión de Obra para la Construcción de calle "Nicolas Tamaral (Etapa 2)) | Ciudad de Cabo San Lucas | R15-SERV-04-2023/01 | 22 de mayo de 2023 | 15 de enero de 2024 | IMMECSA Ingeniería, S.A. de C.V. | Invitación a cuando menos tres personas | 2094057.3 | 0 | 2094057.3 | 2093487.41 | 2093487.41 | 2093487.41 | 100% | 99.97% | Terminada
| Construcción de Carreteras (K003), del Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | Ampliación de la carretera Transpeninsular en su tramo: Guerrero Negro-Vizcaino de 6 a 9 metros de sección en una longitud de 11.0 km. | Guerrero Negro - Vizcaino | K003-SF-02-2023/01 | 17 de julio de 2023 | 15 de diciembre de 2023 | Constructora y Urbanizadora Lizárraga García, S.A. de C.V. en participación conjunta con Francisco Arnulfo Lizárraga Méndez | Licitación Pública | 131969604.46 | 6233975.06 | 138203579.52 | 138203579.52 | 138203579.52 | 138203579.52 | 100% | 100% | Terminada
| Construcción de Carreteras (K003), del Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | Ampliación de la Carretera Transpeninsular en su tramo Guerrero Negro-Vizcaino de 6 a 9 metros de sección en una longitud de 11.0 km (Supervisión de Obra) | Guerrero Negro - Vizcaino | RP-SERV-02-2023/02 | 07 de agosto de 2023 | 15 de diciembre de 2023 | NADUR, Ingeniería y Ambiente, S.A. de C.V., | Invitación a cuando menos tres personas | 1405973.66 | 48495.76 | 1454469.42 | 1454469.42 | 1454469.42 | 1454469.42 | 100% | 100% | Terminada
| Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales de Baja California Sur | Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Colegio Militar, tramo: Adán G. Velarde a 8 de Octubre | Santa Rosalía | FADENBCS-SF-02-2023/01 | 18 de diciembre del 2023 | 16 de marzo del 2024 | Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. de R. L. de C. V. | Invitación a cuando menos tres personas | 2414285.91 | 0 | 2414285.91 | 724285.77 | 724285.77 | 724285.77 | 1.27% | 30% | Proceso
| FOIS.- Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago para Obras, de Infraestructura Social del Municipio de Loreto y Recursos Propios del Gobierno del Estadp de Baja California Sur | Construcción de banquetas guarniciones y alumbrado público en calle Francisco I. Madero, entre Atanasio Carrillo y Magdalena de Kino, Colonia Centro en Loreto | Ciudad de Loreto | FOIS-SF-05-2023/01 | 20 de enero del 2024 | 18 de abril del 2024 | Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. de R. L. de C. V | Invitación a cuando menos tres personas | 3753850.03 | 0 | 3753850.03 | 674025 | 674025 | 674025 | 20% | 30% | Proceso
| FOIS.- Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago para Obras, de Infraestructura Social del Municipio de Mulegé | Pavimentación con concreto hidráulico de MR-42 de 15 cms de espesor, acabado final con estampado y color integrado, de la calle Gustavo Eiffel, tramo: calle Luis Pasteur a calle de la Fundición | Santa Rosalía | FOIS-SF-02-2023/02 | 26 de enero del 2024 | 26 de abril del 2024 | Jesús Manuel Rocha Núñez | Invitación a cuando menos tres personas | 2550614.91 | 0 | 2308434.77 | 765184.47 | 765184.47 | 765184.47 | 91% | 30% | Proceso
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. "Sello oficial del Ente Público" | [8 empty] | 801031551.78 | 27197653.54 | 827987025.18 | 794999722.7 | 750413320.61 | 794999722.7
| NOMBRE Y CARGO DE QUIEN ELABORÓ EL DOCUMENTO |  |  | NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REVISÓ EL DOCUMENTO |  |  |  | NOMBRE Y CARGO DE QUIEN AUTORIZÓ EL DOCUMENTO
| Ing. Rafael León Sierra |  |  | Paulina del Carmen García Lopez |  |  |  |  | Carolina Armenta Cervantes
| Auditor |  |  | Subcreteraria de Infraestructura y Obras Públicas | [5 empty] | Secretaria
| ELABORÓ |  |  | REVISÓ |  |  |  | AUTORIZÓ

## ANEXO C
ANEXO C
DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
ENTE FISCALIZADO: SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
EJERCICIO FISCAL: 2023
[14 empty] | Fecha de elaboración: | 2024-03-30
No. | Fondo o Recurso | Nombre de la Obra | Ubicación | Núm. De Dictamen por Administración Directa. | Periodo de ejecución de la obra |  | Importe | [5 empty] | Avance (%) |  | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada )
[5 empty] | Inicio | Término | Autorizado | Modificado | Total | Devengado | Pagado | Comprometido | Físico | Financiero
(4). | (5). | (6). | (7). | (9). | (10). | (11). | (12). | (13). | (14). | (15). | (16). | (17). | (18). | (19). | (20).
1 | RECURSOS PROPIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | Reconstrucción con carpeta asfáltica en caliente de 5cm de espesor del camino San Francsco Villa entronque Las Barrancas con un área de 39,900 M2; Tramo del 0+000 KM al 23+500, en tramos aislados, Municipio de Comondú, Baja California Sur. | Comondú | SEPUIMM-JEC.BCS-001-2023 | 15/05/223 | 2023-06-14 | 8587263.16 | 0 | 8587263.16 | 8587263.16 | 8587263.16 | 8587263.16 | 100% | 100% | TERMINADA
2 | FAFEF | Reconstrucción (completa) con concreto hidráulico d la segunda etapa del Blvd. Gral. Marquez de León, tramo: México a Blvd. México a Padre Kino, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur, | La Paz | SEPUIMM-JEC.BCS-002-2023 | 2023-05-29 | 2023-12-09 | 13405742.95 | 0 | 13405742.95 | 13405742.95 | 13405742.95 | 13405742.95 | 100% | 100% | TERMINADA
3 | FADENBCS | Construcción del Comino: Los Planes - San Antonio, del km 0+000 al Km 21+300 en tramos aislados, municipo de La Paz, Baja California Sur. | La Paz | SEPUIMM-JEC.BCS-003-2023 | 2023-09-01 | 2024-03-20 | 9399999.64 | 0 | 9399999.64 | 4656786.52 | 2910297.65 | 4656786.52 | 60% | 30% | EN PROCESO
4 | FADENBCS | Reconstrucción del vado Km 6+200 "Arroyo el cielo" del camino: Fco Villa - La Purísima, Municipio de Comondú, Baja California Sur | Comondú | SEPUIMM-JEC.BCS-004-2023 | 2023-05-29 | 2024-03-20 | 5130458.76 | 0 | 5130458.76 | 4699794.61 | 4085170.44 | 4699794.61 | 100% | 87% | EN PROCESO
5 | FADENBCS | Reconstrucción del camino: La Paz - Los Planes - Ensenada de Muertos, del Km 0+000 al Km 57+500, em tramos aislados, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | La Paz | SEPUIMM-JEC.BCS-005-2023 | 2023-05-29 | 2023-12-30 | 7045439.92 | 0 | 7045439.92 | 7041375.61 | 6865031.6 | 7041375.61 | 100% | 100% | TERMINADA
6 | SIAFES | Ampliación de Reconstrucción con concreto hidráulico de 154 cms de espesor, calle Manuel Márquez de León, tramo: Isabel la Católica a Melitón Albañez, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | La Paz | SEPUIMM-JEC.BCS-006-2023 | 2023-05-16 | 2023-06-16 | 407895.76 | 0 | 407895.76 | 398076.08 | 398076.08 | 398076.08 | 100% | 100% | TERMINADA
7 | SIAFES | Pavimentación con Concreto Hidráulico del Camino San Miguel de Comondú a San José de Comondú: tramo del Km 0+000 al km 3+370, Municipio de Comondú, Baja California Sur | Comondú | SEPUIMM-JEC.BCS-007-2023 | 2023-07-24 | 2024-03-20 | 33721507.61 | 0 | 33721507.61 | 27072546.78 | 11604879.65 | 27072546.78 | 26% | 51% | EN PROCESO
8 | FADENBCS | Reencarpetado acceso al ejido Ley de Aguas No.1, Municipio de Comondú, Baja California Sur. | Comondú | SEPUIMM-JEC.BCS-008-2023 | 2023-05-19 | 2023-09-30 | 2999973.48 | 0 | 2999973.48 | 2997960.98 | 2997960.98 | 2997960.98 | 100% | 100% | TERMINADA
9 | FADENBCS | Rehabilitación de alcantarilla de tubo Km 17+250 del camino Libramiento Norte, Muncipio de La Paz, Baja California Sur. | La Paz | SEPUIMM-JEC.BCS-009-2023 | 2023-05-22 | 2023-10-31 | 162849.11 | 0 | 162849.11 | 162849.11 | 162849.11 | 162849.11 | 100% | 100% | TERMINADA
10 | FADENBCS | Rehabilitación de alcantarilla de tubo Km 16+950 del camino Libramiento Norte, Muncipio de La Paz, Baja California Sur. | La Paz | SEPUIMM-JEC.BCS-010-2023 | 2023-05-22 | 2023-10-31 | 242545.2 | 0 | 242545.2 | 242545.2 | 242545.2 | 242545.2 | 100% | 100% | TERMINADA
[7 empty] | 81103675.59 |  | 81103675.59 | 69264941
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.
"Sello oficial del Ente Público"
| NOMBRE Y CARGO DE QUIEN ELABORÓ EL COCUMENTO |  |  | NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REVISÓ EL DOCUMENTO |  |  | NOMBRE Y CARGO DE QUIEN AUTORIZÓ EL DOCUMENTO
| Ing. Rafael León Sierra |  |  | Paulina del Carmen García Lopez |  |  | Carolina Armenta Cervantes
| Auditor |  |  | Subcreteraria de Infraestructura y Obras Públicas |  |  | Secretaria
| ELABORÓ |  |  | REVISÓ |  |  | AUTORIZÓ

## ANEXO D
ANEXO D
PRESUPUESTO DE EGRESOS INVERSIÓN PÚBLICA
ENTE FISCALIZADO : SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
EJERCICIO FISCAL: 2023
[8 empty] | Fecha de elaboración: | 2024-03-30
CONCEPTOS |  |  | PRESUPUESTO EGRESOS
|  |  | APROBADO | AMPLIACIONES /REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO
E G R E S O S
6000 | INVERSIÓN PÚBLICA |  | 303039046.72 | 0 | 286227933.06 | 286227933.06 | 286227933.06 | 286227933.06 | 238244427.78
XXXX | RECURSOS PROPIOS. |  | 153019523.36 | 0 | 144613966.53 | 144613966.53 | 144613966.53 | 144613966.53 | 120622213.89
6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XXXX | Edificación habitacional.
XXXX | Edificación no habitacional.
XXXX | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.
XXXX | División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
XXXX | Construcción de vías de comunicación.
XXXX | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
XXXX | Instalaciones y equipamiento en construcciones.
XXXX | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados.
6200 | Obra Pública en Bienes de Dominio Propios. |  | 150019523.36 | 0 | 141613966.53 | 141613966.53 | 141613966.53 | 141613966.53 | 117622213.89
XXXX | Edificación habitacional.
XXXX | Edificación no habitacional. |  | 62610735.51
XXXX | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.
XXXX | División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
XXXX | Construcción de vías de comunicación. |  | 42716666.53 |  | 141613966.53 | 141613966.53 | 141613966.53 | 141613966.53 | 117622213.89
XXXX | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
XXXX | Instalaciones y equipamiento en construcciones.
XXXX | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados. |  | 44692121.32
6300 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento. |  | 3000000 | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000
XXXX | Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo |  | 3000000 |  | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000
XXXX | Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo.
XXXX | RECURSOS FEDERALES. (POR FONDO O PROGRAMA: "FISM, FORTAMUN, FORTASEG, ETC.") |  | 62365619.06 | 0 | 598780776.06 | 598780776.06 | 598780776.06 | 598780776.06 | 577192164.93
6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público. |  | 62365619.06 | 0 | 598780776.06 | 598780776.06 | 598780776.06 | 598780776.06 | 577192164.93
XXXX | Edificación habitacional.
XXXX | Edificación no habitacional. |  | 23978610
XXXX | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.
XXXX | División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
XXXX | Construcción de vías de comunicación. |  | 38387009.06 |  | 598780776.06 | 598780776.06 | 598780776.06 | 598780776.06 | 577192164.93
XXXX | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
XXXX | Instalaciones y equipamiento en construcciones.
XXXX | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados.
6200 | Obra Pública en Bienes de Dominio Propios. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XXXX | Edificación habitacional.
XXXX | Edificación no habitacional.
XXXX | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones.
XXXX | División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
XXXX | Construcción de vías de comunicación.
XXXX | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada.
XXXX | Instalaciones y equipamiento en construcciones.
XXXX | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados.
6300 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
XXXX | Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo
XXXX | Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo.
TOTAL DE EGRESOS |  |  | 303039046.72 | 0 | 286227933.06 | 286227933.06 | 286227933.06 | 286227933.06 | 238244427.78
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. "Sello oficial del Ente Público"
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN ELABORÓ EL DOCUMENTO |  | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE QUIEN REVISÓ EL DOCUMENTO |  |  |  | NOMBRE, CARGO, FIRMA Y SELLO DE QUIEN AUTORIZÓ EL DOCUMENTO
Ing. Rafael León Sierra |  | Maricela Villalobos Lucero |  |  |  | Carolina Armenta Cervantes
Auditor |  | Jefa de Departamento de Contratos y Estimaciones |  |  |  |  | Secretaria
ELABORÓ |  | REVISÓ |  |  |  | AUTORIZÓ