## formato 0373_AOB
ANEXO DE OBRAS REGISTRADAS EN EL EJERCICIO (CONTRATO Y ADMINISTRACIÓN DIRECTA)
ENTE FISCALIZADO: SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
EJERCICIO FISCAL: 2025
[18 empty] | Fecha de elaboración: | 2026-04-20
No. | Nombre de la Obra | Ubicación | Importe Aprobado en Programa Anual de Obras | No. Contrato | Núm. De Dictamen por Administración Directa. | Fecha del Contrato o Dictamen | Periodo de ejecución de la obra según contrato |  | Nombre del Contratista | Modalidad de Adjudicación | Importe | [5 empty] | Avance (%) |  | Situación de la obra (terminada, en proceso, suspendida, cancelada, terminada anticipadamente) | No. de Acta de Aprobación y/o Modificación | NOTAS ACLARATORIAS
[7 empty] | Inicio | Término |  |  | Contratado C/I.V.A. | Ampl. y/o Convenio C/I.V.A. | Total Contratado C/I.V.A. | Comprometido | Devengado | Pagado | Físico | Financiero
Obras Por Contrato (6). | [16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| RECURSOS PROPIOS/ESTATALES (7). | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 2023-2024-2025 | [15 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Obra Pública en Bienes de Dominio Público.
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
1 | Construcción de banquetas, guarniciones y alumbrado público en calle Francisco I. Madero entre Atanasio Carrillo y Magdalena de Kino, Colonia Centro en Loreto, municipio de Loreto, B.C.S. | Ciudad de Loreto | 0 | FOIS-SF-05-2023-01 |  | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 2024-03-16 | Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres | 3753850.03 | 0 | 3753850.03 | 1507100.03 | 1279992.71 | 1279992.71 | 34.1% | 100% | Terminada |  | SE PRESENTA UNICAMENTE EL MONTO DEL RECURSO DEVENGADO DURANTE EL EJERCICIO 2025, DE ACUERDO A LA MEZCLA DE RECURSOS FORMALIZADOS
2 | Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Colegio Militar, tramo: Adán G. Velarde a 8 de Octubre, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S. | Santa Rosalia | 0 | FADENBCS-SF-02-2023-01 |  | 2023-12-13 | 2023-12-18 | 2024-03-16 | Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. de R.L. de C.V., | Invitación a Cuando Menos Tres | 2414285.91 | 0 | 2414285.91 | 308892.26 | 308892.26 | 308892.26 | 12.79% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SIN EMBARGO EL MOMENTO DEVENGADO FUE REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
3 | Construccion de Banquetas, Alumbrado Publico y Señalamiento Vertical de la Calle Municipio Libre; tramo 5 de Mayo a Jose Maria Morelos y Pavon en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz Baja California Sur. | Ciudad de La Paz | 0 | RP-SE-03-2024/09 |  | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-10-22 | Constructora Eyco, S.A. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres | 1298503.76 | 0 | 1298503.76 | 155862 | 154363.91 | 154363.91 | 11.89% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
4 | Trabajos de Bacheo en dos tramos carreteros:Tramo 1 Ciudad Insurgentes-Loreto del km 0+000 al 119+000 y Tramo 2 de Loreto a H. Mulege del km 0+000 al 135+500, en Baja California Sur | Ciudad Insurgentes-Loreto | 0 | RP-SE-01-2024/28 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-01-15 | Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres | 3342860.16 | 0 | 3342860.16 | 3342860.16 | 3342860.16 | 3342860.26 | 100% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
5 | Construcción de obras complementarias en el Puente Santa Cruz del km. 3+800 al 4+800 del camino: Las Cuevas - La Ribera - El Rincón, municipio de Los Cabos, Baja California Sur | Las Cuevas - La Ribera - El Rincón, municipio de Los Cabos, Baja California Sur | 9600 | RP-SF-04-2025/01 |  | 2025-04-04 | 2025-03-04 | 2025-06-01 | Constructora y Urbanizadora Lizarraga, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 4498743.06 | 4773114.84 | 9271857.9 | 9600000 | 9271839.51 | 9271839.51 | 100% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
6 | Construcción de Parque en la Colonia Guerrero, en la localidad de Vizcaíno, Municipio de Mulege, Baja California Sur. | Calle Sin nombre, El Marasal, Col. Guerrero C.P. 23938 | 0 | RP-SE-02-2023/14 |  | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 2023-05-17 | Jose Alonso Ceseña Salgado | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1490843.01 | 0 | 1490843.01 | 232110.1 | 232110.1 | 232110.1 | 15.57% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
7 | Modulo de información en la localidad de Santa Martha, municipio de Mulege, Baja California Sur. | Domicilio Conocido, en Santa Martha, Municipio de Mulegé, Baja california Sur. | 0 | RP-UE-02-2023/31 |  | 2023-11-03 | 2023-11-06 | 2024-01-31 | NEO Construction S.A. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1661688.96 | 0 | 1661688.96 | 1142529.65 | 1142529.65 | 1142529.65 | 68.76% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
8 | Rehabilitación Parque Mandarina, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Retorno Mandarina e/ Calle Padre Eusebio Kino, Col. Domingo Carballo Felix, C.P. 23079 | 0 | RP-SE-03-2023/08 |  | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 20/0423 | Ingexis Enterprises, S. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 568801 | 51308.25 | 620109.25 | 51308.25 | 51308.25 | 51308.25 | 8.274% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
9 | Rehabilitación de la Segunda Etapa CADI Caribe, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Calle Isla Cuba esq. Isla Haiti, Col. El Caribe C.P. 23477 | 0 | RP-SQ-04-2023/20 |  | 2023-06-07 | 2023-06-12 | 2023-09-09 | Gerencia de Infraestructura Bajacalifornia, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 3599920.05 | 0 | 3599920.05 | 799320.87 | 799320.87 | 799320.87 | 22.2% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
10 | Construcción de la primera etapa de la Escuela de Música en el Centro de Desarrollo Comunitario, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Calle Algodón y Trigo, Col. El Agricultor C.P. 23696 | 0 | RP-SQ-01-2023/23 |  | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-12-20 | Ray Fernando Loya Nieves | Licitación Pública | 4113594.17 | 0 | 4113594.17 | 842056.94 | 842056.94 | 842056.94 | 20.47% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
11 | Empastado y rehabilitación del campo de Futbol siete y construcción de dos módulos de baños en INSUDE, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Carabineros E/Luis Donaldo Colosio y Misioneros Combonianos Colonia Expista Aérea | 0 | RP-SL-03-2024/05 |  | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 2024-06-28 | Cristhian Ramón Rivera Mancillas | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 2666489.52 | 964253.38 | 3630742.9 | 1005956.39 | 1005956.39 | 1005956.39 | 27.71% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
12 | Rehabilitación del Gimnasio Lomas Altas, en la localidad de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos. | Calle Mecánicos entre calle Agua Amarga y Calle Demasías de San Cristóbal en Cabo San Lucas | 0 | RP-SL-04-2024/06 |  | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 2024-05-29 | Banco Materiales Pétreos de La Baja, S.A.S. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1498767.05 | 0 | 1498767.05 | 188465.3 | 188465.3 | 188465.3 | 12.57% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
13 | Centro Integral de Finanzas, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Blvd. Luis Donaldo Colosio E/ Carabineros Col Donceles. | 0 | FAFEF-T1-03-2024/11 |  | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-12-23 | Construcciones RORE, S. de R.L. de C.V. | Licitación Pública | 0 | 3775625.89 | 3775625.89 | 3775417.1 | 3775417.1 | 0 | 99.99% | 0% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
14 | Rehabilitación del parque Rinconada en la colonia Agustín Olachea en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Calle México E/ Monterrey y Acceso No 2. en la colonia Agustín Olachea en la ciudad de La Paz | 0 | RP-SE-03-2024/07 |  | 2024-03-20 | 2024-03-25 | 2024-06-22 | Alberto Flores Hernández | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1595567 | 0 | 1595567 | 225393.78 | 225393.78 | 225393.78 | 14.13% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
15 | Construcción de la Segunda Etapa Escuela de Música en la colonia Villas de Guadalupe, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Calle San Ramon Nonato E/ San Agustín y San Juan Bautista en la colonia Villas de Guadalupe, en la ciudad de La Paz. | 0 | RP-UE-03-2024/08 |  | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | Gabriel Andrade Leyva | Licitación Pública | 3243477.01 | 0 | 3243477.01 | 436881.57 | 436881.57 | 436881.57 | 13.47% | 100% | EN PROCESO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
16 | Construcción de Centro Cívico de La Poza Grande, en la localidad de La Poza Grande, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Calle S/N e/ Ramal a La Poza Grande, a uncostado de la Delegación C.P. 23830 | 0 | RP-SQ-01-2024/09 |  | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | Equipartes Dos Mares, S. de R.L. de C.V. | Licitación Pública | 8269810.24 | 0 | 8269810.24 | 2757271.61 | 2757271.61 | 4449750.19 | 33.34% | 161.4% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
17 | Construcción de Centro Cívico de Puerto Adolfo López Mateos, en la localidad de Puerto Adolfo López Mateos, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Calle Luis Echeverria Álvarez e/ Álvaro Obregon, en la localidad de Puerto Adolfo Lopez Mateos, municipio de Comondú, B.C.S. | 0 | RP-SQ-01-2024/10 |  | 2024-08-12 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | Construcciones y Soluciones Lerma, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 8173664.27 | 0 | 8173664.27 | 2554223.15 | 2554223.15 | 4438772.73 | 31.25% | 173.8% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
18 | Rehabilitación del campo de fútbol en la colonia Agustín Olachea en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Callejón de Acceso 4 E/ Campeche Y Monterrey en la colonia Agustín Olachea en la ciudad de La Paz | 0 | RP-SL-03-2024/12 |  | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-11-21 | Alberto Flores Hernández | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1493143.6 | 0 | 1493143.6 | 1045200.52 | 1045200.52 | 1045200.52 | 70% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
19 | Rehabilitación del Centro S.E.P., en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Blvd. Luis Donaldo Colosio E/ Valentín Gómez Farías Col. Arboledas. | 0 | R28-T1-03-2024/18 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2025-04-07 | Jesús Abimael Castro Márquez | Licitación Pública | 3613365.79 | 258583.5 | 3871949.29 | 2787938.75 | 2787938.75 | 2787938.75 | 72% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
20 | Estadio de Beisbol Veteranos de Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Carretera Transpeninsular Tramo Ciudad Insurgentes-Loreto 0+400. | 0 | RP-SL-01-2024/11 |  | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 2024-11-21 | Construcciones y Soluciones Lerma, S.A. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1159064.11 | 0 | 1159064.11 | 811344.88 | 811344.88 | 811344.88 | 70% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
21 | Mejoramiento de las Instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación. | Calle Lic. Antonio Álvarez Rico y Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, col. Emiliano Zapata C.P. 23070 | 0 | R33-UI-03-2024/01 |  | 2024-07-24 | 2024-07-24 | 2025-01-02 | Jesus Salvador Moncerrat Velis Murillo | . | 0 | 299947.21 | 299947.21 | 299947.21 | 299947.21 | 299947.21 | 100% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 | Elaboración de estudios y proyectos ejecutivos para la construcción de la Glorieta Fonatur, km 30+300 de la Carretera Cabo San Lucas - La Paz, en la Ciudad de San Jose del Cabo, Estado de Baja California Sur | Ciudad de San Jose del Cabo, Estado de Baja California Sur | 0 | RP-SERV-04-2024/11 |  | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-12-24 | IMMECSA Ingenieria, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 7819219.54 | 0 | 7819219.54 | 4793956.65 | 4793956.65 | 886062.77 | 61.31% | 18.48% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO
23 | Supervision de los trabajos de la obra Pavimentación con carpeta asfáltica del camino del ejido L.F.A. # 3 al ejido L.F.A. #4, en el municipio de Comondú, Baja California Sur | Comondú, Baja California Sur | 0 | RP-SERV-03-2024/23 |  | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2025-04-07 | IMMECSA Ingenieria, S.A. de C.V. | Invitacion a Cuando Menos Tres Personas | 1184085.37 | 284448.23 | 1468533.6 | 1479273.91 | 1468533.38 | 1468533.58 | 100% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
PARTICIPACIONES (RAMO 28)
2023-2024-2025
Obra Pública en Bienes de Dominio Público.
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
24 | Pavimentación con concreto hidráulico del Blvd. Golfo de California, tramo: (lateral de carretera Loreto - Santa Rosalía), tramo: Delfines a Sierra, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, B.C.S. | Ciudad de Loreto | 0 | R28-SF-05-2023-10 |  | 2023-08-04 | 2024-08-07 | 2024-12-04 | Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. de R.L. de C.V., | Licitación Pública | 16979634.44 | 4267883.54 | 21247517.98 | 480295.95 | 192300.42 | 192300.42 | 0.905% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
25 | Pavimentacion con concreto hidraulico de la Calle Felix Ortega tramo Juan Maria de Salvatierra a Vicente Guerrero, en la Ciudad de La Paz, municipio de LA Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz, B.C.S. | 0 | R28-SF-03-2024/12 |  | 2024-07-17 | 2024-07-22 | 2024-10-18 | RCO Development, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 10928012.97 | 0 | 10928012.97 | 3939135.23 | 3148102.8 | 4686420.99 | 28.81% | 148.9% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
26 | Pavimentacion con concreto hidraulico de la Calle Ayuntamiento Tramo Melchor Ocampo a 5 de Mayo, en la Ciudad de La Paz, municipio de LA Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz, B.C.S. | 0 | R28-SF-03-2024/11 |  | 2024-07-17 | 2024-07-22 | 2024-11-18 | CSP Asesoría en Ingeniería, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 13936639.33 | 0 | 13936639.33 | 6469819.17 | 1566297.14 | 4360449.02 | 11.24% | 278.4% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
27 | Reconstruccion con concreto hidraulico del Blvd. Lic. Antonio Alvarez Rico, Tramo: Blvd. Lic. Hugo Cervantes del Rio a Blvd. Gral. Agustin Olachea Aviles, en Ciudad Constitucion, Municipio de Comondu, Baja California Sur. | Ciudad Constitución | 0 | R28-SF-01-2024/04 |  | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 2024-11-25 | Grupo Constructor CESECO, S.A. de C.V. en participación conjunta con Constructora CESECO, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 18857208.97 | 0 | 18857208.97 | 3567018.25 | 3224171.82 | 3224171.82 | 17.1% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
28 | Pavimentacion con concreto hidraulico de la Calle Coral Tramo: Botetes a Delfines, en la Localidad de Loreto, Municipio Loreto, Baja California Sur. | Ciudad de Loreto | 0 | R28-SF-05-2024/05 |  | 2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-09-03 | C. Carlos Giovanni Robles González | Licitación Pública | 5254201.22 | 0 | 5254201.22 | 713193.54 | 408991.43 | 408991.43 | 7.784% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
29 | Modernización del Camino: Bahia Tortugas - Punta Eugenia, municipio de Mulege, en Baja California Sur del km 0+000 al 26+000, con una meta de 26 kms (supervision externa del km 0+000 al 14+500). | Bahia Tortugas - Punta Eugenia municipio de Mulege Baja California Su (X) | 0 | R28-SERV-02-2024/02 |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2025-01-31 | MILETO Ingenieria, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 3728766.64 | 1146072.82 | 4874839.46 | 4709431.77 | 4421831.66 | 4421831.66 | 90.71% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
30 | Construcción del Puente Santa Cruz compuesta de 369 mts de estructura y 531 m de accesos, km 4+500 del camino: Las Cuevas – La Rivera – El Rincón, Municipio de Los Cabos, en Baja California Sur | Las Cuevas – La Rivera – El Rincón, Municipio de Los Cabos, en Baja California Sur | 0 | R28-SERV-04-2024/08 |  | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 2025-01-31 | IMMECSA Ingenieria, S.A. de C.V. | Invitación a cuando menos tres personas | 3698767.96 | 772468.5 | 4471236.46 | 1654745.97 | 1651982.43 | 1651982.43 | 36.95% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
31 | Construcción de salida a Punta Quebrada en carretera Bahía Tortugas - Punta Quebrada km 12+150, municipio de Mulegé, Baja California Sur | Localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, Baja California Sur | 1200000 | R28-SF-02-2025/03 |  | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-06-10 | JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres | 1196667.65 | 0 | 1196667.65 | 1185079.14 | 1185079.14 | 1185079.14 | 99.03% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
32 | Reencarpetado de camino. Ley Federal de Aguas #4 - E.C, Transpeninsular, del km 0+000 al km 19+100, en tramos aislados, municipio de Comondú, Baja California Sur | Comondú, Baja California Sur | 9000000 |  |  | 2025-05-22 | 2025-05-06 | 2025-08-23 | [5 empty] | 8825555.29 | 8998421.95 | 8998421.95 | 100% | 100% | terminada
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
33 | Ampliación de las Instalaciones del C4, en B.C.S. (Blvd Luis Donaldo Colosio, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.) | Calle Lic. Antonio Álvarez Rico y Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, col. Emiliano Zapata C.P. 23070 | 0 | R28-UI-03-2023/07 |  | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2024-05-18 | JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V. | Licitación Pública | 15000000 | 1928090.98 | 16928090.98 | 5165359.61 | 5165359.61 | 5165359.61 | 30.51% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
34 | Remodelación y habilitación del módulo B, de área de baño, para la Subsecretaría de Economía, Subsecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Unidad de Movilidad y Transporte en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Primo Verdad E/ Santos Degollado y Melchor Ocampo Col. Centro. | 0 | R28-T1-03-2024/05 |  | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-08-12 | HASAN Asociados, S. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1388378.07 | 0 | 1388378.07 | 169821.42 | 169821.42 | 169821.42 | 12.23% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
35 | Remodelación del módulo A de oficinas para la Subsecretaria de Economía, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Primo Verdad E/ Santos Degollado y Melchor Ocampo Col. Centro. | 0 | R28-T1-03-2024/03 |  | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-12-10 | Urbanizadora Vitra, S. de R.L. de C.V. | Licitación Pública | 3892778.65 | 634582.25 | 4527360.9 | 756512.65 | 756512.65 | 756512.65 | 16.71% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
36 | Remodelación del módulo D de Oficinas para la Unidad de Transporte y Movilidad, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Primo Verdad E/ Santos Degollado y Melchor Ocampo Col. Centro. | 0 | R28-T1-03-2024/06 |  | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-10-11 | Cristhian Ramón Rivera Mancillas | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1756673.34 | 101761.35 | 1858434.69 | 124245.74 | 124245.74 | 22484.39 | 6.686% | 18.1% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
37 | Remodelación del módulo C de Oficinas para la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Primo Verdad E/ Santos Degollado y Melchor Ocampo Col. Centro. | 0 | R28-T1-03-2024/04 |  | 2024-04-11 | 2024-04-15 | 2024-12-10 | Luis Alberto Romero Meza | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 3051347.6 | 0 | 3051347.6 | 66771.26 | 66771.26 | 66771.26 | 2.188% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
38 | Construcción de techumbre en la cancha pública de la localidad de San Antonio, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Calle José María Morelos y Pavón Esq. Con Calle Avenida Ignacio Zaragoza en la Localidad de San Antonio Mpio de La Paz, B.C.S. | 0 | R28-SL-03-2024/07 |  | 2024-05-21 | 2024-05-27 | 2024-10-23 | Jacob Sánchez Pinedo | Licitación Pública | 5000000 | 364376.16 | 5364376.16 | 564909.03 | 564909.03 | 564909.03 | 10.53% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
39 | Mejoras a la Unidad Deportiva 20 de Noviembre (trabajos: empastado, rehabilitación de sanitarios, gradas y alumbrado), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Blvd. Margarita Maza de Juárez E/ Melchor Ocampo y Nicolás Bravo Col. Roma | 0 | R28-SL-03-2024/08 |  | 2024-08-13 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | Cristhian Ramón Rivera Mancillas | Licitación Pública | 5533259.02 | 3104249.89 | 8637508.91 | 6977531.2 | 6977531.2 | 6977531.2 | 80.78% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
40 | Rehabilitación de Segunda Etapa de Casa Cuna - Casa Hogar, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Boulevard Forjadores de Sudcalifornia E/ Calle Sierra Victoria y Constituyente Col 8 De Octubre. | 0 | R28-SQ-03-2024/09 |  | 2024-08-13 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | Luis Alberto Romero Meza | Licitación Pública | 7536884.66 | 458407.9 | 7995292.56 | 4226840.1 | 4226840.1 | 4226840.1 | 52.87% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
41 | Rehabilitación de Segunda Etapa Escuela de Música (parque exterior), en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Calle Trigo Algodón y Cártamo Col El Agricultor. | 0 | R28-UE-01-2024/10 |  | 2024-08-13 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | Gabriel Andrade Leyva | Licitación Pública | 3493357.43 | 0 | 3493357.43 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | Terminada anticipadamente |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
42 | Sustitución de aislante acústico, aplicación de pintura exterior en cubo de foto, colocación de letreros de aluminio y aplicación de pintura de piso y plafón del Teatro de la Ciudad, en La Paz, municipio La Paz, Baja California Sur. | Antonio Navarro E/ Ignacio Altamirano y Héroes de Independencia Col. Centro. | 0 | R28-T1-03-2024/14 |  | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-12-10 | Equipartes Dos Mares, S. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1198503.04 | 0 | 1198503.04 | 175998.66 | 175998.66 | 175998.66 | 14.68% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
43 | Sustitución de alfombra en área de butacas y pasillos del Teatro de la Ciudad, en La Paz, municipio La Paz, Baja California Sur. | Antonio Navarro E/ Ignacio Altamirano y Héroes de Independencia Col. Centro. | 0 | R28-T1-03-2024/15 |  | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-12-10 | HASAN Asociados, S. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 850097.18 | 0 | 850097.18 | 45941.48 | 45941.48 | 45941.48 | 5.404% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
44 | Impermeabilización de la cubierta de salas del Teatro de la Ciudad, en La Paz, municipio La Paz, Baja California Sur. | Antonio Navarro E/ Ignacio Altamirano y Héroes de Independencia Col. Centro. | 0 | R28-T1-03-2024/16 |  | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-12-10 | Jacob Sánchez Pinedo | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1009908.06 | 0 | 1009908.06 | 36744.97 | 36744.97 | 36744.97 | 3.638% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
45 | Remodelación de cuatro camerinos del teatro de la Ciudad, en La Paz, municipio La Paz, Baja California Sur. | Antonio Navarro E/ Ignacio Altamirano y Héroes de Independencia Col. Centro. | 0 | R28-T1-03-2024/13 |  | 2024-11-08 | 2024-11-11 | 2024-12-10 | Urbanizadora Vitra, S. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 640746.4 | 0 | 640746.4 | 21531.02 | 21531.02 | 21531.02 | 3.36% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
46 | Remodelación de las oficinas del Centro de Conciliación Laboral en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Avenida Leona Vicario e/ Isla Natividad, Col. El Caribe, Cabo San Lucas | 0 | R28-T1-04-2025/13 |  | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | Caminos Construcción y Puentes Almaguer Garza, S.A. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1836328.27 | 0 | 1836328.27 | 501470.56 | 501470.56 | 501470.56 | 27.31% | 100% | EN PROCESO
47 | 2da. Etapa de la Construcción del Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo C4 La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Blvd. Luis Donaldo Colisio e/ lic. Antonio Alvarez Rico , Col. Emiliano Zapata, C.P. 23070 | 0 | R28-T1-03-2025/07 |  | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2025-12-15 | Jose Adán Amador Villavicencio | Licitación Pública | 16312136.5 | 0 | 16312136.5 | 9100503.66 | 9100503.66 | 9100503.66 | 55.79% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO
48 | Construcción de Sombra en la Telesecundaria Josefa Ortiz de Dominguez, en la localidad El Dátil, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | El Datil, s/n Col. Centro, municipio de Mulegé, B.C.S. | 2000000 | R28-SK-02-2025/02 |  | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-09-20 | Construcciones y Soluciones Lerma, S.A. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1688206.77 | 0 | 1688206.77 | 1687845.28 | 1687845.28 | 1687845.28 | 99.98% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO | 2DA. Y 3RA. SESION
49 | Construcción de la Primera Etapa de Casa Cuna en la localidad de Vizcaino, municipio de Mulegé, B.C.S. | Villa Alberto Andres Alvarado Aramburo, Col. El Marasal C.P. 23938, Municipio de Mulege | 12000000 | FOIS-SQ-02-2025/03 |  | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 2026-04-05 | Jacob Sánchez Pinedo | Licitación Pública | 26227305.88 | 0 | 26227305.88 | 11999985.97 | 11999985.97 | 7868191.76 | 45.75% | 65.57% | EN PROCESO | 2DA. Y 3RA. SESION | OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS, SE PRESENTA EL IMPORTE PAGADO CON CARGO A LOS RECURSOS DE PARTRICIPIACIONES FEDERALES
50 | Rehabilitación de cancha deportiva de San Ignacio. (Incluye sustitución de empastado y rehabilitación de luminarias), en la localidad de San Ignacio, Municipio de Mulege, Baja California Sur. | Carretera Transpeninsular al norte, km. 68, San Ignacio, B.C.S. | 8000000 | R28-SL-02-2025/09 |  | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-12-15 | Cristhian Ramón Rivera Mancillas | Licitación Pública | 8000000 | 0 | 8000000 | 7503262.12 | 7503262.12 | 4958907.23 | 93.79% | 66.09% | EN PROCESO | 2DA. Y 3RA. SESION
51 | Suministro e Instalación de mobiliario en Módulos (A, C y D), oficinas de gobierno de la SEPUIMM, ubicadas Primo Verdad entre Degollado y 16 de Septiembre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja Cañifornia Sur. | Lic. Primo Verdad E/ Santod Degollado y 16 de Septiembre, colonia Centro, en La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | 1500000 | R28-T1-03-2025/04 |  | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-11-01 | Cristhian Ramón Rivera Mancillas | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1468680.48 | 0 | 1468680.48 | 1450500.69 | 1450500.69 | 1354057.51 | 98.76% | 93.35% | TERMINADA Y OPERANDO | 2DA. Y 3RA. SESION
52 | Remodelación de oficinas y área de voz y datos de la SEPUIMM, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Lic. Primo Verdad E/ Santod Degollado y 16 de Septiembre, colonia Centro, en La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | 360000 | R28-T1-03-2025/05 |  | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-11-01 | Cristhian Ramón Rivera Mancillas | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 3498426.32 | 0 | 3498426.32 | 3498426.32 | 3498426.32 | 3475967.51 | 100% | 99.36% | TERMINADA Y OPERANDO | 2DA. Y 3RA. SESION
53 | Trabajos de Impermeabilización del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Blvd. Constituyentes de 1975 e/ Politecnico Nacional,Col. El Conchalito, C.P. 23094, La Paz, B.C.S. | 2000000 | R28-SQ-03-2025/06 |  | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-09-17 | HASAN Asociados, S. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1758936.52 | 0 | 1758936.52 | 1632568.45 | 1632568.45 | 1632568.45 | 92.82% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO | 2DA. Y 3RA. SESION
54 | Trabajos de impermeabilización del Centro Asistencial "Casa Valentina", integrado al Sistema Estatal DIF), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Calle Carabineros entre calle M. Cardoza y José Maria Castro, Colonia 3 de Mayo, en la localidad De La Paz, B.C.S. | 900000 | R28-SQ-03-2025/03 |  | 2025-06-20 | 2025-06-23 | 2025-08-06 | Ingexis Enterprises, S. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 346605.94 | 391747.1 | 738353.04 | 738353.04 | 738353.04 | 475664.8 | 100% | 64.42% | TERMINADA Y OPERANDO | 2DA. Y 3RA. SESION
55 | Remodelación y rehabilitación de dos recamaras en Casa Cuna, en la localidad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Boulevard Forjadores de Sudcalifornia E/ Calle Sierra Victoria y Constituyente Col 8 De Octubre. | 3500000 | R28-SQ-03-2025/12 |  | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-12-15 | Luis Alberto Romero Meza | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 3475333.46 | 0 | 3475333.46 | 2294884.73 | 2294884.73 | 2294884.73 | 66.03% | 100% | EN PROCESO | 2DA. Y 3RA. SESION
56 | Ampliación de instalaciones en el Centro de Justicia para Mujeres - La Paz, para cubículos de Ministerios Públicos, en La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Avenida Carabineros S/N entre Blvd. Luis Donaldo Colosio y Calle Acceso Los Deportistas, Colonia Ex Base Aerea, C.P. 23050 | 3816047.17 | R28-T1-03-2025/11 |  | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 2025-12-15 | Jacob Sánchez Pinedo | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 3723838.68 | 0 | 3723838.68 | 3723838.68 | 3723838.68 | 1530672.22 | 100% | 41.1% | TERMINADA Y OPERANDO | 2DA. Y 3RA. SESION
57 | 2da. Etapa de la creación del CJM Los Cabos, Baja California Sur. | Paseo Pacifico, a un Costado del Estadio de Futbol Don Koll. C.P.23473. | 11958933.5 | R28-T1-04-2025/10 |  | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-12-15 | Jacob Sánchez Pinedo | Licitación Pública | 11708868.68 | 0 | 11708868.68 | 11644740.61 | 11644740.61 | 3512660.6 | 99.45% | 30.17% | EN PROCESO | 2DA. Y 3RA. SESION
FEDERALES (RAMO 33, FISM, FORTAMUN, REPUVE)
2023-2024-2025
Obra Pública en Bienes de Dominio Público.
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
58 | Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle Oceano Atlantico, tramo: Mar Caribe a Av. Golfo de California, en la ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz | 0 | FAFEF-SF-03-2024/07 |  | 2024-07-17 | 2024-07-22 | 2024-10-19 | C. Francisco Javier Talamantes Castro | Licitación Pública | 7590743.03 | 2261256.97 | 9852000 | 2564310.22 | 2564310.22 | 2564310.22 | 26.03% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
59 | Pavimentacion con concreto hidraulico de la calle Benito Juarez, tramo Carretera al Norte a Baja California, en el Ejido El Centenario, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz | 0 | FAFEF-SF-03-2024/13 |  | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2025-01-07 | C. Cesar Meza De La Toba | Licitación Pública | 5870429.35 | 0 | 5870429.35 | 1184144.77 | 1184144.77 | 1184144.77 | 20.17% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
60 | Reconstruccion completa con concreto hidraulico de la calle Jalisco, tramo: Blvd. Forjadores de Sudcalifornia a Mexico, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz, B.C.S. | 0 | FAFEF-SF-03-2024/01 |  | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-08-12 | C. Carlos Giovanni Robles González | Licitación Pública | 18185278.03 | 0 | 18185278.03 | 10042251.83 | 10042251.83 | 10042251.83 | 55.22% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
61 | Pavimentacion con concreto hidraulico de la Calle El Ancon (Primera etapa), en la localidad de Los Barriles, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Localidad de Los Barriles | 0 | FAFEF-SF-03-2024/02 |  | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-08-12 | Constructora Eyco, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 14276012.68 | 0 | 14276012.68 | 1275980.33 | 1275980.33 | 1275980.33 | 8.938% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
62 | Pavimentacion con concreto hidraulico de 2 calles 1.- Michoacan, tramo Carretera al Norte a Emiliano Zapata; 2.- Emiliano Zapata, Tramo Michoacan a Chihuahua, en Chametla, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz | 0 | FAFEF-SF-03-2024/12 |  | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2025-01-07 | Constructora VAL-CARE, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 7470475.9 | 0 | 7470475.9 | 2974522.14 | 2974522.14 | 2974522.14 | 39.82% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
63 | Pavimentacion con carpeta asfaltica de la calle Prosperidad, Tramo: Kaly a calle Norte en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur.(del Norte a Sin Nombre 0+000 a 0+700) | Ciudad de La Paz (1) | 0 | FAFEF-SF-03-2024/08 |  | 2024-07-17 | 2024-07-22 | 2024-10-19 | Construcciones DIMETICO, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 13857974.27 | 4372304.43 | 18230278.7 | 20169186.02 | 20169186.02 | 20169186.02 | 110.6% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
64 | Pavimentacion con concreto hidraulico de la Calle Veracruz (Cesar Abente Benitez), tramo Blvd. Forjadores a Venustiano Carranza, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur.(tramo Blvd. Forjadores a Galeana) | Ciudad de La Paz | 0 | FAFEF-SF-03-2024/05 |  | 2024-05-22 | 2024-05-27 | 2024-09-23 | Constructora Eyco, S.A. de C.V., | Licitación Pública | 11617563.4 | 0 | 11617563.4 | 533430.09 | 533430.09 | 533430.09 | 4.592% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
65 | Reconstruccion con concreto hidraulico del Blvd. Luis Donaldo Colosio, tramo Blvd. Agustin Olachea Aviles a Durango (lado Izquierdo de Oriente a poniente), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz | 0 | FAFEF-SF-03-2024/06 |  | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 2024-09-11 | JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V. | Licitación Pública | 18568378.74 | 0 | 18568378.74 | 306678.09 | 306678.09 | 306678.09 | 1.652% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
66 | Reconstrucion completa con concreto Hidraulico de la Calle Veracruz, tramo: Blvd Forjadores a Blvd. Agustin Olachea, en la ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Ciudad de La Paz | 0 | FAFEF-SF-03-2024/11 |  | 2024-10-17 | 2024-10-21 | 2025-01-07 | C. Diana Ibeth Duran Villegas | Licitación Pública | 16168704.37 | 1000000 | 17168704.37 | 10276343.07 | 10276343.07 | 10276343.07 | 59.86% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
67 | Pavimentacion con Carpeta Asfaltica de la calle Bahia Concepcion, tramo Blvd. Forjadores a Carretera Camino a Los Planes, en la Ciudad de La Paz, de Calle Prosperidad a calle Granito 3+840 a 3+500 (tramo 07) | Ciudad de La Paz | 0 | FOIS-SF-03-2024-04 |  | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 2025-02-19 | Construcciones RORE, S. de R.L. de C.V., | Licitación Pública | 14978896.59 | 2358650.4 | 17337546.99 | 308519.96 | 308519.69 | 308519.96 | 1.779% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
68 | Pavimentacion con Carpeta Asfaltica de la calle Bahia Concepcion, tramo Blvd. Forjadores a Carretera Camino a Los Planes, en la Ciudad de La Paz, de Calle Granito a Avenida del Valle 3+500 a 3+150 (tramo 07) | Ciudad de La Paz | 0 | FOIS-SF-03-2024-05 |  | 2024-11-12 | 2024-12-18 | 2025-01-31 | JMTN Constructor Baja, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 16286893.28 | 2752689.42 | 19039582.7 | 650000 | 650000 | 650000 | 3.414% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
69 | Modernizacion del Camino: Bahia Tortugas-Punta Eugenia, Municipio de Mulege, en Baja California Sur, del Km. 0+000 al 26+000, con una meta de 26.0 kms (Del Km 0+000 al Km 7+300.00) | Bahia Tortugas-Punta Eugenia (O) | 0 | R9-SF-02-2024/01 |  | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-09-22 | Construcciones Puerto Cortes, S.A. de C.V. en participación conjunta con Mantenimiento y Construcciones Salvia, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 96994385.54 | 0 | 96994385.54 | 26378460.9 | 26378460.9 | 26378460.9 | 27.2% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2025
70 | Construcción del Puente Santa Cruz compuesta de 369 mts de estructura y 531 m de accesos, km 4+500 del camino: Las Cuevas – La Rivera – El Rincón, Municipio de Los Cabos, en Baja California Sur | Las Cuevas – La Rivera – El Rincón | 0 | R9-SF-04-2024/05 |  | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-12-07 | Grupo Comercial MIRA, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 179500021.39 | 2975978.61 | 182476000 | 35973792.62 | 35973792.62 | 35973792.64 | 19.71% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2026
71 | Modernización del Camino: Bahía Tortugas – Punta Eugenia, Municipio de Mulegé, en Baja California Sur, del km 0+000 al 26+000, con una meta de 26.0 kms (Del km 7+300 al km 14+500.00). | Bahía Tortugas-Punta Eugenia, Municipio de Mulegé, en Baja California Sur (A) | 0 | R9-SF-02-2024/02 |  | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-09-22 | JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V. | Licitación Pública Nacional | 153040765.36 | 8531268.28 | 161572033.64 | 41815661.9 | 41815661.9 | 41815661.9 | 25.88% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2027
72 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Marcelo Rubio Ruíz, tramo Vicente Guerrero a República, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Colonia La Ladrillera, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 4800000 | FAFEF-SF-03-2025/03 |  | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-08-13 | Grupo Constructor 14 de Marzo, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 4579957.49 | 0 | 4579957.49 | 4100000 | 4096236.03 | 4096236.03 | 89.44% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
73 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Guanábana, tramo Dátil a Naranja, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Colonia Las Garzas, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 3500000 | FAFEF-SF-03-2025/04 |  | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-08-23 | Constructora y Urbanizadora Lizarraga, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 3653541.73 | 0 | 3653541.73 | 3197510.46 | 3197510.46 | 3197510.46 | 87.52% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
74 | Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Loreto, tramo Blvd. Forjadores de Sudcalifonia a Av. La Paz (obra drenaje pluvial), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Colonia Bellavista, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 17500000 | FAFEF-SF-03-2025/05 |  | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-09-22 | RCO Development, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 13814966.23 | 0 | 13814966.23 | 13814966.23 | 13814966.23 | 13814966.23 | 100% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
75 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Forjadores tramo Blvd. Luis Donaldo Colosio a Colima (lado derecho de La Paz, municipio de La Paz N-S, frente a soriana), en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Colonia Ciudad Deportiva (ex Base Aerea Militar), en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 28000000 | FAFEF-SF-03-2025/01 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-09-24 | Grupo Inmobiliario Sanco, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 27828677.85 | 5071322.15 | 32900000 | 32900000 | 32894702.94 | 30498877.36 | 99.98% | 92.72% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
76 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle 5 de Mayo tramo Gral. Domínguez cota a Blvd. Margarita Maza de Juárez, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur | Colonia Guerrero y Francisco Villa, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 12070000 | FAFEF-SF-03-2025/10 |  | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-06-24 | Constructora Grupo Diaz Álvarez, S.A de C.V. | Licitación Pública | 5904012.98 | 770000 | 6674012.98 | 6674012.98 | 6597266.57 | 6597266.57 | 98.85% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
77 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Heroico Colegio Militar, tramo: Carretera Federal No. 1 a José María Morelos y Pavón, en el poblado de san Antonio, Baja California Sur | Colonia Centro, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 10032000 | FAFEF-SF-03-2025/11 |  | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-11-18 | C. Diana Ibeth Duran Villegas | Licitación Pública | 11898808.12 | 701191.88 | 12600000 | 12600000 | 10802399.48 | 10802399.48 | 85.73% | 100% | Proceso | 2DA. Y 3RA. SESION
78 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Ancón (segunda etapa), en la localidad de Los Barriles, municipio de La Paz, Baja California Sur. | En la localidad de Los Barriles, B.C.S. | 21000000 | FAFEF-SF-03-2025/02 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 2025-09-24 | Constructora y Urbanizadora Lizarraga, S.A. de C.V. | Licitación Pública | 20988753.4 | 1166459.95 | 22155213.35 | 22155213.35 | 22126470.6 | 22126470.6 | 99.87% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
79 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle 16 de Septiembre tramo Isabel la Católica a Josefa Ortiz de Domínguez, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 3213057.04 | FAFEF-SF-03-2025/07 |  | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-06-24 | Construcciones RORE, S. de R.L. de C.V. | Licitación Pública | 3297786.33 | 0 | 3297786.33 | 3213057.04 | 3213057.04 | 3213057.04 | 97.43% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
80 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Melchor Ocampo, tramo Paseo Álvaro Obregón a Ignacio Ramírez, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur | Colonia Zona Comercial, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 7370000 | FAFEF-SF-03-2025/09 |  | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-06-24 | Urbanizadora VITRA, S.A de C.V. | Licitación Pública | 3339252.23 | 1251011.23 | 4590263.46 | 4590263.46 | 4590263.46 | 4590263.46 | 100% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
81 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Carabineros, tramo Blvd. Luis Donaldo a Datil, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Colonia Embotelladores 83, Sindicalismo, Balandra, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 11808289.27 | FAFEF-SF-03-2025/06 |  | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 2025-07-09 | Constructora Eyco, S.A de C.V. | Licitación Pública | 5841432.18 | 882255.61 | 6723687.79 | 6723687.79 | 6723687.79 | 6723687.79 | 100% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
82 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Santos Degollado tramo Blvd. Padre E. Kino a México, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur | Colonia Guerrero, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 6466974.69 | FAFEF-SF-03-2025/08 |  | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 2025-06-24 | Constructora Eyco, S.A de C.V. | Licitación Pública | 2569781.23 | 1657239.78 | 4227021.01 | 4227020.99 | 4227020.99 | 4227020.99 | 100% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
83 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Felipe Ángeles, tramo: Carretera Federal a Valentín Gómez Farias, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur | Colonia Fraccionamiento Real, en Ciudad Constitución, B.C.S. | 12800000 | FAFEF-SF-03-2025/12 |  | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 2025-11-18 | Constructora Eyco, S.A de C.V. | Licitación Pública | 9610428.63 | 537143.05 | 10147571.68 | 10300000 | 10132322.29 | 10132322.29 | 99.85% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
84 | Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Benito Juárez, tramo: Márquez de León José María Morelos y Pavón, en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, Baja California Sur | Colonia Ángeles Mendoza, Marquéz de León, en la localidad de Bahía Tortugas, B.C.S. | 7000000 | FAFEF-SF-02-2025/16 |  | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-25 | Constructora Daje, S. de R.L. de C.V. | Licitación Pública | 3189022.99 | 0 | 3189022.99 | 3189022.99 | 3116231.59 | 3116231.59 | 97.72% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
85 | Renivelado con carpeta asfáltica de 7.0 cms del Crucero Blvd. Forjadores de Sudcalifornia y Blvd. Luis Donaldo Colosio, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Colonia Ciudad Deportiva (ex Base Aerea Militar), Instituto Tecnico Regional, Fuerza Aerea, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 3600000 | FAFEF-SF-03-2025/28 |  | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 2026-03-15 | Grupo Inmobiliario SANCO, S. A. de C. V. en participación conjunta con Sánchez Compañía Constructora, S. A. de C. V. | Licitación Pública | 3597606.57 | 0 | 3597606.57 | 3600000 | 1079281.97 | 1079281.97 | 30% | 100% | Proceso | 2DA. Y 3RA. SESION
86 | Obras complementarias del tramo vial que comunica San Miguel de Comondú a San José de Comondú, en el municipio de Comondú, Baja California Sur | Localidad San Miguel de Comondú, B.C.S. | 4000000 | FAFEF-SE-01-2025/13 |  | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-12-15 | Constructora Eyco, S.A de C.V. | Licitación Pública | 5986527.64 | 0 | 5986527.64 | 5000000 | 4988184.66 | 4988184.66 | 83.32% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
87 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle 16 de Septiembre, tramo: Ignacio Altamirano a Josefa Ortiz de Domínguez, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur | Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 2752213.67 | FAFEF-SF-03-2025/14 |  | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-25 | Constructora Daje, S. de R.L. de C.V. | Licitación Pública | 2419495.88 | 0 | 2419495.88 | 2419495.88 | 2419495.88 | 2419495.88 | 100% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
88 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle 16 de Septiembre, tramo: Isabel la Católica a Durango, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur | Colonia Guerrero, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 3000000 | FAFEF-SF-03-2025/15 |  | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-25 | Constructora Daje, S. de R.L. de C.V. | Licitación Pública | 2703287.63 | 0 | 2703287.63 | 2703287.63 | 2703287.63 | 2703287.63 | 100% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
89 | Renivelado con carpeta asfáltica de 5.0 cms de Crucero Guillermo Prieto y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Colonia Zona Central, Zona Comercial, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 325000 | FAFEF-SF-03-2025/20 |  | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-12-15 | Constructora Daje, S. de R.L. de C.V. | Licitación Pública | 185437.43 | 0 | 185437.43 | 185437.43 | 185437.43 | 185437.43 | 100% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
90 | Reconstrucción con carpeta asfáltica con sustitución de base hidráulica de la calle Índigo, tramo: Blvd. Camino Real a Presidenta Municipal, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S. | Colonia Camino Real, Ayuntamiento, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 4560000 | FAFEF-SF-03-2025/18 |  | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 2025-11-02 | JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V. | Licitación Pública | 4140379.47 | 419573.26 | 4559952.73 | 4560000 | 4559952.73 | 4559952.73 | 100% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
91 | Reconstrucción con carpeta asfáltica con sustitución de base hidráulica de la calle Gil B. Morales, tramo: Artículo 115 a de la Montura, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, B.C.S. | Colonia Camino Real, Ayuntamiento, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 4275000 | FAFEF-SF-03-2025/17 |  | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 2025-11-02 | Construcciones RORE, S. de R.L. de C.V. | Licitación Pública | 3938343.39 | 232039.31 | 4170382.7 | 4275000 | 4170382.7 | 4170382.7 | 100% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
92 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Ignacio Ramírez, tramo 5 de Mayo a 16 de Septiembre, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 2665000 | FAFEF-SF-03-2025/29 |  | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 2026-01-14 | Edificadora Rodríguez, S. A. de C.V. | Invitación a cuando menos tres personas | 2662043.99 | 0 | 2662043.99 | 2665000 | 798613.2 | 798613.2 | 30% | 100% | Proceso | 2DA. Y 3RA. SESION
93 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Ignacio Ramírez, tramo Melchor Ocampo a Manuel Pineda, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 4550000 | FAFEF-SF-03-2025/31 |  | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2026-02-28 | Constructora Eyco, S. A. de C.V. | Licitación Pública | 3078182.74 | 0 | 3078182.74 | 4550000 | 923454.82 | 923454.82 | 30% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
94 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Crucero Luis Donaldo Colosio y Blvd. Margarita Maza de Juárez, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Colonia Cihuatán (Costa Azul), Instituto Tecnólogico Regional, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 8053294.83 | FAFEF-SF-03-2025/32 |  | 2025-12-11 | 2025-12-15 | 2026-12-28 | Constructora y Urbanizadora Lizárraga García, S. A. de C. V. | Licitación Pública | 7861452.02 | 0 | 7861452.02 | 8053294.83 | 2358435.61 | 2358435.61 | 30% | 100% | Proceso | 2DA. Y 3RA. SESION
95 | Pavimentación con concreto hidráulico y urbanización del Estacionamiento de la Dirección de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Colonia Emiliano Zapata, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 1700000 | FAFEF-SF-03-2025/36 |  | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 2026-01-14 | Proyecto y Construcciones GRAMS, S.A. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1698073.69 | 0 | 1698073.69 | 1700000 | 509422.11 | 509422.11 | 30% | 100% | Proceso | 2DA. Y 3RA. SESION
96 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Benito Juárez tramo Hermenegildo Galeana a Nicolás Bravo, en Cd. Constitución Baja California Sur | Colonia Centro, en Ciudad Constitución, B.C.S. | 2380000 | FAFEF-SF-01-2025/19 |  | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 2026-01-14 | Constructora y Urbanizadora Lizárraga García, S. A. de C. V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 2377470.31 | 0 | 2377470.31 | 2380000 | 713241.09 | 713241.09 | 30% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
97 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Benito Juárez tramo Miguel Hidalgo y Costilla a José María Morelos y Pavón, en Cd. Constitución Baja California Sur | Colonia Centro, en Ciudad Constitución, B.C.S. | 1105000 | FAFEF-SF-01-2025/20 |  | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 2026-01-14 | Urbanizadora VITRA, S. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1104109.52 | 0 | 1104109.52 | 1105000 | 331232.86 | 331232.86 | 30% | 100% | Proceso | 2DA. Y 3RA. SESION
98 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Francisco Javier Mina tramo Blvd. Gral Olachea a Ignacio Zaragoza, en Cd. Constitución Baja California Sur | Colonia Centro, en Ciudad Constitución, B.C.S. | 3445000 | FAFEF-SF-01-2025/21 |  | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 2026-01-14 | Constructora y Urbanizadora Lizárraga García, S. A. de C. V. | Licitación Pública | 3436700.04 | 0 | 3436700.04 | 3445000 | 1031010.01 | 1031010.01 | 30% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
99 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Álvaro Obregón tramo Blvd. Gral Olachea a Ignacio Zaragoza, en Cd. Constitución Baja California Sur | Colonia Centro, en Ciudad Constitución, B.C.S. | 3445000 | FAFEF-SF-01-2025/23 |  | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 2026-01-14 | Edificadora Rodríguez, S. A. de C.V | Licitación Pública | 3440508.39 | 0 | 3440508.39 | 3445000 | 1032152.52 | 1032152.52 | 30% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
100 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Antonio Navarro Rubio tramo Ignacio Altamirano a Héroes de Independencia, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 1780000 | FAFEF-SF-03-2025/25 |  | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 2026-01-14 | Constructora Eyco, S. A. de C. V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1414667.24 | 0 | 1414667.24 | 1780000 | 424400.17 | 424400.17 | 30% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
101 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Valentín Gómez Farias tramo Antonio Navarro a Blvd. 5 de Febrero, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 865000 | FAFEF-SF-03-2025/26 |  | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 2025-01-14 | Constructora Grupo Diaz Alvarez, S.A. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 665633.86 | 0 | 665633.86 | 865000 | 199690.16 | 199690.16 | 30% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
102 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Miguel L. de Legaspy tramo Ignacio Altamirano a Héroes de Independencia, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 1780000 | FAFEF-SF-03-2025/27 |  | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 2025-01-14 | Edificadora Rodriguez, S.A. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1777103.12 | 0 | 1777103.12 | 1780000 | 533130.94 | 533130.94 | 30% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
103 | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en distintas calles de la colonia Vista Hermosa y colonia Villas de Guadalupe, en la Cd. de La Paz, Circuito 1, 1.- calle Norte, tramo: calle Sin Nombre a calle San Germán, 2.- calle San Germán, tramo: calle Norte a San Isidro. | Colonias Vista Hermosa, Villas de Guadalupe, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 16380236.47 | R33-SF-03-2025/01 |  | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2026-01-11 | Construcciones Dimetico, S. A. de C.V. | Licitación Pública | 13341044.75 | 0 | 13341044.75 | 21561361.89 | 9330937.18 | 9330937.18 | 69.94% | 100% | Proceso | 2DA. Y 3RA. SESION
104 | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en distintas calles de la colonia Vista Hermosa y colonia Villas de Guadalupe, en la Cd. de La Paz, Circuito 2, 1.- calle San Ramón Nonato, tramo: calle San Germán a calle San Juan Bautista, 2.- calle Santa Rosa de Lima, tramo: San Ramón Nonato a calle San Isidro, 3.- calle San Isidro, tramo: de Santa Rosa de Lima a calle San Germán. | Colonias Vista Hermosa, Villas de Guadalupe, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 21561361.09 | R33-SF-03-2025/02 |  | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2026-01-11 | Constructora Eyco,S. A. de C.V. | Licitación Pública | 14380185.13 | 4576850.7 | 18957035.83 | 16380236.47 | 13341044.69 | 13341044.69 | 70.38% | 100% | Proceso | 2DA. Y 3RA. SESION
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
105 | Centro Integral de Finanzas, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Blvd. Luis Donaldo Colosio E/ Carabineros Col. Donceles, en La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | 0 | FAFEF-T1-03-2024/01 |  | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-12-23 | Construcciones RORE, S. de R.L. de C.V. | Licitación Pública | 95690436.47 | 4309560.98 | 99999997.45 | 31076258.74 | 31076258.74 | 31076258.74 | 31.08% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2028
106 | Construcción de Centro de Resguardo Temporal para cuerpos y/o restos humanos, en Chametla, Municipio de La Paz, B.C.S. (Construcción del Laboratorio de Genética dentro de las Instalaciones del centro de resguardo temporal para cuerpos y restos humanos). | Carretera al Norte Km.11.5 Ejido Chametla. | 0 | R4-UI-03-2024/01 |  | 2024-10-10 | 2024-10-14 | 2024-12-12 | Jacob Sánchez Pinedo | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 9983823.18 | 0 | 9983823.18 | 1786356.64 | 1786356.64 | 1510429.32 | 17.89% | 84.55% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2028
107 | Construcción de la Segunda etapa del Centro Integral de Finanzas, oficinas del Registro Civil, en la ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Blvd. Luis Donaldo Colosio E/ Carabineros Col. Donceles, en La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | 114954930.66 | FAFEF-T1-03-2025/01 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 2025-12-16 | Construcciones RORE, S. de R.L. de C.V. | Licitación Pública | 90000000 | 24954930.67 | 114954930.67 | 75229206.8 | 75229206.8 | 75229206.8 | 65.44% | 100% | EN PROCESO | 2DA. Y 3RA. SESION
108 | Construcción de techumbre metálica en cancha de usos múltiples CETMAR, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Avenida Golfo de California e/ Politecnico Nacional, Col. El Conchalito, C.P. 23094, La Paz, B.C.S. | 3900000 | FAFEF-SL-03-2025/06 |  | 2025-11-20 | 2025-11-24 | 2025-12-31 | María Elena Guerrero Godínez | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 3898111.55 | 0 | 3898111.55 | 3869345.82 | 3869345.82 | 0 | 99.26% | 0% | TERMINADA Y OPERANDO | 2DA. Y 3RA. SESION
109 | Rehabilitación subestación eléctrica en edificación Contraloría General del Gobierno del Estado, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Calle Ignacio Allende, entre Isabel la Católica y Dionisia Villarino, Colonia Centro, C.P. 23000, en La Paz, B.C.S. | 1000000 | FAFEF-T1-03-2025/04 |  | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-11-25 | Enrique Antonio Corral Herrera | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 951440.58 | 0 | 951440.58 | 833564.5 | 833564.5 | 833564.5 | 87.61% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO | 2DA. Y 3RA. SESION
110 | Construcción de módulo de Baños en Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia 8 de Octubre, localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Blvd. forjadores e/ Calle Constituyentes de 1975, Col. 8 de Octubre 2da. Seccion, C,P. 23085, La Paz, B.C.S. | 2846644.9 | FISE-SQ-03-2025/01 |  | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | Equipartes Dos Mares, S. de R.L. de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 2616464.47 | 0 | 2616464.47 | 1308232.24 | 1308232.24 | 1308232.24 | 50% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO | 2DA. Y 3RA. SESION
111 | Comision Estatal de Busqueda de Personas (oficinas administrativas) | Carretera al Norte Km.11.5 Ejido Chametla, La Paz. B.C.S. | 17087934.39 | R4-CEBP-03-2025/01 |  | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 2025-12-15 | Jacob Sánchez Pinedo | Licitación Pública | 15486467.29 | 0 | 15486467.29 | 13989080.37 | 13989080.37 | 13989080.37 | 90.33% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO | 2DA. Y 3RA. SESION
112 | Previsión de obras y Acciones Fise | B.C.S. | 0 |  |  |  | 2025-01-01 | 2025-12-31 | [5 empty] | 76771053 | 76771053 | 76771053 | 100% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | LAS ACCIONES REFERIDAS NO FUERON EJECUTADAS POR LA (SEPUIMM; NO OBSTANTE, INCIDEN EN LOS RECURSOS DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025. EN VIRTUD DE LAS CONCILIACIONES PRACTICADAS CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN (SFYA), SE DETERMINÓ QUE EL MONTO OBSERVADO CORRESPONDE A TRANSFERENCIAS REALIZADAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, MISMAS QUE DEBERÁN SER OBJETO DE RECLASIFICACIÓN CONTABLE POR LA PROPIA SFYA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN
113 | Elaboracion de Estudios y proyectos ejecutivos para la construccion de de Diversas Vilaiades en el Estado de Baja California Sur | Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur | 0 | FAFEF-SERV-03-2024/17 |  | 2024-12-17 | 2024-12-18 | 2025-01-31 | INMMECSA, Ingenieria, S. A. de C.V. | Invitación a cuando menos tres personas | 2782401.75 | 0 | 2782401.75 | 2782401.75 | 2782401.75 | 2782401.75 | 100% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2028
114 | Elaboración de estudios y proyectos viales en Baja California Sur. | Estado de Baja California Sur | 2983025.31 | FAFEF-SERV-03-2025/03 |  | 2025-08-13 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | C. Juan de la Peña Salgado | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 2819774.42 | 158863.06 | 2978637.48 | 2978637.48 | 2978637.48 | 2978637.48 | 100% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
115 | Elaboración de estudios y proyectos ejecutivo para la construcción del Boulevar en calle lateral y accesos en la Universidad Autónoma del Estado de Baja California Sur UABCS, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Colonia Paseo del Sol, Los Bledales I y II, Las Americas, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 1200000 | FAFEF-SERV-03-2025/30 |  | 2025-12-11 | 2025-12-16 | 2026-01-14 | C. Juan de la Peña Salgado | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 1193364.93 | 0 | 1193364.93 | 1200000 | 358009.48 | 0 | 30% | 0% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO
116 | Supervisión externa de Construcción de la segunda etapa del Centro Integral de Finanzas, oficinas del registro civil, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Blvd. Luis Donaldo Colosio E/ Carabineros Col. Donceles, en La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | 2250000 | FAFEF-SERV-03-2025/02 |  | 2025-07-30 | 2025-08-04 | 2025-12-16 | Ingeniería APCPE, S.A.de C.V. | Invitación a Cuando Menos Tres Personas | 2093589.94 | 0 | 2093589.94 | 1452882.17 | 1452882.17 | 1452882.17 | 69.4% | 100% | EN PROCESO | 2DA. Y 3RA. SESION | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2028
Obras Por Administración Directa (6).
RECURSOS PROPIOS/ESTATALES
2023-2024-2025
Obra Pública en Bienes de Dominio Público.
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
117 | Pavimentación con concreto hidráulico del camino San Miguel de Comondú a San José de Comondú, tramo: del km 0+000 al km 3+370 municipio de Comondú, Baja California Sur | San Miguel de Comondú, Baja California Sur |  | RP-SERV-01-2023/04 |  | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-12-31 | IMMECSA Ingenieria, S.A. de C.V. | Adjucación directa | 469076.95 | 390152.88 | 859229.83 | 406918.26 | 406908.45 | 406908.45 | 47.36% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2028
117 | Trabajos de Bacheo Superficial en la Red Federal libre de Peaje en Baja California Sur (Tramo Loreto-Santa Rosalia). | Loreto-Santa Rosalia | 0 | RP-SE-05-2024/12 |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-09-20 | Construcciones Urbanísticas de la Baja, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | 628934.2 | 0 | 628934.2 | 628934.2 | 628934.2 | 628934.2 | 100% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2028
118 | Trabajos de Bacheo Superficial en la Red Federal libre de Peaje en Baja California Sur (Tramo Cd. Insurgentes-Loreto km 70+000 al km 118+000 km). | Cd. Insurgentes-Loreto | 0 | RP-SE-01-2024/13 |  | 2024-08-22 | 2024-08-22 | 2024-09-20 | Construcciones Urbanísticas de la Baja, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | 120195.38 | 0 | 120195.38 | 120195.38 | 120195.38 | 120195.38 | 100% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2029
119 | Trabajos rutinarios de bacheo de la carretera Transpeninsular del tramo Ciudad Insurgentes-Loreto del km, en Baja California Sur. | Ciudad Insurgentes-Loreto | 0 | RP-SE-01-2024/30 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-01-15 | Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa | 626786.28 | 0 | 626786.28 | 625796.29 | 625796.29 | 625796.29 | 99.84% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2030
120 | Trabajos de Bacheo en Carretera Transpeninsular del Tramo Ciudad Insurgentes-Loreto del km 0+000 al 120+000, en Baja California Sur. | Ciudad Insurgentes-Loreto | 0 | RP-SE-01-2024/29 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-02-15 | Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa | 1358036.94 | 0 | 1358036.94 | 1358036.94 | 1358036.94 | 1358036.94 | 100% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2031
121 | Trabajos de Bacheo en Carretera transpeninsular del tramo Cabo San Lucas- San Jose del Cabo, en Baja California Sur. | Cabo San Lucas- San Jose del Cabo | 0 | RP-SE-04-2024/32 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-01-15 | JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa | 1969506 | 0 | 1969506 | 1969506 | 1969506 | 1969506 | 100% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2032
122 | Trabajos de Bacheo en Carretera Transpeninsular del tramo La Paz-Ciudad Insurgentes del km. 70+000 al 112+000, en Baja California Sur. | La Paz-Ciudad Insurgentes | 0 | RP-SE-03-2024/33 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-01-15 | JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa | 526377.7 | 0 | 526377.7 | 526377.7 | 526377.7 | 526377.7 | 100% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2033
123 | Trabajos de Bacheo en Carretera Transpeninsular del tramo: Santa Rosalia-Vizcaino del Km 70+000 al 142+000, en Baja California Sur. | Santa Rosalia-Vizcaino | 0 | RP-SE-02-2024/25 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-01-15 | Constructora y Urbanizadora Lizárraga, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | 1809205.46 | 0 | 1809205.46 | 1809205.46 | 1809205.46 | 1809205.46 | 100% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2034
124 | Trabajos de Bacheo de la Carretera Vizcaino-Bahia Tortugas (Tramos Aislados), en Baja California Sur. | Vizcaino-Bahia Tortugas | 0 | RP-SE-02-2024/26 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-02-15 | Constructora y Urbanizadora Lizárraga, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | 620498.21 | 0 | 620498.21 | 620498.21 | 620498.21 | 620498.21 | 100% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2035
125 | Trabajos de Bacheo en Carretera Transpeninsular del tramo: La Paz - Cd. Constitución del Km 140+000 al 208+000, en Baja California Sur. | La Paz - Cd. Constitución | 0 | RP-SE-03-2024/27 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-02-15 | Constructora Eyco, S. A. de C.V. | Adjudicación Directa | 465484.8 | 0 | 465484.8 | 465484.8 | 465484.8 | 465484.8 | 100% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2036
126 | Trabajos de Bacheo en Carretera Transpeninsular del tramo La Paz-Ciudad Constitución del km. 112+000 al 140+000, en Baja California Sur. | La Paz-Ciudad Constitución | 0 | RP-SE-03-2024/34 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-01-15 | Urbanizadora y Edificadora Ojeda, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa | 627470.1 | 0 | 627470.1 | 627470.1 | 627470.1 | 627470.1 | 100% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2037
127 | Renivelado de tres tramos carreteros en Ciudad Insurgentes-Loreto Tramo 1 del km 92+000 al 92+300, Tramo 2 del km 96+300 al 96+500, tramo 3 del km 105+700 al 106+200, en Baja California Sur. | Ciudad Insurgentes-Loreto | 0 | RP-SE-01-2024/31 |  | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2025-01-15 | Equipos, Materiales y Servicios El Descanso, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa | 2551572.06 | 0 | 2551572.06 | 2551572.06 | 2551572.06 | 2551572.06 | 100% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2038
128 | Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de la calle Belisario Dominguez, tramo: Constitución a Juan María de Salvatierra, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur | Colonia Zona Comercial, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 1238890.41 | RP-SE-03-2025/05 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-23 | Construcciones RORE, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa | 1238810.75 | 0 | 1238810.75 | 1238890.41 | 1238810.75 | 1238810.75 | 100% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
129 | Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de la calle Valentín Gómez Farías, tramo: Miguel Hidalgo a José María Morelos y Pavón, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur | Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 301074.11 | RP-SE-03-2025/07 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-23 | Grupo Inmobiliario SANCO, S.A de C.V. | Adjudicación Directa | 301074.07 | 0 | 301074.07 | 301074.11 | 301074.07 | 301074.07 | 100% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
130 | Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de la calle José María Morelos y Pavón, tramo: Lic. Primo Verdad a Ignacio Rampirez, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur | Colonia Zona Central, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 1606398.61 | RP-SE-03-2025/03 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-23 | Constructora Eyco, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | 1606398.61 | 0 | 1606398.61 | 1606414.1 | 1606398.61 | 1606398.61 | 100% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
131 | Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de la calle Aquiles Serdan, tramo: 5 de Mayo a Degollado, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur | Colonia Zona Comercial, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 1175536.25 | RP-SE-03-2025/02 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-23 | Constructora y Urbanizadora Lizarraga, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | 1175535.64 | 0 | 1175535.64 | 1175536.25 | 1175535.64 | 1175535.64 | 100% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
132 | Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de la calle Paseo Álvaro Obregón, tramo: Heróes del 47 a Colina Capristano, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur | Colonias Zona Comercial, Esterito, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 615105.36 | RP-SE-03-2025/06 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-23 | Construcciones RORE, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa | 614984.86 | 0 | 614984.86 | 615105.36 | 614984.86 | 614984.86 | 100% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
133 | Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de la calle Francisco I. Madero, tramo: José María Morelos y Pavón a Constitución, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur | Colonia Zona Comercial, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 637384.21 | RP-SE-03-2025/04 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-23 | Grupo Constructor 14 de Marzo, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | 673384.21 | 0 | 673384.21 | 673384.21 | 673384.21 | 673384.21 | 100% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
134 | Renivelación de seis tramos carreteros de Vizcaino – Bahía Tortugas, tramo 1 del km 20+836 al km 21+000 izq, tramo 2 del km 20+800 al km 21+000 der., tramo 3 del km 7+000 al km 7+200 der., tramo 4 del km 7+413 al km 8+000 der., tramo 5 del km 7+000 al km 7+130 izq., tramo 6 del km 7+413 al km 8+000 izq. en Baja California Sur | Vizcaino – Bahía TortugaS, B.C.S. | 2430697.64 | RP-SE-02-2025/01 |  | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-23 | Constructora y Urbanizadora Lizarraga, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | 2430697.64 | 0 | 2430697.64 | 2430697.64 | 2430697.64 | 2430697.64 | 100% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
135 | Renivelado con carpeta asfáltica de 3.0 cm de la calle Nevado de Colima, tramo: Blvd. Santa Rosa a Blvd. San Carlos, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur | Colonia Santa Fe, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 2027430.9 | RP-SF-03-2025/09 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-14 | Constructora Daje, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa | 2026777.65 | 0 | 2026777.65 | 2027430.9 | 2026777.65 | 2026777.65 | 100% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
136 | Renivelado con carpeta asfáltica de 5.0 cm de la calle Chechen, tramo: Blvd. Agustin Olachea Aviles a Valentín Gómez Farías, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur | Colonias Las Arboledas, Garzas Agricola, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 3510000 | RP-SF-03-2025/08 |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-14 | JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa | 2622815.54 | 0 | 2622815.54 | 3510000 | 2572550.98 | 2572550.98 | 98.08% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
137 | Construcción de rampa para personas con discapacidad en la calle Norte entre Revolución y Madero, Col. Colina del Sol, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Colinas del Sol, La Paz, Baja California Sur | 0 | RP-SF-03-2024/05 |  | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-09-19 | Jesus Salvador Moncerrat Veliz Murillo | Adjudicación Directa | 629653.24 |  | 629653.24 | 462045.4 | 461508.29 | 461508.29 | 100% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2038
138 | Infraestructura para el aprovechamiento de residuos orgánicos (lomrbicario), en La Paz, Municipio de La Paz | Ciudad de La Paz | 0 | UC/FF/2024/BCS001 |  | 2024-07-24 | 2024-07-22 | 2024-09-19 |  | Adjudicación Directa |  |  |  | 292660.75 | 292660.75 | 284559.31 | 100% | 99.88% | Terminada |  | ESTA ACCIÓN, FUE REGISTRADA CON CARGO AL CAPÍTULO 6000, SIN EMBARGO NO CORRESPONDE A UNA OBRA O SERVICIO RELACIONADO CON LAS MISMAS, SE PRESENTA EL MONTO CON FINES DE COMPROBACIÓN DEL REPORTE FINANCIERO GENERADO DE ENERO A DICIEMBRE 2025
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO
139 | Instalación de sistema solar para la iluminación de la Puerta de la Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Ciudad de La Paz | 0 | RP-SE-03-2024/22 |  | 2024-11-26 |  |  | Energía y Comunicaciones de México, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | 456489.88 | 0 | 456489.88 | 228244.97 | 23833.77 | 23883.77 | 100% | 100.2% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2038
PARTICIPACIONES (RAMO 28)
2023-2024-2025
Obra Pública en Bienes de Dominio Público.
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
140 | Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de espesor de la calle Mariano Abasolo, tramo: Blvd. 5 de Febrero a Blvd. Marquéz de León, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Colonia Zona Comercial, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 1682989.24 | R28-SE-03-2025/01 |  | 2025-04-04 | 2025-04-24 | 2025-04-23 | JMTN Constructor Baja, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa | 1682989.24 | 0 | 1682989.24 | 1683025.31 | 1682989.24 | 1682989.24 | 100% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
141 | Aplicación de pintura exterior del Teatro de la Ciudad en La Paz, municipio La Paz, Baja California Sur. | Antonio Navarro E/ Ignacio Altamirano y Héroes de Independencia Col. Centro. | 0 | R28-T1-03-2024/12 |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 2024-11-21 | Equipartes Dos Mares, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa | 200382.81 | 0 | 200382.81 | 9951.43 | 9951.43 | 9951.43 | 4.966% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2038
142 | Trabajos de reconstrucción de cisterna para tinaco de 10 mil litros en Centro Asistencial "Casa Valentina", en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Calle Carabineros entre calle M. Cardoza y José Maria Castro, Colonia 3 de Mayo, en la localidad De La Paz, B.C.S. | 500000 | R28-SQ-03-2025/01 |  | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-07-29 | Antonio Santiago Olachea | Adjudicación Directa | 380739.1 | 0 | 380739.1 | 325298.59 | 325298.59 | 325298.59 | 85.44% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO | 2DA. Y 3RA. SESION
143 | Trabajos de reconstrucción de cisterna para tinaco de 10 mil litros (2 pzas.) en Casa Cuna, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Boulevard Forjadores de Sudcalifornia E/ Calle Sierra Victoria y Constituyente Col 8 De Octubre. | 500000 | R28-SQ-03-2025/02 |  | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 2025-08-14 | Proyecto y Construcciones GRAMS, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | 592105.39 | 0 | 592105.39 | 495940.3 | 495940.3 | 495940.3 | 83.76% | 100% | TERMINADA Y OPERANDO | 2DA. Y 3RA. SESION
FEDERALES (RAMO 33, FISM, FORTAMUN, REPUVE)
2023-2024-2025
Obra Pública en Bienes de Dominio Público.
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO
144 | Rehabilitación de la Intersección del Libramiento Juan de Dios Angulo con el Blvd. Agustín Olachea, incluye guarniciones, banquetas y señalamiento, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Col. Las Tunas, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur | 0 | FAFEF-SF-03-2024/16 |  | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 2024-12-05 | Grupo Constructor 14 de Marzo, S.A. de C.V. | Adjudicacion Directa | 625857.03 | 0 | 625857.03 | 625857.03 | 625857.03 | 625857.03 | 100% | 100% | 1.5978e-06 |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2038
145 | Reparación de losas de concreto en la Av. Mariano Abasolo crucero calle Algodón, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Colonia Conjunto Habitacional Los Girasoles,Fraccionamiento Capullo, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 390412.56 | FAFEF-SF-03-2025/33 |  | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | Constructora Daje, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa | 390090.36 | 0 | 390090.36 | 390412.56 | 364447.95 | 364447.95 | 93.43% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
146 | Reparación de losas de concreto en la Av. Mariano Abasolo crucero calle Colima, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Colonia Inalapa, Pueblo Nuevo, El Manglito, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 588016.83 | FAFEF-SF-03-2025/34 |  | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-10 | Constructora Daje, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa | 585679.66 | 0 | 585679.66 | 588016.83 | 544658.36 | 0 | 93% | 0% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
147 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Gil B. Morales tramo: Blvd. Camino Real a calle de la Herradura, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Colonia Camino Real, Ayuntamiento, en la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 4275000 | FAFEF-SF-03-2025/35 |  | 2025-11-02 | 2025-12-01 | 2025-12-12 | Constructora Daje, S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa | 253536.83 | 0 | 253536.83 | 254000 | 233794.03 | 233794.03 | 92.21% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
148 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Mariano Matamoros tramo Blvd. Gral Olachea a Benito Juárez, en Cd. Constitución Baja California Sur | Colonia Centro, en Ciudad Constitución, B.C.S. | 780000 | FAFEF-SF-01-2025/22 |  | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 2026-01-14 | Grupo Constructor 14 de Marzo, S. A. de C.V. | Adjudicación Directa | 780408.92 | 0 | 780408.92 | 780000 | 234000 | 234000 | 29.98% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
149 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Nicolás Bravo tramo Blvd. Gral Olachea a Benito Juárez, en Cd. Constitución Baja California Sur | Colonia Centro, en Ciudad Constitución, B.C.S. | 715000 | FAFEF-SF-01-2025/24 |  | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 2026-01-14 | Urbanizadora Ojeda S. de R.L. de C.V. | Adjudicación Directa | 685847.15 | 0 | 685847.15 | 715000 | 205754.14 | 205754.14 | 30% | 100% | Terminada | 2DA. Y 3RA. SESION
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO
150 | Rehabilitación de cancha de usos múltiples en el Conchalito, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Calle Politecnico Nacional, colonia el conchalito, La Paz, B.C.S. | 500000 | FAFEF-SL-03-2025/05 |  | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-11-15 | Enrique Antonio Corral Herrera | Adjudicación Directa | 498296.55 | 0 | 498296.55 | 491217.25 | 491217.25 | 0 | 98.58% | 0% | TERMINADA Y OPERANDO | 2DA. Y 3RA. SESION
151 | Adecuación de espacio para lactario en el instituto Sudcaliforniano de la Mujer, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Calle Antonio Rosales e/ Aquiles Serdan, Col. Centro, C.P. 23000, La Paz, B.C.S. | 300000 | FAFEF-SQ-03-2025/07 |  | 2025-12-03 | 2025-12-08 | 2026-01-06 | Lizet Anahí Domínguez Cota | Adjudicación Directa | 295000.04 | 0 | 295000.04 | 147500.02 | 147500.02 | 147500.02 | 50% | 100% | EN PROCESO | 2DA. Y 3RA. SESION
152 | Suministro e instalación de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia 8 de Octubre, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Blvd. forjadores e/ Calle Constituyentes de 1975, Col. 8 de Octubre 2da. Seccion, C,P. 23085, La Paz, B.C.S. | 239892.29 | FISE-SQ-03-2025/03 |  | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 2025-12-31 | Irving Massiel Martínez León | Adjudicación Directa | 214436.02 | 0 | 214436.02 | 107218.01 | 107218.21 | 107218.01 | 50% | 100% | EN PROCESO | 2DA. Y 3RA. SESION
153 | Suministro e instalación de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario de la Villas de Guadalupe, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Calle San Ramon Nonato e/ San Bernabe, Col. Villas de Guadalupe, C.P.23038, La Paz, B.C.S. | 239892.29 | FISE-SQ-03-2025/06 |  | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 2025-12-31 | Enrique Antonio Corral Herrera | Adjudicación Directa | 214964.3 | 0 | 214964.3 | 107482.15 | 107482.15 | 107482.15 | 50% | 100% | EN PROCESO | 2DA. Y 3RA. SESION
154 | Suministro e instalación de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia Loma Linda, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Calle Jaime Bravo e/ Guadalupe Victoria, Col. Loma Linda, C.P. 23039, La Paz, B.C.S. | 239892.29 | FISE-SQ-03-2025/05 |  | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 2025-12-31 | Irving Massiel Martínez León | Adjudicación Directa | 214436.02 | 0 | 214436.02 | 107218.01 | 107218.01 | 107218.01 | 50% | 100% | EN PROCESO | 2DA. Y 3RA. SESION
155 | Suministro e instalación de bebedero en SEDIF de la colonia Conchalito, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Blvd. Constituyentes de 1975 e/ Politecnico Nacional,Col. El Conchalito, C.P. 23094, La Paz, B.C.S. | 239892.29 | FISE-SQ-03-2025/08 |  | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 2025-12-31 | Enrique Antonio Corral Herrera | Adjudicación Directa | 214964.3 | 0 | 214964.3 | 107482.15 | 107482.15 | 107482.15 | 50% | 100% | EN PROCESO | 2DA. Y 3RA. SESION
156 | Suministro e instalación de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia El Caribe, en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja Cañifornia Sur. | Isla Cuba esq. Isla Haiti, Col. El Caribe, C.P. 23477, Caobo San Lucas, B.C.S. | 239892.29 | FISE-SQ-04-2025/02 |  | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 2025-12-31 | Enrique Antonio Corral Herrera | Adjudicación Directa | 214964.3 | 0 | 214964.3 | 107482.15 | 107482.15 | 107482.15 | 50% | 100% | EN PROCESO | 2DA. Y 3RA. SESION
157 | Suministro e instalación de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario El Agricultor, en Cd. Constitución, municipio de Comondu, Baja California Sur. | Calle Trigo e/ Algodón y Cartamo Col. Agricultores, C.P. 23696, Ciudad Constitucion, B.C.S. | 239892.29 | FISE-SQ-01-2025/07 |  | 2025-11-07 | 2025-11-17 | 2025-12-31 | Construcciones y Soluciones Lerma, S.A. de C.V. | Adjudicación Directa | 215493.2 | 0 | 215493.2 | 107746.6 | 107746.6 | 107746.6 | 50% | 100% | EN PROCESO | 2DA. Y 3RA. SESION
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN
158 | Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del Circuito vial Sur crucero Avenida Forjadores de Sudcalifornia y Avenida Concepción en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Ejido EL Centenario, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur | 0 | FAFEF-SERV-03-2024/14 |  | 2024-11-06 | 2024-10-21 | 2025-01-07 | INMMECSA, Ingenieria, S. A. de C.V. | Adjudicacion Directa | 292917.84 | 0 | 292917.84 | 292917.84 | 292917.84 | 292917.84 | 100% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2038
159 | Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del Circuito vial Sur, tramo 7 longitud= 0.70 km, en el municipio de La Paz, Baja California Sur | Ejido EL Centenario, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur | 0 | FAFEF-SERV-03-2024/15 |  | 2024-11-06 | 2024-10-21 | 2025-01-07 | INMMECSA, Ingenieria, S. A. de C.V. | Adjudicacion Directa | 285181.19 | 0 | 285181.19 | 285181.19 | 285181.19 | 285181.19 | 100% | 100% | Terminada |  | OBRA EJECUTADA EN EJERCICIOS ANTERIORES, SOLO PRESENTA EL MONTO DEVENGADO, REGISTRADO Y PAGADO EN EL EJERCICIO 2038
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO
160 | Alimentación eléctrica para iluminación Embellecimiento del Acceso Sur a la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Ciudad de La Paz, B.C.S. | 591849.5 | FAFEF-SG-03-2025/37 |  | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2026-01-14 | Constructora y Urbanizadora Lizárraga García, S. A. de C. V. | Adjudicación Directa | 526277.5 | 0 | 526277.5 | 591849.4 | 263138.75 | 263138.75 | 50% | 100% | Proceso | 2DA. Y 3RA. SESION
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. "Sello oficial del Ente Público" | [10 empty] | 1305997648.37 | 94907664.41 | 1400905312.78 | 768256619.83 | 714510283.38 | 689308688.62
[14 empty] | (28). | (29). | (30).
| NOMBRE Y CARGO DE QUIEN ELABORÓ EL DOCUMENTO |  |  | NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REVISÓ EL DOCUMENTO | [5 empty] | NOMBRE Y CARGO DE QUIEN AUTORIZÓ EL DOCUMENTO
| ING. RAFAEL LEÓN SIERRA |  |  | MARICELA VILLALOBOS LUCERO | [5 empty] | CAROLINA ARMENTA CERVANTES
| JEFE DE DEPARTAMENTOD DE ESTUDIOS Y SERVICIOS |  |  | ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFORMATICA | [5 empty] | SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
| ELABORÓ |  |  | REVISÓ | [5 empty] | AUTORIZÓ