## PPI
Nombre del Ente Público Programas y Proyectos de Inversión Del 1 al 28 de Febrero de 2023
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
0702116.D011P0131..1235 2010 | Rehabilitación de la Cancha de Usos Múltiples de la Colonia Infonavit, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 254915.32 | 254915.32 | 102089.09 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0.40048 | 0.40048 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2011 | Construcción de la Cancha de Usos Múltiples de la Comunidad de Bahía Asunción, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4593345.47 | 4593345.47 | 509242.61 | 3 | 3 | 2 | Accion | 0.11087 | 0.11087 | 0.66667 | 0.66667
0702116.D011P0131..1235 2012 | Rehabilitación del Campo de Fútbol Maracaná, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 578984.71 | 578984.71 | 350075.63 | 2 | 2 | 2 | Accion | 0.60464 | 0.60464 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2013 | Rehabilitación del Parque Skate, en el Fraccionamiento Camino Real, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 182956.88 | 182956.88 | 93623.4 | 3 | 3 | 3 | Accion | 0.51172 | 0.51172 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2014 | Rehabilitación del Gimnasio Polideportivo en la Unidad Deportiva Nuevo Sol, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1203601.98 | 1203601.98 | 147996.16 | 5 | 5 | 4 | Accion | 0.12296 | 0.12296 | 0.8 | 0.8
0702116.D011P0131..1235 2015 | Rehabilitación de la Cancha de Usos Múltiples de la Colonia Puesta del Sol, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 480780.86 | 480780.86 | 90427.3 | 3 | 3 | 3 | Accion | 0.18808 | 0.18808 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2016 | Construcción de Techumbre para Pescadores en la Localidad de Bahía Tortugas, Municipio de Mulegé, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1784484.06 | 1784484.06 | 0 | 2 | 2 | 1 | Accion | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
0702116.D011P0131..1235 2017 | Rehabilitación del Teatro de los Agricultores, de Ciudad Constitución Municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1505840.75 | 1505840.75 | 0 | 3 | 3 | 2 | Accion | 0 | 0 | 0.66667 | 0.66667
0702116.D011P0131..1235 2018 | Primera Etapa de la Construcción del Edificio de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, en Ciudad Constitución Municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1505958.06 | 1505958.06 | 501806.02 | 2 | 2 | 1 | Accion | 0.33321 | 0.33321 | 0.5 | 0.5
0702116.D011P0131..1235 2019 | Construcción de la Delegación en Puerto Adolfo López Mateos, municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2836892.55 | 2836892.55 | 218840.6 | 4 | 4 | 3 | Accion | 0.077141 | 0.077141 | 0.75 | 0.75
0702116.D011P0131..1235 2020 | Remodelación Centro de Atención de Desarrollo Infantil CADI Caribe, ubicado en la colonia El Caribe en la localidad de Cabo San Lucas, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 417332.22 | 417332.22 | 0 | 5 | 5 | 5 | Accion | 0.03 | 0.03 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2022 | Impermeabilización del Auditorio de la Escuela de Música, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 280394.69 | 280394.69 | 0 | 3 | 3 | 3 | Accion | 0 | 0 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2023 | Remodelación del Centro Cultural La Paz, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1192423.79 | 1192423.79 | 0 | 3 | 3 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2025 | Construcción de barda en la Casa de la Mujer, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1459275.51 | 1459275.51 | 0 | 2 | 2 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2026 | Rehabilitación del Sindicato de Burócratas en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4516439.14 | 4516439.14 | 1354931.74 | 5 | 5 | 1 | Accion | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2
0702116.D011P0131..1235 2037 | Construcción de parque en la Colonia Guerrero, en la localidad de Vizcaíno, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1492907.68 | 1492907.68 | 0 | 3 | 3 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2038 | Módulo de información en la localidad de Santa Martha, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1662460.91 | 1662460.91 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2039 | Construcción de muro de contención Cueva del Ratón, localidad de San Francisco de la Sierra, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 288937.63 | 288937.63 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2040 | Baños ecológicos en la localidad El Cacarizo, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 97122.55 | 97122.55 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2041 | Baños ecológicos en el Campamento La Soledad, municipio de Mulegé, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 97122.55 | 97122.55 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2042 | Señalética en diferentes localidades, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 128325 | 128325 | 0 | 7 | 7 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2043 | Impermeabilización de la Cubierta de Nave Principal y Bóveda de la Misión San Ignacio de Loyola, localidad de San Ignacio, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 508666.29 | 508666.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2044 | Embellecimiento de ingreso a la localidad de El Sargento, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 370265.37 | 370265.37 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2045 | Embellecimiento de ingreso a la localidad de La Ventana, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 320835.89 | 320835.89 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2046 | Plaza pública de Todos Santos, rehabilitación del kiosko, localidad Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 632574.61 | 632574.61 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2047 | Habilitación cancha de fútbol El Cardonal, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 81200 | 81200 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2048 | Rehabilitación, Casa Costa Azul, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 760117.64 | 760117.64 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2049 | Construcción del módulo de costura en el Parque 20 de Noviembre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 727850.26 | 727850.26 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2050 | Rehabilitación Parque Mandarina, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 568801 | 568801 | 0 | 3 | 3 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2051 | Rehabilitación Parque Durango, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 849969.83 | 849969.83 | 0 | 3 | 3 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2052 | Construcción de techumbre metálica, en la localidad de Santa María de Toris, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4579592.49 | 4579592.49 | 0 | 2 | 2 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2053 | Rehabilitación del parque de la Colonia Civilizadores I, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 285254.9 | 285254.9 | 0 | 4 | 4 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2054 | Rehabilitación del parque de la Colonia Civilizadores II, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 537652.14 | 537652.14 | 0 | 4 | 4 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2055 | Rehabilitación del parque de la Colonia Santa Mónica, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 301421.88 | 301421.88 | 0 | 4 | 4 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2056 | Rehabilitación del parque de la Colonia Santa María, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 373990.5 | 373990.5 | 0 | 4 | 4 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2057 | Rehabilitación Parque Col. Las Brisas, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 634133.36 | 634133.36 | 0 | 3 | 3 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2058 | Rehabilitación Parque Recreativo 4 de Marzo, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 517344.48 | 517344.48 | 0 | 3 | 3 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2059 | Construcción de motivo de Acceso al Parque Cancha Juárez, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 271710.39 | 271710.39 | 0 | 3 | 3 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2060 | Parque Santa Anita, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 167987.93 | 167987.93 | 0 | 3 | 3 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2061 | Parque Santa Anita Fundador, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 401915.94 | 401915.94 | 0 | 3 | 3 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2062 | Parque Costa Dorada, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 209863.2 | 209863.2 | 0 | 3 | 3 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2063 | Parque Buenos Aires, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 216884.91 | 216884.91 | 0 | 3 | 3 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2064 | Parque San Bernabé, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 274256.39 | 274256.39 | 0 | 3 | 3 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2065 | Parque San José Viejo Fundador, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 222924.4 | 222924.4 | 0 | 3 | 3 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2066 | Habilitación de baños y juegos en la cancha de fútbol El Zacatal, en la localidad San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 449696.07 | 449696.07 | 0 | 2 | 2 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2067 | Rehabilitación parque integral familiar Vista Hermosa, en la localidad San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 633427.5 | 633427.5 | 0 | 3 | 3 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2068 | Rehabilitación Parque Pioneros II, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1155211.32 | 1155211.32 | 0 | 3 | 3 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2069 | Rehabilitación del Parque de la Colonia Ricardo Chato Covarrubias, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 344788.68 | 344788.68 | 0 | 3 | 3 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2070 | Rehabilitación de alumbrado de la cancha de usos múltiples de la localidad de Las Tierritas, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2300000 | 2300000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2071 | Rehabilitación de drenaje en el estadio Guaycura en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1000000 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2072 | Construcción de parque en la colonia Loma Linda en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3500000 | 3500000 | 0 | 4 | 4 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
5010 | Rehabilitación completa con concreto hidráulico de 18 cms. de espesor del Boulevard Agustín Olachea, tramo. Boulevard Luis Donaldo Colosio a Privada Las Garzas, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 491174.69 | 491174.69 | 491174.69 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5015 | Rehabilitación de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms. de espesor y saneamiento del Boulevard Francisco J. Mujica (lado izquierdo de norte a sur), tramo: Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta a Vado, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 737606.16 | 737606.16 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100 | 100
5017 | Pavimentación (completa) con Concreto Hidráulico de 15.00 cms de espesor de la calle 20 de Noviembre, tramo: Mayor Enrique Aguilar a Lorenza M. de Tapia, en la Ciudad de Constitución, municipio de Comondu, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 545906.33 | 545906.33 | 160222.66 | 1 | 1 | 1 | Acción | 29.3498 | 29.3498 | 100 | 100
5018 | Pavimentación (completa) con Concreto Hidráulico de 15.00 cms de espesor de la calle Aviación, tramo, Davis a José María Pino Suarez, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 322003.27 | 322003.27 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100 | 100
5024 | Pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms de espesor de la calle del Tesoro, tramo: Av. Insurgente a Brecha de California, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1582674.69 | 1582674.69 | 117786.83 | 1 | 1 | 1 | Acción | 7.4423 | 7.4423 | 100 | 100
5026 | Reconstrucción (completa) con concreto hidráulico de 15 cm de espesor de la calle Ignacio Allende, tramo: Benito Juaréz a Salvatierra, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 35104.29 | 35104.29 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100 | 100
5027 | Reconstrucción (completa) con concreto hidráulico de 15 cm de espesor de la calle Gral. Manuel Marquéz de León, tramo: Benito Juaréz a Salvatierra, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 115256.96 | 115256.96 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100 | 100
5028 | Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Forjadores (lado izquierdo de norte a sur),tramo: panteón jardines del recuerdo a vado arroyo el calandrio, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1232434.55 | 1232434.55 | 63640.3 | 1 | 1 | 1 | Acción | 5.1638 | 5.1638 | 100 | 100
5029 | Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Forjadores (lado derecho de norte a sur),tramo: panteón jardines del recuerdo a vado arroyo el calandrio, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1225976.56 | 1225976.56 | 1072729.68 | 1 | 1 | 1 | Acción | 87.5 | 87.5 | 100 | 100
5030 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Valentín Gómez Farías, crucero Añiñi, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 81745.12 | 81745.12 | 81725.12 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.9755 | 99.9755 | 100 | 100
5032 | Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle del Cobre, tramo: Carretera Transpeninsular a unidad deportiva, en la Localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulege, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4844490.88 | 4844490.88 | 743520.55 | 1 | 1 | 1 | Acción | 15.3478 | 15.3478 | 100 | 100
5034 | Pavimentación completa con concreto hidráulico de la calle Monte Albán, tramo: Valentín Gómez Farías a Quetzalcóatl, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 933701.85 | 933701.85 | 728701.99 | 1 | 1 | 1 | Acción | 78.0444 | 78.0444 | 100 | 100
5035 | Rehabilitación de superficie de rodamiento con concreto hidráulico de 15.00 cm de espesor y saneamiento del crucero Padre Eusebio Kino, tramo Ignacio Allende, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1843872.75 | 1843872.75 | 1843872.75 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5037 | Rehabilitación de superficie de rodamiento con concreto hidráulico de 15.00 cm de espesor de la calle Isabel la Catolica, tramo: Miguel de Legaspi a Manuel Marquéz de León, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 414639.19 | 414639.19 | 414626.06 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.9968 | 99.9968 | 100 | 100
5039 | Reconstrucción con concreto hidráulico de 18.00 cms de espesor en 6,705.00 m2 del Blvd. Agustín Olachea, tramo: Av. Tiburón a Tenochtitlan (lado izquierdo de norte a sur), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 7795646.24 | 7795646.24 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 46 | 46
5040 | Rehabilitación de superficie de rodamiento con concreto hidráulico de 15.00 cm de espesor y saneamiento del crucero Padre Eusebio Kino, tramo Nicolás Bravo, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1962452.12 | 1962452.12 | 1954818.21 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.611 | 99.611 | 100 | 100
5041 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Antonio Rosales, tramo: Isabel la Católica a Guillermo Prieto, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1267926.09 | 1267926.09 | 239461.99 | 1 | 1 | 1 | Acción | 18.8861 | 18.8861 | 100 | 100
5042 | Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Pino Payas, tramo: del puente de la colonia Cima a puente Liverpool (lado derecho de este a oeste), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2053827.51 | 2053827.51 | 1739149.74 | 1 | 1 | 1 | Acción | 84.6785 | 84.6785 | 100 | 100
5043 | Pavimentación completa con concreto hidráulico de 18.0 cms de espesor del Blvd. Gral. Agustín Olachea Avilés, tramo: calle Chechen a Colima (lado izquierdo de norte a sur), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5895415.33 | 5895415.33 | 4960937.08 | 1 | 1 | 1 | Acción | 84.1491 | 84.1491 | 100 | 100
5044 | Pavimentación completa con concreto hidráulico de 18.0 cms de espesor del Blvd. Gral. Agustin Olachea Avilés, tramo: Privada las Garzas a Colima (lado derecho de norte a sur), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1162734.14 | 1162734.14 | 1137675.99 | 1 | 1 | 1 | Acción | 97.8449 | 97.8449 | 100 | 100
5045 | Pavimentación completa con concreto hidráulico del circuito de tres calles: 1.- calle Juan Castro, tramo: Abraham Loredo a Mar de Cortes, 2.- calle capitán Abraham Loredo, tramo: Juan Castro a Santa María de la Rivera, 3.- calle Mar de Cortes, tramo: Juan Castro a Santa María de la Ribera, en la localidad de la Ribera, municipio de Los Cabos, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5911046.57 | 5911046.57 | 4421186.46 | 1 | 1 | 1 | Acción | 74.7953 | 74.7953 | 100 | 100
5046 | Pavimentación con concreto hidráulico en 800.00 m2, del crucero de los Bulevares 5 de Febrero y Agustín Olachea, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FOIS.- Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago para Obras, de Infraestructura Social del Municipio de La Paz | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3550000 | 3550000 | 891541.69 | 1 | 1 |  | Acción | 25.1139 | 25.1139 | 0 | 0
5047 | Reconstrucción de 5,300 m2 superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cm de espesor del Blvd. Camino Real, tramo: calle esmeralda a calle amarilla (lado derecho), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1808753.09 | 1808753.09 | 1808752.32 | 1 | 1 |  | Acción | 100 | 100 | 0 | 0
5048 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Forjadores (lado derecho de norte a sur), tramo: calle Constituyentes de 1975 a Bahía de La Paz, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 13983734.65 | 13983734.65 | 0 | 1 | 1 |  | Acción | 0 | 0 | 45 | 45
5049 | Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Forjadores (lado derecho de norte a sur), tramo: Vado el Calandrio a Gilberto Arreola, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1452096.89 | 1452096.89 | 972525.66 | 1 | 1 | 1 | Acción | 66.9739 | 66.9739 | 100 | 100
5050 | Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Forjadores (lado izquierdo de norte a sur),tramo: Vado arroyo el Calandrio acceso a servicios públicos municipales, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1511524.72 | 1511524.72 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100 | 100
5051 | Saneamiento, mobiliario urbano y jardinería del Crucero Carretera Transpeninsular La Paz - San José del Cabo intersección Calzada el Camino Real, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 569115 | 569115 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100 | 100
5053 | Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Esmeralda, tramo: calle del Norte a Blvd. Camino Real, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 7700240.15 | 7700240.15 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 73.26 | 73.26
5054 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Francisco J. Mujica crucero calle Dátil, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1515947.22 | 1515947.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 98 | 98
5055 | Reconstrucción con carpeta asfáltica del Libramiento Daniel Roldan, tramo: Blvd. Agustín Olachea Avilés a Constituyentes de 1975, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1293060.69 | 1293060.69 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100 | 100
5056 | Reconstrucción con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Camino Real (lado izquierdo de oriente - poniente), tramo: calle esmeralda a calle amarilla (incluye asfalto), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3222155.9 | 3222155.9 | 1927955.79 | 1 | 1 | 1 | Acción | 59.8343 | 59.8343 | 100 | 100
5057 | Rehabilitación con carpeta asfáltica de 7.00 cm de espesor del crucero Carretera Transpeninsular La Paz-San José del Cabo intersección Calz. El Camino Real, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Ramo 23 Provisiones Salariales y Economicas R141-Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 7161355 | 7161355 | 1671186.97 | 1 | 1 | 1 | Acción | 23.3362 | 23.3362 | 100 | 100
5058 | Construcción de vado y andador peatonal en arroyo San Thelmo, a base de concreto hidráulico, iluminación, señalamiento horizontal y vertical en col. I. Zaragoza, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | FOIS.- Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago para Obras, de Infraestructura Social del Municipio de Loreto | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5217459.14 | 5217459.14 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 30 | 30
5061 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Manuel Márquez de León, Tramo Isabel La Católica a México, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5447251.18 | 5447251.18 | 2723612.47 | 1 | 1 | 1 | Acción | 49.9998 | 49.9998 | 90 | 90
5062 | Arreglos de calles y espacios públicos en Santa Rosalía, municipio de Mulege, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 272460.8 | 272460.8 | 0 | Esta obra no corresponde a la Dirección de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana
9001 | Supervisión externa de las obras ubicadas en el Municipio de Mulege, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1478671.38 | 1478671.38 | 790648.51 | 1 | 1 | 1 | Servicio | 53.4702 | 53.4702 | 100 | 100
0702121.D011P0131.101.12355023 | RECONSTRUCCIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CMS. DE ESPESOR DEL CAMINO FRANCISCO VILLA ENTRONQUE LAS BARRANCAS CON UN ÁREA DE 39, 900 M2; TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 23+500, EN TRAMOS AISLADOS, MUNICIPIO DE COMONDÚ, BAJA CALIFORNIA SUR. | RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO 3-A | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS DE B.C.S. | 10518878.05 | 10518878.05 | 1931530.96 | 135100 | 0 | 0 | M2 | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 156917178.83 | 156917178.83 | 36258017.02
| Revisó Arq. María de Jesús Arce Cordero Directora de Administración e Informática | [6 empty] | Autorizó Arq. Carolina Armenta Cervantes Secretaria de Planeación Urbana, Infrastructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales

## Instructivo_PPI
,M
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental

## PPI (2)
Nombre del Ente Público Programas y Proyectos de Inversión Del 01 DE ENERO al 28 DE FEBRERO 2023
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
A022U0021 | FAIS/FISE RAMO 33 | FISE 2023 | LA PAZ | 12684455 | 15500720 | 0 | 42 | 50 | 0 | CDB | 0 | 0 | 0 | 0
| LIC. FERNANDA MARISOL VILLARREAL GONZALEZ | [6 empty] | JUAN MANUEL REYES CERVANTES
| DIRECTORA GENERAL | [6 empty] | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

## Instructivo_PPI (2)
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental