## PPI-SEPUIM
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Programas y Proyectos de Inversión Del 1-ENE-23 al 31-SEP-23
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR |  | Inversión |  | Metas |  |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
|  |  |  | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
0702116.D011P0131..1235 2010 | Rehabilitación de la Cancha de Usos Múltiples de la Colonia Infonavit, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 254915.32 | 254915.32 | 102089.09 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2011 | Construcción de la Cancha de Usos Múltiples de la Comunidad de Bahía Asunción, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 4593345.47 | 4593345.47 | 3634681.2 | 1 | 1 | 0.96 | Accion | 79.13% | 79.13% | 96% | 96%
0702116.D011P0131..1235 2012 | Rehabilitación del Campo de Fútbol Maracaná, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 578984.71 | 578984.71 | 350075.63 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2013 | Rehabilitación del Parque Skate, en el Fraccionamiento Camino Real, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 182956.88 | 182956.88 | 93623.4 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2014 | Rehabilitación del Gimnasio Polideportivo en la Unidad Deportiva Nuevo Sol, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1203601.98 | 1203601.98 | 1107646.52 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2015 | Rehabilitación de la Cancha de Usos Múltiples de la Colonia Puesta del Sol, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 480780.86 | 480780.86 | 311133.38 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2016 | Construcción de Techumbre para Pescadores en la Localidad de Bahía Tortugas, Municipio de Mulegé, Baja California Sur | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1784484.06 | 1784484.06 | 1784480.73 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2017 | Rehabilitación del Teatro de los Agricultores, de Ciudad Constitución Municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1505840.75 | 1505840.75 | 1157628.86 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2018 | Primera Etapa de la Construcción del Edificio de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, en Ciudad Constitución Municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1505958.06 | 1505958.06 | 1354783.22 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2019 | Construcción de la Delegación en Puerto Adolfo López Mateos, municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 2836892.55 | 2836892.55 | 2489275.38 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2020 | Remodelación Centro de Atención de Desarrollo Infantil CADI Caribe, ubicado en la colonia El Caribe en la localidad de Cabo San Lucas, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 417332.22 | 417332.22 | 123382.23 | 1 | 1 | 1 | Accion | 29.56% | 29.56% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2022 | Impermeabilización del Auditorio de la Escuela de Música, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 280394.69 | 280394.69 | 272361.58 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2023 | Remodelación del Centro Cultural La Paz, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 1192423.79 | 1192423.79 | 1166009.21 | 1 | 1 | 1 | Accion | 97.78% | 97.78% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2025 | Construcción de barda en la Casa de la Mujer, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1459275.51 | 1459275.51 | 437782.65 | 1 | 1 | 1 | Accion | 30% | 30% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2026 | Rehabilitación del Sindicato de Burócratas en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 4516439.14 | 4516439.14 | 4515912.48 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.99% | 99.99% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2037 | Construcción de parque en la Colonia Guerrero, en la localidad de Vizcaíno, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1492907.68 | 1492907.68 | 447252.9 | 1 | 1 | 0.32 | Accion | 29.96% | 29.96% | 32% | 32%
0702116.D011P0131..1235 2038 | Módulo de información en la localidad de Santa Martha, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1662460.91 | 1662460.91 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131..1235 2039 | Construcción de muro de contención Cueva del Ratón, localidad de San Francisco de la Sierra, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 288937.63 | 288937.63 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0% | 0% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2040 | Baños ecológicos en la localidad El Cacarizo, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 97122.55 | 97122.55 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0% | 0% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2041 | Baños ecológicos en el Campamento La Soledad, municipio de Mulegé, Baja California Sur | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 97122.55 | 97122.55 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0% | 0% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2042 | Señalética en diferentes localidades, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 128325 | 128325 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131..1235 2043 | Impermeabilización de la Cubierta de Nave Principal y Bóveda de la Misión San Ignacio de Loyola, localidad de San Ignacio, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 508666.29 | 508666.29 | 152599.89 | 1 | 1 | 1 | Accion | 30% | 30% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2044 | Embellecimiento de ingreso a la localidad de El Sargento, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 370265.37 | 370265.37 | 111078.38 | 1 | 1 | 1 | Accion | 30% | 30% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2045 | Embellecimiento de ingreso a la localidad de La Ventana, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 320835.89 | 320835.89 | 96250.43 | 1 | 1 | 1 | Accion | 30% | 30% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2046 | Plaza pública de Todos Santos, rehabilitación del kiosko, localidad Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 632574.61 | 632574.61 | 188006.96 | 1 | 1 | 1 | Accion | 29.72% | 29.72% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2047 | Habilitación cancha de fútbol El Cardonal, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 81200 | 81200 | 23231.2 | 1 | 1 | 1 | Accion | 28.61% | 28.61% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2048 | Rehabilitación, Casa Costa Azul, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 760117.64 | 760117.64 | 525308.32 | 1 | 1 | 1 | Accion | 69.11% | 69.11% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2049 | Construcción del módulo de costura en el Parque 20 de Noviembre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 727850.26 | 727850.26 | 439140.57 | 1 | 1 | 1 | Accion | 60.33% | 60.33% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2050 | Rehabilitación Parque Mandarina, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 568801 | 568801 | 170640.3 | 1 | 1 | 0.98 | Accion | 30% | 30% | 98% | 98%
0702116.D011P0131..1235 2051 | Rehabilitación Parque Durango, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 849969.83 | 849969.83 | 233152.93 | 1 | 1 | 0.98 | Accion | 27.43% | 27.43% | 98% | 98%
0702116.D011P0131..1235 2052 | Construcción de techumbre metálica, en la localidad de Santa María de Toris, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 4579592.49 | 4579592.49 | 3618007.58 | 1 | 1 | 1 | Accion | 79% | 79% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2053 | Rehabilitación del parque de la Colonia Civilizadores I, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 285254.9 | 285254.9 | 85074.33 | 1 | 1 | 1 | Accion | 29.82% | 29.82% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2054 | Rehabilitación del parque de la Colonia Civilizadores II, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 537652.14 | 537652.14 | 160113.14 | 1 | 1 | 1 | Accion | 29.78% | 29.78% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2055 | Rehabilitación del parque de la Colonia Santa Mónica, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 301421.88 | 301421.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131..1235 2056 | Rehabilitación del parque de la Colonia Santa María, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 373990.5 | 373990.5 | 111971.63 | 1 | 1 | 1 | Accion | 29.94% | 29.94% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2057 | Rehabilitación Parque Col. Las Brisas, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 634133.36 | 634133.36 | 338360.56 | 1 | 1 | 1 | Accion | 53.36% | 53.36% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2058 | Rehabilitación Parque Recreativo 4 de Marzo, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 517344.48 | 517344.48 | 154890.51 | 1 | 1 | 0.5 | Accion | 29.94% | 29.94% | 50% | 50%
0702116.D011P0131..1235 2059 | Construcción de motivo de Acceso al Parque Cancha Juárez, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 271710.39 | 271710.39 | 81455.38 | 1 | 1 | 0.5 | Accion | 29.98% | 29.98% | 50% | 50%
0702116.D011P0131..1235 2060 | Parque Santa Anita, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 167987.93 | 167987.93 | 50396.38 | 1 | 1 | 0.98 | Accion | 30% | 30% | 98% | 98%
0702116.D011P0131..1235 2061 | Parque Santa Anita Fundador, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 401915.94 | 401915.94 | 120574.78 | 1 | 1 | 0.98 | Accion | 30% | 30% | 98% | 98%
0702116.D011P0131..1235 2062 | Parque Costa Dorada, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 209863.2 | 209863.2 | 62958.96 | 1 | 1 | 0.98 | Accion | 30% | 30% | 98% | 98%
0702116.D011P0131..1235 2063 | Parque Buenos Aires, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 216884.91 | 216884.91 | 65065.47 | 1 | 1 | 0.98 | Accion | 30% | 30% | 98% | 98%
0702116.D011P0131..1235 2064 | Parque San Bernabé, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 274256.39 | 274256.39 | 82276.92 | 1 | 1 | 0.98 | Accion | 30% | 30% | 98% | 98%
0702116.D011P0131..1235 2065 | Parque San José Viejo Fundador, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 222924.4 | 222924.4 | 66877.32 | 1 | 1 | 0.98 | Accion | 30% | 30% | 98% | 98%
0702116.D011P0131..1235 2066 | Habilitación de baños y juegos en la cancha de fútbol El Zacatal, en la localidad San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 449696.07 | 449696.07 | 406154.31 | 1 | 1 | 1 | Accion | 90.32% | 90.32% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2067 | Rehabilitación parque integral familiar Vista Hermosa, en la localidad San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 633427.5 | 633427.5 | 242138.25 | 1 | 1 | 0.98 | Accion | 38.23% | 38.23% | 98% | 98%
0702116.D011P0131..1235 2068 | Rehabilitación Parque Pioneros II, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1155211.32 | 1155211.32 | 346418.5 | 1 | 1 | 1 | Accion | 29.99% | 29.99% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2069 | Rehabilitación del Parque de la Colonia Ricardo Chato Covarrubias, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 344788.68 | 344788.68 | 103401.03 | 1 | 1 | 1 | Accion | 29.99% | 29.99% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2070 | Rehabilitación de alumbrado de la cancha de usos múltiples de la localidad de Las Tierritas, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 2300000 | 2300000 | 1819769.82 | 1 | 1 | 1 | Accion | 79.12% | 79.12% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2071 | Rehabilitación de drenaje en el estadio Guaycura en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 100000 | 100000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0% | 0% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2072 | Construcción de parque en la colonia Loma Linda en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 3500000 | 3500000 | 1916907.69 | 1 | 1 | 0.85 | Accion | 54.77% | 54.77% | 85% | 85%
0702116.D011P0131..1235 2073 | Construcción del parque Extremo Los Pinos, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131..1235 2074 | Rehabilitación de Instalaciones Casa Cuna, Casa Hogar, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 3500000 | 3500000 | 1221782.05 | 1 | 1 | 0.27 | Accion | 34.91% | 34.91% | 27% | 27%
0702116.D011P0131..1235 2075 | Construcción de la primera Etapa de la Escuela de Musica en la colonia Villas de Guadalupe, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 3500000 | 3500000 | 1036718.87 | 1 | 1 | 0.23 | Accion | 29.62% | 29.62% | 23% | 23%
0702116.D011P0131..1235 2076 | Construcción de Techumbre de Centro Social, en la Localidad de Villa Morelos, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 5000000 | 5000000 | 2558934.11 | 1 | 1 | 0.8 | Accion | 51.18% | 51.18% | 80% | 80%
0702116.D011P0131..1235 2077 | Rehabilitación y Adaptación de la casa de Día para el Adulto Mayor, en Colonia Olachea, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 2500000 | 2500000 | 714414.89 | 1 | 1 | 0.15 | Accion | 28.58% | 28.58% | 15% | 15%
0702116.D011P0131..1235 2078 | Rehabilitación de la Segunda Etapa CADI Caribe, en la localidda de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 4000000 | 4000000 | 1079976.01 | 1 | 1 | 0.54 | Accion | 27% | 27% | 54% | 54%
0702116.D011P0131..1235 2079 | Construcción de la primera Etapa de la Escuela de Musica en el Centro de Desarrollo Comunitario, en Ciudad Constitución, Municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 3500000 | 3500000 | 1050000 | 1 | 1 | 0.12 | Accion | 30% | 30% | 12% | 12%
0702116.D011P0131..1235 2080 | Rehabilitación del Centro Comunitario de la Atención a la Primera Instancia, colonia El Cardonal, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 985369.08 | 985369.08 | 618109.72 | 1 | 1 | 1 | Accion | 62.73% | 62.73% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2081 | Impermeabilización de las Instalaciones que ocupa el Centro de Desarrollo Comunitario "8 de Octubre", ubicado en calle Constituyentes y Blvd. Forjadores de Sudcalifornia, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 234890.6 | 234890.6 | 167174.4 | 1 | 1 | 1 | Accion | 71.17% | 71.17% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..12710001 | Planes, Estudios y Proyectos | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 3000000 | 3000000 | 900000 | 1 | 1 | 0.3 | Accion | 30% | 30% | 30% | 30%
0702116.DO11PO131..12352086 | Construccion e intalacion de muelle flotante, en la localidad de Puerto Chale, municipio de la Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 10350750.21 | 10350750.21 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0 | 0% | 0%
0702116.DO11PO131..12352088 | Remodelacion del Centro de Concilacion Laboral en Valle de Vizcaino, municipio de Mulege, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 993730.37 | 993730.37 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0% | 0%
2080 | Rehabilitación del Centro Cominutario de la Atención a la Primera Instancia, colonia El Cardonal, municipio de La Paz, Baja California Sur |  | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5010 | Rehabilitación completa con concreto hidráulico de 18 cms. de espesor del Boulevard Agustín Olachea, tramo. Boulevard Luis Donaldo Colosio a Privada Las Garzas, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 491174.69 | 491174.69 | 491174.69 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5015 | Rehabilitación de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms. de espesor y saneamiento del Boulevard Francisco J. Mujica (lado izquierdo de norte a sur), tramo: Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta a Vado, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 737606.16 | 737606.16 | 737606.16 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5017 | Pavimentación (completa) con Concreto Hidráulico de 15.00 cms de espesor de la calle 20 de Noviembre, tramo: Mayor Enrique Aguilar a Lorenza M. de Tapia, en la Ciudad de Constitución, municipio de Comondu, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 545906.33 | 545906.33 | 545906.33 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5018 | Pavimentación (completa) con Concreto Hidráulico de 15.00 cms de espesor de la calle Aviación, tramo, Davis a José María Pino Suarez, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 322003.27 | 322003.27 | 322003.27 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5023 | Reconstrucción con Carpeta Asfáltica en caliente de 5cms. de espesor del Camino Francisco Villa Entronque Las Barrancas con un área de 39,900 m2; tramo: del km 0+000 al km 23+500, en tramos aislados, Municipio de Comondú, Baja California Sur |  | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 10518878.05 | 10518878.05 | 10518794.12 | 0 | 0 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5024 | Pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms de espesor de la calle del Tesoro, tramo: Av. Insurgente a Brecha de California, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1582674.69 | 1582674.69 | 1582674.69 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5026 | Reconstrucción (completa) con concreto hidráulico de 15 cm de espesor de la calle Ignacio Allende, tramo: Benito Juaréz a Salvatierra, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 35104.29 | 35104.29 | 35104.29 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5027 | Reconstrucción (completa) con concreto hidráulico de 15 cm de espesor de la calle Gral. Manuel Marquéz de León, tramo: Benito Juaréz a Salvatierra, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 115256.96 | 115256.96 | 115256.96 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5028 | Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Forjadores (lado izquierdo de norte a sur),tramo: panteón jardines del recuerdo a vado arroyo el calandrio, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1232434.45 | 1232434.45 | 1232434.45 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5029 | Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Forjadores (lado derecho de norte a sur),tramo: panteón jardines del recuerdo a vado arroyo el calandrio, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1225976.56 | 1225976.56 | 1225976.56 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5030 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Valentín Gómez Farías, crucero Añiñi, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 81725.12 | 81725.12 | 81725.12 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5032 | Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle del Cobre, tramo: Carretera Transpeninsular a unidad deportiva, en la Localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulege, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4843124.07 | 4843124.07 | 4843124.07 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5034 | Pavimentación completa con concreto hidráulico de la calle Monte Albán, tramo: Valentín Gómez Farías a Quetzalcóatl, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 933701.85 | 933701.85 | 933701.85 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5035 | Rehabilitación de superficie de rodamiento con concreto hidráulico de 15.00 cm de espesor y saneamiento del crucero Padre Eusebio Kino, tramo Ignacio Allende, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1843872.75 | 1843872.75 | 1843872.75 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5037 | Rehabilitación de superficie de rodamiento con concreto hidráulico de 15.00 cm de espesor de la calle Isabel la Catolica, tramo: Miguel de Legaspi a Manuel Marquéz de León, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 414639.19 | 414639.19 | 414626.06 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.9968 | 99.9968 | 100 | 100
5039 | Reconstrucción con concreto hidráulico de 18.00 cms de espesor en 6,705.00 m2 del Blvd. Agustín Olachea, tramo: Av. Tiburón a Tenochtitlan (lado izquierdo de norte a sur), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 7795646.24 | 7795646.24 | 7795646.24 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5040 | Rehabilitación de superficie de rodamiento con concreto hidráulico de 15.00 cm de espesor y saneamiento del crucero Padre Eusebio Kino, tramo Nicolás Bravo, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1962452.12 | 1962452.12 | 1954818.21 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.611 | 99.611 | 100 | 100
5041 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Antonio Rosales, tramo: Isabel la Católica a Guillermo Prieto, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1267926.09 | 1267926.09 | 1267926.09 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5042 | Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Pino Payas, tramo: del puente de la colonia Cima a puente Liverpool (lado derecho de este a oeste), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2053827.51 | 2053827.51 | 2053827.51 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5043 | Pavimentación completa con concreto hidráulico de 18.0 cms de espesor del Blvd. Gral. Agustín Olachea Avilés, tramo: calle Chechen a Colima (lado izquierdo de norte a sur), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5895415.36 | 5895415.36 | 5895414.36 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5044 | Pavimentación completa con concreto hidráulico de 18.0 cms de espesor del Blvd. Gral. Agustin Olachea Avilés, tramo: Privada las Garzas a Colima (lado derecho de norte a sur), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1162734.14 | 1162734.14 | 1162734.14 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5045 | Pavimentación completa con concreto hidráulico del circuito de tres calles: 1.- calle Juan Castro, tramo: Abraham Loredo a Mar de Cortes, 2.- calle capitán Abraham Loredo, tramo: Juan Castro a Santa María de la Rivera, 3.- calle Mar de Cortes, tramo: Juan Castro a Santa María de la Ribera, en la localidad de la Ribera, municipio de Los Cabos, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5107244.78 | 5107244.78 | 5899266.71 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5046 | Pavimentación con concreto hidráulico en 800.00 m2, del crucero de los Bulevares 5 de Febrero y Agustín Olachea, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FOIS.- Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago para Obras, de Infraestructura Social del Municipio de La Paz | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3550000 | 3550000 | 2971805.64 | 1 | 1 | 1 | Acción | 83.7128 | 83.7128 | 100 | 100
5047 | Reconstrucción de 5,300 m2 superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cm de espesor del Blvd. Camino Real, tramo: calle esmeralda a calle amarilla (lado derecho), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1808752.32 | 1808752.32 | 1808752.32 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5048 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Forjadores (lado derecho de norte a sur), tramo: calle Constituyentes de 1975 a Bahía de La Paz, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 13966430.47 | 13966430.47 | 13966430.47 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5049 | Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Forjadores (lado derecho de norte a sur), tramo: Vado el Calandrio a Gilberto Arreola, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1446388.8 | 1446388.8 | 1446388.8 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5050 | Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Forjadores (lado izquierdo de norte a sur),tramo: Vado arroyo el Calandrio acceso a servicios públicos municipales, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1511524.05 | 1511524.05 | 1511524.05 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5051 | Saneamiento, mobiliario urbano y jardinería del Crucero Carretera Transpeninsular La Paz - San José del Cabo intersección Calzada el Camino Real, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 569115 | 569115 | 561623.15 | 1 | 1 | 1 | Acción | 98.6836 | 98.6836 | 100 | 100
5052 | Pavimentación con carpeta asfáltica del Circuito Urbano Sur, calle Oro (tramo No. 2), de calle Himno Nacional a calle Viejitos, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5053 | Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Esmeralda, tramo: calle del Norte a Blvd. Camino Real, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 7700239.57 | 7700239.57 | 7700239.57 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5054 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Francisco J. Mujica crucero calle Dátil, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1449340.72 | 1449340.72 | 1449340.72 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5055 | Reconstrucción con carpeta asfáltica del Libramiento Daniel Roldan, tramo: Blvd. Agustín Olachea Avilés a Constituyentes de 1975, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1293060.69 | 1293060.69 | 1293060.69 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5056 | Reconstrucción con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Camino Real (lado izquierdo de oriente - poniente), tramo: calle esmeralda a calle amarilla (incluye asfalto), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3222149.53 | 3222149.53 | 3222149.53 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5057 | Rehabilitación con carpeta asfáltica de 7.00 cm de espesor del crucero Carretera Transpeninsular La Paz-San José del Cabo intersección Calz. El Camino Real, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Ramo 23 Provisiones Salariales y Economicas R141-Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 7161355 | 7161355 | 6880606.64 | 1 | 1 | 1 | Acción | 96.0797 | 96.0797 | 100 | 100
5058 | Construcción de vado y andador peatonal en arroyo San Thelmo, a base de concreto hidráulico, iluminación, señalamiento horizontal y vertical en col. I. Zaragoza, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | FOIS.- Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago para Obras, de Infraestructura Social del Municipio de Loreto | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5217459.14 | 5217459.14 | 5217459.02 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 89 | 89
5061 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Manuel Márquez de León, Tramo Isabel La Católica a México, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5447224.93 | 5447224.93 | 5447224.93 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5062 | Arreglos de calles y espacios públicos en Santa Rosalía, municipio de Mulege, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5063 | Proyecto Integral para la Construcción de calle Nicolas Tamaral (etapa 2), en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Ramo Administrativo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 212291155 | 212291155 | 75605968.27 | 1 | 0 | 0 | Acción | 35.6143 | 35.6143 | 33.03 | 33.03
5064 | Reconstrucción (completa) con carpeta asfáltica de 5.00 cm de espesor de la calle Venustiano Carranza, tramo: Ignacio Allende a Blvd. 5 de Febrero, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 14558529.13 | 14558529.13 | 13189574.02 | 1 | 0 | 0 | Acción | 90.5969 | 90.5969 | 100 | 100
5065 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica de 5.00 cm de espesor del circuito de 2 calles: 1.- 20 de Noviembre, tramo: Blvd. Sonora a calle 2; 2.- Calle 2, tramo: 20 de Noviembre a Emiliano Zapata, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 7464729.94 | 7464729.94 | 5417286.09 | 1 | 0 | 0 | Acción | 72.5718 | 72.5718 | 99.98 | 99.98
5066 | Pavimentación (completa) con concreto hidráulico de 15.00 cm de espesor de la calle Cielo Azul, tramo: Prolongación Melitón Albañez a Topar, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5471459.08 | 5471459.08 | 4444430.98 | 1 | 0 | 0 | Acción | 81.2294 | 81.2294 | 100 | 100
5067 | Ampliación de la Carretera Transpeninsular en su tramo Guerrero Negro - Vizcaino de 6 a 9 metros de sección en una longitud de 11.0 km. | Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes K003 Proyectos de Construcción de Carreteras, del Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 148500000 | 148500000 | 55709938.44 | 1 | 0 | 0 | Acción | 37.5151 | 37.5151 | 47.2 | 47.2
5068 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Uxmal, tramo: Aquiles Serdán a Tlatelolco, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4060720.73 | 4060720.73 | 3016699.66 | 1 | 0 | 0 | Acción | 74.2898 | 74.2898 | 77.35 | 77.35
5069 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle Javier Mina, tramo: calle Benito Juárez a Sonora, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 18380395.79 | 18380395.79 | 10128075.24 | 1 | 0 | 0 | Acción | 55.1026 | 55.1026 | 86.85 | 86.85
5070 | Reconstrucción (completa) con concreto hidráulico de la segunda etapa del Blvd. Gral. Marquéz de León, tramo: México a Blvd. Padre Kino, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 13500000 | 13500000 | 11586239.68 | 1 | 0 | 0 | Acción | 85.824 | 85.824 | 86.9 | 86.9
5071 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle Emiliano Zapata, tramo: Ignacio Allende a Manuel Encinas, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 14250000 | 14250000 | 9325285.23 | 1 | 0 | 0 | Acción | 65.4406 | 65.4406 | 86.25 | 86.25
5072 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle Manuel M. Dieguéz, tramo: 5 de Mayo a Ignacio Allende, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 20292000 | 20292000 | 9012727.42 | 1 | 0 | 0 | Acción | 44.4152 | 44.4152 | 98 | 98
5073 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle Manuel M. Dieguéz, tramo: Ignacio Allende a 5 de Febrero, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 19152000 | 19152000 | 12379436.43 | 1 | 0 | 0 | Acción | 64.6378 | 64.6378 | 98 | 98
5074 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle Gral. Juan Dominguez Cota, tramo: Ignacio Allende a 5 de Febrero, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 17829600 | 17829600 | 10580476.17 | 1 | 0 | 0 | Acción | 59.3422 | 59.3422 | 94 | 94
5075 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle 20 de Noviembre, tramo: Ignacio Allende a Bordo de Contención, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 12198000 | 12198000 | 6555844.33 | 1 | 0 | 0 | Acción | 53.7452 | 53.7452 | 64.91 | 64.91
5076 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 16 de Septiembre, tramo: Cabildo a Municipio Libre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 9700000 | 9700000 | 5418086.92 | 1 | 0 | 0 | Acción | 55.8566 | 55.8566 | 100 | 100
5077 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Forjadores de Sudcalifornia, tramo: Bahía de La Paz a Constituyentes de 1975 (lado derecho de Norte a Sur), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 18000000 | 18000000 | 6062288.28 | 1 | 0 | 0 | Acción | 33.6794 | 33.6794 | 84.8 | 84.8
5079 | Trabajos complementarios la obra Modernización del Camino Ramal a San Francisco de la Sierra, del km 29+500 al km 36+200, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur | Recursos del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales de Baja California Sur (FADEMBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 23869984.23 | 23869984.23 | 20288757.55 | 1 | 1 | 1 | Acción | 84.9969 | 84.9969 | 100 | 100
5080 | Reconstrucción del Camino: La Paz - Los Planes - Ensenada de Muertos, del km 0+000 al km 57+500, en tramos aislados, municipio de La Paz, Baja California Sur (FADENBCS) | Recursos del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales de Baja California Sur (FADEMBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 7045439.92 | 7045439.92 | 6853681.69 | 0 | 0 | 0 | Acción | 97.2783 | 97.2783 | 90 | 90
5081 | Reconstrucción del Camino: Los Planes - San Antonio, del km 0+000 al km 21+300, en tramos aislados, municipio de La Paz, Baja California Sur (FADENBCS) | Recursos del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales de Baja California Sur (FADEMBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 9400000 | 9400000 | 2819999.89 | 0 | 0 | 0 | Acción | 30 | 30 | 15 | 20
5082 | Reconstrucción del Vado km 6+200 "Arroyo El Cielo" del Camino: Fco. Villa - La Purisima, municipio de Comondu, Baja California Sur (FADENBCS) | Recursos del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales de Baja California Sur (FADEMBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5130458.76 | 5130458.76 | 3815893.78 | 0 | 0 | 0 | Acción | 74.3772 | 74.3772 | 20 | 20
5083 | Reconstrucción del Camino: Loreto - San Javier, del km 0+000 al km 34+000, en tramos aislados, municipio de Loreto, Baja California Sur (FADENBCS) | Recursos del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales de Baja California Sur (FADEMBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1448106.38 | 1448106.38 | 1448106.38 | 0 | 0 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5084 | Reconstrucción de Caminos en la Sierra de San Pedro, del km 0+000 al km 25+000, municipio de Mulege, Baja California Sur (FADENBCS) | Recursos del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales de Baja California Sur (FADEMBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1004850 | 1004850 | 1004850 | 0 | 0 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5085 | Pavimentación completa con capeta asfáltica de la calle Albañiles, tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a Contratistas, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2500000 | 2500000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5086 | Pavimentación con concreto hidráulico del circuito de 3 calles: 1).- Calle San Vicente, tramo: Las Vinoramas a Pitahaya; 2).- Calle Las Parras, tramo: San Vicente a San Felipe; 3).- Calle San Felipe, tramo: Las Parras a Las Vinoramas, en la ciudad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 7000000 | 7000000 | 1952028.82 | 1 | 0 | 0 | Acción | 27.8861 | 27.8861 | 35.63 | 35.63
5087 | Reencarpetado con carpeta asfáltica de la calle Articulo 115, tramo: índigo a Presidente Municipal, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1642565.33 | 1642565.33 | 844260.77 | 1 | 0 | 0 | Acción | 51.3989 | 51.3989 | 90 | 90
5088 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Agustin Olachea Avilés, tramo: Tiburón a Tenochtitlán (lado derecho de Norte a Sur), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 14000000 | 14000000 | 12246962.67 | 1 | 0 | 0 | Acción | 87.4783 | 87.4783 | 80.26 | 80.26
5089 | Ampliación de reconstrucción con concreto hidráulico de 15 cms de espesor, Calle Manuel Márquez de León, tramo: Isabel la Catolica a Melitón Albañez, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 407998.5 | 407998.5 | 407895.76 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.9748 | 99.9748 | 100 | 100
5090 | Rehabilitación de alcantarilla tubo km 16+920, del camino libramiento norte, municipio de La Paz, Baja California Sur (FADENBCS) | Recursos del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales de Baja California Sur (FADEMBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 242546 | 242546 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5091 | Rehabilitación de alcantarilla tubo km 17+250, del camino libramiento norte, municipio de La Paz, Baja California Sur (FADENBCS) | Recursos del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales de Baja California Sur (FADEMBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 162850 | 162850 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5092 | Reencarpetado acceso al Ejido Ley Federal de Aguas No. 1, municipio de Comondu , Baja California Sur (FADENBCS) | Recursos del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales de Baja California Sur (FADEMBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3000000 | 3000000 | 2999973.48 | 0 | 0 | 0 | Acción | 99.9991 | 99.9991 | 20 | 20
5093 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle División del Norte, tramo: Prof. Eusebio Juárez a Profa. Josefina Flores Estrada (CFE Agencia Guerrero Negro), en la localidad de Guerrero Negro, municipio de Mulege, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 11040000 | 11040000 | 3312000 | 1 | 0 | 0 | Acción | 30 | 30 | 27.97 | 27.97
5094 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica del circuito del circuito de 2 calles: 1).- calle del Cobre, tramo: Unidad Deportiva a Carlos Moreno; 2).- calle Carlos Moreno, tramo: Adán G. Velarde a del Cobre, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulege, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 8505000 | 8505000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5095 | Pavimentación con concreto hidráulico del Blvd. Golfo de California (Lateral de Carretera Loreto - Santa Rosalía), tramo: Delfines a Sierra, en la ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 15180000 | 15180000 | 4549714.64 | 1 | 0 | 0 | Acción | 29.9718 | 29.9718 | 4.54 | 4.54
5096 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica del circuito del circuito de 2 calles: 1).- calle Filiberto Bareño, tramo: Alborada a Modesto Sánchez; 2).- calle Alborada, tramo: Filiberto Bareño a Zenit, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4862016 | 4862016 | 1661034.2 | 1 | 0 | 0 | Acción | 34.1635 | 34.1635 | 43 | 43
5097 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jojoba, tramo: calle Maíz a Sorgo, en ciudad Constitución, municipio de Comondu, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3450000 | 3450000 | 1035000 | 1 | 0 | 0 | Acción | 30 | 30 | 50 | 50
5098 | Pavimentación completa con carepta asfáltica de la calle Pablo L. Martínez, tramo: Blvd. Antonio Álvarez Rico a Blvd. Niños Héroes, en ciudad Constitución, municipio de Comondu, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 10260000 | 10260000 | 2570649.91 | 1 | 0 | 0 | Acción | 25.0551 | 25.0551 | 20 | 20
5099 | Pavimentación con concreto hidráulico del circuito de 2 calles: 1).- calle Héroes de Independencia, tramo: Heroico Colegio Militar a Juan Ma. de Salvatierra; 2).- callejón San Vicente, tramo: Juan Ma. de Salvatierra a Guadalupe Victoria, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16560000 | 16560000 | 3677697.3 | 1 | 0 | 0 | Acción | 22.2083 | 22.2083 | 23.14 | 23.14
5100 | Reconstrucción completa con carpeta asfáltica de la calle Josefa Ortíz de Domínguez, tramo: Blvd. 5 de Febrero a 16 de Septiembre, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 33060000 | 33060000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5101 | Construcción de Banquetas peatonales para la Benemérita Escuela Normal Urbana, en la calle Benito Juárez, tramo: Félix Ortega a Lic. Primo Verdad (lado izquierdo), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 202916.97 | 202916.97 | 202916.97 | 1 | 0 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5102 | Pavimentación con concreto hidráulico del Camino San Miguel de Comondu a San José de Comondu, tramo: del Km 0+000 al km 3+370, municipio de Comondu, Baja California Sur. |  | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 34190594.36 | 34190594.36 | 10200000 | 1 | 0 | 0 | Acción | 29.8328 | 29.8328 | 10 | 10
5103 | Mantenimiento vial de la Carretera a San Francisco de la Sierra del km 0+000 al km 29+500, consistentes en los trabajos de señalamiento horizontal y bacheo aislado en diversos tramos, municipio de Mulege, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2512560 | 2512560 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5104 | Pavimentación completa con concreto hidráulico de la Av. Baja California, tramo: Av. Israel a a Monterrel, en San Jose del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 19000000 | 19000000 | 5093890.33 | 1 | 0 | 0 | Acción | 26.8099 | 26.8099 | 1 | 1
5105 | Conservación y recostrucción del camino: Las Barrancas - San Juanico, en el municipio de Comondu, en Baja California Sur, del km. 0+000 al 50+000, con una meta de 50 kms. | Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes K003 Proyectos de Construcción de Carreteras, del Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 25988596.98 | 25988596.98 | 7433496 | 0 | 0 | 0 | Acción | 28.6029 | 28.6029 | 8 | 8
9001 | Supervisión externa de las obras ubicadas en el Municipio de Mulege, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1478671.38 | 1478671.38 | 1478660.61 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.9993 | 99.9993 | 100 | 100
|  |  |  | 989729689.31 | 989729689.31 | 479227498.12

## PPI-CEA
Comisión Estatal del Agua Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2023
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción |  |  | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
|  |  | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
1113225.D0230021.530.12353016 | Sin descripción | Reposición de grupo electrógeno y equipo de bombeo de alta presión de planta desalinizadora de 40 m3/día en la localidad de Puerto Alcatraz, Municipio de Comondú, B.C.S. | 1113225 | 0 | 2165913.83 | 1513079.97 | 1 | 1 | 0.15 | Obra | 69.86% | 69.86% | 60% | 60%
1113225.D0230021.530.12353018 | Sin descripción | Proyecto Ejecutivo para la construcción de tanque elevado y ampliación de la red de agua potable en la localidad de Ley Federal de Aguas Número Dos, Municipio de Comondú, B.C.S. | 1113225 | 0 | 142680 | 89320 | 1 | 1 | 1 | Proyecto | 100% | 100% | 100% | 100%
1113225.D00230021.530.12353019 | Sin descripción | Suministro de planta desalinizadora de agua de mar de 200 m3/día de capacidad, rehabilitación de tanques de agua cruda y agua producto y construcción de caseta para el llenado de garrafones, en Isla Natividad, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 1113225 | 0 | 9000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
1113225.D00230021.530.12353023 | Sin descripción | Reposición de la red de distribución de agua potable y tomas domiciliarias en la localidad de Ley Federal de Aguas Número Dos, en el municipio de Comondú, B.C.S. | 1113225 | 0 | 2711087.23 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
1113225.D00230021.530.12353025 | Sin descripción | Proyecto Ejecutivo para la sustitución y ampliación de la red de agua potable en la localidad de Benito Juárez, municipio de Comondú, B.C.S. | 1113225 | 0 | 150000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Proyecto | 0% | 0% | 0% | 0%
1113225.D00230021.530.12353026 | Sin descripción | Proyecto Ejecutivo para la construcción de red de alcantarillado en la colonia INVIPitaya en Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo, municipio de Mulegé, B.C.S. | 1113225 | 0 | 420000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Proyecto | 0% | 0% | 0% | 0%
1113225.D00230021.530.12353027 | Sin descripción | Obras complementarias de la obra de desvío de excedencias pluviales en el cárcamo No. 3, en La Paz, municipio de La Paz, B.C.S. | 1113225 | 0 | 3030000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
D00230021.530 | Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua/Bienestar e inclusión-Plan Hídrico Estatal. | Suma | 1113225 | 0 | 17619681.06 | 1602399.97
1113226.A023S0041.101.12353001 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 25 | 1113226 | 0 | 1589287.76 | 1589287.76 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12353002 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 6 | 1113226 | 0 | 2454705.67 | 2454705.67 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12353003 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 4 | 1113226 | 0 | 2072446.93 | 2072446.93 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12353004 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 14 | 1113226 | 0 | 2484454.61 | 2484454.61 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12353005 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 17-Bis | 1113226 | 0 | 2478982.86 | 2478982.86 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12353006 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 19-R | 1113226 | 0 | 2286013.88 | 2286013.88 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12353007 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 27 | 1113226 | 0 | 1945468.59 | 1945468.59 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12353008 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 28 | 1113226 | 0 | 2398374.51 | 2398374.51 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12353009 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 26 | 1113226 | 0 | 1921274.33 | 1921274.33 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12353011 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia INVI Palo Bola Municipio deComondú, B.C.S. | 1113226 | 0 | 2690585.44 | 2690585.44 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12353013 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Las Palmas en Ciudad Constitución, consistente en 1.5 km de tubería de PVC sanitario de 8 de diámetro SDR 35, 56 descargas domiciliarias, 0.6 kilómetros de emisor a presión, estación de bombeo y equipamiento electromecánico, en el Municipio de Comondú, B.C.S. | 1113226 | 0 | 65514.13 | 65514.13 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12357002 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Adquisición de equipos y materiales para las Plantas Desalinizadoras de las localidades rurales de Comondú y Mulegé, B.C.S. | 1113226 | 0 | 340882.17 | 340882.17 | 1 | 1 | 1 | Adquisición | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12710005 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Catastro Técnico de la Infraestructura Hidráulica de la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 1113226 | 0 | 8300176.65 | 8300176.65 | 1 | 1 | 1 | Estudio | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12710008 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Actualización geohidrológica del acuífero El Carrizal, Estado de Baja California Sur | 1113226 | 0 | 455250 | 385250 | 1 | 1 | 1 | Estudio | 100% | 100% | 100% | 100%
A023S0041.101 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Suma | 1113226 | 0 | 31483417.53 | 31413417.53
1113226.A023S0041.530.12353014 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de aguapotable Vizcaino III, que abastece el Acueducto Vizcaino Pacífico Norte, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 1113226 |  | 2000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
1113226.A023S0041.530.12353015 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Reposición y equipamiento electromecánico de pozo profundo, en la localidad de Ley Federal de Aguas Número Tres, Municipio de Comondú, B.C.S. | 1113226 |  | 3000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
1113226.A023S0041.530.12353022 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Reposición de colector sanitario de 8" de diámetro SDR/35, en el 49/0. Batallón de Infantería en La Paz, Mpio. de La Paz, B.C.S | 1113226 |  | 721641.16 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
A023S0041.530 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Suma | 1113226 |  | 5721641.16 | 0
1113229.A023S0021.530.12357004 | Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua/Bienestar e inclusión-Plan Hídrico Estatal | Suministro de 2 medidores de presión absoluta en continuo (Levelogger) descripción 5 Lt. M100, en la ciudad de La Paz y enel Carrizal, Municipio de La Paz, B.C.S. | 1113229 |  | 39247.32 | 39247.32 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
A023S0021.530 | Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua/Bienestar e inclusión-Plan Hídrico Estatal | Suma |  |  | 39247.32 | 39247.32
|  | TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA/CAPÍTULO 6000 |  |  | 54863987.07 | 33055064.82
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
2217719.6
6111717
8329436.6
8320521.33
8915.27
Ing.Lesvia Tatiana Davis Monzón |  | Lic.Olivier Gerardo Montaño |  |  | Ing Uriel Cano Castro
Directora General |  | Coordinador Administrativo |  |  | Coordinador Técnico
Note on F13: CORRESPONDE AL IMPORTE DEL CONTRATO DEL EQUIPAMIENTO
Note on F14: CORRESPONDE AL IMPORTE DEL CONTRATO DEL EQUIPAMIENTO
Note on F15: CORRESPONDE AL IMPORTE DEL CONTRATO DEL EQUIPAMIENTO
Note on F16: CORRESPONDE AL IMPORTE DEL CONTRATO DEL EQUIPAMIENTO
Note on F17: CORRESPONDE AL IMPORTE DEL CONTRATO DEL EQUIPAMIENTO
Note on F18: CORRESPONDE AL IMPORTE DEL CONTRATO DEL EQUIPAMIENTO
Note on F19: CORRESPONDE AL IMPORTE DEL CONTRATO DEL EQUIPAMIENTO
Note on F20: CORRESPONDE AL IMPORTE DEL CONTRATO DEL EQUIPAMIENTO

## PPI-INVI
INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR Programas y Proyectos de Inversión Del 01 DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE 2023
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
A022U0021 | FAIS/FISE RAMO 33 | FISE 2023 | LA PAZ | 12684455 | 15500720 | 11869356.32 | 42 | 50 | 41 | CDB | 93.57% | 76.57% | 97.62% | 82%
| C. BENJAMIN GARCIA MEZA | [6 empty] | C. ESTEBAN GONZALEZ COTA
| DIRECTOR GENERAL | [6 empty] | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.