## SEPUIM
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Programas y Proyectos de Inversión Del 1-ENE-23 al 30-NOV-23
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR |  | Inversión |  | Metas |  |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
|  |  |  | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
0702116.D011P0131..1235 2010 | Rehabilitación de la Cancha de Usos Múltiples de la Colonia Infonavit, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 102089.09 | 102089.09 | 102089.09 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100 | 100 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2011 | Construcción de la Cancha de Usos Múltiples de la Comunidad de Bahía Asunción, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 4593345.47 | 4593345.47 | 3634681.2 | 1 | 1 | 1 | Accion | 79 | 79 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2012 | Rehabilitación del Campo de Fútbol Maracaná, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 350075.63 | 350075.63 | 350075.63 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100 | 100 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2013 | Rehabilitación del Parque Skate, en el Fraccionamiento Camino Real, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 93623.4 | 93623.4 | 93623.4 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100 | 100 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2014 | Rehabilitación del Gimnasio Polideportivo en la Unidad Deportiva Nuevo Sol, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1107646.52 | 1107646.52 | 1107646.52 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100 | 100 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2015 | Rehabilitación de la Cancha de Usos Múltiples de la Colonia Puesta del Sol, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 311133.38 | 311133.38 | 311133.38 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100 | 100 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2016 | Construcción de Techumbre para Pescadores en la Localidad de Bahía Tortugas, Municipio de Mulegé, Baja California Sur | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1784480.73 | 1784480.73 | 1784480.73 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100 | 100 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2017 | Rehabilitación del Teatro de los Agricultores, de Ciudad Constitución Municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1157628.86 | 1157628.86 | 1157628.86 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100 | 100 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2018 | Primera Etapa de la Construcción del Edificio de Jubilados y Pensionados del ISSSTE, en Ciudad Constitución Municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1354783.22 | 1354783.22 | 1354783.22 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100 | 100 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2019 | Construcción de la Delegación en Puerto Adolfo López Mateos, municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 2489275.38 | 2489275.38 | 2489275.38 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100 | 100 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2020 | Remodelación Centro de Atención de Desarrollo Infantil CADI Caribe, ubicado en la colonia El Caribe en la localidad de Cabo San Lucas, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 224046.19 | 224046.19 | 224046.19 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100 | 100 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2022 | Impermeabilización del Auditorio de la Escuela de Música, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 272361.58 | 272361.58 | 272361.58 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100 | 100 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2023 | Remodelación del Centro Cultural La Paz, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 1191282.11 | 1191282.11 | 1191282.11 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100 | 100 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2025 | Construcción de barda en la Casa de la Mujer, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1459275.51 | 1459275.51 | 437782.65 | 1 | 1 | 1 | Accion | 30 | 30 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2026 | Rehabilitación del Sindicato de Burócratas en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 4515912.48 | 4515912.48 | 4515912.48 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100 | 100 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2037 | Construcción de parque en la Colonia Guerrero, en la localidad de Vizcaíno, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1492907.68 | 1492907.68 | 447252.9 | 1 | 1 | 0.6 | Accion | 30 | 30 | 60 | 60
0702116.D011P0131..1235 2038 | Módulo de información en la localidad de Santa Martha, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1662460.91 | 1662460.91 | 498506.69 | 1 | 1 | 0.05 | Accion | 30 | 30 | 5 | 5
0702116.D011P0131..1235 2039 | Construcción de muro de contención Cueva del Ratón, localidad de San Francisco de la Sierra, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 288937.63 | 288937.63 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2040 | Baños ecológicos en la localidad El Cacarizo, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 97122.55 | 97122.55 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2041 | Baños ecológicos en el Campamento La Soledad, municipio de Mulegé, Baja California Sur | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 97122.55 | 97122.55 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2042 | Señalética en diferentes localidades, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 128325 | 128325 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2043 | Impermeabilización de la Cubierta de Nave Principal y Bóveda de la Misión San Ignacio de Loyola, localidad de San Ignacio, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 508666.29 | 508666.29 | 152599.89 | 1 | 1 | 1 | Accion | 30 | 30 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2044 | Embellecimiento de ingreso a la localidad de El Sargento, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 370265.37 | 370265.37 | 111078.38 | 1 | 1 | 1 | Accion | 30 | 30 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2045 | Embellecimiento de ingreso a la localidad de La Ventana, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 320835.89 | 320835.89 | 96250.43 | 1 | 1 | 1 | Accion | 30 | 30 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2046 | Plaza pública de Todos Santos, rehabilitación del kiosko, localidad Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 632574.61 | 632574.61 | 264270.82 | 1 | 1 | 1 | Accion | 42 | 42 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2047 | Habilitación cancha de fútbol El Cardonal, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 81200 | 81200 | 77437.33 | 1 | 1 | 1 | Accion | 95 | 95 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2048 | Rehabilitación, Casa Costa Azul, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 760117.64 | 760117.64 | 714127.96 | 1 | 1 | 1 | Accion | 94 | 94 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2049 | Construcción del módulo de costura en el Parque 20 de Noviembre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 727850.26 | 727850.26 | 691088.71 | 1 | 1 | 1 | Accion | 95 | 95 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2050 | Rehabilitación Parque Mandarina, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 568801 | 568801 | 426292.47 | 1 | 1 | 1 | Accion | 75 | 75 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2051 | Rehabilitación Parque Durango, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 849969.83 | 849969.83 | 712604.13 | 1 | 1 | 1 | Accion | 84 | 84 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2052 | Construcción de techumbre metálica, en la localidad de Santa María de Toris, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 4579592.49 | 4579592.49 | 3961624.45 | 1 | 1 | 1 | Accion | 87 | 87 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2053 | Rehabilitación del parque de la Colonia Civilizadores I, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 285254.9 | 285254.9 | 283581.11 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99 | 99 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2054 | Rehabilitación del parque de la Colonia Civilizadores II, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 537652.14 | 537652.14 | 515906.35 | 1 | 1 | 1 | Accion | 96 | 96 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2055 | Rehabilitación del parque de la Colonia Santa Mónica, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 301421.88 | 301421.88 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2056 | Rehabilitación del parque de la Colonia Santa María, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 373990.5 | 373990.5 | 299887.65 | 1 | 1 | 1 | Accion | 80 | 80 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2057 | Rehabilitación Parque Col. Las Brisas, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 634133.36 | 634133.36 | 338360.56 | 1 | 1 | 1 | Accion | 53 | 53 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2058 | Rehabilitación Parque Recreativo 4 de Marzo, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 517344.48 | 517344.48 | 154890.51 | 1 | 1 | 1 | Accion | 30 | 30 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2059 | Construcción de motivo de Acceso al Parque Cancha Juárez, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 271710.39 | 271710.39 | 81455.38 | 1 | 1 | 1 | Accion | 30 | 30 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2060 | Parque Santa Anita, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 167987.93 | 167987.93 | 108606.3 | 1 | 1 | 1 | Accion | 65 | 65 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2061 | Parque Santa Anita Fundador, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 401915.94 | 401915.94 | 251646.02 | 1 | 1 | 1 | Accion | 63 | 63 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2062 | Parque Costa Dorada, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 209863.2 | 209863.2 | 170149.25 | 1 | 1 | 1 | Accion | 81 | 81 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2063 | Parque Buenos Aires, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 216884.91 | 216884.91 | 132652 | 1 | 1 | 1 | Accion | 61 | 61 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2064 | Parque San Bernabé, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 274256.39 | 274256.39 | 159288.89 | 1 | 1 | 1 | Accion | 58 | 58 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2065 | Parque San José Viejo Fundador, ubicado en San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 222924.4 | 222924.4 | 91643.24 | 1 | 1 | 1 | Accion | 41 | 41 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2066 | Habilitación de baños y juegos en la cancha de fútbol El Zacatal, en la localidad San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 449696.07 | 449696.07 | 406154.31 | 1 | 1 | 1 | Accion | 90 | 90 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2067 | Rehabilitación parque integral familiar Vista Hermosa, en la localidad San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 633427.5 | 633427.5 | 242138.25 | 1 | 1 | 1 | Accion | 38 | 38 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2068 | Rehabilitación Parque Pioneros II, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1155211.32 | 1155211.32 | 1131317.09 | 1 | 1 | 1 | Accion | 98 | 98 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2069 | Rehabilitación del Parque de la Colonia Ricardo Chato Covarrubias, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 344788.68 | 344788.68 | 333116.48 | 1 | 1 | 1 | Accion | 97 | 97 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2070 | Rehabilitación de alumbrado de la cancha de usos múltiples de la localidad de Las Tierritas, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 2300000 | 2300000 | 1838815.29 | 1 | 1 | 1 | Accion | 80 | 80 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2071 | Rehabilitación de drenaje en el estadio Guaycura en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 100000 | 100000 | 46503.77 | 1 | 1 | 1 | Accion | 47 | 47 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2072 | Construcción de parque en la colonia Loma Linda en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 3500000 | 3500000 | 1916907.69 | 1 | 1 | 0.93 | Accion | 55 | 55 | 93 | 93
0702116.D011P0131..1235 2073 | Construcción del parque Extremo Los Pinos, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2074 | Rehabilitación de Instalaciones Casa Cuna, Casa Hogar, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 3500000 | 3500000 | 1221782.05 | 1 | 1 | 0.6 | Accion | 35 | 35 | 60 | 60
0702116.D011P0131..1235 2075 | Construcción de la Primera Etapa de la Escuela de Musica en la colonia Villas de Guadalupe, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 3500000 | 3500000 | 1351805.24 | 1 | 1 | 0.72 | Accion | 39 | 39 | 72 | 72
0702116.D011P0131..1235 2076 | Construcción de techumbre de Centro Social, en la Localidad de Villa Morelos, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 5000000 | 5000000 | 2558934.11 | 1 | 1 | 1 | Accion | 51 | 51 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2077 | Rehabilitación y Adaptación de la casa de Día para el Adulto Mayor, en Colonia Olachea, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 2500000 | 2500000 | 1044170.24 | 1 | 1 | 0.7 | Accion | 42 | 42 | 70 | 70
0702116.D011P0131..1235 2078 | Rehabilitación de la segunda etapa CADI Caribe, en la localidda de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 4000000 | 4000000 | 1079976.01 | 1 | 1 | 0.9 | Accion | 27 | 27 | 90 | 90
0702116.D011P0131..1235 2079 | Construcción de la primera etapa de la Escuela de Musica en el Centro de Desarrollo Comunitario, en Ciudad Constitución, Municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 3500000 | 3500000 | 1304715.68 | 1 | 1 | 0.35 | Accion | 37 | 37 | 35 | 35
0702116.D011P0131..1235 2080 | Rehabilitación del Centro Comunitario de la Atención a la Primera Instancia, colonia El Cardonal, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 985369.08 | 985369.08 | 888831.51 | 1 | 1 | 1 | Accion | 90 | 90 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2081 | Impermeabilización de las Instalaciones que ocupa el Centro de Desarrollo Comunitario "8 de Octubre", ubicado en calle Constituyentes y Blvd. Forjadores de Sudcalifornia, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 234890.6 | 234890.6 | 167174.4 | 1 | 1 | 1 | Accion | 71 | 71 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2082 | Construccion de Parque Recreativo en el Fraccionamiento Loreto en esta ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1366959.86 | 1366959.86 | 410086.48 | 0 | 1 | 0.1 | Accion | 30 | 30 | 10 | 10
0702116.D011P0131..1235 2083 | Rehabilitacion cerco perimetral del Jardin de Niños Amado Nervo, Ejido Ley Federal de Agua 1, Municipio de Comondu, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 88696.38 | 88696.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2084 | Ampliacion de aula Didactica en Escuela CBTA 294, en el fracionamiento Real, en la localidad de Ciudad Constitución, Municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 545973.63 | 545973.63 | 163792.06 | 0 | 1 | 0.8 | Accion | 30 | 30 | 80 | 80
0702116.D011P0131..1235 2085 | Construcción de banqueta en el andador del parque de la colonia Infonavit Guaycura, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 183993.27 | 183993.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352086 | Construccion e instalacion de muelle flotante, en la localidad de Puerto Chale, municipio de la Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 10350750.21 | 10350750.21 | 1650859.46 | 1 | 1 | 0.1 | Accion | 16 | 16 | 10 | 10
0702116.D011P0131..12352087 | Construccion de cancha de usos multiples y banquetas, en la colonia "El Cardoncito", en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1499121.85 | 1499121.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352088 | Remodelacion del Centro de Concilacion Laboral en Valle de Vizcaino, municipio de Mulege, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 993730.37 | 993730.37 | 274649.87 | 1 | 1 | 0.05 | Accion | 28 | 28 | 5 | 5
0702116.D011P0131..12352089 | Remodelacion del Centro de Concilacion Laboral en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 940828.01 | 940828.01 | 282248.4 | 0 | 1 | 0.05 | Accion | 30 | 30 | 5 | 5
0702116.D011P0131..12352091 | Segunda Etapa de Rehabilitación del Estadio de Beisbol, Jesús Rosas Izquierdo, en la localidad de Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 774794.1 | 774794.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352092 | Equipamiento del Parque Santa Anita Fundadores, en la localidad de San Jose del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352093 | Archivo General Secretaría de Seguridad Pública | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352094 | Ampliación de las Instalaciones del C4 en B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352095 | Rehabilitación y equipamiento del parque público de la localidad de Los Barriles, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 150452 | 150452 | 0 | 0 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352096 | Empastado y rehabilitación del campo de Futbol siete y construcción de dos módulos de baños en INSUDE, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 2666489.52 | 2666489.52 | 0 | 0 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352097 | Ampliación de techumbre y colocación de mesas y bancas en la Escuela Primaria Ignacio Altamirano, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 182120 | 182120 | 0 | 0 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352098 | Rehabilitación de cancha en la col. Las Garzas, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 145000 | 145000 | 0 | 0 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12355106 | Tope reductor de velocidad en la Primaria Pedro Moreno de la Colonia Pioneros, en Ciudad Constitucion, Municipio Comondú Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 24819.78 | 24819.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12355107 | Rehabilitacion de puente peatonal en arroyo cruce de calle Emiliano Zapata, en la localidad de Ciudad Insurgentes, Municipio de Comondu, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 823408.4 | 823408.4 | 246494.22 | 0 | 1 | 0.2 | Accion | 30 | 30 | 20 | 20
0702116.D011P0131..12710001 | Planes estudios y proyectos. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 3000000 | 3000000 | 1581453.63 | 0 | 1 | 0.65 | Accion | 53 | 53 | 65 | 65
0702116.D011P0131..12710012 | Proyecto del muro de concreto armado, de la barda perimetral de la escuela primaria "Miguel Hidalgo", en la localidad de Santa Rosalia, municipio de Mulegé, B.C.S. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 156020 | 156020 | 0 | 0 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
2080 | Rehabilitación del Centro Cominutario de la Atención a la Primera Instancia, colonia El Cardonal, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
2085 | Construccion de banquetas en el andador del parque de la colonia Infonavit Guaycura, en Ciudad Constitución, municipio de Comondu, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
2087 | Construccion de cancha de usos multiples y banquetas en la colonia "El Cardoncito", en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5010 | Rehabilitación completa con concreto hidráulico de 18 cms. de espesor del Boulevard Agustín Olachea, tramo. Boulevard Luis Donaldo Colosio a Privada Las Garzas, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 491174.69 | 491174.69 | 491174.69 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5015 | Rehabilitación de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms. de espesor y saneamiento del Boulevard Francisco J. Mujica (lado izquierdo de norte a sur), tramo: Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta a Vado, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 737606.16 | 737606.16 | 737606.16 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5017 | Pavimentación (completa) con Concreto Hidráulico de 15.00 cms de espesor de la calle 20 de Noviembre, tramo: Mayor Enrique Aguilar a Lorenza M. de Tapia, en la Ciudad de Constitución, municipio de Comondu, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 545906.33 | 545906.33 | 545906.33 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5018 | Pavimentación (completa) con Concreto Hidráulico de 15.00 cms de espesor de la calle Aviación, tramo, Davis a José María Pino Suarez, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 322003.27 | 322003.27 | 322003.27 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5023 | Reconstrucción con Carpeta Asfáltica en caliente de 5cms. de espesor del Camino Francisco Villa Entronque Las Barrancas con un área de 39,900 m2; tramo: del km 0+000 al km 23+500, en tramos aislados, Municipio de Comondú, Baja California Sur |  | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 10518878.05 | 10518878.05 | 10518794.12 | 0 | 0 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5024 | Pavimentación con concreto hidráulico de 15 cms de espesor de la calle del Tesoro, tramo: Av. Insurgente a Brecha de California, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1582674.69 | 1582674.69 | 1582674.69 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5026 | Reconstrucción (completa) con concreto hidráulico de 15 cm de espesor de la calle Ignacio Allende, tramo: Benito Juaréz a Salvatierra, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 35104.29 | 35104.29 | 35104.29 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5027 | Reconstrucción (completa) con concreto hidráulico de 15 cm de espesor de la calle Gral. Manuel Marquéz de León, tramo: Benito Juaréz a Salvatierra, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 115256.96 | 115256.96 | 115256.96 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5028 | Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Forjadores (lado izquierdo de norte a sur),tramo: panteón jardines del recuerdo a vado arroyo el calandrio, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1232434.45 | 1232434.45 | 1232434.45 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5029 | Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Forjadores (lado derecho de norte a sur),tramo: panteón jardines del recuerdo a vado arroyo el calandrio, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1225976.56 | 1225976.56 | 1225976.56 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5030 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Valentín Gómez Farías, crucero Añiñi, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 81725.12 | 81725.12 | 81725.12 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5032 | Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle del Cobre, tramo: Carretera Transpeninsular a unidad deportiva, en la Localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulege, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4843124.07 | 4843124.07 | 4843124.07 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5034 | Pavimentación completa con concreto hidráulico de la calle Monte Albán, tramo: Valentín Gómez Farías a Quetzalcóatl, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 933701.85 | 933701.85 | 933701.85 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5035 | Rehabilitación de superficie de rodamiento con concreto hidráulico de 15.00 cm de espesor y saneamiento del crucero Padre Eusebio Kino, tramo Ignacio Allende, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1843872.75 | 1843872.75 | 1843872.75 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5036 | Ampliación de la Carretera Transpeninsular en su tramo Guerrero Negro - Vizcaino de 6 a 9 metros de sección en una longitud de 15.5 km. Asi como el entronque Guerrero Negro y su señalamiento, en el estado de Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2141851.76 | 2141851.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5037 | Rehabilitación de superficie de rodamiento con concreto hidráulico de 15.00 cm de espesor de la calle Isabel la Catolica, tramo: Miguel de Legaspi a Manuel Marquéz de León, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 414639.19 | 414639.19 | 414626.06 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.9968 | 99.9968 | 100 | 100
5039 | Reconstrucción con concreto hidráulico de 18.00 cms de espesor en 6,705.00 m2 del Blvd. Agustín Olachea, tramo: Av. Tiburón a Tenochtitlan (lado izquierdo de norte a sur), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 7795646.24 | 7795646.24 | 7795646.24 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5040 | Rehabilitación de superficie de rodamiento con concreto hidráulico de 15.00 cm de espesor y saneamiento del crucero Padre Eusebio Kino, tramo Nicolás Bravo, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1962452.12 | 1962452.12 | 1954818.21 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.611 | 99.611 | 100 | 100
5041 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Antonio Rosales, tramo: Isabel la Católica a Guillermo Prieto, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1267926.09 | 1267926.09 | 1267926.09 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5042 | Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Pino Payas, tramo: del puente de la colonia Cima a puente Liverpool (lado derecho de este a oeste), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2053827.51 | 2053827.51 | 2053827.51 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5043 | Pavimentación completa con concreto hidráulico de 18.0 cms de espesor del Blvd. Gral. Agustín Olachea Avilés, tramo: calle Chechen a Colima (lado izquierdo de norte a sur), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5895415.36 | 5895415.36 | 5895415.36 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5044 | Pavimentación completa con concreto hidráulico de 18.0 cms de espesor del Blvd. Gral. Agustin Olachea Avilés, tramo: Privada las Garzas a Colima (lado derecho de norte a sur), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1162734.14 | 1162734.14 | 1162734.14 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5045 | Pavimentación completa con concreto hidráulico del circuito de tres calles: 1.- calle Juan Castro, tramo: Abraham Loredo a Mar de Cortes, 2.- calle capitán Abraham Loredo, tramo: Juan Castro a Santa María de la Rivera, 3.- calle Mar de Cortes, tramo: Juan Castro a Santa María de la Ribera, en la localidad de la Ribera, municipio de Los Cabos, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5899266.71 | 5899266.71 | 5899266.71 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5046 | Pavimentación con concreto hidráulico en 800.00 m2, del crucero de los Bulevares 5 de Febrero y Agustín Olachea, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FOIS.- Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago para Obras, de Infraestructura Social del Municipio de La Paz | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3550000 | 3550000 | 2971805.64 | 1 | 1 | 1 | Acción | 83.7128 | 83.7128 | 100 | 100
5047 | Reconstrucción de 5,300 m2 superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cm de espesor del Blvd. Camino Real, tramo: calle esmeralda a calle amarilla (lado derecho), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1808752.32 | 1808752.32 | 1808752.32 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5048 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Forjadores (lado derecho de norte a sur), tramo: calle Constituyentes de 1975 a Bahía de La Paz, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 13966430.47 | 13966430.47 | 13966430.47 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5049 | Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Forjadores (lado derecho de norte a sur), tramo: Vado el Calandrio a Gilberto Arreola, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1446388.8 | 1446388.8 | 1446388.8 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5050 | Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Forjadores (lado izquierdo de norte a sur),tramo: Vado arroyo el Calandrio acceso a servicios públicos municipales, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1511524.05 | 1511524.05 | 1511524.05 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5051 | Saneamiento, mobiliario urbano y jardinería del Crucero Carretera Transpeninsular La Paz - San José del Cabo intersección Calzada el Camino Real, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 569115 | 569115 | 561623.15 | 1 | 1 | 1 | Acción | 98.6836 | 98.6836 | 100 | 100
5052 | Pavimentación con carpeta asfáltica del Circuito Urbano Sur, calle Oro (tramo No. 2), de calle Himno Nacional a calle Viejitos, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5053 | Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Esmeralda, tramo: calle del Norte a Blvd. Camino Real, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 7700239.57 | 7700239.57 | 7700239.57 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5054 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Francisco J. Mujica crucero calle Dátil, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1449340.72 | 1449340.72 | 1449340.72 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5055 | Reconstrucción con carpeta asfáltica del Libramiento Daniel Roldan, tramo: Blvd. Agustín Olachea Avilés a Constituyentes de 1975, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1293060.69 | 1293060.69 | 1293060.69 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5056 | Reconstrucción con carpeta asfáltica de 5.00 cms de espesor del Blvd. Camino Real (lado izquierdo de oriente - poniente), tramo: calle esmeralda a calle amarilla (incluye asfalto), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3222149.53 | 3222149.53 | 3222149.53 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5057 | Rehabilitación con carpeta asfáltica de 7.00 cm de espesor del crucero Carretera Transpeninsular La Paz-San José del Cabo intersección Calz. El Camino Real, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Ramo 23 Provisiones Salariales y Economicas R141-Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6880606.64 | 6880606.64 | 6880606.64 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5058 | Construcción de vado y andador peatonal en arroyo San Thelmo, a base de concreto hidráulico, iluminación, señalamiento horizontal y vertical en col. I. Zaragoza, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | FOIS.- Fideicomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago para Obras, de Infraestructura Social del Municipio de Loreto | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5217459.14 | 5217459.14 | 5217459.02 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5061 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Manuel Márquez de León, Tramo Isabel La Católica a México, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5447224.93 | 5447224.93 | 5447224.93 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5062 | Arreglos de calles y espacios públicos en Santa Rosalía, municipio de Mulege, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5063 | Proyecto Integral para la Construcción de calle Nicolas Tamaral (etapa 2), en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Ramo Administrativo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 212291155 | 212291155 | 88621556.9 | 1 | 1 | 1 | Acción | 41.7453 | 41.7453 | 55.13 | 55.13
5064 | Reconstrucción (completa) con carpeta asfáltica de 5.00 cm de espesor de la calle Venustiano Carranza, tramo: Ignacio Allende a Blvd. 5 de Febrero, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 14366920.22 | 14366920.22 | 14366920.22 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5065 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica de 5.00 cm de espesor del circuito de 2 calles: 1.- 20 de Noviembre, tramo: Blvd. Sonora a calle 2; 2.- Calle 2, tramo: 20 de Noviembre a Emiliano Zapata, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6584762.57 | 6584762.57 | 5417286.09 | 1 | 1 | 1 | Acción | 82.27 | 82.27 | 100 | 100
5066 | Pavimentación (completa) con concreto hidráulico de 15.00 cm de espesor de la calle Cielo Azul, tramo: Prolongación Melitón Albañez a Topar, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4444430.98 | 4444430.98 | 4444430.98 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5067 | Ampliación de la Carretera Transpeninsular en su tramo Guerrero Negro - Vizcaino de 6 a 9 metros de sección en una longitud de 11.0 km. | Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes K003 Proyectos de Construcción de Carreteras, del Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 148500000 | 148500000 | 105241133.4 | 1 | 1 | 1 | Acción | 70.8695 | 70.8695 | 92.71 | 92.71
5068 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Uxmal, tramo: Aquiles Serdán a Tlatelolco, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3394921.53 | 3394921.53 | 3016699.66 | 1 | 1 | 1 | Acción | 88.8592 | 88.8592 | 100 | 100
5069 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle Javier Mina, tramo: calle Benito Juárez a Sonora, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 15952583.48 | 15952583.48 | 12966205.54 | 1 | 1 | 1 | Acción | 81.2797 | 81.2797 | 100 | 100
5070 | Reconstrucción (completa) con concreto hidráulico de la segunda etapa del Blvd. Gral. Marquéz de León, tramo: México a Blvd. Padre Kino, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 13405742.95 | 13405742.95 | 11586239.68 | 1 | 1 | 1 | Acción | 86.4274 | 86.4274 | 100 | 100
5071 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle Emiliano Zapata, tramo: Ignacio Allende a Manuel Encinas, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 13768735.74 | 13768735.74 | 9325285.23 | 1 | 1 | 1 | Acción | 67.728 | 67.728 | 100 | 100
5072 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle Manuel M. Dieguéz, tramo: 5 de Mayo a Ignacio Allende, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16605498.04 | 16605498.04 | 15058090.27 | 1 | 1 | 1 | Acción | 90.6814 | 90.6814 | 100 | 100
5073 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle Manuel M. Dieguéz, tramo: Ignacio Allende a 5 de Febrero, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 14920396.08 | 14920396.08 | 12379436.43 | 1 | 1 | 1 | Acción | 82.9699 | 82.9699 | 100 | 100
5074 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle Gral. Juan Dominguez Cota, tramo: Ignacio Allende a 5 de Febrero, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 14423509.46 | 14423509.46 | 11604437.74 | 1 | 1 | 1 | Acción | 80.455 | 80.455 | 99 | 99
5075 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica de la calle 20 de Noviembre, tramo: Ignacio Allende a Bordo de Contención, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 10882095.89 | 10882095.89 | 8084262.33 | 1 | 1 | 1 | Acción | 74.2896 | 74.2896 | 100 | 100
5076 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 16 de Septiembre, tramo: Cabildo a Municipio Libre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 9512207.71 | 9512207.71 | 8277901.5 | 1 | 0 | 0 | Acción | 87.024 | 87.024 | 100 | 100
5077 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Forjadores de Sudcalifornia, tramo: Bahía de La Paz a Constituyentes de 1975 (lado derecho de Norte a Sur), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 17613160 | 17613160 | 10795520.13 | 1 | 1 | 1 | Acción | 61.2924 | 61.2924 | 97.05 | 97.05
5079 | Trabajos complementarios la obra Modernización del Camino Ramal a San Francisco de la Sierra, del km 29+500 al km 36+200, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur | Recursos del Fideicomiso para la Atención de Daños Ocasionados por Desastres Naturales de Baja California Sur (FADEMBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 23869984.23 | 23869984.23 | 22261947.79 | 1 | 1 | 1 | Acción | 93.2634 | 93.2634 | 100 | 100
5080 | Reconstrucción del Camino: La Paz - Los Planes - Ensenada de Muertos, del km 0+000 al km 57+500, en tramos aislados, municipio de La Paz, Baja California Sur (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 7045439.92 | 7045439.92 | 7045439.92 | 1 | 0 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5081 | Reconstrucción del Camino: Los Planes - San Antonio, del km 0+000 al km 21+300, en tramos aislados, municipio de La Paz, Baja California Sur (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 9400000 | 9400000 | 2819999.89 | 1 | 0 | 0 | Acción | 30
5082 | Reconstrucción del Vado km 6+200 "Arroyo El Cielo" del Camino: Fco. Villa - La Purisima, municipio de Comondu, Baja California Sur (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5130458.76 | 5130458.76 | 3815893.78 | 1 | 0 | 0 | Acción | Esta obra no corresponde a Esta Dirección
5083 | Reconstrucción del Camino: Loreto - San Javier, del km 0+000 al km 34+000, en tramos aislados, municipio de Loreto, Baja California Sur (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1448106.38 | 1448106.38 | 1448106.38 | 1 | 0 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5084 | Reconstrucción de Caminos en la Sierra de San Pedro, del km 0+000 al km 25+000, municipio de Mulege, Baja California Sur (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1004850 | 1004850 | 1004850 | 1 | 0 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5085 | Pavimentación completa con capeta asfáltica de la calle Albañiles, tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a Contratistas, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2448605.51 | 2448605.51 | 1275040.26 | 1 | 1 | 1 | Acción | 52.0721 | 52.0721 | 42 | 42
5086 | Pavimentación con concreto hidráulico del circuito de 3 calles: 1).- Calle San Vicente, tramo: Las Vinoramas a Pitahaya; 2).- Calle Las Parras, tramo: San Vicente a San Felipe; 3).- Calle San Felipe, tramo: Las Parras a Las Vinoramas, en la ciudad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6600000 | 6600000 | 4661793.33 | 1 | 0 | 0 | Acción | 70.6332 | 70.6332 | 92.8 | 92.8
5087 | Reencarpetado con carpeta asfáltica de la calle Articulo 115, tramo: índigo a Presidente Municipal, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1673328.55 | 1673328.55 | 1423574.06 | 1 | 1 | 1 | Acción | 85.0744 | 85.0744 | 98 | 98
5088 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Agustin Olachea Avilés, tramo: Tiburón a Tenochtitlán (lado derecho de Norte a Sur), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 23000000 | 23000000 | 14000000 | 1 | 1 | 1 | Acción | 60.8696 | 60.8696 | 91.05 | 91.05
5089 | Ampliación de reconstrucción con concreto hidráulico de 15 cms de espesor, Calle Manuel Márquez de León, tramo: Isabel la Catolica a Melitón Albañez, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 407998.5 | 407998.5 | 407895.76 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.9748 | 99.9748 | 100 | 100
5090 | Rehabilitación de alcantarilla tubo km 16+920, del camino libramiento norte, municipio de La Paz, Baja California Sur (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 242546 | 242546 | 242545.2 | 1 | 0 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5091 | Rehabilitación de alcantarilla tubo km 17+250, del camino libramiento norte, municipio de La Paz, Baja California Sur (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 162850 | 162850 | 162849.11 | 1 | 0 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5092 | Reencarpetado acceso al Ejido Ley Federal de Aguas No. 1, municipio de Comondu , Baja California Sur (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3000000 | 3000000 | 2999973.48 | 1 | 0 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5093 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle División del Norte, tramo: Prof. Eusebio Juárez a Profa. Josefina Flores Estrada (CFE Agencia Guerrero Negro), en la localidad de Guerrero Negro, municipio de Mulege, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 11040000 | 11040000 | 11039995.63 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 99.41 | 99.41
5094 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica del circuito del circuito de 2 calles: 1).- calle del Cobre, tramo: Unidad Deportiva a Carlos Moreno; 2).- calle Carlos Moreno, tramo: Adán G. Velarde a del Cobre, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulege, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5095 | Pavimentación con concreto hidráulico del Blvd. Golfo de California (Lateral de Carretera Loreto - Santa Rosalía), tramo: Delfines a Sierra, en la ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 15180000 | 15180000 | 4549714.64 | 1 | 1 | 1 | Acción | 29.9718 | 29.9718 | 64.27 | 64.27
5096 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica del circuito del circuito de 2 calles: 1).- calle Filiberto Bareño, tramo: Alborada a Modesto Sánchez; 2).- calle Alborada, tramo: Filiberto Bareño a Zenit, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4862016 | 4862016 | 2265178.93 | 1 | 1 | 1 | Acción | 46.5893 | 46.5893 | 90 | 90
5097 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jojoba, tramo: calle Maíz a Sorgo, en ciudad Constitución, municipio de Comondu, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3450000 | 3450000 | 1631992.07 | 1 | 1 | 1 | Acción | 47.3041 | 47.3041 | 100 | 100
5098 | Pavimentación completa con carepta asfáltica de la calle Pablo L. Martínez, tramo: Blvd. Antonio Álvarez Rico a Blvd. Niños Héroes, en ciudad Constitución, municipio de Comondu, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 10260000 | 10260000 | 2570649.91 | 1 | 1 | 0 | Acción | 25.0551 | 25.0551 | 76.04 | 76.04
5099 | Pavimentación con concreto hidráulico del circuito de 2 calles: 1).- calle Héroes de Independencia, tramo: Heroico Colegio Militar a Juan Ma. de Salvatierra; 2).- callejón San Vicente, tramo: Juan Ma. de Salvatierra a Guadalupe Victoria, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16560000 | 16560000 | 7426311.35 | 1 | 1 | 0 | Acción | 44.8449 | 44.8449 | 68.78 | 68.78
5100 | Reconstrucción completa con carpeta asfáltica de la calle Josefa Ortíz de Domínguez, tramo: Blvd. 5 de Febrero a 16 de Septiembre, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 33060000 | 33060000 | 8604333.39 | 1 | 1 | 0 | Acción | 26.0264 | 26.0264 | 72.99 | 72.99
5101 | Construcción de Banquetas peatonales para la Benemérita Escuela Normal Urbana, en la calle Benito Juárez, tramo: Félix Ortega a Lic. Primo Verdad (lado izquierdo), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 202916.97 | 202916.97 | 202916.97 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5102 | Pavimentación con concreto hidráulico del Camino San Miguel de Comondu a San José de Comondu, tramo: del Km 0+000 al km 3+370, municipio de Comondu, Baja California Sur. |  | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 34190594.36 | 34190594.36 | 10200000 | 1 | 0 | 0 | Acción | 50 | 50 | 50 | 50
5103 | Mantenimiento vial de la Carretera a San Francisco de la Sierra del km 0+000 al km 29+500, consistentes en los trabajos de señalamiento horizontal y bacheo aislado en diversos tramos, municipio de Mulege, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2512560 | 2512560 | 2494549.05 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.2832 | 99.2832 | 100 | 100
5104 | Pavimentación completa con concreto hidráulico de la Av. Baja California, tramo: Av. Israel a a Monterrel, en San Jose del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 19000000 | 19000000 | 5093890.33 | 1 | 1 | 0 | Acción | 26.8099 | 26.8099 | 13.57 | 13.57
5105 | Conservación y recostrucción del camino: Las Barrancas - San Juanico, en el municipio de Comondu, en Baja California Sur, del km. 0+000 al 50+000, con una meta de 50 kms. |  | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 25988596.98 | 25988596.98 | 7433496 | 0 | 0 | 0 | Acción | 30 | 30 | 35 | 35
5108 | Reconstrucción con carpeta asfáltica del Circuito ISSSTE , calles 1.- Municipio Libre, tramo: Adán G. Velarde a 8 de Octubre, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulege, B.C.S. (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 780000 | 780000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5109 | Pavimentación con concreto hidráulico calle Rafael Ahumada, colonia Ranchería (tramo M. Rubio Ruíz a carretera), en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulege, B.C.S. (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2010697.29 | 2010697.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5110 | Construcción de banquetas en la Escuela Primaria Distrito Federal Ejido Chametla (Emiliano Zapata entre chihuahua y Coahuila), municipio de La Paz, Baja California Sur | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 317398.52 | 317398.52 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5111 | Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cm de espesor de la calle Av. General Topete, tramo: Benito Juárez a Callejón Manguito, en la localidad de Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1600000 | 1600000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5112 | Reconstrucción de infraestructura dañada, en agua potable, drenaje, pavimento y talud de arroyo, en la calle Sonora, en La Paz, B.C.S. (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5000000 | 5000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5113 | Reencarpetado del Boulevard Ballena, tramo: de Blvd. Delfines a Cabrilla (cuerpo derecho de oriente a poniente), en la Paz, B.C.S. (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3200000 | 3200000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5114 | Reencarpetado de la superficie de rodamiento con carpeta asfáltica con 5.0 cm de espesor, de la calle Valentín Gómez Farías, tramo 5 de Mayo a José María Morelos y Pavón, en La Paz, B.C.S. (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3375000 | 3375000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5115 | Reencarpetado de la superficie de rodamiento con carpeta asfáltica con 5.0 cm de espesor, de la calle José María Morelos y Pavón, tramo Melitón Albañez a Félix Ortega Aguilar, en La Paz, B.C.S. (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2300000 | 2300000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5116 | Reconstrucción completa con concreto hidráulico del Blvd. Padre E. Kino, tramo Nicolás Bravo a Melchor Ocampo (lado derecho de norte a sur), en La Ciudad de La Paz, Baja California Sur (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2300000 | 2300000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5117 | Reconstrucción de camino: El Cajete - San Juan de la Costa, tramo km 0+000 al km 17+000, en tramos aislados, municipio de La Paz, B.C.S. (FADENBCS) y Libramiento Norte, en La Paz, municipio de La Paz, B.C.S. | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 7000000 | 7000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5118 | Rehabilitación de vado: Arroyo El Cajoncito y Blvd. J. Mujica, La Paz, B.C.S. (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2500000 | 2500000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5119 | Reconstrucción de infraestructura dañada, en el vado de: calle Gama, entre Bordo de Contención y Callejón Zafiro; agua potable, drenaje, pavimento y talu de arroyo, en La Paz, B.C.S. (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3500000 | 3500000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5120 | Reconstrucción de infraestructura dañada, en el vado de: calle Gama, entre Bordo de Contención y Callejón Zafiro; agua potable, drenaje, pavimento y talu de arroyo, en La Paz, B.C.S. (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6500000 | 6500000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5121 | Construcción de puente tipo cajón, en vado: Colosio, tramo: Durango a Toronja, en La Paz, B.C.S. (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 11000000 | 11000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5122 | Reconstrucción del vado Jerico (ampliación), en la Ciudad de La Paz, B.C.S. (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1700000 | 1700000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5123 | Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Municipio Libre, tramo 5 de mayo a José María Morelos y Pavón, (solo area de rodamiento), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4800000 | 4800000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5124 | Reconstrucción y obras de protección del crucero Modesto Rolland y Carabineros, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5125 | Reconstrucción completa con concreto hidráulico del Blvd. Agustín Olachea, tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a calle Tijeretas (lado izquierdo de oriente a poniente), en La localidad de La Paz, Baja California Sur (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 10403101.29 | 10403101.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
9001 | Supervisión externa de las obras ubicadas en el Municipio de Mulege, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1478671.38 | 1478671.38 | 1478660.61 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.9993 | 99.9993 | 100 | 100
|  |  |  | 1072722920.81 | 1072722920.81 | 604087155.18 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.9993 | 99.9993 | 100 | 100
|  | ELABORÓ |  |  |  | AUTORIZO
|  | ARQ. MARÍA DE JESÚS ARCE CORDERO |  |  |  | CAROLINA ARMENTA CERVANTES
|  | DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA |  |  |  | SECRETARIA

## CEA
Comisión Estatal del Agua Programas y Proyectos de Inversión Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción |  |  | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
|  |  | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
1113225.D0230021.530.12353016 | Sin descripción | Reposición de grupo electrógeno y equipo de bombeo de alta presión de planta desalinizadora de 40 m3/día en la localidad de Puerto Alcatraz, Municipio de Comondú, B.C.S. | 1113225 | 0 | 2134600.69 | 1647782.13 | 1 | 1 | 0.98 | Obra | 77.19% | 77.19% | 100% | 100%
1113225.D0230021.530.12353018 | Sin descripción | Proyecto Ejecutivo para la construcción de tanque elevado y ampliación de la red de agua potable en la localidad de Ley Federal de Aguas Número Dos, Municipio de Comondú, B.C.S. | 1113225 | 0 | 89320 | 89320 | 1 | 1 | 1 | Proyecto | 100% | 100% | 100% | 100%
1113225.D00230021.530.12353019 | Sin descripción | Suministro de planta desalinizadora de agua de mar de 200 m3/día de capacidad, rehabilitación de tanques de agua cruda y agua producto y construcción de caseta para el llenado de garrafones, en Isla Natividad, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 1113225 | 0 | 9000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
1113225.D00230021.530.12353023 | Sin descripción | Reposición de la red de distribución de agua potable y tomas domiciliarias en la localidad de Ley Federal de Aguas Número Dos, en el municipio de Comondú, B.C.S. | 1113225 | 0 | 2004141.58 | 1871188.66 | 1 | 1 | 0.85 | Obra | 93.37% | 93.37% | 100% | 100%
1113225.D00230021.530.12353025 | Sin descripción | Proyecto Ejecutivo para la sustitución y ampliación de la red de agua potable en la localidad de Benito Juárez, municipio de Comondú, B.C.S. | 1113225 | 0 | 112520 | 112520 | 1 | 1 | 1 | Proyecto | 100% | 100% | 100% | 100%
1113225.D00230021.530.12353026 | Sin descripción | Proyecto Ejecutivo para la construcción de red de alcantarillado en la colonia INVIPitaya en Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo, municipio de Mulegé, B.C.S. | 1113225 | 0 | 168200 | 0 | 1 | 1 | 0 | Proyecto | 0% | 0% | 0% | 0%
1113225.D00230021.530.12353027 | Sin descripción | Obras complementarias de la obra de desvío de excedencias pluviales en el cárcamo No. 3, en La Paz, municipio de La Paz, B.C.S. | 1113225 | 0 | 4469867.59 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 0% | 0%
D00230021.530 | Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua/Bienestar e inclusión-Plan Hídrico Estatal. | Suma | 1113225 | 0 | 17978649.86 | 3720810.79
1113226.A023S0041.101.12353001 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 25 | 1113226 | 0 | 1589287.76 | 1589287.76 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12353002 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 6 | 1113226 | 0 | 2454705.67 | 2454705.67 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12353003 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 4 | 1113226 | 0 | 2072446.93 | 2072446.93 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12353004 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 14 | 1113226 | 0 | 2484454.61 | 2484454.61 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12353005 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 17-Bis | 1113226 | 0 | 2478982.86 | 2478982.86 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12353006 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 19-R | 1113226 | 0 | 2286013.88 | 2286013.88 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12353007 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 27 | 1113226 | 0 | 1945468.59 | 1945468.59 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12353008 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 28 | 1113226 | 0 | 2398374.51 | 2398374.51 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12353009 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Rehabilitación y Equipamiento de Pozo No. 26 | 1113226 | 0 | 1921274.33 | 1921274.33 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12353011 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia INVI Palo Bola Municipio deComondú, B.C.S. | 1113226 | 0 | 2690585.44 | 2690585.44 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12353013 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Construcción de la red de alcantarillado sanitario en la colonia Las Palmas en Ciudad Constitución, consistente en 1.5 km de tubería de PVC sanitario de 8 de diámetro SDR 35, 56 descargas domiciliarias, 0.6 kilómetros de emisor a presión, estación de bombeo y equipamiento electromecánico, en el Municipio de Comondú, B.C.S. | 1113226 | 0 | 65514.13 | 65514.13 | 1 | 1 | 1 | Obra | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12357002 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Adquisición de equipos y materiales para las Plantas Desalinizadoras de las localidades rurales de Comondú y Mulegé, B.C.S. | 1113226 | 0 | 340882.17 | 340882.17 | 1 | 1 | 1 | Adquisición | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12710005 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Catastro Técnico de la Infraestructura Hidráulica de la Ciudad de La Paz, B.C.S. | 1113226 | 0 | 8300176.65 | 8300176.65 | 1 | 1 | 1 | Estudio | 100% | 100% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.101.12710008 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Actualización geohidrológica del acuífero El Carrizal, Estado de Baja California Sur | 1113226 | 0 | 455250 | 385250 | 1 | 1 | 1 | Estudio | 100% | 100% | 100% | 100%
A023S0041.101 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Suma | 1113226 | 0 | 31483417.53 | 31413417.53
1113226.A023S0041.530.12353014 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Rehabilitación y equipamiento electromecánico de pozo de aguapotable Vizcaino III, que abastece el Acueducto Vizcaino Pacífico Norte, Municipio de Mulegé, B.C.S. | 1113226 |  | 1015617.44 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 70% | 70%
1113226.A023S0041.530.12353015 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Reposición y equipamiento electromecánico de pozo profundo, en la localidad de Ley Federal de Aguas Número Tres, Municipio de Comondú, B.C.S. | 1113226 |  | 2721598.92 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 95% | 95%
1113226.A023S0041.530.12353022 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Reposición de colector sanitario de 8" de diámetro SDR/35, en el 49/0. Batallón de Infantería en La Paz, Mpio. de La Paz, B.C.S | 1113226 |  | 714179.07 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 95% | 95%
1113226.A023S0041.530.12353029 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Construcción de caja colectora general de cajas Abasolo y Sur/Garzas y construcción de pozo de visita especial de colector Garzas, en La Paz, municipio de La Paz, B.C.S. | 1113226 |  | 601692 | 0 | 1 | 1 | 1 | Obra | 0% | 0% | 100% | 100%
1113226.A023S0041.530.12353030 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Reparación de líneas de agua potable y alcantarillado sanitario en Guerrero Negro, Mpio de Mulegé, BCS. | 1113226 |  | 600000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Obra | 0% | 0% | 5% | 5%
A023S0041.530 | Construcción y mejoramiento de la infraestructura hidráhulica/Bienestar e inclusión-Plan Hidrico Estatal | Suma | 1113226 |  | 5653087.43 | 0
1113229.A023S0021.530.12357004 | Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua/Bienestar e inclusión-Plan Hídrico Estatal | Suministro de 2 medidores de presión absoluta en continuo (Levelogger) descripción 5 Lt. M100, en la ciudad de La Paz y enel Carrizal, Municipio de La Paz, B.C.S. | 1113229 |  | 39247.32 | 39247.32 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
A023S0021.530 | Asesoría de infraestructura hidráulica y cultura del agua/Bienestar e inclusión-Plan Hídrico Estatal | Suma |  |  | 39247.32 | 39247.32
|  | TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA/CAPÍTULO 6000 |  |  | 55154402.14 | 35173475.64
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
2217719.6
6111717
8329436.6
8320521.33
8915.27
Ing.Lesvia Tatiana Davis Monzón |  | Lic.Olivier Gerardo Montaño |  |  | Ing Uriel Cano Castro
Directora General |  | Coordinador Administrativo |  |  | Coordinador Técnico
Note on F13: CORRESPONDE AL IMPORTE DEL CONTRATO DEL EQUIPAMIENTO
Note on F14: CORRESPONDE AL IMPORTE DEL CONTRATO DEL EQUIPAMIENTO
Note on F15: CORRESPONDE AL IMPORTE DEL CONTRATO DEL EQUIPAMIENTO
Note on F16: CORRESPONDE AL IMPORTE DEL CONTRATO DEL EQUIPAMIENTO
Note on F17: CORRESPONDE AL IMPORTE DEL CONTRATO DEL EQUIPAMIENTO
Note on F18: CORRESPONDE AL IMPORTE DEL CONTRATO DEL EQUIPAMIENTO
Note on F19: CORRESPONDE AL IMPORTE DEL CONTRATO DEL EQUIPAMIENTO
Note on F20: CORRESPONDE AL IMPORTE DEL CONTRATO DEL EQUIPAMIENTO

## INVI
INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR Programas y Proyectos de Inversión Del 01 DE ENERO al 30 DE NOVIEMBRE 2023
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
A022U0021 | FAIS/FISE RAMO 33 | FISE 2023 | LA PAZ | 12684455 | 15500720 | 15099468.69 | 42 | 52 | 52 | CDB | 119% | 97.41% | 123.8% | 100%
| C. BENJAMIN GARCIA MEZA | [6 empty] | C. ESTEBAN GONZALEZ COTA
| DIRECTOR GENERAL | [6 empty] | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental