## Hoja1
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Programas y Proyectos de Inversión Del 1-MAR-24 al 31-MAR-24
[5 empty] | Inversión |  | Metas |  |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
5036 | Ampliación de la Carretera Transpeninsular en su tramo Guerrero Negro - Vizcaino de 6 a 9 metros de sección en una longitud de 15.5 km. Asi como el entronque Guerrero Negro y su señalamiento, en el estado de Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5063 | Proyecto Integral para la Construcción de calle Nicolas Tamaral (etapa 2), en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Ramo Administrativo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 61622529.69 | 61622529.69 | 59893192.2 | 1 | 1 | 1 | Acción | 97.1937 | 97.1937 | 99 | 99
5079 | Trabajos complementarios a la obra Modernización del Camino Ramal a San Francisco de la Sierra, del km 29+500 al km 36+200, en el municipio de Mulege, Baja California Sur (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1608036.44 | 1608036.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5081 | Reconstrucción del Camino: Los Planes - San Antonio, del km 0+000 al km 21+300, en tramos aislados, municipio de La Paz, Baja California Sur (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6580000.11 | 6580000.11 | 2627130.02 | 0 | 0 | 0 | Acción | 57 | 57 | 95 | 95
5082 | Reconstrucción del Vado km 6+200 "Arroyo El Cielo" del Camino: Fco. Villa - La Pusirima, municipio de Comondu, Baja California Sur (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 671112.78 | 671112.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 86 | 86 | 98 | 98
5085 | Pavimentación completa con capeta asfáltica de la calle Albañiles, tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a Contratistas, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 973015.92 | 973015.92 | 947439 | 1 | 1 | 1 | Acción | 97.3714 | 97.3714 | 100 | 100
5093 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle División del Norte, tramo: Prof. Eusebio Juárez a Profe. Josefino Flores Estrada (CFE Agencia Guerrero Negro), en la localidad de Guerrero Negro, municipio de Mulege, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2240265.15 | 2240265.15 | 2240265.15 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5095 | Pavimentación con concreto hidráulico del Blvd. Golfo de California (Lateral de Carretera Loreto - Santa Rosalía), tramo: Delfines a Sierra, en la ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3965907.46 | 3965907.46 | 2304101.26 | 1 | 1 | 1 | Acción | 58.0977 | 58.0977 | 80 | 80
5096 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica del circuito del circuito de 2 calles: 1).- calle Filiberto Bareño, tramo: Alborada a Modesto Sánchez; 2).- calle Alborada, tramo: Filiberto Bareño a Zenit, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1897443.19 | 1897443.19 | 731350.1 | 1 | 1 | 1 | Acción | 38.544 | 38.544 | 100 | 100
5097 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jojoba, tramo: calle Maíz a Sorgo, en ciudad Constitución, municipio de Comondu, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2499615.15 | 2499615.15 | 2448865.22 | 1 | 1 | 1 | Acción | 97.9697 | 97.9697 | 100 | 100
5098 | Pavimentación completa con carepta asfáltica de la calle Pablo L. Martínez, tramo: Blvd. Antonio Álvarez Rico a Blvd. Niños Héroes, en ciudad Constitución, municipio de Comondu, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4737852.03 | 4737852.03 | 3046684.58 | 1 | 1 | 1 | Acción | 64.3052 | 64.3052 | 100 | 100
5099 | Pavimentación con concreto hidráulico del circuito de 2 calles: 1).- calle Héroes de Independencia, tramo: Heroico Colegio Militar a Juan Ma. de Salvatierra; 2).- callejón San Vicente, tramo: Juan Ma. de Salvatierra a Guadalupe Victoria, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6755361.25 | 6755361.25 | 1307192.31 | 1 | 1 | 1 | Acción | 19.3504 | 19.3504 | 100 | 100
5100 | Reconstrucción completa con carpeta asfáltica de la calle Josefa Ortíz de Domínguez, tramo: Blvd. 5 de Febrero a 16 de Septiembre, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 21775507.11 | 21775507.11 | 21738673.03 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.8308 | 99.8308 | 100 | 100
5102 | Pavimentación con concreto hidráulico del Camino San Miguel de Comondu a San José de Comondu, tramo: del Km 0+000 al km 3+370, municipio de Comondu, Baja California Sur. | FANDENBCS | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16395783.52 | 16395783.52 | 4942824.68 | 0 | 0 | 0 | Acción | 50 | 50 | 100 | 100
5103 | Mantenimiento vial de la Carretera a San Francisco de la Sierra del km 0+000 al km 29+500, consistentes en los trabajos de señalamiento horizontal y bacheo aislado en diversos tramos, municipio de Mulege, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5104 | Pavimentación completa con concreto hidráulico de la Av. Baja California, tramo: Av. Israel a a Monterrel, en San Jose del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 13906109.67 | 13906109.67 | 8002536.75 | 1 | 1 | 1 | Acción | 57.5469 | 57.5469 | 84 | 84
5105 | Conservación y recostrucción del camino: Las Barrancas - San Juanico, en el municipio de Comondu, en Baja California Sur, del km. 0+000 al 50+000, con una meta de 50 kms. | Ramo 9 Infraestructura Comunicaciones y Transporte | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 485932.44 | 485932.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5110 | Construcción de Banquetas peatonales para la Benemérita Escuela Normal Urbana, en la calle Benito Juárez, tramo: Félix Ortega a Lic. Primo Verdad (lado izquierdo), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 317398.52 | 317398.52 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100 | 100
5111 | Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cm de espesor de la calle Av. General Topete, tramo: Benito Juárez a Callejón Manguito, en la localidad de Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1600000 | 1600000 | 461349.75 | 1 | 1 | 1 | Acción | 28.8344 | 28.8344 | 100 | 100
5112 | Reconstrucción de infraestructura dañada, en agua potable, drenaje, pavimento y talud de arroyo, en la calle Sonora, en La Paz, B.C.S. | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4347954.87 | 4347954.87 | 924678.4 | 1 | 1 | 1 | Acción | 21.267 | 21.267 | 47 | 47
5123 | Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Municipio Libre, tramo 5 de mayo a José María Morelos y Pavón, (solo area de rodamiento), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3526919.39 | 3526919.39 | 2970521.24 | 1 | 1 | 0 | Acción | 84.2242 | 84.2242 | 100 | 100
5124 | Reconstrucción y obras de protección del crucero Modesto Rolland y Carabineros, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2260201.78 | 2260201.78 | 1494870.44 | 1 | 1 | 1 | Acción | 66.1388 | 66.1388 | 100 | 100
5125 | Reconstrucción completa con concreto hidráulico del Blvd. Agustín Olachea, tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a calle Tijeretas (lado izquierdo de oriente a poniente), en La localidad de La Paz, Baja California Sur (FADENBCS) | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 10403101.29 | 10403101.29 | 9891330.59 | 1 | 1 | 1 | Acción | 95.0806 | 95.0806 | 100 | 100
5126 | Trabajos de mantenimiento y renivelado del área de rodamiento de la calle Hermenegildo Galeana, tramo: Blvd. Agustín Olachea a Ignacio Zaragoza, municipio de Comondú, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2500000 | 2500000 | 2168810.52 | 1 | 1 | 1 | Acción | 86.7524 | 86.7524 | 100 | 100
5127 | Reconstrucción en 1.- Vado de la calle Sonora; 2.- Vado de la calle Gama; 3.- Vado de la calle Francisco J. Mujica y arroyo El Piojillo; 4.- Vado Jericó y 5.- Vado de la Av. Francisco I. Madero y Arroyo El Cajoncito, en el municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 689700 | 689700 | 688037.59 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.759 | 99.759 | 100 | 100
5128 | Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Colegio Militar, tramo: Adán G. Velarde a 8 de Octubre, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulege, B.C.S. (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1500000 | 1500000 | 450000 | 1 | 1 | 1 | Acción | 30 | 30 | 1.27 | 1.27
5129 | Acceso a Guardia Nacional, ubicada en la localidad de Vizcaíno, municipio de Mulegé, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 744830.78 | 744830.78 | 223442.14 | 1 | 1 | 1 | Acción | 29.999 | 29.999 | 100 | 100
5130 | Trabajos adicionales en San Francisco de la Sierra, municipio de Mulegé, Baja California Sur (obra complementaria, pavimento en glorieta,señalamiento y limpieza) | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1132013.83 | 1132013.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5144 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Juan María de Salvatierra, tramo Isabel La Católica a Josefa OrtIz de Domínguez, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 11542500 | 11542500 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5145 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Padre E. Kino, tramo Melchor Ocampo a NicolásBravo, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3250000 | 3250000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5146 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ayuntamiento, tramo Melchor Ocampo a 5 de Mayo, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 15900000 | 15900000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5147 | Pavimentación con carpeta asfáltica del Blvd. Baja California, tramo Leona Vicario a bordo de contención, en ejido El Centenario, municipio de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 10670000 | 10670000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5148 | Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Internacional,tramo Camino a Las Playitas a Blvd. Sin Nombre, en la localidad de Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 15732000 | 15732000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5149 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Fernando Guillen, tramo Johan Sebastián Bach a Topar, ciudad de Los Cabos, municipio de Los Cabos, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2880000 | 2880000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5150 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Lic. Antonio Álvarez Rico, tramo Blvd. Lic. HugoCervantes del Río a Blvd. Gral. Agustín Olachea Avilés, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 19200000 | 19200000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5151 | Pavimentación con carpeta asfáltica del camino del ejido L.F.A. #3 al ejido L.F.A. #4, en el municipio de Comondú, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 30000000 | 30000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5152 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Coral, tramoBotetes a Delfines, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4950000 | 4950000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5153 | Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Vicente Guerrero, tramo Benito Juárez a Salvatierra, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1045000 | 1045000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5154 | Pavimentación con concreto hidráulico circuito 2 calles, 1.- Del Cobre, tramo Unidad Deportiva a Carlos Moreno, 2.- Calle Carlos Moreno, tramo Adán G. Velarde a del Cobre, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 10800000 | 10800000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5155 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Manuel Márquez de León, tramo Benito Juárez a Blvd. Ángel Cesar Mendoza Arámburo, en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 8640000 | 8640000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5156 | Modernización del camino: Bahía Tortugas - Punta Eugenia, municipio de Mulegé, en Baja California Sur, del km 0+000 al 26+000, con una meta de 26 kms. | Ramo 9 Infraestructura Comunicaciones y Transporte | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 450000000 | 450000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5157 | Construcción del puente Santa Cruz, compuesta de 369 mts. de estructura y 531 mts. de accesos, km 4+500 del camino: Las Cuevas - La Ribera - El Rincón, municipio de Los Cabos, en Baja California Sur | Ramo 9 Infraestructura Comunicaciones y Transporte | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 190005000 | 190005000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5158 | Reconstrucción con carpeta asfáltica del circuito de la localidad de Santiago, tramo Acceso Santiago a Guadalupe Victoria, localidad de Santiago, municipio de Los Cabos, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 15150000 | 15150000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2011 | Construcción de la Cancha de Usos Múltiples de la Comunidad de Bahía Asunción, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 958664.27 | 958664.27 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2025 | Construcción de barda en la Casa de la Mujer, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 400099.65 | 400099.65 | 154889.54 | 1 | 1 | 1 | Accion | 38 | 38 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2037 | Construcción de parque en la Colonia Guerrero, en la localidad de Vizcaíno, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 902983.79 | 902983.79 | 0 | 1 | 1 | 8 | Accion | 0 | 0 | 8 | 8
0702116.D011P0131..1235 2038 | Módulo de información en la localidad de Santa Martha, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1163954.22 | 1163954.22 | 0 | 1 | 1 | 0.85 | Accion | 0 | 0 | 85 | 85
0702116.D011P0131..1235 2039 | Construcción de muro de contención Cueva del Ratón, localidad de San Francisco de la Sierra, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 288937.63 | 288937.63 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2040 | Baños ecológicos en la localidad El Cacarizo, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 97122.55 | 97122.55 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2041 | Baños ecológicos en el Campamento La Soledad, municipio de Mulegé, Baja California Sur | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 97122.55 | 97122.55 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2042 | Señalética en diferentes localidades, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 128325 | 128325 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | Accion | 0 | 0 | 0.4 | 0.4
0702116.D011P0131..1235 2043 | Impermeabilización de la Cubierta de Nave Principal y Bóveda de la Misión San Ignacio de Loyola, localidad de San Ignacio, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 356066.4 | 356066.4 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2044 | Embellecimiento de ingreso a la localidad de El Sargento, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 259186.99 | 259186.99 | 259182.88 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99 | 99 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2045 | Embellecimiento de ingreso a la localidad de La Ventana, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 224585.46 | 224585.46 | 213381.17 | 1 | 1 | 1 | Accion | 95 | 95 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2046 | Plaza pública de Todos Santos, rehabilitación del kiosko, localidad Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 365415.28 | 365415.28 | 34781.63 | 1 | 1 | 1 | Accion | 95 | 95 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2048 | Rehabilitación, Casa Costa Azul, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 45989.68 | 45989.68 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2049 | Construcción del módulo de costura en el Parque 20 de Noviembre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 36761.55 | 36761.55 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2050 | Rehabilitación Parque Mandarina, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 142508.53 | 142508.53 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2051 | Rehabilitación Parque Durango, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 137365.7 | 137365.7 | 28265.53 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0.20577 | 0.20577 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2055 | Rehabilitación del parque de la Colonia Santa Mónica, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 301421.88 | 301421.88 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2057 | Rehabilitación Parque Col. Las Brisas, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 292836.4 | 292836.4 | 57593.85 | 1 | 1 | 1 | Accion | 19 | 19 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2058 | Rehabilitación Parque Recreativo 4 de Marzo, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 362453.97 | 362453.97 | 256447.22 | 1 | 1 | 1 | Accion | 70 | 70 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2059 | Construcción de motivo de Acceso al Parque Cancha Juárez, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 190255.01 | 190255.01 | 145240.24 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100 | 100 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2072 | Construcción de parque en la colonia Loma Linda en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1583092.31 | 1583092.31 | 762501.94 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0.48165 | 0.48165 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2074 | Rehabilitación de Instalaciones Casa Cuna, Casa Hogar, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 2117160.76 | 2117160.76 | 332769.19 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0.15718 | 0.15718 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2075 | Construcción de la Primera Etapa de la Escuela de Musica en la colonia Villas de Guadalupe, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 2916585.08 | 2916585.08 | 656803.73 | 1 | 1 | 0.8 | Accion | 0.2252 | 0.2252 | 80 | 80
0702116.D011P0131..1235 2076 | Construcción de techumbre de Centro Social, en la Localidad de Villa Morelos, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 438151.88 | 438151.88 | 438151.88 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100 | 100 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2077 | Rehabilitación y Adaptación de la casa de Día para el Adulto Mayor, en Colonia Olachea, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1214987.6 | 1214987.6 | 578728.06 | 1 | 1 | 0.97 | Accion | 47 | 47 | 97 | 97
0702116.D011P0131..1235 2078 | Rehabilitación de la segunda etapa CADI Caribe, en la localidda de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 2280797.41 | 2280797.41 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2079 | Construcción de la primera etapa de la Escuela de Musica en el Centro de Desarrollo Comunitario, en Ciudad Constitución, Municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 2639808.65 | 2639808.65 | 678407.48 | 1 | 1 | 0.6 | Accion | 25 | 25 | 60 | 60
0702116.D011P0131..1235 2082 | Construccion de Parque Recreativo en el Fraccionamiento Loreto en esta ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 956873.38 | 956873.38 | 304467.68 | 1 | 1 | 0.85 | Accion | 30 | 30 | 85 | 85
0702116.D011P0131..1235 2084 | Ampliacion de aula Didacta en Escuela CBTA 294, en el fracionamiento Real, en la localidad de Ciudad Constitución, Municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 382181.57 | 382181.57 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 100 | 100
0702116.D011P0131..1235 2085 | Construcción de banqueta en el andador del parque de la colonia Infonavit Guaycura, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 183993.27 | 183993.27 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 100 | 100
0702116.D011P0131..12352086 | Construccion e instalacion de muelle flotante, en la localidad de Puerto Chale, municipio de la Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 6028197.8 | 6028197.8 | 1529085.66 | 1 | 1 | 1 | Accion | 25 | 25 | 100 | 100
0702116.D011P0131..12352087 | Construccion de cancha de usos multiples y banquetas, en la colonia "El Cardoncito", en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1049629.1 | 1049629.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 100 | 100
0702116.D011P0131..12352088 | Remodelacion del Centro de Concilacion Laboral en Valle de Vizcaino, municipio de Mulege, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 719080.5 | 719080.5 | 0 | 1 | 1 | 0.8 | Accion | 0 | 0 | 100 | 100
0702116.D011P0131..12352089 | Remodelacion del Centro de Concilacion Laboral en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 658579.61 | 658579.61 | 91110.19 | 1 | 1 | 0.75 | Accion | 15 | 15 | 100 | 100
0702116.D011P0131..12352091 | Segunda Etapa de Rehabilitación del Estadio de Beisbol, Jesús Rosas Izquierdo, en la localidad de Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 542672.07 | 542672.07 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 100 | 100
0702116.D011P0131..12352092 | Equipamiento del Parque Santa Anita Fundadores, en la localidad de San Jose del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 700000 | 700000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352093 | Archivo General Secretaría de Seguridad Pública | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 5371279.7 | 5371279.7 | 0 | 1 | 1 | 0.6 | Accion | 0 | 0 | 100 | 100
0702116.D011P0131..12352094 | Ampliación de las Instalaciones del C4 en B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 10500000 | 10500000 | 0 | 1 | 1 | 0.41 | Accion | 0 | 0 | 0.41 | 0.41
0702116.D011P0131..12352095 | Rehabilitación y equipamiento del parque público de la localidad de Los Barriles, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 150452 | 150452 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 100 | 100
0702116.D011P0131..12352096 | Empastado y rehabilitación del campo de Futbol siete y construcción de dos módulos de baños en INSUDE, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 2666489.52 | 2666489.52 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352097 | Ampliación de techumbre y colocación de mesas y bancas en la Escuela Primaria Ignacio Altamirano, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 182120 | 182120 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352098 | Rehabilitación de cancha en la col. Las Garzas, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 145000 | 145000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352099 | Construcción de área de recepción y administración de la Casa de la Mujer, en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1497360.48 | 1497360.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352100 | Rehabilitación del Gimnasio Lomas Altas, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 1498905.6 | 1498905.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352101 | Remodelación de las Oficinas del Centro de Conciliación Laboral en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 2971921.98 | 2971921.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352104 | Mejoramiento y/o ampliación - San Jose del Cabo, Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos Vinculados en BCS, sito eb calle de la Cruz, en San José del Cabo, B.C.S. | Recursos Propios | SEPUIMM (DOP) | 455416.93 | 455416.93 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 100 | 100
0702116.D011P0131..12352105 | Centro Integral de Finanzas, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 103000000 | 103000000 | 28707130.94 | 1 | 1 | 0 | Accion | 28 | 28 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352106 | Rehabilitación de Parque Rosario Castellanos, colonia Oriente, Cd. Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 1486853.19 | 1486853.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352107 | Construcción de Parque Lineal, Bordo "El Cajoncito" (5 de febrero a Márquez de León) en esta ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352108 | Remodelación y habilitación del módulo B, de área de baño, parala Subsecretaría de Economía, Subsecretaría de Medio Ambientey Recursos Naturales y la Unidad de Movilidad y Transporte en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 1456199.27 | 1456199.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352109 | Remodelación del módulo A de Oficinas para la Subsecretaría de Economía, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 3892778.65 | 3892778.65 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352110 | Remodelación del módulo D de Oficinas para la Unidad de Transporte y Movilidad, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 1823715.46 | 1823715.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352111 | Remodelación del módulo C de Oficinas para la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la ciudad de La Paz,municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 3051347.6 | 3051347.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352112 | Construcción de techumbre en la cancha pública de la localidad de San Antonio, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 5000000 | 5000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352113 | Rehabilitación del parque Rinconada en la colonia Agustín Olachea en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 1596164.95 | 1596164.95 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352114 | Mejoras a la Unidad Deportiva 20 de Noviembre (trabajos: empastado, rehabilitación de sanitarios, gradas y alumbrado), en la ciudad de La Paz, municipiode La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 5533259.02 | 5533259.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352115 | Rehabilitación de Segunda Etapa de Casa Cuna -Casa Hogar, en la ciudad de La Paz, municipio deLa Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 8000000 | 8000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352116 | Rehabilitación de Segunda Etapa Escuela de Música (parque exterior), en Ciudad Constitución, | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 3500000 | 3500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352117 | Remodelación de la Procuraduríapara el Menor (Instalaciones de Casa Cuna), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 4000000 | 4000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352118 | Construcción de la Segunda Etapa Escuela de Música en la colonia Villas de Guadalupe, en la ciudad de La Paz, municipio deLa Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 4000000 | 4000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352119 | Rehabilitación de Campo de Beisbol y Campo de Fútbol de El Pescadero, en la localidad de El Pescadero, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 4000000 | 4000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352120 | Construcción de Centro Cívico deLa Poza Grande, en la localidad de La Poza Grande, municipio de Comondú, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 8000000 | 8000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352121 | Construcción de Centro Cívico dePuerto Adolfo López Mateos, en lalocalidad de Puerto Adolfo López Mateos, municipio de Comondú, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 8000000 | 8000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12355107 | Rehabilitación de puente peatonal en arroyo cruce de calle Emiliano Zapata, en la localidad de Ciudad Insurgentes, Municipio de Comondú, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 576914.18 | 576914.18 | 575153.19 | 1 | 1 | 0 | Accion | 99 | 99 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12355129 | Acceso a Guardia Nacional, ubicada en la localidad de Vizcaíno, municipio de Mulegé, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12355131 | Construcción de rampa para personas con discapacidad en la calle Norte entre Revolución y Madero, Col. Colina del Sol, Municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 462045.4 | 462045.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12710001 | Planes, estudios y proyectos | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | SEPUIMM (DOP) | 1418546.37 | 1418546.37 | 664555.35 | 1 | 1 | 0.95 | Accion | 0.46848 | 0.46848 | 95 | 95
|  |  |  | 1191801710.17 | 1191801710.17 | 165971942.32
| Elaboró _______________________________________________ Ing. Rafael León Sierra Auditor Interno. |  |  |  | Autorizó _______________________________________________ Carolina Armenta Cervantes Secretaria de Planeación Urbana,Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales