## Hoja1
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Programas y Proyectos de Inversión Del 1-ENE-24 al 30-JUN-24
[5 empty] | Inversión |  | Metas |  |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
0702116.D011P0131..1235 2011 | Construcción de la Cancha de Usos Múltiples de la Comunidad de Bahía Asunción, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 958664.27 | 958664.27 | 400584.34 | 1 | 1 | 1 | Accion | 41.7857 | 41.7857 | 1 | 1
0702116.D011P0131.101.12352016 | Construcción de Techumbre paraPescadores en la Localidad de Bahía Tortugas, Municipio de Mulegé, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 423352.93 | 423352.93 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2025 | Construcción de barda en la Casa de la Mujer, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 400099.65 | 400099.65 | 154889.54 | 1 | 1 | 1 | Accion | 38.7127 | 0.38713 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2037 | Construcción de parque en la Colonia Guerrero, en la localidad de Vizcaíno, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 902983.79 | 902983.79 | 322095.22 | 1 | 1 | 0.88 | Accion | 35.6701 | 0.3567 | 0.88 | 0.88
0702116.D011P0131..1235 2038 | Módulo de información en la localidad de Santa Martha, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1163954.22 | 1163954.22 | 0 | 1 | 1 | 0.91 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..1235 2039 | Construcción de muro de contención Cueva del Ratón, localidad de San Francisco de la Sierra, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 288937.63 | 288937.63 | 288937.63 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100 | 1 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2040 | Baños ecológicos en la localidad El Cacarizo, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 97122.55 | 97122.55 | 97076.14 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.9522 | 0.99952 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2041 | Baños ecológicos en el Campamento La Soledad, municipio de Mulegé, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 97122.55 | 97122.55 | 97076.14 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.9522 | 0.99952 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2042 | Señalética en diferentes localidades, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 128325 | 128325 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2043 | Impermeabilización de la Cubierta de Nave Principal y Bóveda de la Misión San Ignacio de Loyola, localidad de San Ignacio, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 356066.4 | 356066.4 | 297431.78 | 1 | 1 | 1 | Accion | 83.5327 | 0.83533 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2044 | Embellecimiento de ingreso a la localidad de El Sargento, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 440090.41 | 440090.41 | 440086.3 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.9991 | 0.99999 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2045 | Embellecimiento de ingreso a la localidad de La Ventana, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 224585.46 | 224585.46 | 212052.28 | 1 | 1 | 1 | Accion | 94.4194 | 0.94419 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2046 | Plaza pública de Todos Santos, rehabilitación del kiosko, localidad Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 365415.28 | 365415.28 | 34781.63 | 1 | 1 | 1 | Accion | 9.5184 | 1 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2048 | Rehabilitación, Casa Costa Azul, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 45989.68 | 45989.68 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2049 | Construcción del módulo de costura en el Parque 20 de Noviembre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 36761.55 | 36761.55 | 6270.33 | 1 | 1 | 1 | Accion | 17.0568 | 0.17057 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2050 | Rehabilitación Parque Mandarina, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 142508.53 | 142508.53 | 130941.05 | 1 | 1 | 1 | Accion | 91.883 | 0.91883 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2051 | Rehabilitación Parque Durango, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 137365.7 | 137365.7 | 64572.3 | 1 | 1 | 1 | Accion | 47.0076 | 0.47008 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2055 | Rehabilitación del parque de la Colonia Santa Mónica, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 301421.88 | 301421.88 | 297825.96 | 1 | 1 | 1 | Accion | 98.807 | 0.98807 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2057 | Rehabilitación Parque Col. Las Brisas, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 292836.4 | 292836.4 | 57593.85 | 1 | 1 | 1 | Accion | 19.6676 | 0.19668 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2058 | Rehabilitación Parque Recreativo 4 de Marzo, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 362453.97 | 362453.97 | 256447.22 | 1 | 1 | 1 | Accion | 70.753 | 0.70753 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2059 | Construcción de motivo de Acceso al Parque Cancha Juárez, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 190255.01 | 190255.01 | 145240.24 | 1 | 1 | 1 | Accion | 76.3398 | 0.7634 | 1 | 1
0702116.D011P0131.101.12352066 | Habilitación de baños y juegos enla cancha de fútbol El Zacatal, enla localidad San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 144692.12 | 144692.12 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 1 | 1
0702116.D011P0131.101.12352067 | Rehabilitación parque integral familiar Vista Hermosa, en la localidad San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 29241.22 | 29241.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2072 | Construcción de parque en la colonia Loma Linda en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1583092.31 | 1583092.31 | 1082998.4 | 1 | 1 | 1 | Accion | 68.4103 | 0.6841 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2074 | Rehabilitación de Instalaciones Casa Cuna, Casa Hogar, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2117160.76 | 2117160.76 | 332769.19 | 1 | 1 | 1 | Accion | 15.7177 | 0.15718 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2075 | Construcción de la Primera Etapa de la Escuela de Musica en la colonia Villas de Guadalupe, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2916585.08 | 2916585.08 | 656803.73 | 1 | 1 | 1 | Accion | 22.5196 | 0.2252 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2076 | Construcción de techumbre de Centro Social, en la Localidad de Villa Morelos, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 438151.88 | 438151.88 | 438151.88 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100 | 1 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2077 | Rehabilitación y Adaptación de la casa de Día para el Adulto Mayor, en Colonia Olachea, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1214987.6 | 1214987.6 | 941505.63 | 1 | 1 | 1 | Accion | 77.491 | 0.77491 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2078 | Rehabilitación de la segunda etapa CADI Caribe, en la localidda de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2280797.41 | 2280797.41 | 496332.34 | 1 | 1 | 1 | Accion | 21.7614 | 0.21761 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2079 | Construcción de la primera etapa de la Escuela de Musica en el Centro de Desarrollo Comunitario, en Ciudad Constitución, Municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2639808.65 | 2639808.65 | 678407.48 | 1 | 1 | 0.68 | Accion | 25.6991 | 0.25699 | 0.68 | 0.68
0702116.D011P0131..1235 2082 | Construccion de Parque Recreativo en el Fraccionamiento Loreto en esta ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 956873.38 | 956873.38 | 732683.79 | 1 | 1 | 0.98 | Accion | 76.5706 | 0.76571 | 0.98 | 0.98
0702116.D011P0131..1235 2084 | Ampliacion de aula Didacta en Escuela CBTA 294, en el fracionamiento Real, en la localidad de Ciudad Constitución, Municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 382181.57 | 382181.57 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 1 | 1
0702116.D011P0131..1235 2085 | Construcción de banqueta en el andador del parque de la colonia Infonavit Guaycura, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 183993.27 | 183993.27 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0 | 0 | 1 | 1
0702116.D011P0131..12352086 | Construccion e instalacion de muelle flotante, en la localidad de Puerto Chale, municipio de la Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6028197.8 | 6028197.8 | 5506732.93 | 1 | 1 | 1 | Accion | 91.3496 | 0.9135 | 1 | 1
0702116.D011P0131..12352087 | Construccion de cancha de usos multiples y banquetas, en la colonia "El Cardoncito", en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1049629.1 | 1049629.1 | 1048814.78 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.9224 | 0.99922 | 1 | 1
0702116.D011P0131.101.12352090 | Construcción de Centro de Resguardo Temporal para Cuerpos y/o Restos Humanos, en Chametla, municipio de La Paz, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 9800657.69 | 9800657.69 | 7131238.96 | 1 | 1 | 1 | Accion | 72.7629 | 0.72763 | 1 | 1
0702116.D011P0131..12352091 | Segunda Etapa de Rehabilitación del Estadio de Beisbol, Jesús Rosas Izquierdo, en la localidad de Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 542672.07 | 542672.07 | 538580.53 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.246 | 0.99246 | 1 | 1
0702116.D011P0131..12352092 | Equipamiento del Parque Santa Anita Fundadores, en la localidad de San Jose del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 700000 | 700000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352095 | Rehabilitación y equipamiento del parque público de la localidad de Los Barriles, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 150452 | 150452 | 150452 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100 | 1 | 1 | 1
0702116.D011P0131..12352096 | Empastado y rehabilitación del campo de Futbol siete y construcción de dos módulos de baños en INSUDE, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2666489.52 | 2666489.52 | 1333244.76 | 1 | 1 | 0.45 | Accion | 50 | 0.5 | 0.45 | 0.45
0702116.D011P0131..12352097 | Ampliación de techumbre y colocación de mesas y bancas en la Escuela Primaria Ignacio Altamirano, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 182120 | 182120 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352098 | Rehabilitación de cancha en la col. Las Garzas, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 145000 | 145000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352099 | Construcción de área de recepción y administración de la Casa de la Mujer, en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1497360.48 | 1497360.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352100 | Rehabilitación del Gimnasio Lomas Altas, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1498905.6 | 1498905.6 | 631847.65 | 1 | 1 | 0.65 | Accion | 42.1539 | 0.42154 | 0.65 | 0.65
0702116.D011P0131..12352101 | Remodelación de las Oficinas del Centro de Conciliación Laboral en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2971921.98 | 2971921.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352104 | Mejoramiento y/o ampliación - San Jose del Cabo, Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos Vinculados en BCS, sito eb calle de la Cruz, en San José del Cabo, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 455416.93 | 455416.93 | 126603.08 | 1 | 1 | 1 | Accion | 27.7994 | 0.27799 | 1 | 1
0702116.D011P0131..12352106 | Rehabilitación de Parque Rosario Castellanos, colonia Oriente, Cd. Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1486853.19 | 1486853.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352113 | Rehabilitación del parque Rinconada en la colonia Agustín Olachea en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1596164.95 | 1596164.95 | 1053516.09 | 1 | 1 | 0.57 | Accion | 66.003 | 0.66003 | 0.57 | 0.57
0702116.D011P0131..12352118 | Construcción de la Segunda Etapa Escuela de Música en la colonia Villas de Guadalupe, en la ciudad de La Paz, municipio deLa Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4000000 | 4000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352120 | Construcción de Centro Cívico de la Poza Grande, en la localidad de La Poza Grande, municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 8000000 | 8000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12352121 | Construcción de Centro Cívico dePuerto Adolfo López Mateos, en lalocalidad de Puerto Adolfo López Mateos, municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 8000000 | 8000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131..12355107 | Rehabilitación de puente peatonal en arroyo cruce de calle Emiliano Zapata, en la localidad de Ciudad Insurgentes, Municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 576914.18 | 576914.18 | 575153.19 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.6948 | 0.99695 | 1 | 1
0702116.D011P0131..12355131 | Construcción de rampa para personas con discapacidad en la calle Norte entre Revolución y Madero, Col. Colina del Sol, Municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 462045.4 | 462045.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131.101.12352122 | Construcción Parque Super Manzana #5, en la colonia Vista Hermosa, en la localidad de San José del Cabo, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 771195.05 | 771195.05 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
0702116.D011P0131.101.12352123 | Construcción Parque Super Manzana #2, en la colonia Vista Hermosa, en la localidad de San José del Cabo, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 301040.74 | 301040.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0 | 0 | 0 | 0
5036 | Ampliación de la Carretera Transpeninsular en su tramo Guerrero Negro - Vizcaino de 6 a 9 metros de sección en una longitud de 15.5 km. Asi como el entronque Guerrero Negro y su señalamiento, en el estado de Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5063 | Proyecto Integral para la Construcción de calle Nicolas Tamaral (etapa 2), en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 21822348.87 | 21822348.87 | 19945315.77 | 1 | 1 | 1 | Acción | 91.3986 | 91.3986 | 99 | 99
5079 | Trabajos complementarios a la obra Modernización del Camino Ramal a San Francisco de la Sierra, del km 29+500 al km 36+200, en el municipio de Mulege, Baja California Sur (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1608036.44 | 1608036.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5081 | Reconstrucción del Camino: Los Planes - San Antonio, del km 0+000 al km 21+300, en tramos aislados, municipio de La Paz, Baja California Sur (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6580000.11 | 6580000.11 | 3968660.62 | 0 | 0 | 0 | Acción | 60.314 | 60.314
5082 | Reconstrucción del Vado km 6+200 "Arroyo El Cielo" del Camino: Fco. Villa - La Pusirima, municipio de Comondu, Baja California Sur (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 671112.78 | 671112.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0
5102 | Pavimentación con concreto hidráulico del Camino San Miguel de Comondu a San José de Comondu, tramo: del Km 0+000 al km 3+370, municipio de Comondu, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16395783.52 | 16395783.52 | 14853641.44 | 0 | 0 | 0 | Acción | 90.5943 | 90.5943
5103 | Mantenimiento vial de la Carretera a San Francisco de la Sierra del km 0+000 al km 29+500, consistentes en los trabajos de señalamiento horizontal y bacheo aislado en diversos tramos, municipio de Mulege, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5105 | Conservación y reconstrucción del camino: Las Barrancas - San juanico, en el municipio de Comondú, en Baja California Sur, del km. 0+000 al 50+000, con una meta de 50 kms. | Ramo 9 Infraestructura Comunicaciones y Transporte | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 233092.44 | 233092.44 | 233085.02 | 0 | 0 | 0 | Acción | 99.9968 | 99.9968
5110 | Construcción de Banquetas peatonales para la Benemérita Escuela Normal Urbana, en la calle Benito Juárez, tramo: Félix Ortega a Lic. Primo Verdad (lado izquierdo), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 449130.74 | 449130.74 | 317398.52 | 1 | 1 | 1 | Acción | 70.6695 | 70.6695 | 100 | 100
5111 | Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfáltica de 5.00 cm de espesor de la calle Av. General Topete, tramo: Benito Juárez a Callejón Manguito, en la localidad de Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1600000 | 1600000 | 1508370.61 | 1 | 1 | 1 | Acción | 94.2732 | 94.2732 | 100 | 100
5112 | Reconstrucción de infraestructura dañada, en agua potable, drenaje, pavimento y talud de arroyo, en la calle Sonora, en La Paz, B.C.S. | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4347954.87 | 4347954.87 | 3164764.71 | 1 | 1 | 1 | Acción | 72.7874 | 72.7874 | 99 | 99
5128 | Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Colegio Militar, tramo: Adán G. Velarde a 8 de Octubre, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulege, B.C.S. (FADENBCS) | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1500000 | 1500000 | 450000 | 1 | 1 | 1 | Acción | 30 | 30 | 78 | 75
5129 | Acceso a Guardia Nacional, ubicada en la localidad de Vizcaíno, municipio de Mulegé, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 744830.78 | 744830.78 | 744807.14 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.9968 | 99.9968 | 100 | 100
5130 | Trabajos adicionales en San Francisco de la Sierra, municipio de Mulegé, Baja California Sur (obra complementaria, pavimento en glorieta,señalamiento y limpieza) | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1132013.83 | 1132013.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5156 | Modernización del camino: Bahía Tortugas - Punta Eugenia, municipio de Mulege, en Baja California Sur, del km 0+000 al 26+000 con una meta de 26 kms | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 11479244.1 | 11479244.1 | 11479244.1 | 1 | 1 | 0 | Acción | 100 | 100 | 8.02 | 8.02
5158 | Reconstrucción con carpeta asfáltica del circuito de la localidad de Santiago, tramo Acceso Santiago a Guadalupe Victoria, localidad de Santiago, municipio de Los Cabos, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5159 | Construcción de guarniciones en camellón central y ampliación de carriles de resguardo con carpeta asfáltica en carretera trasnpeninsular La Paz - Cabo San Lucas, en La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 629535.85 | 629535.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5093 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle División del Norte, tramo: Prof. Eusebio Juárez a Profe. Josefino Flores Estrada (CFE Agencia Guerrero Negro), en la localidad de Guerrero Negro, municipio de Mulege, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2240265.15 | 2240265.15 | 2240265.15 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5095 | Pavimentación con concreto hidráulico del Blvd. Golfo de California (Lateral de Carretera Loreto - Santa Rosalía), tramo: Delfines a Sierra, en la ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3965907.46 | 3965907.46 | 2304101.26 | 1 | 1 | 1 | Acción | 58.0977 | 58.0977 | 85.69 | 85.69
5096 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica del circuito del circuito de 2 calles: 1).- calle Filiberto Bareño, tramo: Alborada a Modesto Sánchez; 2).- calle Alborada, tramo: Filiberto Bareño a Zenit, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1897443.19 | 1897443.19 | 731350.1 | 1 | 1 | 1 | Acción | 38.544 | 38.544 | 100 | 100
5097 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jojoba, tramo: calle Maíz a Sorgo, en ciudad Constitución, municipio de Comondu, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2499615.15 | 2499615.15 | 2465586.46 | 1 | 1 | 1 | Acción | 98.6386 | 98.6386 | 100 | 100
5098 | Pavimentación completa con carepta asfáltica de la calle Pablo L. Martínez, tramo: Blvd. Antonio Álvarez Rico a Blvd. Niños Héroes, en ciudad Constitución, municipio de Comondu, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4737852.03 | 4737852.03 | 3046684.58 | 1 | 1 | 1 | Acción | 64.3052 | 64.3052 | 100 | 100
5099 | Pavimentación con concreto hidráulico del circuito de 2 calles: 1).- calle Héroes de Independencia, tramo: Heroico Colegio Militar a Juan Ma. de Salvatierra; 2).- callejón San Vicente, tramo: Juan Ma. de Salvatierra a Guadalupe Victoria, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6755361.25 | 6755361.25 | 3699268.12 | 1 | 1 | 1 | Acción | 54.7605 | 54.7605 | 100 | 100
5100 | Reconstrucción completa con carpeta asfáltica de la calle Josefa Ortíz de Domínguez, tramo: Blvd. 5 de Febrero a 16 de Septiembre, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 21775507.11 | 21775507.11 | 21738673.03 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.8308 | 99.8308 | 100 | 100
5104 | Pavimentación completa con concreto hidráulico de la Av. Baja California, tramo: Av. Israel a a Monterrel, en San Jose del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 13906109.67 | 13906109.67 | 13906104.75 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 99.98 | 98.98
5105 | Conservación y recostrucción del camino: Las Barrancas - San Juanico, en el municipio de Comondu, en Baja California Sur, del km. 0+000 al 50+000, con una meta de 50 kms. | Ramo 9 Infraestructura Comunicaciones y Transporte | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 252840 | 252840 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0
5123 | Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Municipio Libre, tramo 5 de mayo a José María Morelos y Pavón, (solo area de rodamiento), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3526919.39 | 3526919.39 | 2970521.24 | 1 | 1 | 1 | Acción | 84.2242 | 84.2242 | 100 | 100
5124 | Reconstrucción y obras de protección del crucero Modesto Rolland y Carabineros, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | (FADENBCS) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2260201.78 | 2260201.78 | 2058495.51 | 1 | 1 | 1 | Acción | 91.0757 | 91.0757 | 100 | 100
5126 | Trabajos de mantenimiento y renivelado del área de rodamiento de la calle Hermenegildo Galeana, tramo: Blvd. Agustín Olachea a Ignacio Zaragoza, municipio de Comondú, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2500000 | 2500000 | 2168810.52 | 1 | 1 | 1 | Acción | 86.7524 | 86.7524 | 100 | 100
5127 | Reconstrucción en 1.- Vado de la calle Sonora; 2.- Vado de la calle Gama; 3.- Vado de la calle Francisco J. Mujica y arroyo El Piojillo; 4.- Vado Jericó y 5.- Vado de la Av. Francisco I. Madero y Arroyo El Cajoncito, en el municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 689700 | 689700 | 688037.59 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.759 | 99.759 | 100 | 100
5144 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Felix Ortega, tramo Juan Maria de Salvatierra a Vicente Guerrero, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 10800000 | 10800000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5145 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Padre E. Kino, tramo Melchor Ocampo a NicolásBravo, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3250000 | 3250000 | 973303.55 | 1 | 1 | 0 | Acción | 29.9478 | 29.9478 | 29.3 | 29.3
5146 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ayuntamiento, tramo Melchor Ocampo a 5 de Mayo, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 15900000 | 15900000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5147 | Pavimentación con carpeta asfáltica del Blvd. Baja California, tramo Leona Vicario a bordo de contención, en ejido El Centenario, municipio de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5148 | Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Internacional,tramo Camino a Las Playitas a Blvd. Sin Nombre, en la localidad de Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5149 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Fernando Guillen, tramo Johan Sebastián Bach a Topar, ciudad de Los Cabos, municipio de Los Cabos, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2880000 | 2880000 | 864000 | 1 | 0 | 0 | Acción | 30 | 30 | 78.11 | 78.11
5150 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Lic. Antonio Álvarez Rico, tramo Blvd. Lic. HugoCervantes del Río a Blvd. Gral. Agustín Olachea Avilés, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 19200000 | 19200000 | 5657162.69 | 1 | 0 | 0 | Acción | 29.4644 | 29.4644 | 2 | 2
5151 | Pavimentación con carpeta asfáltica del camino del ejido L.F.A. #3 al ejido L.F.A. #4, en el municipio de Comondú, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 30000000 | 30000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5152 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Coral, tramoBotetes a Delfines, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4950000 | 4950000 | 1485000 | 1 | 0 | 0 | Acción | 30 | 30 | 44.44 | 44.44
5153 | Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Vicente Guerrero, tramo Benito Juárez a Salvatierra, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1045000 | 1045000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5154 | Pavimentación con concreto hidráulico circuito 2 calles, 1.- Del Cobre, tramo Unidad Deportiva a Carlos Moreno, 2.- Calle Carlos Moreno, tramo Adán G. Velarde a del Cobre, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5155 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Manuel Márquez de León, tramo Benito Juárez a Blvd. Ángel Cesar Mendoza Arámburo, en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5156 | Modernización del camino: Bahía Tortugas - Punta Eugenia, municipio de Mulegé, en Baja California Sur, del km 0+000 al 26+000, con una meta de 26 kms. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 9000000 | 9000000 | 1079859.67 | 1 | 0 | 0 | Acción | 11.9984 | 11.9984 | 8.02 | 8.02
5157 | Construcción del puente Santa Cruz, compuesta de 369 mts. de estructura y 531 mts. de accesos, km 4+500 del camino: Las Cuevas - La Ribera - El Rincón, municipio de Los Cabos, en Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3724000 | 3724000 | 1109630.39 | 1 | 0 | 0 | Acción | 29.7967 | 29.7967 | 1 | 1
5160 | Construcción de muro de contención para calle 1( Callejón de Acceso), Col. Loma Obrera, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 600000 | 600000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5161 | Reencarpetado del Blvd. Agustín Olachea Aviles (lado derecho de norte a sur) cruce libramiento Daniel Roldan, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 435457.54 | 435457.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5162 | Reencarpetado del Blvd. Agustín Olachea Aviles, tramo: Blvd, Luis Donadl Colosio a Tenochtitlan, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 957015.38 | 957015.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5163 | Reencarpetado del Blvd. Agustín Olachea Aviles (lado derecho de norte a sur) cruce Liverpool, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 971573.28 | 971573.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5085 | Pavimentación completa con capeta asfáltica de la calle Albañiles, tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a Contratistas, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 947439 | 947439 | 947439 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5125 | Reconstrucción completa con concreto hidráulico del Blvd. Agustín Olachea, tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a calle Tijeretas (lado izquierdo de oriente a poniente), en La localidad de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 9891330.59 | 9891330.59 | 9891330.59 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100 | 100
5132 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Oceano Atlantico, tramo: Mar Caribe a Av. Golfo de California, en La Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 8352000 | 8352000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5133 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juarez, tramo: Carretera al Norte a Baja California, en el Ejido El Cnetenario, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 8370000 | 8370000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5134 | Reconstrucción completa con concreto Hidráulico de la calle Jalisco, tramo: Blvd. Forjadores de Sudcalifornia a México, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16080000 | 16080000 | 4824000 | 1 | 0 | 0 | Acción | 30 | 30 | 0 | 0
5135 | Reconstrucción completa con concreto hidráulico del Blvd. Forjadores de Sudcalifornia de los tramos: 1.- Blvd. Luis Donaldo Colosio a Santiago (lado iazquierdo de Norte a Sur) y 2.- San Antonio a la Rivera (lado izquierdo de Norte a Sur) en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 17766000 | 17766000 | 6850587.94 | 1 | 1 | 0 | Acción | 38.5601 | 38.5601 | 33.36 | 33.36
5136 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Ancón (primera etapa), en la localidad de Los Barriles, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 13000000 | 13000000 | 3900000 | 1 | 1 | 0 | Acción | 30 | 30 | 25.58 | 25.58
5137 | Pavimentación con concreto hidráulico de calles 1.- Cuauhtemoc, tramo: Santos Degollado a Dionisia Villarino, 2.- Dionisia Villarino, tramo: Cuauhtemoc a Rangel, en la localidad de Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 12500000 | 12500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5138 | Pavimentación con concreto hidráulico de calles 1.- Michoacan, tramo: Carretera al Norte a Emiliano Zapata, 2.- Emiliano Zapata, tramo: Michoacan a Chihuahua, en Chametla, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5500000 | 5500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5139 | Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Prosperidad, tramo: Kaly a calle Norte, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 31175200 | 31175200 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
5140 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Veracruz (Cesar Abente Benitez), tramo: Blvd. Forjadores a Venustiano Carranza, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 23600000 | 23600000 | 6512126.58 | 1 | 0 | 0 | Acción | 27.5938 | 27.5938 | 7.75 | 7.75
5141 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Agustín Olachea Aviles, tramo: Tijeretas a Tenochtitlan, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 25704000 | 25704000 | 6728474.51 | 1 | 0 | 0 | Acción | 26.1768 | 26.1768 | 52.3 | 52.3
5142 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Luis Donaldo Colosio, tramo: Blvd. Agustín Olachea Aviles a Durango (lado izquierdo de Oriente a Poniente), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16560000 | 16560000 | 4968000 | 1 | 1 | 0 | Acción | 30 | 30 | 93.2 | 93.2
5163 | Proyecto Integral para la Construcción de calle Nicolas Tamaral (etapa 2), en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Ramo 15 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 59893192.2 | 59893192.2 | 59893192.2 | 1 | 1 | 0 | Acción | 100 | 100 | 99 | 99
5156 | Modernización del camino: Bahía Tortugas - Punta Eugenia, municipio de Mulegé, en Baja California Sur, del km 0+000 al 26+000, con una meta de 26 kms. | Ramo 9 Infraestructura Comunicaciones y Transporte | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 441000000 | 441000000 | 129654000 | 1 | 0 | 0 | Acción | 29.4 | 29.4 | 8.02 | 8.02
5157 | Construcción del puente Santa Cruz, compuesta de 369 mts. de estructura y 531 mts. de accesos, km 4+500 del camino: Las Cuevas - La Ribera - El Rincón, municipio de Los Cabos, en Baja California Sur | Ramo 9 Infraestructura Comunicaciones y Transporte | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 186200000 | 186200000 | 53850006.41 | 1 | 0 | 0 | Acción | 28.9205 | 28.9205 | 1 | 1
|  |  |  | 1191579929.29 | 1191579929.29 | 440631038.13
| Elaboró _______________________________________________ Ing. Rafael León Sierra Auditor. |  |  | Reviso ______________________________________ Maricela Villalobos Lucero Encargada de la Dirección de Administración e Informática. |  |  |  |  | Autorizó _____________________________________ Carolina Armenta Cervantes Secretaria de Planeación Urbana,Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales