## Hoja1
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Programas y Proyectos de Inversión Del 1-ENE-24 al 31-JUL-24
[5 empty] | Inversión |  | Metas |  |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
5124 | Rehabilitación del campo de fútbol en la colonia Agustín Olachea en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5125 | Rehabilitación del Teatro Márquezde León, en la localidad de TodosSantos, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5063 | Proyecto Integral para la Construcción de calle Nicolas Tamaral (etapa 2), en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 27472348.87 | 27472348.87 | 19945315.77 | 1 | 1 | 1 | Acción | 73% | 723% | 100% | 100%
5079 | Trabajos complementarios la obra Modernización del Camino Ramal a San Francisco de la Sierra, del km 29+500 al km 36+200, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1608036.44 | 1608036.44 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5081 | Reconstrucción del Camino: Los Planes - San Antonio, del km 0+000 al km 21+300, en tramos aislados, municipio de La Paz, Baja California Sur (FADENBCS) | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6580000.11 | 6580000 | 6579999.75 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 0.00152% | 0.00152% | 0%
5082 | Reconstrucción del Vado km 6+200 "Arroyo El Cielo" del Camino: Fco. Villa - La Purisima, municipio de Comondu, Baja California Sur (FADENBCS) | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 671112.78 | 671112.78 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0% | 0.0149% | 0% | 10000%
5102 | Pavimentación con concreto hidráulico del Camino San Miguel de Comondu a San José de Comondu, tramo: del Km 0+000 al km 3+370, municipio de Comondu, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16395783.52 | 16395783.52 | 14853641.44 | 1 | 1 | 1 | Acción | 91% | 91% | 100% | 100%
5103 | Mantenimiento vial de la Carretera a San Francisco de la Sierra del km 0+000 al km 29+500, consistentes en los trabajos de señalamiento horizontal y bacheo aislado en diversos tramos, municipio de Mulege, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5105 | Conservación y reconstrucción del camino: Las Barrancas-San Juanico, en el Municipio de Comondú, en Baja California Sur, del km. 0+000 al 50+000, con una meta de 50 kms. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 233092.44 | 233092.44 | 233085.02 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 0.0429% | 100%
5110 | Construcción de banquetas en la Escuela Primaria Distrito Federal Ejido Chametla (Emiliano Zapata entre Chihuahua y Coahuila), municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 449130.74 | 449130.74 | 317398.52 | 1 | 1 | 1 | Acción | 70% | 70% | 100% | 100%
5111 | Reencarpetado de superficie de rodamiento con carpeta asfálticade 5.00 cm de espesor de la calle Av. General Topete, tramo: BenitoJuárez a callejón Manguito, en la localidad de Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1600000 | 1600000 | 1508370.61 | 1 | 1 | 1 | Acción | 95% | 95% | 100% | 100%
5112 | Reconstrucción de infraestructura dañada, en agua potable, drenaje, pavimento y talud de arroyo, en la calle Sonora, en La Paz, B.C.S. (FADENBCS) | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4347954.87 | 4347954.87 | 3164764.71 | 1 | 1 | 1 | Acción | 73% | 73% | 100% | 100%
5128 | Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Colegio Militar, tramo: Adán G. Velarde a 8 de Octubre, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1500000 | 1500000 | 450000 | 1 | 1 | 1 | Acción | 30% | 30% | 100% | 100%
5129 | Acceso a Guardia Nacional, ubicada en la localidad de Vizcaíno, municipio de Mulegé, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 744830.78 | 744830.78 | 744807.14 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
5130 | Trabajos adicionales en San Francisco de la Sierra, municipio de Mulegé, Baja California Sur (obra complementaria, pavimento en glorieta, señalamiento y limpie | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1132013.83 | 1132013.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
5156 | Modernización del camino: Bahía Tortugas - Punta Eugenia, municipio de Mulegé, en Baja California Sur, del km 0+000 al 26+000, con una meta de 26 kms. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 11479244.1 | 11479244.1 | 11479244.1 | 1 | 1 | 0 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
5158 | Reconstrucción con carpeta asfáltica del circuito de la localidad de Santiago, tramo Acceso Santiago a Guadalupe Victoria, localidad de Santiago, | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5159 | Construcción de guarniciones en camellón central y ampliación de carriles de resguardo con carpetaasfáltica en carretera transpeninsular La Paz - Cabo SanLucas, en La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 629535.85 | 629535.85 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5161 | Reencarpetado del Blvd. Agustín Olachea Avilés (lado derecho de norte a sur), cruce Libramiento Daniel Roldan, en la ciudad de LaPaz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 331625.74 | 331625.74 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5162 | Reencarpetado del Blvd. Agustín Olachea Avilés, tramo Blvd. Luis Donaldo Colosio a Tenochtitlan, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 741543.75 | 741543.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5163 | Reencarpetado del Blvd. Agustín Olachea Avilés (lado derecho de norte a sur), cruce Liverpool, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 769624.03 | 769624.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5164 | Renivelado de la calle Melitón Albáñez, tramo Miguel Hidalgo a 5 de mayo en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1000000 | 1000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5165 | Pavimentación completa de Av. Baja California, tramo Av. Israel a Monterrey, en San José del Cabo,municipio de Los Cabos, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2247520.97 | 2247520.97 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
5167 | Construcción de banquetas, alumbrado público y señalamiento vertical de la calle Municipio Libre, tramo 5 de mayo a José María Morelos y Pavón, en la ciudad de La Paz, municipio deLa Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1300000 | 1300000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5169 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mineral de Santa Martha, tramo Doctores a Juan Carlón, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5500000 | 5500000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5170 | Primera etapa de pavimentación con concreto asfáltico PG76-22 de 5 cm de espesor en la calle Manuel F. Montoya y entre calles | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1060348.14 | 1060348.14 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
5093 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle División del Norte, tramo: Prof. Eusebio Juárez a Profa. Josefina Flores Estrada (CFE Agencia Guerrero Negro), en la localidad de Guerrero Negro, municipio de Mulege, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2462735.24 | 2462735.24 | 2240265.15 | 1 | 1 | 1 | Acción | 91% | 91% | 100% | 100%
5095 | Pavimentación con concreto hidráulico del Blvd. Golfo de California (Lateral de Carretera Loreto - Santa Rosalía), tramo: Delfines a Sierra, en la ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3965907.46 | 3965907.46 | 2304101.26 | 1 | 1 | 1 | Acción | 59% | 59% | 85% | 85%
5096 | Pavimentación completa con carpeta asfáltica del circuito del circuito de 2 calles: 1).- calle Filiberto Bareño, tramo: Alborada a Modesto Sánchez; 2).- calle Alborada, tramo: Filiberto Bareño a Zenit, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1897443.19 | 1987443.19 | 731350.1 | 1 | 1 | 1 | Acción | 37% | 37% | 100% | 100%
5097 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jojoba, tramo: calle Maíz a Sorgo, en ciudad Constitución, municipio de Comondu, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2499615.15 | 2499615.15 | 2465586.46 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99% | 99% | 100% | 100%
5098 | Pavimentación completa con carepta asfáltica de la calle Pablo L. Martínez, tramo: Blvd. Antonio Álvarez Rico a Blvd. Niños Héroes, en ciudad Constitución, municipio de Comondu, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4737852.03 | 4737852.03 | 3046684.58 | 1 | 1 | 0 | Acción | 65% | 65% | 100% | 100%
5099 | Pavimentación con concreto hidráulico del circuito de 2 calles: 1).- calle Héroes de Independencia, tramo: Heroico Colegio Militar a Juan Ma. de Salvatierra; 2).- callejón San Vicente, tramo: Juan Ma. de Salvatierra a Guadalupe Victoria, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6755361.25 | 6755361.25 | 4938116.72 | 1 | 1 | 0 | Acción | 73% | 73% | 100% | 100%
5100 | Reconstrucción completa con carpeta asfáltica de la calle Josefa Ortíz de Domínguez, tramo: Blvd. 5 de Febrero a 16 de Septiembre, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 21775507.11 | 21775507.11 | 21738673.03 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99% | 99% | 100% | 100%
5104 | Pavimentación completa con concreto hidráulico de la Av. Baja California, tramo: Av. Israel a a Monterrel, en San Jose del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 13906109.67 | 13906109.67 | 13906104.75 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
5105 | onservación y reconstrucción del camino: Las Barrancas-San Juanico, en el Municipio de Comondú, en Baja California Sur, del km. 0+000 al 50+000, con una meta de 50 kms. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 252840 | 252840 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
5123 | Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Municipio Libre, tramo: 5 de Mayo a José María Morelos y Pavón (solo área de rodamiento), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3526919.39 | 3526919.39 | 2970521.24 | 1 | 1 | 1 | Acción | 84% | 84% | 100% | 100%
5124 | Reconstrucción y obras de protección del crucero Modesto Rolland y Carabineros, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2260207.78 | 2260201.78 | 2058495.51 | 1 | 1 | 1 | Acción | 91% | 91% | 100% | 100%
5126 | Trabajos de mantenimiento y renivelado del área de rodamiento de la calle Hermenegildo Galeana, tramo: Blvd. Agustín Olachea a Ignacio Zaragoza, municipio de Comondú, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2500000 | 2500000 | 2258127.24 | 1 | 1 | 1 | Acción | 90% | 90% | 100% | 100%
5127 | Reconstrucción en 1.- Vado de lacalle Sonora; 2.- Vado de la calle Gama; 3.- Vado de la calle Francisco J. Mujica y arroyo El Piojillo; 4.- Vado Jericó y 5.- Vadode la Av. Francisco J. Mujica y Arroyo El Cajoncito, en el municipio de La Paz, Estado de Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 689700 | 689700 | 688037.59 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
5144 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Félix Ortega,tramo Juan María de Salvatierra aVicente Guerrero, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 10800000 | 10800000 | 3240000 | 1 | 0 | 0 | Acción | 30% | 30% | 0% | 0%
5145 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Padre E. Kino, tramo Melchor Ocampo a NicolásBravo, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3250000 | 3250000 | 973303.55 | 1 | 0 | 0 | Acción | 30% | 30% | 68% | 68500%
5146 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ayuntamiento, tramo Melchor Ocampo a 5 de Mayo, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 15900000 | 15900000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5147 | Pavimentación con carpeta asfáltica del Blvd. Baja California, tramo Leona Vicario a bordo de contención, en ejido El Centenario, municipio de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5148 | Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Internacional,tramo Camino a Las Playitas a Blvd. Sin Nombre, en la localidad de Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5149 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Fernando Guillen, tramo Johan Sebastián Bach a Topar, en la ciudad de San José del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3243407.15 | 3243407.15 | 2447517.02 | 1 | 0 | 0 | Acción | 75% | 75% | 96% | 96%
5150 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Lic. Antonio Álvarez Rico, tramo Blvd. Lic. HugoCervantes del Río a Blvd. Gral. Agustín Olachea Avilés, en Ciudad Constitución, municipio de Comondu, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 19200000 | 19200000 | 5657162.69 | 1 | 0 | 0 | Acción | 30% | 30% | 18% | 18%
5151 | Pavimentación con carpeta asfáltica del camino del ejido L.F.A. #3 al ejido L.F.A. #4, en el municipio de Comondú, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5152 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Coral, tramoBotetes a Delfines, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5254201.22 | 5254201.22 | 2887082.44 | 1 | 0 | 0 | Acción | 55% | 55% | 69% | 69%
5153 | Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Vicente Guerrero, tramo Benito Juárez a Salvatierra, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1045000 | 1045000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5154 | Pavimentación con concreto hidráulico circuito 2 calles, 1.- Del Cobre, tramo Unidad Deportiva a Carlos Moreno, 2.- Calle Carlos Moreno, tramo Adán G. Velarde a del Cobre, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulegé, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5155 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Manuel Márquez de León, tramo Benito Juárez a Blvd. Ángel Cesar Mendoza Arámburo, en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5156 | Modernización del camino: Bahía Tortugas - Punta Eugenia, municipio de Mulegé, en Baja California Sur, del km 0+000 al 26+000, con una meta de 26 kms. | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 9000000 | 9000000 | 2198489.66 | 1 | 0 | 0 | Acción | 30% | 30% | 25% | 25%
5157 | Construcción del puente Santa Cruz, compuesta de 369 mts. de estructura y 531 mts. de accesos, km 4+500 del camino: Las Cuevas - La Ribera - El Rincón, municipio de Los Cabos, en Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3724000 | 3724000 | 1109630.39 | 1 | 0 | 0 | Acción | 30% | 30% | 11% | 11%
5160 | Construcción de muro de contención para calle 1 (Callejón de Acceso), col. Loma Obrera, enla ciudad de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 600000 | 600000 | 599998.53 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
5161 | Reencarpetado del Blvd. Agustín Olachea Avilés (lado derecho de norte a sur), cruce Libramiento Daniel Roldan, en la ciudad de LaPaz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5162 | Reencarpetado del Blvd. Agustín Olachea Avilés, tramo Blvd. Luis Donaldo Colosio a Tenochtitlan, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5163 | Reencarpetado del Blvd. Agustín Olachea Avilés (lado derecho de norte a sur), cruce Liverpool, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5085 | Pavimentación completa con capeta asfáltica de la calle Albañiles, tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a Contratistas, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 947439 | 947439 | 947439 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
5125 | Reconstrucción completa con concreto hidráulico del Blvd. Agustín Olachea Avilés, tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a calle Tijeretas (lado izquierdo de norte a sur), en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 9891330.59 | 9891330.59 | 9891330.59 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
5132 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Océano Atlántico, tramo Mar Caribe a Av. Golfo de California en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 8352000 | 8352000 | 2277222.91 | 1 | 0 | 0 | Acción | 30% | 30% | 0% | 0%
5133 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez, tramo Carretera al Norte aBaja California, en el Ejido El | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 8370000 | 8370000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5134 | Reconstrucción completa con concreto hidráulico de la calle Jalisco, tramo Blvd. Forjadores de Sudcalifornia a México, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16080000 | 16080000 | 4824000 | 1 | 0 | 0 | Acción | 30% | 30% | 0% | 0%
5135 | Reconstrucción completa con concreto hidráulico del Blvd. Forjadores de Sudcalifornia de los tramos: 1.- Blvd. Luis Donaldo Colosio a Santiago (Lado Izquierdo de Norte a Sur) y 2.- SanAntonio a La Rivera (lado Izquierdo de Norte a Sur), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 17766000 | 17766000 | 10934438.37 | 1 | 0 | 0 | Acción | 62% | 62% | 63% | 63%
5136 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Ancón (primera etapa), en la localidad de Los Barriles, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 13000000 | 13000000 | 8510069.28 | 1 | 0 | 0 | Acción | 65% | 65% | 52% | 52%
5137 | Pavimentación con concreto hidráulico de 2 calles: 1.- Cuauhtémoc, tramo Santos Degollado a Dionisia Villarino; 2.- Dionisia Villarino, tramo Cuauhtémoc a Rangel, en la localidad de Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 12500000 | 12500000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5138 | Pavimentación con concreto hidráulico de 2 calles: 1.- Michoacán, tramo Carretera al Norte a Emiliano Zapata; 2.- Emiliano Zapata, tramo Michoacán a Chihuahua, en Chametla, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5500000 | 5500000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5139 | Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Prosperidad, tramo Kaly a Calle Norte en la ciudad de la Paz, municipio de LaPaz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 31175200 | 31175200 | 6468694.48 | 1 | 1 | 0 | Acción | 21% | 21% | 0% | 0%
5140 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Veracruz (Cesar Abente Benítez), tramo Blvd. Forjadores a Venustiano Carranza, en la ciudad de La Paz,municipio de La Paz, Baja | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 23600000 | 23600000 | 8110416.39 | 1 | 1 | 0 | Acción | 34% | 34% | 25% | 25%
5141 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Agustín Olachea Avilés, tramo Tijeretas a Tenochtitlán, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 25704000 | 25704000 | 18842154.3 | 1 | 1 | 0 | Acción | 73% | 73% | 79% | 79%
5142 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Luis Donaldo Colosio, tramo Blvd. Agustín Olachea Avilés a Durango (Lado Izquierdo de Oriente a Poniente), en la ciudad de La Paz, municipiode La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16560000 | 16560000 | 14559993.62 | 1 | 1 | 0 | Acción | 88% | 88% | 98% | 98%
5143 | Reconstrucción completa con concreto hidráulico de la calle Veracruz, tramo Blvd. Forjadores a Blvd. Agustín Olachea, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 14300000 | 14300000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
5063 | Proyecto Integral para la Construcción de calle Nicolas Tamaral (etapa 2), en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Ramo Administrativo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 59893192.2 | 59893192.2 | 59893192.2 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
5156 | Modernización del camino: Bahía Tortugas - Punta Eugenia, municipio de Mulegé, en Baja California Sur, del km 0+000 al 26+000, con una meta de 26 kms. | Ramo 9 SICT | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 441000000 | 441000000 | 136067290.24 | 1 | 0 | 0 | Acción | 30% | 30% | 25% | 25%
5157 | Construcción del puente Santa Cruz, compuesta de 369 mts. de estructura y 531 mts. de accesos, km 4+500 del camino: Las Cuevas | Ramo 9 SICT | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 186200000 | 186200000 | 53850006.41 | 1 | 0 | 0 | Acción | 30% | 30% | 11% | 11%
0702116.D011P0131..1235 2011 | Construcción de la Cancha de Usos Múltiples de la Comunidad de Bahía Asunción, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 958664.27 | 958664.27 | 400584.34 | 1 | 1 | 1 | Accion | 41.79% | 41.79% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352016 | Construcción de Techumbre paraPescadores en la Localidad de Bahía Tortugas, Municipio de Mulegé, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 423352.93 | 423352.93 | 423352.93 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2025 | Construcción de barda en la Casa de la Mujer, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 400099.65 | 400099.65 | 154889.54 | 1 | 1 | 1 | Accion | 38.71% | 38.71% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2037 | Construcción de parque en la Colonia Guerrero, en la localidad de Vizcaíno, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 902983.79 | 902983.79 | 322095.22 | 1 | 1 | 0.89 | Accion | 35.67% | 35.67% | 89% | 89%
0702116.D011P0131..1235 2038 | Módulo de información en la localidad de Santa Martha, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1163954.22 | 1163954.22 | 0 | 1 | 1 | 0.92 | Accion | 0% | 0% | 92% | 92%
0702116.D011P0131..1235 2039 | Construcción de muro de contención Cueva del Ratón, localidad de San Francisco de la Sierra, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 288937.63 | 288937.63 | 288937.63 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2040 | Baños ecológicos en la localidad El Cacarizo, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 97122.55 | 97122.55 | 97076.14 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.95% | 99.95% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2041 | Baños ecológicos en el Campamento La Soledad, municipio de Mulegé, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 97122.55 | 97122.55 | 97076.14 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.95% | 99.95% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2042 | Señalética en diferentes localidades, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 128325 | 128325 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0% | 0% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2043 | Impermeabilización de la Cubierta de Nave Principal y Bóveda de la Misión San Ignacio de Loyola, localidad de San Ignacio, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 356066.4 | 356066.4 | 297431.78 | 1 | 1 | 1 | Accion | 83.53% | 83.53% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2044 | Embellecimiento de ingreso a la localidad de El Sargento, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 440090.41 | 440090.41 | 440086.3 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2045 | Embellecimiento de ingreso a la localidad de La Ventana, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 224585.46 | 224585.46 | 212052.28 | 1 | 1 | 1 | Accion | 94.42% | 94.42% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2046 | Plaza pública de Todos Santos, rehabilitación del kiosko, localidad Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 365415.28 | 365415.28 | 34781.63 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2048 | Rehabilitación, Casa Costa Azul, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 45989.68 | 45989.68 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0% | 0% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2049 | Construcción del módulo de costura en el Parque 20 de Noviembre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 36761.55 | 36761.55 | 9235.99 | 1 | 1 | 1 | Accion | 25.12% | 25.12% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2050 | Rehabilitación Parque Mandarina, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 142508.53 | 142508.53 | 130941.05 | 1 | 1 | 1 | Accion | 91.88% | 91.88% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2051 | Rehabilitación Parque Durango, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 137365.7 | 137365.7 | 64572.3 | 1 | 1 | 1 | Accion | 47.01% | 47.01% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2055 | Rehabilitación del parque de la Colonia Santa Mónica, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 301421.88 | 301421.88 | 297825.96 | 1 | 1 | 1 | Accion | 98.81% | 98.81% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2057 | Rehabilitación Parque Col. Las Brisas, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 292836.4 | 292836.4 | 57593.85 | 1 | 1 | 1 | Accion | 19.67% | 19.67% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2058 | Rehabilitación Parque Recreativo 4 de Marzo, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 362453.97 | 362453.97 | 256447.22 | 1 | 1 | 1 | Accion | 70.75% | 70.75% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2059 | Construcción de motivo de Acceso al Parque Cancha Juárez, localidad Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 190255.01 | 190255.01 | 145240.24 | 1 | 1 | 1 | Accion | 76.34% | 76.34% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352066 | Habilitación de baños y juegos enla cancha de fútbol El Zacatal, enla localidad San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 144692.12 | 144692.12 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0% | 0% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352067 | Rehabilitación parque integral familiar Vista Hermosa, en la localidad San José del Cabo, municipio de Los Cabos, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 29241.22 | 29241.22 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0% | 0% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2072 | Construcción de parque en la colonia Loma Linda en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1583092.31 | 1583092.31 | 1082998.4 | 1 | 1 | 1 | Accion | 68.41% | 68.41% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2074 | Rehabilitación de Instalaciones Casa Cuna, Casa Hogar, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2117160.76 | 2117160.76 | 332769.19 | 1 | 1 | 1 | Accion | 15.72% | 15.72% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2075 | Construcción de la Primera Etapa de la Escuela de Musica en la colonia Villas de Guadalupe, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2916585.08 | 2916585.08 | 656803.73 | 1 | 1 | 1 | Accion | 22.52% | 22.52% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2076 | Construcción de techumbre de Centro Social, en la Localidad de Villa Morelos, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 438151.88 | 438151.88 | 438151.88 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2077 | Rehabilitación y Adaptación de la casa de Día para el Adulto Mayor, en Colonia Olachea, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1214987.6 | 1214987.6 | 941505.63 | 1 | 1 | 1 | Accion | 77.49% | 77.49% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2078 | Rehabilitación de la segunda etapa CADI Caribe, en la localidda de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2280797.41 | 2280797.41 | 496332.34 | 1 | 1 | 1 | Accion | 21.76% | 21.76% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2079 | Construcción de la primera etapa de la Escuela de Musica en el Centro de Desarrollo Comunitario, en Ciudad Constitución, Municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2639808.65 | 2639808.65 | 1195823.86 | 1 | 1 | 0.68 | Accion | 45.3% | 45.3% | 68% | 68%
0702116.D011P0131..1235 2082 | Construccion de Parque Recreativo en el Fraccionamiento Loreto en esta ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 956873.38 | 956873.38 | 854254.47 | 1 | 1 | 0.98 | Accion | 89.28% | 89.28% | 98% | 98%
0702116.D011P0131..1235 2084 | Ampliacion de aula Didacta en Escuela CBTA 294, en el fracionamiento Real, en la localidad de Ciudad Constitución, Municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 382181.57 | 382181.57 | 343190.06 | 1 | 1 | 1 | Accion | 89.8% | 89.8% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..1235 2085 | Construcción de banqueta en el andador del parque de la colonia Infonavit Guaycura, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 183993.27 | 183993.27 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0% | 0% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..12352086 | Construccion e instalacion de muelle flotante, en la localidad de Puerto Chale, municipio de la Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6028197.8 | 6028197.8 | 5506732.93 | 1 | 1 | 1 | Accion | 91.35% | 91.35% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..12352087 | Construccion de cancha de usos multiples y banquetas, en la colonia "El Cardoncito", en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1049629.1 | 1049629.1 | 1048814.78 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.92% | 99.92% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352090 | Construcción de Centro de Resguardo Temporal para Cuerpos y/o Restos Humanos, en Chametla, municipio de La Paz, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 9800657.69 | 9800657.69 | 9800657.11 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..12352091 | Segunda Etapa de Rehabilitación del Estadio de Beisbol, Jesús Rosas Izquierdo, en la localidad de Todos Santos, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 542672.07 | 542672.07 | 538580.53 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.25% | 99.25% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..12352092 | Equipamiento del Parque Santa Anita Fundadores, en la localidad de San Jose del Cabo, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 700000 | 700000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131..12352095 | Rehabilitación y equipamiento del parque público de la localidad de Los Barriles, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 150452 | 150452 | 150452 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..12352096 | Empastado y rehabilitación del campo de Futbol siete y construcción de dos módulos de baños en INSUDE, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2666489.52 | 2666489.52 | 1333244.76 | 1 | 1 | 0.98 | Accion | 50% | 50% | 98% | 98%
0702116.D011P0131..12352097 | Ampliación de techumbre y colocación de mesas y bancas en la Escuela Primaria Ignacio Altamirano, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 182120 | 182120 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131..12352098 | Rehabilitación de cancha en la col. Las Garzas, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 145000 | 145000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131..12352099 | Construcción de área de recepción y administración de la Casa de la Mujer, en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1497360.48 | 1497360.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131..12352100 | Rehabilitación del Gimnasio Lomas Altas, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1498905.6 | 1498905.6 | 773313.29 | 1 | 1 | 0.7 | Accion | 51.59% | 51.59% | 70% | 70%
0702116.D011P0131..12352101 | Remodelación de las Oficinas del Centro de Conciliación Laboral en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2971921.98 | 2971921.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131..12352104 | Mejoramiento y/o ampliación - San Jose del Cabo, Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos Vinculados en BCS, sito eb calle de la Cruz, en San José del Cabo, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 455416.93 | 455416.93 | 126603.08 | 1 | 1 | 1 | Accion | 27.8% | 27.8% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352105 | Centro Integral de Finanzas, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131..12352106 | Rehabilitación de Parque Rosario Castellanos, colonia Oriente, Cd. Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1486853.19 | 1486853.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131..12352107 | Construcción de Parque Lineal, Bordo "El Cajoncito" (5 de febrero a Márquez de León) en esta ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131..12352113 | Rehabilitación del parque Rinconada en la colonia Agustín Olachea en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1596164.95 | 1596164.95 | 1053516.09 | 1 | 1 | 0.8 | Accion | 66% | 66% | 80% | 80%
0702116.D011P0131..12352117 | Remodelación de la Procuraduríapara el Menor (Instalaciones de Casa Cuna), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131..12352118 | Construcción de la Segunda Etapa Escuela de Música en la colonia Villas de Guadalupe, en la ciudad de La Paz, municipio deLa Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4000000 | 4000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131..12352119 | Rehabilitación de Campo de Beisbol y Campo de Fútbol de El Pescadero, en la localidad de El Pescadero, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131..12352120 | Construcción de Centro Cívico de la Poza Grande, en la localidad de La Poza Grande, municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 8000000 | 8000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131..12352121 | Construcción de Centro Cívico dePuerto Adolfo López Mateos, en lalocalidad de Puerto Adolfo López Mateos, municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 8000000 | 8000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.101.12352122 | Construcción Parque Super Manzana #5, en la colonia Vista Hermosa, en la localidad de San José del Cabo, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 771195.05 | 771195.05 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.101.12352123 | Construcción Parque Super Manzana #2, en la colonia Vista Hermosa, en la localidad de San José del Cabo, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 301040.74 | 301040.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.101.12352124 | Rehabilitación del campo de fútbol en la colonia Agustín Olachea en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1498853.74 | 1498853.74 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.101.12352125 | Rehabilitación del Teatro Márquezde León, en la localidad de TodosSantos, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 196483.7 | 196483.7 | 151219.95 | 1 | 1 | 0 | Accion | 76.96% | 76.96% | 0% | 0%
0702116.D011P0131..12355107 | Rehabilitación de puente peatonal en arroyo cruce de calle Emiliano Zapata, en la localidad de Ciudad Insurgentes, Municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 576914.18 | 576914.18 | 575153.19 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.69% | 99.69% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..12355131 | Construcción de rampa para personas con discapacidad en la calle Norte entre Revolución y Madero, Col. Colina del Sol, Municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 462045.4 | 462045.4 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131..12352088 | Remodelacion del Centro de Concilacion Laboral en Valle de Vizcaino, municipio de Mulege, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 719080.5 | 719080.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0% | 0% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..12352089 | Remodelacion del Centro de Concilacion Laboral en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 658579.61 | 658579.61 | 552271.33 | 1 | 1 | 1 | Accion | 83.86% | 83.86% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..12352093 | Archivo General Secretaría de Seguridad Pública | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1771279.7 | 1771279.7 | 1275149.92 | 1 | 1 | 1 | Accion | 71.99% | 71.99% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..12352094 | Ampliación de las Instalaciones del C4 en B.C.S. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 14100000 | 14100000 | 2730716.13 | 1 | 1 | 0.95 | Accion | 19.37% | 19.37% | 95% | 95%
0702116.D011P0131..12352108 | Remodelación y habilitación del módulo B, de área de baño, parala Subsecretaría de Economía, Subsecretaría de Medio Ambientey Recursos Naturales y la Unidad de Movilidad y Transporte en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1456199.27 | 1456199.27 | 894648.51 | 1 | 1 | 0.8 | Accion | 61.44% | 61.44% | 80% | 80%
0702116.D011P0131..12352109 | Remodelación del módulo A de Oficinas para la Subsecretaría de Economía, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3892778.65 | 3892778.65 | 1704979.75 | 1 | 1 | 0.5 | Accion | 43.8% | 43.8% | 50% | 50%
0702116.D011P0131..12352110 | Remodelación del módulo D de Oficinas para la Unidad de Transporte y Movilidad, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1823715.46 | 1823715.46 | 527002 | 1 | 1 | 0.5 | Accion | 28.9% | 28.9% | 50% | 50%
0702116.D011P0131..12352111 | Remodelación del módulo C de Oficinas para la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la ciudad de La Paz,municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3051347.6 | 3051347.6 | 1744463.84 | 1 | 1 | 0.9 | Accion | 57.17% | 57.17% | 90% | 90%
0702116.D011P0131..12352112 | Construcción de techumbre en la cancha pública de la localidad de San Antonio, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5000000 | 5000000 | 1500000 | 1 | 1 | 0.17 | Accion | 30% | 30% | 17% | 17%
0702116.D011P0131..12352114 | Mejoras a la Unidad Deportiva 20 de Noviembre (trabajos: empastado, rehabilitación de sanitarios, gradas y alumbrado), en la ciudad de La Paz, municipiode La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5533259.02 | 5533259.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131..12352115 | Rehabilitación de Segunda Etapa de Casa Cuna -Casa Hogar, en la ciudad de La Paz, municipio deLa Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 8000000 | 8000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131..12352116 | Rehabilitación de Segunda Etapa Escuela de Música (parque exterior), en Ciudad Constitución, | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3500000 | 3500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.530.12352128 | 2da. Etapa de la Construcción delCentro de Control, Comando, Comunicación y Computo C4 La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 13756534.38 | 13756534.38 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131..12710001 | Planes, estudios y proyectos | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1418546.37 | 1418546.37 | 664555.35 | 1 | 1 | 0.95 | Accion | 46.85% | 46.85% | 95% | 95%
0702116.D011P0131.548.12352105 | Centro Integral de Finanzas, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Fonde de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas. | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 100000000 | 100000000 | 35442197.08 | 1 | 1 | 0.22 | Accion | 35.44% | 35.44% | 22% | 22%
0702116.D011P0131..12355129 | Acceso a Guardia Nacional, ubicada en la localidad de Vizcaíno, municipio de Mulegé, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.101.12352090 | Construcción de Centro de Resguardo Temporal para Cuerpos y/o Restos Humanos, en Chametla, municipio de La Paz, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 10000000 | 10000000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0% | 0% | 100% | 100%
|  |  |  | 1399383288.18 | 1399473282.07 | 551078444.48
| Elaboró _______________________________________________ Ing. Rafael León Sierra Auditor. |  |  | Reviso ______________________________________ Maricela Villalobos Lucero Encargada de la Dirección de Administración e Informática. |  |  |  |  | Autorizó _____________________________________ Carolina Armenta Cervantes Secretaria de Planeación Urbana,Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales