## Hoja1
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Programas y Proyectos de Inversión Del 1-ENE-25 al 31-MAY-25
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR |  | Inversión |  | Metas |  |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
|  |  |  | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
0702116.D011P0131.101.1235 2037 | Construcción de parque en la Colonia Guerrero, en la localidad de Vizcaíno, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 580888.57 | 580888.57 | 227850.17 | 1 | 1 | 0.92 | Accion | 39.22% | 39.22% | 92% | 92%
0702116.D011P0131.101.1235 2038 | Módulo de información en la localidad de Santa Martha, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1163954.22 | 1163954.22 | 1142529.65 | 1 | 1 | 1 | Accion | 98.16% | 98.16% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352050 | Rehabilitación Parque Mandarina,en la ciudad de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 51308.25 | 51308.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0% | 0% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.1235 2078 | Rehabilitación de la segunda etapa CADI Caribe, en la localidda de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1673435.68 | 1673435.68 | 799320.87 | 1 | 1 | 1 | Accion | 47.77% | 47.77% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.1235 2079 | Construcción de la primera etapa de la Escuela de Musica en el Centro de Desarrollo Comunitario, en Ciudad Constitución, Municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 842057 | 842057 | 0 | 1 | 1 | 0.92 | Accion | 0% | 0% | 92% | 92%
0702116.D011P0131.101.12352096 | Empastado y rehabilitación del campo de Futbol siete y construcción de dos módulos de baños en INSUDE, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1366372.27 | 1366372.27 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0% | 0% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352100 | Rehabilitación del Gimnasio Lomas Altas, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 188603.75 | 188603.75 | 188465.2 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.93% | 99.93% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352113 | Rehabilitación del parque Rinconada en la colonia Agustín Olachea en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 229302.59 | 229302.59 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0% | 0% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352118 | Construcción de la Segunda Etapa Escuela de Música en la colonia Villas de Guadalupe, en la ciudad de La Paz, municipio deLa Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3783479.89 | 3783479.89 | 436881.57 | 1 | 1 | 0.7 | Accion | 11.55% | 11.55% | 70% | 70%
0702116.D011P0131.101.12352120 | Construcción de Centro Cívico de la Poza Grande, en la localidad de La Poza Grande, municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2758169.69 | 2758169.69 | 1778257.36 | 1 | 1 | 1 | Accion | 64.47% | 64.47% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352121 | Construcción de Centro Cívico dePuerto Adolfo López Mateos, en lalocalidad de Puerto Adolfo López Mateos, municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2554385.45 | 2554385.45 | 1637990.87 | 1 | 1 | 1 | Accion | 64.12% | 64.12% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352124 | Rehabilitación del campo de fútbol en la colonia Agustín Olachea en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1050910.66 | 1050910.66 | 769044.32 | 1 | 1 | 1 | Accion | 73.18% | 73.18% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352126 | Rehabilitacion del Centro S.E.P., en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3170990.26 | 3170990.26 | 2368086.41 | 1 | 1 | 1 | Accion | 74.68% | 74.68% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352135 | Estadio de Beisbol Veteranos de Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1152280.77 | 1152280.77 | 811344.88 | 1 | 1 | 1 | Accion | 70.41% | 70.41% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352140 | Mejoramiento de las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 300000 | 300000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0% | 0% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12355131 | Construcción de rampa para personas con discapacidad en la calle Norte entre Revolución y Madero, Col. Colina del Sol, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 601022.7 | 601022.7 | 231022.7 | 1 | 1 | 0 | Accion | 38.44% | 38.44% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.530.12352094 | Ampliación de las Instalaciones del C4 en B.C.S. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6837302.89 | 6837302.89 | 3237268.63 | 1 | 1 | 1 | Accion | 47.35% | 47.35% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352108 | Remodelación y habilitación del módulo B, de área de baño, parala Subsecretaría de Economía, Subsecretaría de Medio Ambientey Recursos Naturales y la Unidad de Movilidad y Transporte en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 280372.08 | 280372.08 | 169821.42 | 1 | 1 | 1 | Accion | 60.57% | 60.57% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352109 | Remodelación del módulo A de Oficinas para la Subsecretaría de Economía, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 808768.52 | 808768.52 | 756512.65 | 1 | 1 | 1 | Accion | 93.54% | 93.54% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352110 | Remodelación del módulo D de Oficinas para la Unidad de Transporte y Movilidad, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 262853.17 | 262853.17 | 124245.74 | 1 | 1 | 1 | Accion | 47.27% | 47.27% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..12352111 | Remodelación del módulo C de Oficinas para la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la ciudad de La Paz,municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 68454.61 | 68454.61 | 66771.26 | 1 | 1 | 1 | Accion | 97.54% | 97.54% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352112 | Construcción de techumbre en la cancha pública de la localidad de San Antonio, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 565682.35 | 565682.35 | 200532.87 | 1 | 1 | 1 | Accion | 35.45% | 35.45% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352114 | Mejoras a la Unidad Deportiva 20 de Noviembre (trabajos: empastado, rehabilitación de sanitarios, gradas y alumbrado), en la ciudad de La Paz, municipiode La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 7318494.42 | 7318494.42 | 3799419.77 | 1 | 1 | 1 | Accion | 51.92% | 51.92% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352115 | Rehabilitación de Segunda Etapa de Casa Cuna -Casa Hogar, en la ciudad de La Paz, municipio deLa Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4231557.67 | 4231557.67 | 3689555.13 | 1 | 1 | 1 | Accion | 87.19% | 87.19% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352116 | Rehabilitación de Segunda Etapa Escuela de Música (parque exterior), en Ciudad Constitución, | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2200332.58 | 2200332.58 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | Accion | 0% | 0% | 75% | 75%
0702116.D011P0131.530.12352117 | Remodelación y Rehabilitación de la Procuraduría para el Menor (donde se ubica Casa Cuna), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3500000 | 3500000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0% | 0% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352128 | 2da Etapa de la Construcción del Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo C4 La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 13756534.38 | 13756534.38 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0% | 0% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352129 | Remodelación de cuatro camerinos del Teatro de la Ciudad, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 26396.78 | 26396.78 | 21531.02 | 1 | 1 | 1 | Accion | 81.57% | 81.57% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352130 | Sustitución de aislante acústico, aplicación de pintura exterior en cubo de foto, colocación de letreros de aluminio y aplicación de pintura de piso y plafón del Teatro de la Ciudad, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 190351.93 | 190351.93 | 175998.66 | 1 | 1 | 1 | Accion | 92.46% | 92.46% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352131 | Aplicación de pintura exterior en el Teatro de la Ciudad, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 9964.42 | 9964.42 | 9951.43 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.87% | 99.87% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352132 | Sustitución de alfombra en área de butacas y pasillos del Teatro de la Ciudad, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 53555.91 | 53555.91 | 45941.48 | 1 | 1 | 1 | Accion | 85.78% | 85.78% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352133 | Impermeabilización de la cubiertade salas del Teatro de la Ciudad, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 49089.5 | 49089.5 | 36744.97 | 1 | 1 | 1 | Accion | 74.85% | 74.85% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352137 | Primera Etapa Campo de Fútbol El Santuario (incluye trabajos de reconstrucción de bardas perimetrales, gradas con sombra, porterías, baños y andadores), en la ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6000000 | 6000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.530.12352141 | Construcción de sombra en la Telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez, en la localidad El Dátil, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2000000 | 2000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.530.12352142 | Construcción de la primera etapa de Casa Cuna, en la localidad de Vizcaíno, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 12000000 | 12000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.530.12352143 | Rehabilitación de Cancha Deportiva, en la localidad de San Ignacio (incluye sustitución de empastado y rehabilitación de luminarias), en la localidad de San Ignacio, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 8000000 | 8000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.530.12352144 | Suministro e instalación de Mobiliario en Módulos (A, C y D), oficinas de Gobierno de la SEPUIMM, ubicadas Primo Verdad entre Degollado y 16 de Septiembre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1500000 | 1500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.530.12352145 | Remodelación de oficinas y área de voz y datos de la SEPUIMM, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3600000 | 3600000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.530.12352146 | Primera etapa de la ampliación y remodelación de las Oficinas del Instituto Estatal de Radio y Televisión, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 10000000 | 10000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.530.12352147 | Trabajos de impermeabilización del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2000000 | 2000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.530.12352148 | Trabajos de impermeabilización del Centro Asistencial "Casa Valentina", integrado al Sistema Estatal DIF), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 900000 | 900000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.530.12352149 | Trabajos de reconstrucción de cisterna para tinaco de 10 mil litros en Centro Asistencial "Casa Valentina", en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 500000 | 500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.530.12352150 | Trabajos de reconstrucción de cisterna para tinaco de 10 mil litros en Casa Cuna, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 500000 | 500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.530.12352151 | Remodelación de Baños inclusivos en el albergue de Asistencia Social de SEDIF, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 600000 | 600000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.530.12710017 | Proyecto de Laboratorio de Innovación Tecnologica. | Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4980000 | 4980000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.548.12352105 | Centro Integral de Finanzas, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas. | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 31076262.03 | 31076258.74 | 31076258.74 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.548.12352152 | Construcción de la segunda etapa del Centro Integral de Finanzas, oficinas del registro civil, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas. | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 90000000 | 90000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.564.12352090 | Construcción de Centro de Resguardo Temporal para Cuerpos y/o Restos Humanos, en Chametla, municipio de La Paz, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1802535.94 | 1786356.64 | 1786356.64 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.1% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.564.12352134 | Creación del CJM Los Cabos, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6133821.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | Accion | 0% | #DIV/0! | 50% | 50%
55063 | Proyecto Integral para la Construcción de calle Nicolás Tamaral (etapa 2) | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 670601.49 | 670601.49 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55102 | Pavimentación con concreto hidráulico del Camino San Miguel de Comondú a San José de Comondú, tramo: del Km 0+000 al km 3+370, municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 406918.26 | 406918.26 | 406908.45 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55128 | Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Colegio Militar, tramo: Adán G. Velarde a 8 de Octubre, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 308892.26 | 308892.26 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100 | 100
55156 | Modernización del camino: Bahía Tortugas - Punta Eugenia, municipio de Mulegé, en Baja California Sur, del km 0+000 al 26+000, con una meta de 26 kms. | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 46724342.99 | 46724342.99 | 35598620.77 | 1 | 1 | 1 | Acción | 76% | 76% | 100% | 100%
55157 | Construcción del puente Santa Cruz, compuesta de 369 mts. de estructura y 531 mts. de accesos, km 4+500 del camino: Las Cuevas | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55164 | Renivelado de la calle Melitón Albáñez, tramo Miguel Hidalgo a 5 de mayo en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 132490.92 | 132490.92 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55167 | Construcción de banquetas, alumbrado público y señalamiento vertical de la calle Municipio Libre, tramo 5 de mayo a José María Morelos y Pavón, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 155862 | 155862 | 154363.91 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.0388 | 99.0388 | 100% | 100%
55173 | Trabajos de bacheo superficial en la Red Federal libre de peaje en Baja California Sur (tramo Loreto Santa Rosalía) | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 628934.2 | 628934.2 | 628934.2 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55175 | Trabajos de bacheo superficial en la Red Federal libre de peaje en Baja California Sur (tramo Cd. Insurgentes - Loreto km 70+000 al km 118+000 km) | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 120195.38 | 120195.38 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55179 | Trabajos de bacheo superficial en la Red Federal libre de peaje en Baja California Sur (tramo La Paz Cd. Insurgentes del km 70+000 al km 112+000 km) | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55182 | Construcción de banquetas, guarniciones y alumbrado público en calle Francisco I. Madero, entre Atanasio Carrillo y Magdalena de Kino, colonia Centro, en Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1507100.03 | 1507100.03 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55183 | Trabajos rutinarios de bacheo superficial en la carretera transpeninsular del tramo Ciudad Insurgentes - Loreto, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 625796.29 | 625796.29 | 625796.29 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55184 | Trabajos de bacheo en 2 tramos carreteros: tramo 1 Ciudad Insurgentes - Loreto del km 0+000 al 119+000 y tramo 2 de Loreto a H. Mulegé del km 0+000 al 135+500, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3342860.16 | 3342860.16 | 3342860.16 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55185 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo Ciudad Insurgentes - Loreto del km 0+000 al 120+000 en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1358036.94 | 1358036.94 | 1358036.94 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55186 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo Cabo San Lucas - San Jose del Cabo, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1969506 | 1969506 | 1969506 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55187 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo La Paz - Ciudad Insurgentes del km 70+000 al 112+000, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 526377.7 | 526377.7 | 526377.7 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55189 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo Santa Rosalía a Vizcaino del km 70+000 al 142+000, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1809205.46 | 1809205.46 | 1809205.46 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55190 | Trabajos de bacheo de la carretera Vizcaino - Bahía Tortugas (tramos aislados), en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 620498.21 | 620498.21 | 620498.21 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55191 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo La Paz - Ciudad Constitución del km 140+000 al 208+000, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 465484.8 | 465484.8 | 465484.8 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55192 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo La Paz - Ciudad Constitución del km 112+000 al 140+000, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 627470.1 | 627470.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55193 | Renivelado de tres tramos carreteros de Ciudad Insurgentes - Loreto tramo 1 del km 92+000 al 92+300, tramo 2 del km 96+300 al 96+500, tramo 3 del km 105+700 al 106+200, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2551572.06 | 2551572.06 | 2551572.06 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55194 | Construcción de obras complementarias en el puente Santa Cruz del km 3+800 al 4+800 del camino: Las Cuevas - La Ribera - El Rincón, municipio de Los Cabos, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 9600000 | 9600000 | 3548746.95 | 1 | 0 | 0 | Acción | 36% | 36% | 80% | 80%
55195 | Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de espesor de la calle Belisario Domínguez, tramo Constitución a Juan María de Salvatierra, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1238890.41 | 1238890.41 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55196 | Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de espesor de la calle Valentín Gómez Farias, tramo Miguel Hidalgo a José María Morelos y Pavón, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 301074.11 | 301074.11 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55197 | Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de espesor de la calle José María Morelos y Pavón, tramo Lic. Primo Verdad a Ignacio Ramírez, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1606414.1 | 1606414.1 | 1606398.61 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55198 | Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de espesor de la calle Aquiles Serdán, tramo 5 de Mayo a Degollado, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1175536.25 | 1175536.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55199 | Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de espesor de la calle Paseo Álvaro Obregón, tramo Héroes del 47 a Colima Colina Capristano, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 615105.36 | 615105.36 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55200 | Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de espesor de la calle Francisco I. Madero, tramo José María Morelos y Pavón a Constitución, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 673384.21 | 673384.21 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55201 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo: Ciudad Insurgentes - Loreto del Km 0+000 al 120+000, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55202 | Trabajos rutinarios de bacheo de la carretera transpeninsular del tamo: Ciudad Insurgentes - Loreto, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55203 | Renivelación de tres tramos carreteros de Ciudad Insurgentes - Loreto, tramo 1 del km 92+000 al km 92+300, tramo 2 del km 96+500, tramo 3 del km 105+700 al 106+200, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55204 | Trabajos de bacheo en 2 tramos carreteros: tramo 1 Ciudad Insurgentes - Loreto del Km 0+000 al 119+000 y tramo 2 de Loreto a H. Mulegé del km 0+000 al 135+500, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55205 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo: Santa Rosalía - Vizcaíno del Km 70+000 al 142+000, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55206 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo: Vizcaíno - Bahía Tortugas (tramos aislados), en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55207 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo: Cabo San Lucas - San José del Cabo, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55208 | Renivelación de seis tramos carreteros de Vizcaíno - Bahía Tortugas, tramo 1 del km 20+836 al km 21+000 izq., tramo 2 del km 20+800 al km 21+000 der., tramo 3 del km 7+000 al km 7+200 | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2430697.64 | 2430697.64 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55209 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo: La Paz - Ciudad Constitución del km 112+000 al 140+000, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55210 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo: La Paz - Ciudad Constitución del km 140+000 al 208+000, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
57018 | Instalación de sistema solar para la iluminación de la Puerta de La Paz, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 228244.97 | 228244.97 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
59001 | Supervisión de los trabajos de la obra Pavimentación con carpeta asfáltica del camino del ejido L.F.A. #3 al ejido L.F.A. #4, en el municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1479273.91 | 1479273.91 | 501704.63 | 1 | 1 | 1 | Acción | 33% | 33% | 82 | 82
710001 | Planes, estudios y proyectos | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2412852.5 | 2412852.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
710013 | Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la Construcción de la glorieta FONATUR, km 30+300 de la carretera Cabo San Lucas ¿ La Paz, en la ciudad de San José del Cabo, estado de Baja Californi | Recursos Propios | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4793956.65 | 4793956.65 | 4793956.65 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100 | 100 | 100% | 100%
55095 | Pavimentación con concreto hidráulico del Blvd. Golfo de California (Lateral de Carretera Loreto - Santa Rosalía), tramo: Delfines a Sierra, en la ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja Californi | RAMO 28.- “Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 480295.95 | 480295.95 | 192300.42 | 1 | 1 | 1 | Acción | 40.0379 | 40.0379 | 100% | 100%
55126 | Trabajos de mantenimiento y renivelado del área de rodamiento de la calle Hermenegildo Galeana, tramo: Blvd. Agustín Olachea a Ignacio Zaragoza, municipio de Comondú, Baja California Sur | RAMO 28.- “Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55144 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Félix Ortega, tramo Juan María de Salvatierra a Vicente Guerrero, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28.- “Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3939135.23 | 3939135.23 | 3148102.8 | 1 | 1 | 1 | Acción | 80% | 80% | 100% | 100%
55146 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ayuntamiento, tramo Melchor Ocampo a 5 de Mayo, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28.- “Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6469819.17 | 6469819.17 | 1566297.14 | 1 | 1 | 1 | Acción | 24% | 24% | 100% | 100%
55150 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Lic. Antonio Álvarez Rico, tramo Blvd. Lic. Hugo Cervantes del Río a Blvd. Gral. Agustín Olachea Avilés, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, | RAMO 28.- “Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3567018.25 | 3567018.25 | 3224171.82 | 1 | 1 | 1 | Acción | 90% | 90% | 100% | 100%
55152 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Coral, tramo Botetes a Delfines, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | RAMO 28.- “Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 713193.54 | 713193.54 | 408991.43 | 1 | 1 | 1 | Acción | 57% | 57% | 100% | 100%
55156 | Modernización del camino: Bahía Tortugas - Punta Eugenia, municipio de Mulegé, en Baja California Sur, del km 0+000 al 26+000, con una meta de 26 kms. | RAMO 28.- “Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4709431.77 | 4709431.77 | 4421831.66 | 1 | 1 | 1 | Acción | 93% | 93% | 100% | 100%
55157 | Construcción del puente Santa Cruz, compuesta de 369 mts. de estructura y 531 mts. de accesos, km 4+500 del camino: Las Cuevas - La Ribera - El Rincón, municipio de Los Cabos, en Baja California Sur | RAMO 28.- “Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1654745.97 | 1654745.97 | 1651982.43 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55211 | Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de espesor de la calle Mariano Abasolo, tramo Blvd. 5 de Febrero a Blvd. Márquez de León, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28.- “Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1683025.31 | 1683025.31 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55212 | Suministro de asfalto para la carpeta asfáltica de la calle Bahía Concepción, tramo: Blvd. Forjadores a carretera camino a Los Planes, en la ciudad de La Paz, de calle Granito a Avenida del Valle 3+50 | RAMO 28.- “Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 650000 | 650000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
55213 | Suministro de asfalto para la carpeta asfáltica de la calle Bahía Concepción, tramo: Blvd. Forjadores a carretera camino a Los Planes, en la ciudad de La Paz, de calle Prosperidad a calle Granito 3+84 | RAMO 28.- “Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 650000 | 650000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
55214 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Carabineros, tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a Dátil, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | RAMO 28.- “Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 11808289.27 | 11808289.27 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
55215 | Construcción de salida a Punta Quebrada en Carretera Bahía Tortugas - Punta Quebrada km 12+150, municipio de Mulegé, Baja California Sur | RAMO 28.- “Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1200000 | 1200000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
9002 | Supervisión Externa de Obras JEC | RAMO 28.- “Participaciones e Incentivos Económicos a Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2500000 | 2500000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
55132 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Océano Atlántico, tramo Mar Caribe a Av. Golfo de California en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2564310.22 | 2564310.22 | 2564310.22 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55133 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez, tramo Carretera al Norte a Baja California, en el Ejido El Centenario, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1184144.77 | 1184144.77 | 1184144.77 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55134 | Reconstrucción completa con concreto hidráulico de la calle Jalisco, tramo Blvd. Forjadores de Sudcalifornia a México, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 10042251.83 | 10042251.83 | 10042251.83 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55136 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Ancón (primera etapa), en la localidad de Los Barriles, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1275980.33 | 1275980.33 | 1275980.33 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55138 | Pavimentación con concreto hidráulico de 2 calles: 1.- Michoacán, tramo Carretera al Norte a Emiliano Zapata; 2.- Emiliano Zapata, tramo Michoacán a Chihuahua, en Chametla, municipio de La Paz, Baja California sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2974522.14 | 2974522.14 | 2974522.14 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55139 | Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Prosperidad, tramo Kaly a Calle Norte en la ciudad de la Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 20169186.02 | 20169186.02 | 20169186.02 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55140 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Veracruz (Cesar Abente Benítez), tramo Blvd. Forjadores a Venustiano Carranza, en la ciudad de La Paz,municipio de La Paz, Baja | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 533430.09 | 533430.09 | 533430.09 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55141 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Agustín Olachea Avilés, tramo Tijeretas a Tenochtitlán, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55142 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Luis Donaldo Colosio a Durango ( Lado izquierdo de Oriente a Poniente) en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 306678.09 | 306678.09 | 306678.09 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55143 | Reconstrucción completa con concreto hidráulico de la calle Veracruz, tramo Blvd. Forjadores a Blvd. Agustín Olachea, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 10276343.07 | 10276343.07 | 10276343.07 | 1 | 1 | 0 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55181 | Rehabilitación de intersección de Libramiento Juan de Dios Angulo con el Blvd. Agustin Olachea, incluye guaniciones, banquetas y señalamientos, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 625857.03 | 625857.03 | 625857.03 | 1 | 1 | 0 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55223 | Pavimentación con concreto hidraúlico de la calle Marcelo Rubio, tramo: Vicente Guerrero a República, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4800000 | 4800000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
55224 | Pavimentación con concreto hidraúlico de la calle Guanabana, tramo: Dátil a Naranja, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3500000 | 3500000 | 1050000 | 1 | 0 | 0 | Acción | 30% | 30% | 13% | 13%
55225 | Reconstrucción con concreto hidraúlico de la calle Loreto, tramo: Blvd. Forjadores de Sudcalifornia a Av. La Paz (obra drenaje pluvial), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 17500000 | 17500000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
55226 | Reconstrucción con concreto hidraúlico del Blvd. Forjadores de Sudcalifornia, tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a Colima (lado derecho de N - S, frente a Soriana), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 28000000 | 28000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
55227 | Pavimentación con concreto hidraúlico de la calle Tuparam, tramo: Blvd. Agustín Olachea Avilés a Valentín Gómez Farías, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 12070000 | 12070000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
55228 | Pavimentación con concreto hidraúlico de la Av. Revolución, tramo: Carretera Transpeninsular a calle Sin Nombre, en la localidad de San Antonio, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 10032000 | 10032000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
55229 | Pavimentación con concreto hidraúlico de la calle El Ancón (Segunda Etapa), en la localidad de Los Barriles, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 21000000 | 21000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
55230 | Renivelado de la calle 16 de Septiembre, tramo: Isabel La Catolica a Josefa Ortiz de Dominguez, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6050000 | 6050000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
55231 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Melchor Ocampo, tramo: Paseo Alvaro Obregón a Ignacio Ramírez, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 7370000 | 7370000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
55232 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Carabineros, tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a Dátil, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 11808289.27 | 11808289.27 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
55233 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Santos Degollado, tramo: Blvd. Padre E.Kino a México, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6466974.69 | 6466974.69 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
55234 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Mar, tramo: calle Del Arroyo a Cerrada Los Bledales, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4620000 | 4620000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
55235 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Felipe Angeles, tramo: Carretera Federal a Valentín Gómez Farías, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 12800000 | 12800000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
55236 | Renivelado con carpeta asfáltia de la calle Ignacio Altamirano, tramo: Tuparan a Blvd. Luis Donaldo Colosio, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4950000 | 4950000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
55237 | Renivelado con carpeta asfáltia de la calle Heróes de Independencia, tramo: Marquéz de León a Blvd. 5 de Febrero, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6600000 | 6600000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
55238 | Renivelado con carpeta asfáltia de la calle Manuel Encinas, tramo: Isabel La Católica a Héroes de Independencia, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 8250000 | 8250000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
55239 | Renivelado con carpeta asfáltia de la calle Miguel L. Legaspy, tramo: Isabel La Católica a Josefa Ortíz de Domínguez, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6050000 | 6050000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
55240 | Pavimentación con carpeta asfáltia de la calle Benito Júarez, tramo: Márquez de León a José María Morelos y Pavón, en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 7000000 | 7000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 0 | 0
55241 | Modernización del camino Bahía Tortugas - Punta Eugenia, municipio de Mulegé en Baja California Sur, del km 0+000 al km 26+000, con una meta de 26 km (del km 14+500 al km 19+700), en la localidad de B | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2288000 | 2288000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
10014 | Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del Circuito Vial Sur, Crucero Avenida Forjadores de Sudcalifornia y Avenida Concepción, en el municipio de La Paz Estado de Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 292917.84 | 292917.84 | 292917.84 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
10015 | Elaboración de estudios y proyectos ejecutivo para la construcción del Circuito Vial, tramo 7, Longitud = 0.70 km, en el municipio de La Paz Estado de Baja California Sur. | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 285181.19 | 285181.19 | 285181.19 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
10016 | Elaboración de estudios y proyectos ejecutivo para la construcción de diversas vialidades en el Estado de Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2782401.75 | 2782401.75 | 2782401.75 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
10018 | Elaboración de estudios y proyectos viales, en Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2983025.31 | 2983025.31 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0 | 0 | 100% | 100%
55156 | Modernización del camino: Bahía Tortugas - Punta Eugenia, municipio de Mulegé, en Baja California Sur, del km 0+000 al 26+000, con una meta de 26 kms. | Ramo 9 SICT | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 26378460.9 | 26378460.9 | 26378460.9 | 1 | 1 | 0 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
55157 | Construcción del puente Santa Cruz, compuesta de 369 mts. de estructura y 531 mts. de accesos, km 4+500 del camino: Las Cuevas | Ramo 9 SICT | Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 35973792.62 | 35973792.62 | 35973792.62 | 1 | 1 | 0 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
ELABORÓ |  |  |  | REVISÓ |  |  |  |  | AUTORIZO
ING. RAFAEL LEÓN SIERRA |  |  |  | C. MARICELA VILLALOBOS LUCERO |  |  |  |  | C.CAROLINA ARMENTA CERVANTES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS |  |  |  | ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA |  |  |  |  | SECRETARIA