## PPI
Nombre del Ente Público Programas y Proyectos de Inversión De 01 ENE a 30 OCT del 2025
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
0702116.D011P0131.101.1235 2037 | Construcción de parque en la Colonia Guerrero, en la localidad de Vizcaíno, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 580888.57 | 580888.57 | 227850.17 | 1 | 1 | 0.92 | Accion | 39.22% | 39.22% | 92% | 92%
0702116.D011P0131.101.1235 2038 | Módulo de información en la localidad de Santa Martha, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1163954.22 | 1142529.65 | 1142529.65 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352050 | Rehabilitación Parque Mandarina,en la ciudad de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 51308.25 | 51308.25 | 51308.25 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.1235 2078 | Rehabilitación de la segunda etapa CADI Caribe, en la localidda de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1673435.68 | 799320.87 | 799320.87 | 1 | 1 | 1 | Accion | 47.77% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.1235 2079 | Construcción de la primera etapa de la Escuela de Musica en el Centro de Desarrollo Comunitario, en Ciudad Constitución, Municipio de Comondú, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 842057 | 842057 | 842056.94 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352096 | Empastado y rehabilitación del campo de Futbol siete y construcción de dos módulos de baños en INSUDE, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1366372.27 | 1366372.27 | 1005956.39 | 1 | 1 | 1 | Accion | 73.62% | 73.62% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352100 | Rehabilitación del Gimnasio Lomas Altas, en la localidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos. | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 188603.75 | 188465.3 | 188465.2 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.93% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352113 | Rehabilitación del parque Rinconada en la colonia Agustín Olachea en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 229302.59 | 229302.59 | 225393.78 | 1 | 1 | 1 | Accion | 98.3% | 98.3% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352118 | Construcción de la Segunda Etapa Escuela de Música en la colonia Villas de Guadalupe, en la ciudad de La Paz, municipio deLa Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3783479.89 | 3783479.89 | 436881.57 | 1 | 1 | 1 | Accion | 11.55% | 11.55% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352120 | Construcción de Centro Cívico de la Poza Grande, en la localidad de La Poza Grande, municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2758169.69 | 2757271.61 | 2757271.61 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.97% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352121 | Construcción de Centro Cívico dePuerto Adolfo López Mateos, en lalocalidad de Puerto Adolfo López Mateos, municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2554385.45 | 2554223.15 | 2554223.15 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.99% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352124 | Rehabilitación del campo de fútbol en la colonia Agustín Olachea en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1050910.66 | 1050910.66 | 1045200.52 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.46% | 99.46% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352126 | Rehabilitacion del Centro S.E.P., en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3170990.26 | 3170990.26 | 2529355.25 | 1 | 1 | 1 | Accion | 79.77% | 79.77% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352135 | Estadio de Beisbol Veteranos de Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1152280.77 | 811344.88 | 811344.88 | 1 | 1 | 1 | Accion | 70.41% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352140 | Mejoramiento de las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 300000 | 299947.21 | 299947.21 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.98% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.101.12352170 | Rehabilitación y ampliación de la Dirección de Vinculación con Entidades Públicas y Privadas, de la Secretaria de Finanzas y Administración, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 7000000 | 7000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.101.12355131 | Construcción de rampa para personas con discapacidad en la calle Norte entre Revolución y Madero, Col. Colina del Sol, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 601022.7 | 601022.7 | 425999.29 | 1 | 1 | 0 | Accion | 70.88% | 70.88% | 0% | 0%
0702121.D011P0131.101.12355063 | Proyecto Integral para la Construcción de calle Nicolás Tamaral (etapa 2) | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 670601.49 | 670601.49 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355102 | Pavimentación con concreto hidráulico del Camino San Miguel de Comondú a San José de Comondú, tramo: del Km 0+000 al km 3+370, municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 406918.26 | 406918.26 | 406908.45 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355128 | Reconstrucción con carpeta asfáltica de la calle Colegio Militar, tramo: Adán G. Velarde a 8 de Octubre, en la localidad de Santa Rosalía, municipio de Mulegé, B.C.S. | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 308892.26 | 308892.26 | 308892.26 | 1 | 1 | 1 | Acción | 10000% | 10000% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355156 | Modernización del camino: Bahía Tortugas - Punta Eugenia, municipio de Mulegé, en Baja California Sur, del km 0+000 al 26+000, con una meta de 26 kms. | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 46724342.99 | 46724342.99 | 41815661.9 | 1 | 1 | 1 | Acción | 89.49% | 89.49% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355157 | Construcción del puente Santa Cruz, compuesta de 369 mts. de estructura y 531 mts. de accesos, km 4+500 del camino: Las Cuevas | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355164 | Renivelado de la calle Melitón Albáñez, tramo Miguel Hidalgo a 5 de mayo en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 132490.92 | 132490.92 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355167 | Construcción de banquetas, alumbrado público y señalamiento vertical de la calle Municipio Libre, tramo 5 de mayo a José María Morelos y Pavón, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 155862 | 155862 | 154363.91 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.04% | 99.04% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355173 | Trabajos de bacheo superficial en la Red Federal libre de peaje en Baja California Sur (tramo Loreto Santa Rosalía) | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 628934.2 | 628934.2 | 628934.2 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355175 | Trabajos de bacheo superficial en la Red Federal libre de peaje en Baja California Sur (tramo Cd. Insurgentes - Loreto km 70+000 al km 118+000 km) | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 120195.38 | 120195.38 | 120195.38 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355179 | Trabajos de bacheo superficial en la Red Federal libre de peaje en Baja California Sur (tramo La Paz Cd. Insurgentes del km 70+000 al km 112+000 km) | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355182 | Construcción de banquetas, guarniciones y alumbrado público en calle Francisco I. Madero, entre Atanasio Carrillo y Magdalena de Kino, colonia Centro, en Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1507100.03 | 1507100.03 | 1081668.6 | 1 | 1 | 1 | Acción | 71.77% | 71.77% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355183 | Trabajos rutinarios de bacheo superficial en la carretera transpeninsular del tramo Ciudad Insurgentes - Loreto, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 625796.29 | 625796.29 | 625796.29 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355184 | Trabajos de bacheo en 2 tramos carreteros: tramo 1 Ciudad Insurgentes - Loreto del km 0+000 al 119+000 y tramo 2 de Loreto a H. Mulegé del km 0+000 al 135+500, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3342860.16 | 3342860.16 | 3342860.16 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355185 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo Ciudad Insurgentes - Loreto del km 0+000 al 120+000 en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1358036.94 | 1358036.94 | 1358036.94 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355186 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo Cabo San Lucas - San Jose del Cabo, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1969506 | 1969506 | 1969506 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355187 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo La Paz - Ciudad Insurgentes del km 70+000 al 112+000, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 526377.7 | 526377.7 | 526377.7 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355189 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo Santa Rosalía a Vizcaino del km 70+000 al 142+000, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1809205.46 | 1809205.46 | 1809205.46 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355190 | Trabajos de bacheo de la carretera Vizcaino - Bahía Tortugas (tramos aislados), en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 620498.21 | 620498.21 | 620498.21 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355191 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo La Paz - Ciudad Constitución del km 140+000 al 208+000, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 465484.8 | 465484.8 | 465484.8 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355192 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo La Paz - Ciudad Constitución del km 112+000 al 140+000, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 627470.1 | 627470.1 | 627470.1 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355193 | Renivelado de tres tramos carreteros de Ciudad Insurgentes - Loreto tramo 1 del km 92+000 al 92+300, tramo 2 del km 96+300 al 96+500, tramo 3 del km 105+700 al 106+200, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2551572.06 | 2551572.06 | 2551572.06 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355194 | Construcción de obras complementarias en el puente Santa Cruz del km 3+800 al 4+800 del camino: Las Cuevas - La Ribera - El Rincón, municipio de Los Cabos, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 9600000 | 9600000 | 4498725.35 | 1 | 0 | 0 | Acción | 46.86% | 46.86% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355195 | Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de espesor de la calle Belisario Domínguez, tramo Constitución a Juan María de Salvatierra, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1238890.41 | 1238890.41 | 1238810.75 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.99% | 99.99% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355196 | Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de espesor de la calle Valentín Gómez Farias, tramo Miguel Hidalgo a José María Morelos y Pavón, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 301074.11 | 301074.11 | 301074.07 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355197 | Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de espesor de la calle José María Morelos y Pavón, tramo Lic. Primo Verdad a Ignacio Ramírez, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1606414.1 | 1606414.1 | 1606398.61 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355198 | Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de espesor de la calle Aquiles Serdán, tramo 5 de Mayo a Degollado, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1175536.25 | 1175536.25 | 1175535.64 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355199 | Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de espesor de la calle Paseo Álvaro Obregón, tramo Héroes del 47 a Colima Colina Capristano, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 615105.36 | 615105.36 | 614984.86 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.98% | 99.98% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355200 | Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de espesor de la calle Francisco I. Madero, tramo José María Morelos y Pavón a Constitución, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 673384.21 | 673384.21 | 673384.21 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355201 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo: Ciudad Insurgentes - Loreto del Km 0+000 al 120+000, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355202 | Trabajos rutinarios de bacheo de la carretera transpeninsular del tamo: Ciudad Insurgentes - Loreto, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355203 | Renivelación de tres tramos carreteros de Ciudad Insurgentes - Loreto, tramo 1 del km 92+000 al km 92+300, tramo 2 del km 96+500, tramo 3 del km 105+700 al 106+200, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355204 | Trabajos de bacheo en 2 tramos carreteros: tramo 1 Ciudad Insurgentes - Loreto del Km 0+000 al 119+000 y tramo 2 de Loreto a H. Mulegé del km 0+000 al 135+500, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355205 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo: Santa Rosalía - Vizcaíno del Km 70+000 al 142+000, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355206 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo: Vizcaíno - Bahía Tortugas (tramos aislados), en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355207 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo: Cabo San Lucas - San José del Cabo, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355208 | Renivelación de seis tramos carreteros de Vizcaíno - Bahía Tortugas, tramo 1 del km 20+836 al km 21+000 izq., tramo 2 del km 20+800 al km 21+000 der., tramo 3 del km 7+000 al km 7+200 der., tramo 4 de | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2430697.64 | 2430697.64 | 2430697.64 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355209 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo: La Paz - Ciudad Constitución del km 112+000 al 140+000, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12355210 | Trabajos de bacheo en carretera transpeninsular del tramo: La Paz - Ciudad Constitución del km 140+000 al 208+000, en Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12357018 | Instalación de sistema solar para la iluminación de la Puerta de La Paz, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 228244.97 | 228244.97 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.101.12359001 | Supervisión de los trabajos de la obra Pavimentación con carpeta asfáltica del camino del ejido L.F.A. #3 al ejido L.F.A. #4, en el municipio de Comondú, Baja California Sur | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1479273.91 | 1479273.91 | 1468533.58 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.27% | 99.27% | 100% | 100%
710001 | Planes, estudios y proyectos | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2412852.5 | 2412852.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
710013 | Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción de la glorieta FONATUR, km 30+300 de la carretera Cabo San Lucas ¿ La Paz, en la ciudad de San José del Cabo, estado de Baja Californi | Recursos Propios | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4793956.65 | 4793956.65 | 4793956.65 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352094 | Ampliación de las Instalaciones del C4 en B.C.S. | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6837302.89 | 6837302.89 | 5165359.61 | 1 | 1 | 1 | Accion | 75.55% | 75.55% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352101 | Remodelación de las Oficinas del Centro de Conciliación Laboral en Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 1836328.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.530.12352108 | Remodelación y habilitación del módulo B, de área de baño, parala Subsecretaría de Economía, Subsecretaría de Medio Ambientey Recursos Naturales y la Unidad de Movilidad y Transporte en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 280372.08 | 169821.42 | 169821.42 | 1 | 1 | 1 | Accion | 60.57% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352109 | Remodelación del módulo A de Oficinas para la Subsecretaría de Economía, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 808768.52 | 808768.52 | 756512.65 | 1 | 1 | 1 | Accion | 93.54% | 93.54% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352110 | Remodelación del módulo D de Oficinas para la Unidad de Transporte y Movilidad, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 262853.17 | 124245.74 | 124245.74 | 1 | 1 | 1 | Accion | 47.27% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131..12352111 | Remodelación del módulo C de Oficinas para la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la ciudad de La Paz,municipio de La Paz, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 68454.61 | 66771.26 | 66771.26 | 1 | 1 | 1 | Accion | 97.54% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352112 | Construcción de techumbre en la cancha pública de la localidad de San Antonio, municipio de La Paz, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 565682.35 | 564909.03 | 564909.03 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.86% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352114 | Mejoras a la Unidad Deportiva 20 de Noviembre (trabajos: empastado, rehabilitación de sanitarios, gradas y alumbrado), en la ciudad de La Paz, municipiode La Paz, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 7318494.42 | 7318494.42 | 6977531.2 | 1 | 1 | 1 | Accion | 95.34% | 95.34% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352115 | Rehabilitación de Segunda Etapa de Casa Cuna -Casa Hogar, en la ciudad de La Paz, municipio deLa Paz, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4231557.67 | 4231557.67 | 4226840.1 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.89% | 99.89% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352116 | Rehabilitación de Segunda Etapa Escuela de Música (parque exterior), en Ciudad Constitución, | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2200332.58 | 2200332.58 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | Accion | 0% | 0% | 75% | 75%
0702116.D011P0131.530.12352117 | Remodelación y Rehabilitación de la Procuraduría para el Menor (donde se ubica Casa Cuna), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3500000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0% | 0% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352128 | 2da Etapa de la Construcción del Centro de Control, Comando, Comunicación y Computo C4 La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 17039044.73 | 4893640.95 | 1 | 1 | 1 | Accion | 0% | 28.72% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352129 | Remodelación de cuatro camerinos del Teatro de la Ciudad, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 26396.78 | 21531.02 | 21531.02 | 1 | 1 | 1 | Accion | 81.57% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352130 | Sustitución de aislante acústico, aplicación de pintura exterior en cubo de foto, colocación de letreros de aluminio y aplicación de pintura de piso y plafón del Teatro de la Ciudad, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 190351.93 | 175998.66 | 175998.66 | 1 | 1 | 1 | Accion | 92.46% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352131 | Aplicación de pintura exterior en el Teatro de la Ciudad, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 9964.42 | 9951.43 | 9951.43 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.87% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352132 | Sustitución de alfombra en área de butacas y pasillos del Teatro de la Ciudad, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 53555.91 | 45941.48 | 45941.48 | 1 | 1 | 1 | Accion | 85.78% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352133 | Impermeabilización de la cubiertade salas del Teatro de la Ciudad, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 49089.5 | 36744.97 | 36744.97 | 1 | 1 | 1 | Accion | 74.85% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352137 | Primera Etapa Campo de Fútbol El Santuario (incluye trabajos de reconstrucción de bardas perimetrales, gradas con sombra, porterías, baños y andadores), en la ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur. | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6000000 | 6000000 | 0 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.530.12352141 | Construcción de sombra en la Telesecundaria Josefa Ortiz de Domínguez, en la localidad El Dátil, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2000000 | 2000000 | 1687845.28 | 1 | 1 | 1 | Accion | 95% | 84.39% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352142 | Construcción de la primera etapa de Casa Cuna, en la localidad de Vizcaíno, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 12000000 | 12000000 | 7868191.76 | 1 | 1 | 0.07 | Accion | 65.57% | 65.57% | 7% | 7%
0702116.D011P0131.530.12352143 | Rehabilitación de Cancha Deportiva, en la localidad de San Ignacio (incluye sustitución de empastado y rehabilitación de luminarias), en la localidad de San Ignacio, municipio de Mulegé, Baja California Sur. | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 8000000 | 8000000 | 4000000 | 1 | 1 | 0.07 | Accion | 50% | 50% | 7% | 7%
0702116.D011P0131.530.12352144 | Suministro e instalación de Mobiliario en Módulos (A, C y D), oficinas de Gobierno de la SEPUIMM, ubicadas Primo Verdad entre Degollado y 16 de Septiembre, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1500000 | 1500000 | 992979.8 | 1 | 1 | 1 | Accion | 66.2% | 66.2% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352145 | Remodelación de oficinas y área de voz y datos de la SEPUIMM, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3600000 | 3600000 | 2676775.67 | 1 | 1 | 1 | Accion | 74.35% | 74.35% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352146 | Primera etapa de la ampliación y remodelación de las Oficinas del Instituto Estatal de Radio y Televisión, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 10000000 | 10000000 | 0 | Cancelada | Cancelada | Cancelada | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.530.12352147 | Trabajos de impermeabilización del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2000000 | 2000000 | 1589748.69 | 1 | 1 | 1 | Accion | 79.49% | 79.49% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352148 | Trabajos de impermeabilización del Centro Asistencial "Casa Valentina", integrado al Sistema Estatal DIF), en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 900000 | 900000 | 302425.04 | 1 | 1 | 1 | Accion | 33.6% | 33.6% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352149 | Trabajos de reconstrucción de cisterna para tinaco de 10 mil litros en Centro Asistencial "Casa Valentina", en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 500000 | 500000 | 325298.59 | 1 | 1 | 1 | Accion | 65.06% | 65.06% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352150 | Trabajos de reconstrucción de cisterna para tinaco de 10 mil litros en Casa Cuna, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 500000 | 500000 | 150000 | 1 | 1 | 1 | Accion | 30% | 30% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.530.12352151 | Remodelación de Baños inclusivos en el albergue de Asistencia Social de SEDIF, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 600000 | 600000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.530.12352154 | Remodelación y Rehabilitación de dos recamaras en Casa Cuna, en la localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 3500000 | 1042600.04 | 1 | 1 | 0.04 | Accion | 0% | 29.79% | 4% | 4%
0702116.D011P0131.530.12352155 | Ampliación de Instalaciones en el Centro de Justicia para Mujeres La Paz. Para Cubiculos de Ministerios Públicos, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 3816047 | 1117151.6 | 1 | 1 | 0.12 | Accion | 0% | 29.28% | 12% | 12%
0702116.D011P0131.530.12352156 | 2da Etapa de la creación del CJM Los Cabos, Baja California Sur. | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 11958933.5 | 3512660.6 | 1 | 1 | 0.11 | Accion | 0% | 29.37% | 11% | 11%
0702116.D011P0131.530.12710017 | Proyecto de Laboratorio de Innovación Tecnologica. | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702121.D011P0131.530.12355095 | Pavimentación con concreto hidráulico del Blvd. Golfo de California (Lateral de Carretera Loreto - Santa Rosalía), tramo: Delfines a Sierra, en la ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja Californi | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 480295.95 | 480295.95 | 192300.42 | 1 | 1 | 1 | Acción | 40.04% | 40.04% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.530.12355126 | Trabajos de mantenimiento y renivelado del área de rodamiento de la calle Hermenegildo Galeana, tramo: Blvd. Agustín Olachea a Ignacio Zaragoza, municipio de Comondú, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.530.12355144 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Félix Ortega, tramo Juan María de Salvatierra a Vicente Guerrero, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3939135.23 | 3939135.23 | 3148102.8 | 1 | 1 | 1 | Acción | 79.92% | 79.92% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.530.12355146 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ayuntamiento, tramo Melchor Ocampo a 5 de Mayo, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6469819.17 | 6469819.17 | 1566297.14 | 1 | 1 | 1 | Acción | 24.21% | 24.21% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.530.12355150 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Lic. Antonio Álvarez Rico, tramo Blvd. Lic. Hugo Cervantes del Río a Blvd. Gral. Agustín Olachea Avilés, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3567018.25 | 3567018.25 | 3224171.82 | 1 | 1 | 1 | Acción | 90.39% | 90.39% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.530.12355152 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Coral, tramo Botetes a Delfines, en la localidad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 713193.54 | 713193.54 | 408991.43 | 1 | 1 | 1 | Acción | 57.35% | 57.35% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.530.12355156 | Modernización del camino: Bahía Tortugas - Punta Eugenia, municipio de Mulegé, en Baja California Sur, del km 0+000 al 26+000, con una meta de 26 kms. | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4709431.77 | 4709431.77 | 4421831.66 | 1 | 1 | 1 | Acción | 93.89% | 93.89% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.530.12355157 | Construcción del puente Santa Cruz, compuesta de 369 mts. de estructura y 531 mts. de accesos, km 4+500 del camino: Las Cuevas - La Ribera - El Rincón, municipio de Los Cabos, en Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1654745.97 | 1654745.97 | 1651982.43 | 1 | 1 | 1 | Acción | 99.83% | 99.83% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.530.12355211 | Renivelado con carpeta asfáltica de 4.0 cm de espesor de la calle Mariano Abasolo, tramo Blvd. 5 de Febrero a Blvd. Márquez de León, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1683025.31 | 1683025.31 | 1682989.24 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.530.12355212 | Suministro de asfalto para la carpeta asfáltica de la calle Bahía Concepción, tramo: Blvd. Forjadores a carretera camino a Los Planes, en la ciudad de La Paz, de calle Granito a Avenida del Valle 3+50 | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
0702121.D011P0131.530.12355213 | Suministro de asfalto para la carpeta asfáltica de la calle Bahía Concepción, tramo: Blvd. Forjadores a carretera camino a Los Planes, en la ciudad de La Paz, de calle Prosperidad a calle Granito 3+84 | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
0702121.D011P0131.530.12355214 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Carabineros, tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a Dátil, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
0702121.D011P0131.530.12355215 | Construcción de salida a Punta Quebrada en Carretera Bahía Tortugas - Punta Quebrada km 12+150, municipio de Mulegé, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1185079.14 | 1185079.14 | 1185079.14 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.530.12355220 | Reencarpetado de camino: Ley Federal de Aguas # 4 - E.C. Transpeninsular, del km 0+000 al km 19+100, en tramos aislados, municipio de Comondú, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 9000000 | 9000000 | 8998421.95 | 1 | 0 | 0 | Acción | 99.98% | 99.98% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.530.12355242 | Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Bahía Concepción, tramo: Blvd. Forjadores a carretera camino a Los Planes, en la Ciudad de La Paz, de calle Granito a Avenida del Valle 3+500 a 3+150) | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 650000 | 650000 | 650000 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.530.12355243 | Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Bahía Concepción, tramo: Blvd. Forjadores a carretera camino a Los Planes, en la Ciudad de La Paz, de calle Priosperidad a calle Granito 3+840 a 3+500) | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 650000 | 650000 | 308519.69 | 1 | 1 | 1 | Acción | 47.46% | 47.46% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.530.12359002 | Supervisión Externa de Obras JEC | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2500000 | 2500000 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | 0% | 0% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.530.12359004 | Supervisión Externa de Reencarpetado de camino: Ley Federal de Aguas #4 -E.C. Transpeninsular, del km 0+000 ak km 19+100, en tramos aislados, municipio de Comondú, Baja California Sur | R28 Participaciones e Incentivos Economicos a Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100%
0702116.D011P0131.538.12352162 | Construcción de módulo de baños en Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia 8 de Octubre, localidad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAIS/FISE RAMO 33 | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 2846644.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.538.12352163 | Suministro e instalacion de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario de la colonia 8 de Octubre, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAIS/FISE RAMO 33 | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 239892.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.538.12352164 | Suministro e instalacion de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario de la Villas de Guadalupe, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAIS/FISE RAMO 33 | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 239892.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.538.12352165 | Suministro e instalacion de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia Loma Linda, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAIS/FISE RAMO 33 | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 239892.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.538.12352166 | Suministro e instalacion de bebedero en SEDIF de la Colonia Conchalito, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAIS/FISE RAMO 33 | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 239892.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.538.12352167 | Suministro e instalacion de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia El Caribe, en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur | FAIS/FISE RAMO 33 | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 239892.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.538.12352168 | Suministro e instalacion de bebedero en Centro de Desarrollo Comunitario El Agricultor, en Cd. Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur | FAIS/FISE RAMO 33 | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 239892.29 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702121.D011P0131.538.12355255 | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico em distintas calles de la colonia Vista Hermosa y colonia Villas de Guadalupe en la Cd. de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAIS/FISE RAMO 33 | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16984511.19 | 16984511.19 | 4314055.54 | 1 | 0 | 0 | Acción | 25.4% | 25.4% | 10% | 10%
0702121.D011P0131.538.12355256 | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico em distintas calles de la colonia Vista Hermosa y colonia Villas de Guadalupe en la Cd. de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAIS/FISE RAMO 33 | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 20957087.17 | 20957087.17 | 4002313.43 | 1 | 0 | 0 | Acción | 19.1% | 19.1% | 30% | 30%
0702116.D011P0131.548.12352105 | Centro Integral de Finanzas, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas. | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 31076262.03 | 31076258.74 | 31076258.74 | 1 | 1 | 1 | Accion | 100% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.548.12352152 | Construcción de la segunda etapa del Centro Integral de Finanzas, oficinas del registro civil, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas. | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 90000000 | 114954930.67 | 36205065.97 | 1 | 1 | 0.22 | Accion | 40.23% | 31.5% | 22% | 22%
0702116.D011P0131.548.12352157 | Construcción de techumbre metálica en cancha de usos multiples CETMAR, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas. | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 3900000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.548.12352158 | Rehabilitación de cancha de usos multiples en el conchalito, en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas. | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 500000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.548.12352161 | Adecuación de espacio para lactario en el Instituto Sudcaliforniano de la Mujer, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas. | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 300000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.548.12352169 | Rehabilitación subestación eléctrica en edificación Contraloría General del Gobierno del Estado, en la La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur. | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas. | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 1000000 | 0 | 1 | 1 | 0 | Accion | 0% | 0% | 0% | 0%
0702116.D011P0131.548.12359003 | Supervisión externa de Construcción de la segunda etapa del Centro Integral de Finanzas, oficinas del registro civil, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas. | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 2250000 | 373690.79 | 1 | 1 | 0.35 | Accion | 0% | 16.61% | 35% | 35%
0702121.D011P0131.548.12352160 | Construcción de muro de mampostería de piedra, para la retención de agua en la localidad de Paso Hondo, municipio de Comondú, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2200000 | 2200000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | #DIV/0! | 0%
0702121.D011P0131.548.12355132 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Océano Atlántico, tramo Mar Caribe a Av. Golfo de California en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2564310.22 | 2564310.22 | 2564310.22 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 10000%
0702121.D011P0131.548.12355133 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Benito Juárez, tramo Carretera al Norte a Baja California, en el Ejido El Centenario, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1184144.77 | 1184144.77 | 1184144.77 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 10000%
0702121.D011P0131.548.12355134 | Reconstrucción completa con concreto hidráulico de la calle Jalisco, tramo Blvd. Forjadores de Sudcalifornia a México, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 10042251.83 | 10042251.83 | 10042251.83 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 10000%
0702121.D011P0131.548.12355136 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Ancón (primera etapa), en la localidad de Los Barriles, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1275980.33 | 1275980.33 | 1275980.33 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 10000%
0702121.D011P0131.548.12355138 | Pavimentación con concreto hidráulico de 2 calles: 1.- Michoacán, tramo Carretera al Norte a Emiliano Zapata; 2.- Emiliano Zapata, tramo Michoacán a Chihuahua, en Chametla, municipio de La Paz, Baja California sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2974522.14 | 2974522.14 | 2974522.14 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 10000%
0702121.D011P0131.548.12355139 | Pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Prosperidad, tramo Kaly a Calle Norte en la ciudad de la Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 20169186.02 | 20169186.02 | 20169186.02 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 10000%
0702121.D011P0131.548.12355140 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Veracruz (Cesar Abente Benítez), tramo Blvd. Forjadores a Venustiano Carranza, en la ciudad de La Paz,municipio de La Paz, Baja | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 533430.09 | 533430.09 | 533430.09 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 10000%
0702121.D011P0131.548.12355141 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Agustín Olachea Avilés, tramo Tijeretas a Tenochtitlán, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Acción | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 10000%
0702121.D011P0131.548.12355142 | Reconstrucción con concreto hidráulico del Blvd. Luis Donaldo Colosio a Durango ( Lado izquierdo de Oriente a Poniente) en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 306678.09 | 306678.09 | 306678.09 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 10000%
0702121.D011P0131.548.12355143 | Reconstrucción completa con concreto hidráulico de la calle Veracruz, tramo Blvd. Forjadores a Blvd. Agustín Olachea, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 10276343.07 | 10276343.07 | 10276343.07 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 10000%
0702121.D011P0131.548.12355181 | Rehabilitación de intersección de Libramiento Juan de Dios Angulo con el Blvd. Agustin Olachea, incluye guaniciones, banquetas y señalamientos, en la Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 625857.03 | 625857.03 | 625857.03 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 10000%
0702121.D011P0131.548.12355223 | Pavimentación con concreto hidraúlico de la calle Marcelo Rubio, tramo: Vicente Guerrero a República, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4800000 | 4800000 | 1983270.69 | 1 | 1 | 0 | Acción | 41.32% | 41.32% | 0% | 8300%
0702121.D011P0131.548.12355224 | Pavimentación con concreto hidraúlico de la calle Guanabana, tramo: Dátil a Naranja, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3500000 | 3500000 | 3197510.46 | 1 | 1 | 0 | Acción | 91.36% | 91.36% | 0% | 10000%
0702121.D011P0131.548.12355225 | Reconstrucción con concreto hidraúlico de la calle Loreto, tramo: Blvd. Forjadores de Sudcalifornia a Av. La Paz (obra drenaje pluvial), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 17500000 | 17500000 | 10734282.33 | 1 | 1 | 0 | Acción | 61.34% | 61.34% | 0% | 9366%
0702121.D011P0131.548.12355226 | Reconstrucción con concreto hidraúlico del Blvd. Forjadores de Sudcalifornia, tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a Colima (lado derecho de N - S, frente a Soriana), en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 28000000 | 28000000 | 22946772.96 | 1 | 1 | 0 | Acción | 81.95% | 81.95% | 0% | 8966%
0702121.D011P0131.548.12355227 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle 5 de Mayo, tramo: Gral. Juan Dominguez Cota a Blvd. Margarita Maza de Juarez, en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 12070000 | 12070000 | 5903928.91 | 1 | 1 | 0 | Acción | 48.91% | 48.91% | 0% | 10000%
0702121.D011P0131.548.12355228 | Pavimentación con concreto hidraúlico de la Heroico Colegio Militar, tramo: Carretera Federal No. 1 a a Jose María Morelos y Pavón, en la localidad de San Antonio, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 10032000 | 10032000 | 4053271.26 | 1 | 0 | 0 | Acción | 40.4% | 40.4% | #DIV/0! | 5390%
0702121.D011P0131.548.12355229 | Pavimentación con concreto hidraúlico de la calle El Ancón (Segunda Etapa), en la localidad de Los Barriles, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 21000000 | 21000000 | 19169338.47 | 1 | 1 | 0 | Acción | 91.28% | 91.28% | 0% | 10000%
0702121.D011P0131.548.12355230 | Renivelado de la calle 16 de Septiembre, tramo: Isabel La Catolica a Josefa Ortiz de Dominguez, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6050000 | 6050000 | 3213057.04 | 1 | 1 | 0 | Acción | 53.11% | 53.11% | 0% | 10000%
0702121.D011P0131.548.12355231 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Melchor Ocampo, tramo: Paseo Alvaro Obregón a Ignacio Ramírez, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 7370000 | 7370000 | 4590263.46 | 1 | 1 | 0 | Acción | 62.28% | 62.28% | 0% | 10000%
0702121.D011P0131.548.12355232 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Carabineros, tramo: Blvd. Luis Donaldo Colosio a Dátil, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 11808289.27 | 11808289.27 | 6723687.79 | 1 | 1 | 0 | Acción | 56.94% | 56.94% | 0% | 10000%
0702121.D011P0131.548.12355233 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Santos Degollado, tramo: Blvd. Padre E.Kino a México, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6466974.69 | 6466974.69 | 2569781.21 | 1 | 1 | 0 | Acción | 39.74% | 39.74% | 0% | 10000%
0702121.D011P0131.548.12355234 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle Mar, tramo: calle Del Arroyo a Cerrada Los Bledales, en la ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
0702121.D011P0131.548.12355235 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Felipe Angeles, tramo: Carretera Federal a Valentín Gómez Farías, en Ciudad Constitución, municipio de Comondú, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 12800000 | 12800000 | 7064287.79 | 1 | 0 | 0 | Acción | 55.19% | 55.19% | #DIV/0! | 4667%
0702121.D011P0131.548.12355236 | Renivelado con carpeta asfáltia de la calle Ignacio Altamirano, tramo: Tuparan a Blvd. Luis Donaldo Colosio, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
0702121.D011P0131.548.12355237 | Renivelado con carpeta asfáltia de la calle Heróes de Independencia, tramo: Marquéz de León a Blvd. 5 de Febrero, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | #DIV/0! | 0%
0702121.D011P0131.548.12355238 | Renivelado con carpeta asfáltia de la calle Manuel Encinas, tramo: Isabel La Católica a Héroes de Independencia, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | #DIV/0! | 0%
0702121.D011P0131.548.12355239 | Renivelado con carpeta asfáltia de la calle Miguel L. Legaspy, tramo: Isabel La Católica a Josefa Ortíz de Domínguez, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
0702121.D011P0131.548.12355240 | Pavimentación con carpeta asfáltia de la calle Benito Júarez, tramo: Márquez de León a José María Morelos y Pavón, en la localidad de Bahía Tortugas, municipio de Mulegé, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3200000 | 3200000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 10000%
0702121.D011P0131.548.12355241 | Modernización del camino Bahía Tortugas - Punta Eugenia, municipio de Mulegé en Baja California Sur, del km 0+000 al km 26+000, con una meta de 26 km (del km 14+500 al km 19+700), en la localidad de B | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
0702121.D011P0131.548.12355244 | Renivelado con carpeta asfáltica de 7.0 cm del Crucero Blvd. Forjadores de Sudcalifornia y Blvd. Luis Donaldo Colosio, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3600000 | 3600000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
0702121.D011P0131.548.12355245 | Obras complementarias del tramo vial que comunica San Miguel de Comondú a San José de Comundú en el municipio de Comondú, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4000000 | 4000000 | 1200000 | 1 | 0 | 0 | Acción | 30% | 30% | 0% | 0%
0702121.D011P0131.548.12355246 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle 16 de Septiembre, tramo: Ignacio Altamirano a Josefa Ortíz de Domínguez , en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2752213.67 | 2752213.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
0702121.D011P0131.548.12355247 | Renivelado con carpeta asfáltica de la calle 16 de Septiembre, tramo: Isabel la Católica a Durango , en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3000000 | 3000000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
0702121.D011P0131.548.12355248 | Renivelado con carpeta asfáltica de 5.0 cm de la calle Goleta, tramo: Blvd. Golfo de California a Insurgentes, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2158263.29 | 2158263.29 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
0702121.D011P0131.548.12355249 | Renivelado con carpeta asfáltica de 3.0 cm de la calle Nevado de Colima, tramo: Blvd. Santa Rosa a Blvd. San Carlos, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2027430.9 | 2027430.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
0702121.D011P0131.548.12355250 | Renivelado con carpeta asfáltica de 5.0 cm de crucero Guillermo Prieto y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 325000 | 325000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
0702121.D011P0131.548.12355251 | Renivelado con carpeta asfáltica de 5.0 cm de la calle Chechén, tramo: Blvd. Agustín Olachea Avilés a Valentín Gómez Farías, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3510000 | 3510000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
0702121.D011P0131.548.12355252 | Reconstrucción con carpeta asfáltica con sustitución de base hidráulica de la calle Índigo, tramo: Blvd. Camino Real a Presidencia Municipal, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4560000 | 4560000 | 1242113.84 | 1 | 0 | 0 | Acción | 27.24% | 27.24% | 0% | 5000%
0702121.D011P0131.548.12355253 | Reconstrucción con carpeta asfáltica con sustitución de base hidráulica de la calle Gil B. Morales, tramo: Artículo 115 a De la Montura, en la Ciudad de La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 4275000 | 4275000 | 1181503.02 | 1 | 0 | 0 | Acción | 27.64% | 27.64% | 0% | 9227%
0702121.D011P0131.548.12355254 | Pvimentación con concreto hidráulico del Blvd. Golfo de California, tramo: Sierra a Sardinas, incluye: vado de concreto en el cruce de carretera y Delfines, en la Ciudad de Loreto, municipio de Loreto, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | 0% | 0%
0702121.D011P0131.548.12710014 | Elaboración de estudios y proyecto ejecutivo para la construcción del Circuito Vial Sur, Crucero Avenida Forjadores de Sudcalifornia y Avenida Concepción, en el municipio de La Paz Estado de Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 292917.84 | 292917.84 | 292917.84 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.548.12710015 | Elaboración de estudios y proyectos ejecutivo para la construcción del Circuito Vial, tramo 7, Longitud = 0.70 km, en el municipio de La Paz Estado de Baja California Sur. | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 285181.19 | 285181.19 | 285181.19 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.548.12710016 | Elaboración de estudios y proyectos ejecutivo para la construcción de diversas vialidades en el Estado de Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2782401.75 | 2782401.75 | 2782401.75 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.548.12710018 | Elaboración de estudios y proyectos viales, en Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 2983025.31 | 2983025.31 | 2819774.42 | 1 | 0 | 0 | Acción | 94.53% | 94.53% | #DIV/0! | 100%
0702121.D011P0131.548.12710019 | Proyecto del Colector en La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur | FAFEF.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3800000 | 3800000 | 0 | 1 | 0 | 0 | Acción | 0% | 0% | #DIV/0! | 0%
0702116.D011P0131.564.12352090 | Construcción de Centro de Resguardo Temporal para Cuerpos y/o Restos Humanos, en Chametla, municipio de La Paz, B.C.S. | Secretaria de Gobernación Ramo 04 | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1802535.94 | 1786356.64 | 1786356.64 | 1 | 1 | 1 | Accion | 99.1% | 100% | 100% | 100%
0702116.D011P0131.564.12352134 | Creación del CJM Los Cabos, Baja California Sur | Secretaria de Gobernación Ramo 04 | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 6133821.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | Accion | 0% | 0% | 5% | 5%
0702116.D011P0131.564.12352159 | Construcción de inmuebles de la Comisión Local de Busqueda de Personas. | Secretaria de Gobernación Ramo 04 | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 0 | 14000000 | 4645940.19 | 1 | 1 | 0.33 | Accion | 0% | 33.19% | 33% | 33%
0702121.D011P0131.588.12355156 | Modernización del camino: Bahía Tortugas - Punta Eugenia, municipio de Mulegé, en Baja California Sur, del km 0+000 al 26+000, con una meta de 26 kms. | Ramo 9 SICT | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 26378460.9 | 26378460.9 | 26378460.9 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
0702121.D011P0131.588.12355157 | Construcción del puente Santa Cruz, compuesta de 369 mts. de estructura y 531 mts. de accesos, km 4+500 del camino: Las Cuevas - La Ribera - El Rincón, municipio de Los Cabos, en Baja California Sur | Ramo 9 SICT | Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales | 35973792.62 | 35973792.62 | 35973792.62 | 1 | 1 | 1 | Acción | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 697187531.13 | 775350277.21 | 465160785.66
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Elaboró |  |  |  | Revisó |  |  |  |  | Autorizó
Ing. Rafael León Sierra Jefe de Departamento de Estudios y Servicios |  |  |  | C. Maricela Villalobos Lucero Encargada de la Dirección de Administración e Informática |  |  |  |  | C. Carolina Armenta Cervantes Secretaria
p

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental